## План ремонтов
Объект | Комплекс | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время/ Аварийная готовность (час.) | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Время включения | Время отключения
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-051 | ТР | 04.08.2025 | 04.08.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | тп-067 | ТР | 05.08.2025 | 05.08.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-126 | ТР | 06.08.2025 | 06.08.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-143 | ТР | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-153 | ТР | 11.08.2025 | 11.08.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | РП-2 | ТР | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | РП-7 | ТР | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | РП-9 | ТР | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30