Заместителю директора - главному инженеру

ПО «ОЭС»

ООО «Башкирэнерго»

Ситдикову А.Ф.

Годовой график ремонтов ЛЭП  и  электрооборудования

10-6кВ  прилегающих к сети  ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» на 2022год.

Апрель

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.711-09 | ТП-7(1) производство ТО-1 | 02.04.22 | с 10-00 по 12-00 |
| 2 | Ф.711-19 | ТП-7(2) производство ТО-1 | 02.04.22 | с 14-00 по 17-00 |
| 3 | Ф.11-19 | ВЛ-6кВ ф.11-19 производство ТО-2 | 16.04.22 | с 9-00 по 12-30 |
| 4 | Ф.11-17 | ТП-036 производство ТО-2 | 19.04.22 | с 9-00 по 12-30 |
| 5 | Ф.11-20 | ТП-203 производство ТО-1 | 26.04.22 | с 9-00 по 17-00 |

Май

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.11-45 | ТП-040(2) производство ТО-1 | 03.05.22 | с 9-00 по 12-30 |
| 2 | Ф.11-35 | РП-5(2) производство ТО-1 | 10.05.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 3 | Ф.11-21 | РП-5(1) производство ТО-1 | 13.05.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 4 | Ф.04-05 | ТП-05(2) производство ТО-1 | 15.05.22 | с 9-00 по 12-30 |
| 5 | Ф.04-28 | ТП-05(1) производство ТО-1 | 17.05.22 | с 9-00 по 12-30 |
| 6 | Ф.12-27 | ТП-107 производство ТО-1 | 24.05.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 7 | Ф.11-40 | РП-3(3) производство ТО-1 | 29.05.22 | с 9-00 по 17-00 |

Июнь

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.11-49 | РП-5(3) производство ТО-1 | 03.06.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 2 | Ф.11-02 | РП-4(4) производство ТО-1 | 13.06.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 3 | Ф.11-15 | РП-4(3) производство ТО-1 | 14.06.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 4 | Ф.04-13 | РП-13(2) производство ТО-1 | 20.06.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 5 | Ф.04-16 | РП-13(1) производство ТО-1 | 21.06.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 6 | Ф.04-33 | ТП-063(2) производство ТО-1 | 24.06.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 7 | Ф.11-47 | РП-7(2) производство ТО-1 | 26.06.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 8 | Ф.12-29 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 30.06.22 | с 9-00 по 12-30 |

Июль

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.11-04 | РП-4(2) производство ТО-1 | 02.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 2 | Ф.11-13 | РП-2(1) производство ТО-1 | 04.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 3 | Ф.70-13 | РП-11(1) производство ТО-1 | 11.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 4 | Ф.70-52 | РП-11(2) производство ТО-1 | 12.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 5 | Ф.11-36 | ТП-589(1) производство ТО-1 | 18.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 6 | Ф.11-37 | ТП-589(2) производство ТО-1 | 19.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 7 | Ф.04-07 | ТП-076(3) производство ТО-1 | 22.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 8 | Ф.12-23 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 27.07.22 | с 9-00 по 12-30 |

Август

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.11-39 | ТП-070(1) производство ТО-1 | 01.08.22 | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | Ф.04-10 | ТП-151(1) производство ТО-1 | 05.08.22 | с 9-00 до 17-00 |
| 3 | Ф.12-34 | ВЛ-6кВ ревизия 1РЛН ф.12-34 | 14.08.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 4 | Ф.04-34 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 23.08.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 5 | Ф.04-39 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 23.08.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 6 | Ф.04-08 | ТП-021(2) производство ТО-1 | 29.08.22 | с 9-00 до 17-00 |
| 7 | Ф.04-38 | ТП-021(1) производство ТО-1 | 30.08.22 | с 9-00 до 17-00 |

Сентябрь

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.11-08 | ВЛ-6кВ производство ТО-1 | 03.09.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 2 | Ф.11-43 | ТП-547 производство ТО-1 | 17.09.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 3 | Ф.37-01 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 18.09.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 4 | Ф.37-04 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 19.09.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 5 | Ф.37-07 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 20.09.22 | с 9-00 до 12-30 |

Октябрь

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.70-11 | РП-10(2),ВЛ10кВ производствоТО1 | 02.10.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 2 | Ф.70-46 | ВЛ-10кВ регулировка РЛНД | 02.10.22 | с 9-00 до12-30 |
| 3 | Ф.70-18 | РП-10(1),ВЛ10кВ производствоТО1 | 03.10.22 | с 9-00 до12-30 |
| 4 | Ф.70-24 | КРУН-10кВ ф.70-24/РП-6 производство ТО-1 | 11.10.22 | с 9-00 до12-30 |
| 5 | Ф.04-36 | ТП-018(1) производствоТО1 | 16.10.22 | с 9-00 до17-00 |
| 6 | Ф.04-31 | ТП-018(2) производствоТО1 | 17.10.22 | с 9-00 до17-00 |

Ноябрь

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время Откл. Вкл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.12-08 | ВЛ-6кВ регулировка 1РЛНД 12-08 | 01.11.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 2 | Ф.12-18 | ВЛ-6кВ регулировка 1РЛНД 12-18 | 04.11.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 3 | Ф.711-25 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 06.11.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 4 | Ф.711-07 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 07.11.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 5 | Ф.701-16 | ТП-234(1) производствоТО1 | 15.11.22 | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | Ф.701-03 | ТП-234(2) производствоТО1 | 16.11.22 | с 9-00 до 17-00 |

Главный инженер  АО «ОЭС»                                    И.Г.Тухбатуллин

Исп.ОДС  Фаррахов Д.К.

т./факс (34767) 4-68-18