## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на ДЕКАБРЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | КЛ 6-10кВ
1 | Ремонт КЛ-6/10кВ ф.70-24 | 1 шт | 85000 |  | 25000 |  | 88 |  | 26 | 12
2 | Ремонт КЛ-6/10кВ ф.12-27 | 1 шт | 89186 |  | 30000 |  | 88 |  | 26 | 12
Итого: |  | 3 | 174186 |  | 55000 |  | 176 |  | 52 | 12
2.2 | Коммутационная аппаратура
1 | Устранение нагрева рубильника ТП-036 | 1 шт | 2808 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
2 | Устранение нагрева рубильника ТП-053 | 1 шт | 2808 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
3 | Устранение нагрева рубильника ТП-216 | 1 шт | 2808 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 8424 |  | 0 |  | 36 |  | 12 | 0
2.3 | Силовые трансформаторы - увеличение мощности - качество напряжения (согласно СЗ-79 от 15.07.2024)
1 | Замена тр-ра ТП-133 (ТМ-160кВА 101%) | 1 шт | 11567 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
2 | Замена тр-ра ТП-168 (ТМ-160кВА 100%) | 1 шт | 11567 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
3 | Замена тр-ра ТП-212 (ТМ-250кВА 110%) | 1 шт | 11567 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
4 | Замена тр-ра ТП-220 (ТМ-160кВА 96%) | 1 шт | 11567 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
5 | Замена тр-ра ТП-175 (ТМ-200кВА 99%) | 1 шт | 11567 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
6 | Замена тр-ра ТП-202 (ТМ-180кВА 94%) | 1 шт | 11567 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 69402 |  | 0 |  | 144 |  | 24 | 0
2.3 | Силовые трансформаторы - дефекты
1 | Устранение нагрева тр. ТП-21 | 1 шт | 2988 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 2988 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
Итого текущий ремонт: |  |  | 255000 |  | 55000 |  | 356 |  | 88 | 12
Всего по ремонту: |  |  | 255000 |  | 55000 |  | 356 |  | 88 | 12
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.1. | Трансформаторные подстанции
1 | осмотры тепловизором по графику | 50 шт. | 100000 |  | 0 |  | 325 |  | 28 | 0
Итого: |  | 50 | 100000 |  | 0 |  | 325 |  | 28 | 0
4 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-352. Салихова Альбина Ахсановна З/у под магазины, расп.ул. Новоселов, земельный участок № 5. Строительство переключательного пункта номинальным током от 100 до 250А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно в ТП-230 РУ-0,4кВ Iс.ш., ф.70-18 | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 8 | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
5 | Инвестпрограмма
1 | Замена блоков РЗА в ТП-230,231,232, РП-8 (БЗП-01 - 10шт.) | 10 шт. | 831580 |  | 642391 |  | 59.47 |  | 34.38 | 0
2 | 2-й этап 33 мкр. Монтаж КЛ-10кВ (700м) | 1,1 км | 567951.36 |  | 371689.18 |  | 151.46 |  | 42.01 | 0
3 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж СТП | 1 шт | 311917.9 |  | 246773.79 |  | 71.26 |  | 6.03 | 0
4 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. КЛ-6кВ (0,37км). Испытание КЛ-6кВ | ПНР | 10968.33 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
Итого: |  | 19 | 1722417.59 |  | 1260853.97 |  | 306.19 |  | 90.42 | 0
6 | Работы по распоряжению
1 | Работа по распоряжению | ч. |  |  |  |  | 500
2 | Работа со сторонними организациями | ч. |  |  |  |  | 500
Итого: |  | 19 | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 | 0
4 | Подрядные работы
1 | Елка 2025 | 1шт | 592760 |  | 493150 |  | 190 |  | 54.22 | 0
Итого: |  | 1 | 592760 |  | 493150 |  | 190 |  | 54.22 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 2687019.59 |  | 1818413.97 |  | 2185.19 |  | 264.64 | 12
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в декабре работают всего 20 чел. Из них ИТР -6 чел. Итого: рабочих 14 чел.
Из 14 чел. (1 чел ученич.) Итого: 13 чел.
Итого: 13 чел*168час = 2184 ч/ч

## ТП доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ТПиКЛ на на ДЕКАБРЬ 2024г. На ПОДРЯД
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на ДЕКАБРЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Работа по жалобам
1 | Куприянова, 2А - искрят провода при ветре | шт. | 12000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | установка доп.опоры по адресу: СНТ Девон-2, уч.445 (Никифорова А.И.) | шт. | 40400 |  | 17000 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | Лесная, 13 - замена опоры | шт. | 40400 |  | 17000 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | Перенос опоры УО ул.Космонавтов-пр.Московский - Благоустройство | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
5 |  | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
6 |  | шт. | 40400 |  | 17000 |  | 16 |  | 8 | 0
7 |  | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | Маляшева, 14 - низкое напряжение | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | СНТ Ягодка, уч.66 - низкое напряжение | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | Осипенко, 45 - замена А-35 на СИП от ТП-112 | шт. | 40400 |  | 17000 |  | 16 |  | 8 | 0
11 | Ик,26 - низкое напряжение на ф.В | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  |  | 233600 |  | 68000 |  | 176 |  | 88 | 0
Итого по текущему ремонту: |  |  | 233600 |  | 68000 | 0 | 176 | 0 | 88 | 0
ВСЕГО: |  |  | 233600 |  | 68000 |  | 176 |  | 88 | 0
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.3 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы и осмотры)
1 | ТП-014а/Островского, ДУ | 500м. | 11537 |  | 0 |  | 23.074 |  | 23.074 | 0
2 | ТП-031/Нефтяников | 440м. | 8800 |  | 0 |  | 17.6 |  | 17.6 | 0
3 | ТП-044/ДОСААФ | 200м. | 4000 |  | 0 |  | 8 |  | 8 | 0
4 | ТП-060/ф.Чапаева, 32 | 270м. | 5400 |  | 0 |  | 10.8 |  | 10.8 | 0
5 | ТП-081/сад.кольцо | 960м. | 11200 |  | 0 |  | 22.4 |  | 22.4 | 0
6 | ТП-097/торговые тчоки | 245м. | 4900 |  | 0 |  | 9.8 |  | 9.8 | 0
7 | ТП-130/Целинная | 300м. | 6000 |  | 0 |  | 12 |  | 12 | 0
8 | ТП-184/Нигмати, Лесная | 1530м. | 3060 |  | 0 |  | 6.12 |  | 6.12 | 0
9 | ТП-198/Объездная, Степная | 300м. | 6000 |  | 0 |  | 12 |  | 12 | 0
10 | ТП-219/8 марта | 180м. | 3600 |  | 0 |  | 7.2 |  | 7.2 | 0
11 | ТП-501/Сосновая | 500м. | 8893 |  | 0 |  | 17.786 |  | 17.786 | 0
Итого: |  | 1 | 73390 |  | 0 |  | 146.78 |  | 146.78 | 0
Всего за экспл.мероприятия: |  |  | 73390 |  | 0 |  | 146.78 |  | 146.78 | 0
4 | Подрядные работы
1 | Обслуживание УО | 1шт |  |  |  |  | 80 |  | 10 | 0
2 | Елка 2025 | 1шт | 592760 |  | 493150 |  | 402.88 |  | 54.22 | 0
Итого: |  | 1 | 592760 |  | 493150 |  | 402.88 |  | 54.22 | 0
6 | Инвестпрограмма
1 | Строительство сетей мкр Приозерный (ВЛ-6кВ 1000м) | 1000м | 1073208 |  | 873987 |  | 55.91 |  | 18.06 | 0
2 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж ВЛИ-0,4кВ | 600м | 873680.23 |  | 629170.18 |  | 161.15 |  | 67.2 | 0
3 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж ВЛЗ-6кВ | 1000м | 1854213.4 |  | 1348109.33 |  | 506.07 |  | 105.72 | 0
4 | 2-й этап реконструкции сетей 33 мкр. ВЛ-6кВ | 1100м | 1733901.06 |  | 498890.39 |  | 477.87 |  | 99.31 | 0
5 | 2-й этап реконструкции сетей 33 мкр. ВЛ-0,4кВ | 1000м | 3983791 |  | 929217 |  | 671.7 |  | 223.94 | 0
6 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. ВЛ-6кВ (0,1км,) (сделали 50%) | 50% | 256859 |  | 188080 |  | 44.27 |  | 18.28 | 0
Итого: |  | 1 | 8702444.69 |  | 3593466.9 |  | 1861.06 |  | 514.45 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 9602194.69 |  | 4154616.9 |  | 2586.72 |  | 803.45 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в декабре работают всего 17 чел. Из них ИТР - 5 чел. Итого: рабочих 12 чел.
Из 12 чел ( 1 чел отпуск+1 чел больничный). Итого: 10 чел.
Итого: 10чел*168час=1 680 ч/ч
2587-1680=907ч/ч
для выполнения плана на декабрь не хватает 907ч/ч , что соответствует
5чел в течение всего декабря

## ВЛ доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ВЛ по тех.прис на ДЕКАБРЬ 2024г.
Ъ
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
5 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-100 .Латыпова Лилия Альбертовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Радуга", участок № 51 | ВЛ + учет | 102780.94 |  | 75914.05 |  | 19.88 |  | 4 | 0
2 | ЗП-107. Ипполитова Янина Анатольевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, ул. Теюба Амиркулиева, земельный участок 50, | ВЛ + учет | 170909.64 |  | 157930.82 |  | 35.33 |  | 11 | 0
3 | ЗП-223. Беззубова Елена Владимировна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Молочная, д. 50, | ВЛ + учет | 108046 |  | 78878 |  | 27.4 |  | 10.56 | 0
4 | ЗП-240. Ахмадуллин Марат Ринатович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Репина, 64г, | ВЛ + учет | 109272 |  | 73792 |  | 26.42 |  | 9.98 | 0
5 | ЗП-246. Ахмадиева Альфия Фауиловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ударная, з/у № 2/14 | ВЛ + учет | 97745 |  | 71920 |  | 19.22 |  | 8.03 | 0
6 | ЗП-247. Фаррахова Ольга Анатольевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-1», з/у № 96, | ВЛ + учет | 197417 |  | 150937 |  | 41.66 |  | 16.42 | 0
7 | ЗП-254. Каримов Наурис Борисович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 538 | ВЛ + учет | 95483 |  | 60960 |  | 25.53 |  | 10.22 | 0
8 | ЗП-257. Атакулов Алмаз Зимирбекович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Молочная, з/у № 49 | ВЛ + учет | 116190 |  | 80395 |  | 27.72 |  | 10.72 | 0
9 | ЗП-264. Ахметзянова Лира Миннифаритовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Вузовец», участок №3, | вл + учет | 59896 |  | 41255 |  | 14.21 |  | 6.04 | 0
10 | ЗП-255. Кириченко Анатолий Александрович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Девон-2», участок №253 | ВЛ + учет | 20466.67 |  | 17885 |  | 1.7 |  | 0.5 | 0
11 | ЗП-274. Чухрова Валентина Владимировна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок № 142 | ВЛ + учет | 105235 |  | 64401 |  | 26.09 |  | 8.66 | 0
12 | ЗП-311. Кунгурбаев Рафаэль Радикович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, ул. Акбузат, з/у № 17 | ВЛ + учет | 112178 |  | 70666 |  | 27.07
13 | ЗП-313. Шамсутдинов Данил Наилевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Незабудка», участок уч.45 | ВЛ + учет | 334144 |  | 252428 |  | 53.42 |  | 11.22 | 0
14 | ЗП-320. Ильгузин Вадим Анатолиевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, садоводческое товарищество «Дубки-1», участок №88, | ВЛ + учет | 315226 |  | 229724 |  | 60.82 |  | 13.5 | 0
15 | ЗП-331. Валиев Рустам Азатович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Молочная, з/у № 58, | ВЛ + учет | 186189 |  | 12758 |  | 38.08 |  | 8.03 | 0
16 | ЗП-283. Рахматуллина Зиля Ильясовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок №183 | ВЛ + учет | 20466.67 |  | 17895 |  | 1.7 |  | 0.22 | 0
17 | ЗП-289. Ибрагимов Флорид Фанилевич ЛЭП-6кВ, КТП-6/0,4кВ для электроснабжения нежилого здания-производственной базы, расположенной по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Вокзальная, дом 74 | ВЛ + учет | 270884 |  | 171902 |  | 105.65 |  | 8.03 | 0
18 | ЗП-291. Зайруллина Рузиля Наильевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, с/т "Чайка", участок № 382 | ВЛ + учет | 377771 |  | 273556 |  | 73.72 |  | 36.22 | 0
19 | ЗП-341. Мартиросян Вардан Фринцович Земельный участок под элементы благоустройства территории, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, в районе дома №109а, | ВЛ + учет | 78136 |  | 44806 |  | 21.73 |  | 14.3 | 0
20 | ЗП-351. Щербаков Юрий Николаевич Объект: индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Каратова, д... Подробное месторасположение: ул. Каратова | ВЛ + учет | 167958 |  | 121218 |  | 31.18 |  | 18.54 | 0
21 | ЗП-352. Салихова Альбина Ахсановна Земельный участок под магазины, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Новоселов, земельный участок № 5, | ВЛ + учет | 316575 |  | 229499 |  | 57.74 |  | 9.56 | 0
22 | ЗП-336. Марданшина Мария Павловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Виктора Зотова, земельный участок № 23 | ВЛ + учет | 70784 |  | 39932 |  | 19.13 |  | 14.6 | 0
23 | ЗП-252. Зарипова Райса Мидхатовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Девон-2», участок №263, | ВЛ + учет | 167417 |  | 121392 |  | 38.39 |  | 15.98 | 0
24 | ЗП-272. Абдуллин Фарит Зиннатович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ Гагарина, земельный участок №35, | 1 шт | 27347 |  | 24014 |  | 2.39 |  | 1 | 0
25 | ЗП-276. Селиверстов Степан Михайлович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кортунова, ГК №54, гараж №43 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
26 | ЗП-281. Мутаев Рушан Ильшатович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, з/у №332 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
27 | ЗП-284. Дурынин Александр Викторович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок №266 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
28 | ЗП-287. Данилова Елена Даниловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 48 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
29 | ЗП-299. Старшинов Константин Викторович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 42, гараж №10, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
30 | ЗП-305. Идиятуллина Гузель Раисовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 5, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
31 | ЗП-335. Кострикова Наталия Григорьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 162 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
32 | ЗП-339. Манукян Лилит Лориковна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ручеек», участок №20 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
33 | ЗП-510. Валеева Танзиля Фаридовна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд 1-й Р. Нигмати, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
34 | ЗП-662. Муллаянов Александр Маратович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 55 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
35 | ЗП-671. Маринина Альбина Альбертовна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Советская, в районе жилого дома № 4, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
36 | ЗП-672. Ахмадеев Айдар Ильгизович Земельный участок для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд 2-й Кооперативный | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
37 | ЗП-674. Абдразякова Валерия Викторовна Земельный участок для ведения садоводства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок 6, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
38 | ЗП-679. Мирбобоева Сабрина Насибалиевна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, земельный участок № 14 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
39 | ЗП-680. Крюков Илья Русланович (Государственное казенное учреждение Республики Башкортостан Центр организации дорожного движения) Объект: «Комплекс измерительный с фотофиксацией "СКАТ" 9. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Садовое кольцо, д.24 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
40 | ЗП-683. Кашапов Марат Миниханович Земельный участок для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Тургенева, з.у. 33/1 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
41 | зП-685. Жадов Иван Георгиевич Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Центрспецстрой, ГК «Факел», ориентир гараж №61, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
42 | ЗП-690. Миннигалимов Раис Зигандарович (ООО «РАДАСТ») Киоск по разливу воды, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, 36, в районе магазина «Магнит» | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
43 | ЗП-232. Мусин Альберт Азатович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 150, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
44 | ЗП-262. Карпова Нина Петровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 70, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
45 | ЗП-268. Минязев Ирик Анварович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 642 | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
46 | ЗП-270. Призенцова Зоя Алексеевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, к/с «Дубки-2», участок № 44 | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
47 | ЗП-579. Даутова Лилия Кашифовна Земельный участок для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Рината Марданшина, земельный участок 7, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
48 | ЗП-592,593. Нищев Сергей Константинович (ПАО Башинформсвязь) ЛЭП-0,22 кВ для электроснабжения комплекса фото-видеофиксации, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, а/д М5 Урал, 1287км+095м | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
49 | ЗП-597. Миннигалимов Раис Зигандарович (ООО «РАДАСТ») Киоск по разливу воды, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Аксакова, в районе дома №22, площадка справа от магазина «Бриг» | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
50 | ЗП-606. Гимаев Альберт Рамилевич Земельный участок для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, ул. Теюба Амиркулиева, з/у 16 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
51 | ЗП-615. Латыпов Ирек Тагирович (Индивидуальный предприниматель Латыпов Ирек Тагирович) Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения объекта незавершенного строительства расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Вокзальная, д.82, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
52 | ЗП-616. Антонов Виктор Владимирович Гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 25 микрорайон, возле газовой заправочной станции, гараж №10, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
53 | ЗП-617. Камалетдинов Руслан Ринатович (МБУ "Благоустройство") РЩ уличного освещения в ТП-216, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, городской округ г. Октябрьский, ул. Свердлова | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
54 | ЗП-622. Юсаева Елена Валериевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 94 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
55 | ЗП-626. Ахметзянов Айрат Лутфуллович Нежилое помещение, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Комсомольская, дом 17, помещение 40 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
56 | ЗП-628. Гимазова Христина Геннадьевна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, з/у №208, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
57 | ЗП-630. Абдурахманов Хуррам Фуркаджонович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Куприянова, гараж 131, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
58 | ЗП-637. Павлов Николай Иванович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, тер. Массив гаражей Цюрупа-28, зд. 18 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
59 | ЗП-638. Ильин Павел Антонович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ГК «Сантехник», ул. Кувыкина, 42, гараж 22, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
60 | ЗП-639. Шапошникова Евгения Сергеевна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Гаражная, строен. гараж, бокс 1 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
61 | ЗП-640. Камаев Линур Айратович Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для временного электроснабжения земельного участка под административное здание и служебные гаражи, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Социалистическая, з/у 4/1 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
62 | ЗП-641. Хачатрян Айастан Артакович Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для временного электроснабжения земельного участка для размещения объектов торговли, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Первомайская, 46, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
63 | ЗП-648. Закиров Раушан Ринатович (Индивидуальный предприниматель Закиров Раушан Ринатович) Нежилое здание - стоматология, расположенное по адресу: г.Октябрьский, ул.Чехова, здание № 46, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
64 | ЗП-657. Дырнаев Павел Николаевич Земельный участок для ведения садоводства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-2», участок 154, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
65 | ЗП-239. Смоляров Юрий Викторович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 295, | 1 шт | 20466 |  | 17885 |  | 1.7 |  | 4 | 0
Итого по тех.прис: |  | 1 | 4322662.92 |  | 2878342.87 |  | 1117.88 |  | 411.33 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
для выполненияданного плана на тех.прис. декабрь необходимо 1148ч/ч , что соответствует
7чел в течение всего декабря

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на ДЕКАБРЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1 | Помещения (кроме ТП)
1 | Ремонт помещений | 1 шт | 143375.75 |  | 55259.58 |  | 80 |  | 0 | 0
итого: |  | 1 | 143375.75 |  | 55259.58 |  | 80 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 143375.75 |  | 55259.58 |  | 80 |  | 0 | 0
2 | Инвест.программа
1 | Монтаж фундамента (2этап реконструкции 33мкр) | 1 шт | 104359.9 |  | 180777.2 |  | 54 |  | 20.76 | 0
итого: |  | 1 | 104359.9 |  | 180777.2 |  | 54 |  | 20.76 | 0
Итого по инвест.программе: |  | 1 | 104359.9 |  | 180777.2 |  | 54 |  | 20.76 | 0
3 | Металлоконструкции
1 | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 160 |  | 0 | 0
4 | Прочие виды работ
1 | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 257735.65 |  | 241036.78 |  | 334 |  | 20.76 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке УНО в октябре работают 2 РАБОЧИХ (сварщик, маляр)
сварщик Гарипов - 167ч/ч
маляр Гатиятуллина - 167ч/ч
итого: 334 ч/ч