## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на НОЯБРЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | КЛ 6-10кВ
1 | Ремонт КЛ-6/10кВ ф.12-27 | 1 шт | 85000 |  | 34000 |  | 88 |  | 26 | 12
2 | Ремонт КЛ-6/10кВ ф.70-24 | 1 шт | 89188 |  | 36000 |  | 88 |  | 26 | 12
Итого: |  | 3 | 174188 |  | 70000 |  | 176 |  | 52 | 12
2.2 | Коммутационная аппаратура
1 | Ремонт ЛР 230/161(1) | 1 шт | 2808 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
2 | Ремонт ЛР 157/160(2) | 1 шт | 2808 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
3 | Ремонт ВН 107/107а | 1 шт | 2808 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
4 | Устранение нагрева рубильника ТП-216 | 1 шт | 2808 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
5 | Устранение нагрева рубильника ТП-033 | 1 шт | 2808 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
6 | Устранение нагрева рубильника ТП-029 | 1 шт | 2808 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 16848 |  | 0 |  | 48 |  | 24 | 0
2.3 | Силовые трансформаторы - увеличение мощности - качество напряжения (согласно СЗ-79 от 15.07.2024)
1 | Замена тр-ра ТП-133 (ТМ-160кВА 101%) | 1 шт | 10000 |  | 0 |  | 22 |  | 4 | 0
2 | Замена тр-ра ТП-168 (ТМ-160кВА 100%) | 1 шт | 10000 |  | 0 |  | 22 |  | 4 | 0
3 | Замена тр-ра ТП-212 (ТМ-250кВА 110%) | 1 шт | 10000 |  | 0 |  | 22 |  | 4 | 0
4 | Замена тр-ра ТП-220 (ТМ-160кВА 96%) | 1 шт | 10000 |  | 0 |  | 22 |  | 4 | 0
5 | Замена тр-ра ТП-175 (ТМ-200кВА 99%) | 1 шт | 10000 |  | 0 |  | 22 |  | 4 | 0
6 | Замена тр-ра ТП-202 (ТМ-180кВА 94%) | 1 шт | 10000 |  | 0 |  | 22 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 60000 |  | 0 |  | 132 |  | 24 | 0
2.3 | Силовые трансформаторы - дефекты
1 | Устранение течи масла ТП-226, т-2 | 1 шт | 2988 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
2 | Долив масла ТП-016, т-2 | 1 шт | 2988 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
3 | Долив масла ТП-131, т-1 | 1 шт | 2988 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 8964 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
Итого текущий ремонт: |  |  | 260000 |  | 70000 |  | 356 |  | 100 | 12
Всего по ремонту: |  |  | 260000 |  | 70000 |  | 356 |  | 100 | 12
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.1. | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-020 | 1 шт | 27000 |  | 250 |  | 24 |  | 8 | 0
2 | ТО-1 ТП-120 | 1 шт | 35000 |  | 250 |  | 24 |  | 8 | 0
3 | ТО-1 ТП-139 | 1 шт | 35000 |  | 250 |  | 24 |  | 8 | 0
4 | ТО-1 ТП-161 | 1 шт | 35000 |  | 250 |  | 24 |  | 8 | 0
Итого: |  | 11 | 132000 |  | 1000 |  | 96 |  | 32 | 0
4 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-258. Мустафин Ильнур Минихабирович Объект капитального строительства - магазин, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, 48. | КЛ-0,4кВ подряд | 62304 |  | 25483 |  | 19.88 |  | 9.56 | 0
2 | ЗП-617. Камалетдинов Руслан Ринатович (МБУ "Благоустройство") РЩ уличного освещения в ТП-216, расположенного по адресу: РБ. г. Октябрьский, ул. Свердлова. | учет | 20595 |  | 12670 |  | 32 |  | 4 | 2.5
3 | ЗП-618. Руденко Лариса Юрьевна (Акционерное общество "Тандер") Нежилое помещение – магазин «Магнит», расположенное по адресу: РБ г. Октябрьский, ул. Кортунова, дом 8а | учет | 20595 |  | 12670 |  | 32 |  | 4 | 2.5
4 | ЗП-640. Камаев Линур Айратович Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для временного электроснабжения земельного участка под административное здание и служебные гаражи, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Социалистическая, з/у 4/1. | учет | 20595 |  | 12670 |  | 32 |  | 4 | 2.5
5 | ЗП-641. Хачатрян Айастан Артакович Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для временного электроснабжения земельного участка для размещения объектов торговли, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Первомайская, 46 | учет | 20595 |  | 12670 |  | 32 |  | 4 | 2.5
Итого: |  | 8 | 144684 |  | 76163 |  | 147.88 |  | 25.56 | 10
5 | Инвестпрограмма
1 | Замена блоков РЗА в ТП-230,231,232, РП-8/14 (БЗП-01 - 19шт.) | 19 шт. | 1580000 |  | 1220543 |  | 113 |  | 65.33 | 0
2 | 2-й этап 33 мкр. Монтаж КЛ-10кВ (1,100км) | 1,1 км | 892495.63 |  | 584083.69 |  | 216.38 |  | 66.03 | 0
3 | 3-й этап мкр Южный, Юго-Западный (Приозерный) . Монтаж КТП-250кВА | 1 шт | 716482.58 |  | 671948.19 |  | 138.44 |  | 6.22 | 0
4 | 2-й этап 33 мкр. Монтаж КРУН . Монтаж фундамента | 1 шт | 37193.25 |  | 23689 |  | 46.16 |  | 2.78 | 0
5 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж СТП | 1 шт | 311917.9 |  | 246773.79 |  | 71.26 |  | 6.03 | 0
6 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. КТП. Испытание ТП. | КТП | 19495.1 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
7 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. КЛ-6кВ (0,37км). Испытание КЛ-6кВ | КЛ | 10968.33 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
Итого: |  | 19 | 3568552.79 |  | 2747037.67 |  | 633.24 |  | 162.39 | 0
6 | Работы по распоряжению
1 | Работа по распоряжению | ч. |  |  |  |  | 500
2 | Работа со сторонними организациями | ч. |  |  |  |  | 450
Итого: |  | 19 | 0 |  | 0 |  | 950 |  | 0 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 4105236.79 |  | 2894200.67 |  | 2183.12 |  | 319.95 | 22
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в ноябре работают всего 22 чел. Из них ИТР -4 чел. Итого: рабочих 18 чел.
Из 18 рабочих 3 чел (Тихонов Элграф, Мухамадеев Обходчик, Антипина - эскизировщик). Итого 15чел.
Из 15 чел. (2 чел в отпуске и больничный). Итого: 13 чел.
Итого: 13 чел*167час = 2 171 ч/ч

## ТП доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ТПиКЛ на ИЮНЬ 2024г. На ПОДРЯД
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на НОЯБРЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Работа по жалобам
1 | Мечети, 21 - спилить ветки деревьев | шт. | 12000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | Куприянова, 2А - искрят провода при ветре | шт. | 12000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | установка доп.опоры по адресу: СНТ Девон-2, уч.445 (Никифорова А.И.) | шт. | 40400 |  | 17000 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | 37мкр, ул.4, д.1 - подрезка дерева | шт. | 12261 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | Лесная, 13 - замена опоры | шт. | 40400 |  | 17000 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | Кох А.В. СНТ Восход-2, уч.122 выправка опоры | шт. | 10609 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | Космодемьянская, 17А замена опоры | шт. | 40400 |  | 17000 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | 1й проезд Нефтяников, 18 - выправка опоры | шт. | 16000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | Сад Ягодка, уч.78 - вынести опору с его участка | шт. | 23900 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  |  | 207970 |  | 51000 |  | 144 |  | 72 | 0
Итого по текущему ремонту: |  |  | 207970 |  | 51000 | 0 | 144 | 0 | 72 | 0
ВСЕГО: |  |  | 207970 |  | 51000 |  | 144 |  | 72 | 0
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.3 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы и осмотры)
1 | ТП-012а/парк, Чапаева, Сад.кольцо, Дет.сад | 5690м. | 16400 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
2 | ТП-030/Фрунзе 1, пр.Фрунзе 3 | 536м. | 2560 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
3 | ТП-042/Кортунова | 1487м. | 2800 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
4 | ТП-056/Свердлова | 470м. | 1600 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
5 | ТП-080/Кузнечная, СЭС | 1140м. | 2400 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
6 | ТП-096/Кувыкина, 2,4,6 | 245м. | 530 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
7 | ТП-110/т/к Ариадна, т/к Юпитер | 206м. | 410 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
8 | ТП-129/Халтурина, Нуриманова | 1538м. | 3700 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
9 | ТП-166/Белоглазова | 250м | 500 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
10 | ТП-183/Каратова, Чеверева | 250м. | 500 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
11 | ТП-196/Гагарина, Нифантова | 1855м. | 2900 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
13 | ТП-218/ф.1,2,3 | 1500м. | 3600 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
13 | ТП-232/32мкр | 940м. | 1804 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
14 | ТП-300/ проезд 9 января | 5590м. | 7800 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 47504 |  | 0 |  | 112 |  | 56 | 0
3.4. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.70-41/ГПП до ТП-106 | 710м. | 14200 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
2 | ф.70-46/ ТП-543, 557, 536, 207, 527 | 960м. | 16890 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
3 | ф.70-54/РП-9, ТП-191 | 950м. | 16870 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
4 | ф.701-16/234,214 | 2965м. | 20466 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
5 | ф.701-03/ТП-234 | 2965м. | 20466 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 88892 |  | 0 |  | 40 |  | 20 | 0
Всего за экспл.мероприятия: |  |  | 136396 |  | 0 |  | 152 |  | 76 | 0
4 | Подрядные работы
1 | Обслуживание УО | 1шт |  |  |  |  | 80 |  | 10 | 0
Итого: |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 10 | 0
6 | Инвестпрограмма
1 | Строительство сетей МКР Южный (ВЛ-6кВ 1,05км, ВЛ-0,4кВ 5,370км) | 1050м 5370м | 6890000 |  | 5611000 |  | 359 |  | 116 | 0
2 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж ВЛИ-0,4кВ | 600м | 873680.23 |  | 629170.18 |  | 161.15 |  | 67.2 | 0
3 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж ВЛЗ-6кВ | 1000м | 1854213.4 |  | 1348109.33 |  | 506.07 |  | 105.72 | 0
4 | 2-й этап реконструкции сетей 33 мкр. ВЛ-6кВ | 1100м | 1733901.06 |  | 498890.39 |  | 477.87 |  | 99.31 | 0
5 | 2-й этап реконструкции сетей 33 мкр. ВЛ-0,4кВ | 1000м | 3983791 |  | 929217 |  | 671.7 |  | 223.94 | 0
6 | 3-й этап мкр Южный, Юго-Западный (Приозерный) . Монтаж ВЛ-6кВ (1,05км), ВЛИ-0,4кВ (5,370км) | 1000м | 502320 |  | 371948.19 |  | 38.44 |  | 6.22 | 0
7 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. ВЛ-6кВ (0,1км,) | ВЛ | 513719 |  | 376161 |  | 88.55 |  | 36.56 | 0
Итого: |  | 1 | 16351624.69 |  | 9764496.09 |  | 2302.78 |  | 654.95 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 16695990.69 |  | 9815496.09 |  | 2678.78 |  | 812.95 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в ноябре работают всего 23 чел. Из них ИТР - 4 чел. Итого: рабочих 19 чел.
Из 19 чел ( 2 чел отпуск). Итого: 17 чел.
Итого: 17чел*167час=2 839 ч/ч

## ВЛ доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ВЛ на НОЯБРЬ 2024г. На ПОДРЯД
Ъ
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
5 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-817 .Хафизова Эльвира Петровна ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производственного цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка городского округа город Октябрьский РБ на земельном участке кадастровый номер 02:57:010101:112. | ВЛ + учет | 401611 |  | 326346 |  | 67.77 |  | 4 | 0
2 | ЗП-83. Самигуллина Марина Владимировна (Индивидуальный предприниматель Самигуллина Марина Владимировна) Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ленина, | ВЛ + учет | 459313.2 |  | 316791.66 |  | 130.04 |  | 4 | 0
3 | ЗП-100 .Латыпова Лилия Альбертовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Радуга", участок № 51 | ВЛ + учет | 102780.94 |  | 75914.05 |  | 19.88 |  | 4 | 0
4 | ЗП-107. Ипполитова Янина Анатольевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, ул. Теюба Амиркулиева, земельный участок 50, | ВЛ + учет | 170909.64 |  | 157930.82 |  | 35.33 |  | 11 | 0
5 | ЗП-128. Игнатьев Алексей Валерьевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ "Чистые пруды", земельный участок 158, | ВЛ + учет | 226031 |  | 164737 |  | 45.35 |  | 17.63 | 0
6 | ЗП-136. Бадртдинов Ленар Наилович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, д. 13а | ВЛ + учет | 90655 |  | 64310 |  | 62.28 |  | 19.55 | 8.22
7 | ЗП-147. Кургузова Надежда Михайловна Нежилое здание - автомойка, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, з/у 1а | ВЛ + учет | 244069 |  | 187630 |  | 50.15 |  | 20.13 | 0
8 | ЗП-154. Давыдюк Данил Павлович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ягодка», участок № 10, | ВЛ + учет | 166886 |  | 119330 |  | 36.13 |  | 13.79 | 0
9 | ЗП-157. Бикмухаметов Александр Наильевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 483 | ВЛ + учет | 104072 |  | 77455 |  | 23.13 |  | 9.72 | 0
10 | ЗП-187. Халилов Ринат Мухаметшакирович Индивидуальный садовый участок, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок №641, | ВЛ + учет | 69754 |  | 46050 |  | 22.71 |  | 8.74 | 0
11 | ЗП-223. Беззубова Елена Владимировна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Молочная, д. 50, | ВЛ + учет | 108046 |  | 78878 |  | 27.4 |  | 10.56 | 0
12 | ЗП-239. Смоляров Юрий Викторович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 295, | 1 шт | 144578 |  | 111056 |  | 32 |  | 4 | 0
13 | ЗП-240. Ахмадуллин Марат Ринатович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Репина, 64г, | ВЛ + учет | 109272 |  | 73792 |  | 26.42 |  | 9.98 | 0
14 | ЗП-246. Ахмадиева Альфия Фауиловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ударная, з/у № 2/14 | ВЛ + учет | 97745 |  | 71920 |  | 19.22 |  | 8.03 | 0
15 | ЗП-247. Фаррахова Ольга Анатольевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-1», з/у № 96, | ВЛ + учет | 197417 |  | 150937 |  | 41.66 |  | 16.42 | 0
16 | ЗП-254. Каримов Наурис Борисович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 538 | ВЛ + учет | 95483 |  | 60960 |  | 25.53 |  | 10.22 | 0
17 | ЗП-257. Атакулов Алмаз Зимирбекович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Молочная, з/у № 49 | ВЛ + учет | 116190 |  | 80395 |  | 27.72 |  | 10.72 | 0
18 | ЗП-264. Ахметзянова Лира Миннифаритовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Вузовец», участок №3, | вл + учет | 59896 |  | 41255 |  | 14.21 |  | 6.04 | 0
19 | ЗП-129. Камалетдинов Радик Хатипович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ "Чистые в\пруды", з/у 159 | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
20 | ЗП-515. Набиуллин Рамиль Раилевич Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 35/5 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
21 | ЗП-541,542. Вирт Дмитрий Вячеславович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Матросова, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
22 | ЗП-199. Ибряев Евгений Григорьевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 482, | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
23 | ЗП-227. Салаватов Фанзиль Фанилевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Радуга», участок 146, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
24 | ЗП-232. Мусин Альберт Азатович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 150, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
25 | ЗП-262. Карпова Нина Петровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 70, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
26 | ЗП-268. Минязев Ирик Анварович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 642 | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
27 | ЗП-270. Призенцова Зоя Алексеевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, к/с «Дубки-2», участок № 44 | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
28 | ЗП-572. Уланов Николай Владимирович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Заводская, земельный участок 16 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
29 | ЗП-575. Салихова Альбина Ахсановна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Заводская, з/у 20 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
30 | ЗП-579. Даутова Лилия Кашифовна Земельный участок для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Рината Марданшина, земельный участок 7, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
31 | ЗП-592,593. Нищев Сергей Константинович (ПАО Башинформсвязь) ЛЭП-0,22 кВ для электроснабжения комплекса фото-видеофиксации, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, а/д М5 Урал, 1287км+095м | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
32 | ЗП-596. Миннигалимов Раис Зигандарович (ООО «РАДАСТ») Киоск по разливу воды, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Горького, дом №2, площадка перед домом | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
33 | ЗП-597. Миннигалимов Раис Зигандарович (ООО «РАДАСТ») Киоск по разливу воды, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Аксакова, в районе дома №22, площадка справа от магазина «Бриг» | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
34 | ЗП-598. Балакерова Лилия Фанилевна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Фадеева, земельный участок 22 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
35 | ЗП-599. Мухаметшина Файруза Фаткулловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд 1-й Матросова, дом 3а | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
36 | ЗП-603. Кустов Дмитрий Павлович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Салават-Батыра, дом 16, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
37 | ЗП-605. Марданшин Рустэм Мирхатимович Земельный участок под индивидуальную жилую застройку, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ломоносова, д.19 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
38 | ЗП-606. Гимаев Альберт Рамилевич Земельный участок для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, ул. Теюба Амиркулиева, з/у 16 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
39 | ЗП-615. Латыпов Ирек Тагирович (Индивидуальный предприниматель Латыпов Ирек Тагирович) Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения объекта незавершенного строительства расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Вокзальная, д.82, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
40 | ЗП-616. Антонов Виктор Владимирович Гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 25 микрорайон, возле газовой заправочной станции, гараж №10, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
41 | ЗП-617. Камалетдинов Руслан Ринатович (МБУ "Благоустройство") РЩ уличного освещения в ТП-216, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, городской округ г. Октябрьский, ул. Свердлова | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
42 | ЗП-618. Руденко Лариса Юрьевна (Акционерное общество "Тандер") Нежилое помещение – магазин «Магнит», расположенное по адресу: РБ г. Октябрьский, ул. Кортунова, дом 8а | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
43 | ЗП-622. Юсаева Елена Валериевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 94 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
44 | ЗП-626. Ахметзянов Айрат Лутфуллович Нежилое помещение, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Комсомольская, дом 17, помещение 40 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
45 | ЗП-628. Гимазова Христина Геннадьевна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, з/у №208, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
46 | ЗП-630. Абдурахманов Хуррам Фуркаджонович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Куприянова, гараж 131, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
47 | ЗП-631. Юлдошев Турсумамат Турсумамат Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ Нарыш-Тау, дом 13а, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
48 | ЗП-637. Павлов Николай Иванович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, тер. Массив гаражей Цюрупа-28, зд. 18 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
49 | ЗП-638. Ильин Павел Антонович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ГК «Сантехник», ул. Кувыкина, 42, гараж 22, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
50 | ЗП-639. Шапошникова Евгения Сергеевна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Гаражная, строен. гараж, бокс 1 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
51 | ЗП-640. Камаев Линур Айратович Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для временного электроснабжения земельного участка под административное здание и служебные гаражи, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Социалистическая, з/у 4/1 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
52 | ЗП-641. Хачатрян Айастан Артакович Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для временного электроснабжения земельного участка для размещения объектов торговли, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Первомайская, 46, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
53 | ЗП-645. Закиров Артур Флюрович Земельный участок для ведения садоводства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Радуга», участок № 52, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
54 | ЗП-648. Закиров Раушан Ринатович (Индивидуальный предприниматель Закиров Раушан Ринатович) Нежилое здание - стоматология, расположенное по адресу: г.Октябрьский, ул.Чехова, здание № 46, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
55 | ЗП-656. Юлдошев Турсумамат Турсумамат Земельный участок для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Буровиков, з/у 31а | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
56 | ЗП-657. Дырнаев Павел Николаевич Земельный участок для ведения садоводства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-2», участок 154, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого по тех.прис: |  | 1 | 3604704.78 |  | 2563267.53 |  | 1010.93 |  | 340.53 | 8.22
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
для выполднения плана требуется бригада из 6 чел.

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на НОЯБРЬ 2024 г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1 | Помещения (кроме ТП)
1 | Ремонт помещений | 1 шт | 143375.75 |  | 55259.58 |  | 80 |  | 0 | 0
итого: |  | 1 | 143375.75 |  | 55259.58 |  | 80 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 143375.75 |  | 55259.58 |  | 80 |  | 0 | 0
2 | Инвест.программа
1 | Монтаж фундамента (2этап реконструкции 33мкр) | 1 шт | 104359.9 |  | 180777.2 |  | 54 |  | 20.76 | 0
итого: |  | 1 | 104359.9 |  | 180777.2 |  | 54 |  | 20.76 | 0
Итого по инвест.программе: |  | 1 | 104359.9 |  | 180777.2 |  | 54 |  | 20.76 | 0
3 | Металлоконструкции
1 | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 160 |  | 0 | 0
4 | Прочие виды работ
1 | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 257735.65 |  | 241036.78 |  | 334 |  | 20.76 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке УНО в октябре работают 2 РАБОЧИХ (сварщик, маляр)
сварщик Гарипов - 167ч/ч
маляр Гатиятуллина - 167ч/ч
итого: 334 ч/ч