## План ремонтов
Объект | Комплекс | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время/ Аварийная готовность (час.) | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Время включения | Время отключения
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-010 | ТР | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-016 | ТР | 07.10.2025 | 07.10.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-029 | ТР | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-059 | ТР | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-060 | ТР | 15.10.2025 | 15.10.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-098 | ТР | 16.10.2025 | 16.10.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-265 | ТР | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30