## План ремонтов
Объект | Комплекс | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время/ Аварийная готовность (час.) | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Время включения | Время отключения
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-02 | ТР | 03.03.2025 | 03.03.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-013 | ТР | 05.03.2025 | 05.03.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-52 | ТР | 10.03.2025 | 10.03.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-052 | ТР | 11.03.2025 | 11.03.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-079 | ТР | 14.03.2025 | 14.03.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-106 | ТР | 17.03.2025 | 17.03.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-128 | ТР | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-132 | ТР | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП134 | ТР | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-162 | ТР | 24.03.2025 | 24.03.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 10/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-164 | ТР | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 10/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-228 | ТР | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30