## краткая форма
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС"
___________ И.Г.Тухбатуллин
ПЛАН капитального и текущего ремонтов участка ВЛ на 2024г.
Январь
|  | работа+ матер. | Материалы | нормочасы по смете | Маш/мех. Часы
Тек.р
ТО-1 ВЛ-0,4кВ
ТО-2 ВЛ-0,4кВ
ТО-1 ВЛ-6/10кВ
ТО-2 ВЛ-6/10кВ
| Итого: | 155130 | 0 | 1496 | 773
Февраль
Тек.р
ТО-1 ВЛ-0,4кВ
ТО-2 ВЛ-0,4кВ
ТО-1 ВЛ-6/10кВ
ТО-2 ВЛ-6/10кВ
| Итого: | 147320 | 0 | 1549 | 554
Март
Тек.р
ТО-1 ВЛ-0,4кВ
ТО-2 ВЛ-0,4кВ
ТО-1 ВЛ-6/10кВ
ТО-2 ВЛ-6/10кВ
| Итого: | 260470 | 0 | 1435 | 729
Апрель
КР
ВЛ
ТП-012А/ф.Тубдиспансер (200м.)
|  | 273840 | 102450 | 300 | 200
Тек.р
ТО-1 ВЛ-0,4кВ
ТО-2 ВЛ-0,4кВ
ТО-1 ВЛ-6/10кВ
ТО-2 ВЛ-6/10кВ
|  | 168690 | 0 | 1200 | 500
| Итого: | 442530 | 102450 | 1500 | 700
Май
КР
ВЛ | ТП-128/ф.Школьная (разделить на два фидера) | 284360 | 155220 | 300 | 200
ТП-189/ф.Достоевского,
| от ТП до оп.5 (200м.) | 284360 | 155220 | 300 | 200
Тек.р
ТО-1 ВЛ-0,4кВ
ТО-2 ВЛ-0,4кВ
ТО-1 ВЛ-6/10кВ
ТО-2 ВЛ-6/10кВ
|  | 229120 | 0 | 1200 | 500
| Итого: | 513480 | 155220 | 1500 | 700
Июнь
Кап.ремонт
ВЛ | ТП-189/ф.Достоевского (от оп.5 до оп.14, 200м.) | 293380 | 189450 | 300 | 200
| ТП-052/проезд Заитовская | 293380 | 189450 | 300 | 200
Тек.ремонт
ТО-1 ВЛ-0,4кВ
ТО-2 ВЛ-0,4кВ
ТО-1 ВЛ-6/10кВ
ТО-2 ВЛ-6/10кВ
|  | 240330 | 0 | 1200 | 500
| Итого: | 533710 | 189450 | 1500 | 700
Июль
Кап.ремонт
ВЛ | ТП-108/ф.Дом Престарелых | 257570 | 164590 | 300 | 200
ТП-189/ф.Достоевского (от оп.14 до оп.25, 200м.)
|  | 257570 | 164590 | 300 | 200
Тек.ремонт
ТО-1 ВЛ-0,4кВ
ТО-2 ВЛ-0,4кВ
ТО-1 ВЛ-6/10кВ
ТО-2 ВЛ-6/10кВ
|  | 235000 | 0 | 1200 | 500
| Итого: | 492570 | 164590 | 1500 | 700
Август
Кап.ремонт
ВЛ | ВЛ-6кВ ф.04-39 замена изоляторов оп.1-оп.11 | 234930 | 156520 | 300 | 200
ТП-189/ф.Достоевского (от оп.14 до оп.25, 200м.)
|  | 234930 | 156520 | 300 | 200
Тек.ремонт
ТО-1 ВЛ-0,4кВ
ТО-2 ВЛ-0,4кВ
ТО-1 ВЛ-6/10кВ
ТО-2 ВЛ-6/10кВ
|  | 270000 | 0 | 1200 | 500
| Итого: | 504930 | 156520 | 1500 | 700
Сентябрь
Кап.ремонт
ВЛ | Вынос ВЛ-0,4кВ ТП-079/ ф.Космодемьянской за дорогу | 296020 | 148050 | 300 | 200
|  | 296020 | 148050 | 300 | 200
Тек.ремонт
ТО-1 ВЛ-0,4кВ
ТО-2 ВЛ-0,4кВ
ТО-1 ВЛ-6/10кВ
ТО-2 ВЛ-6/10кВ
|  | 260080 | 0 | 1200 | 500
| Итого: | 556100 | 148050 | 1500 | 700
Октябрь
Кап.ремонт
ВЛ | ВЛ-6кВ ф.04-39 замена изоляторов оп.11-оп.22 | 142040 | 76520 | 300 | 200
ВЛ-0,4кВ ТП-080/ф.Кузнечная
|  | 142040 | 76520 | 300 | 200
Тек.ремонт
ТО-1 ВЛ-0,4кВ
ТО-2 ВЛ-0,4кВ
ТО-1 ВЛ-6/10кВ
ТО-2 ВЛ-6/10кВ
|  | 135300 | 0 | 1200 | 500
| Итого: | 277340 | 76520 | 1500 | 700
Ноябрь
Тек.р
ТО-1 ВЛ-0,4кВ
ТО-2 ВЛ-0,4кВ
ТО-1 ВЛ-6/10кВ
ТО-2 ВЛ-6/10кВ
| Итого: | 207970 | 0 | 1500 | 700
Декабрь
Тек.р
ТО-1 ВЛ-0,4кВ
ТО-2 ВЛ-0,4кВ
ТО-1 ВЛ-6/10кВ
ТО-2 ВЛ-6/10кВ
| Итого: | 190260 | 0 | 1500 | 700
| Итого по году: | 4281810 | 992800 | 17980 | 8356
Начальник участка ВЛ Р.Т.Марданшин
Согласовано:
Начальник ПТО Е.Л.Мазоватов
Начальник ПЭО Е.Ф.Хамзина