## краткая форма
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС"
___________ И.Г.Тухбатуллин
ПЛАН капитального и текущего ремонтов участков на 2023г.
Январь
|  | работа+ матер. | Материалы | нормочасы по смете | Маш/мех. Часы
Тек.р
| ТО-1 согласно графика ППР | 100000 | 5000 | 164.64 | 56.41
| Диагностика КЛ-6/10кВ, ТП и РП | 150000 |  | 164.53 | 64.53
| Диагностика ВЛ-6/10кВ | 189577 |  | 164.53 | 64.53
| Ревизия и наладка РЗА | 80000 |  | 300.12
| Итого: | 519577 | 5000 | 793.82 | 185.47
Февраль
Тек.р
| ТО-1 согласно графика ППР | 100000 | 6000 | 265.33 | 147
| Диагностика КЛ-6/10кВ, ТП и РП | 150000 |  | 122.8 | 2.8
| Диагностика ВЛ-6/10кВ | 200213 |  | 164.53 | 64.53
| Ревизия и наладка РЗА | 120000 |  | 299.33 | 38
| Итого: | 570213 | 6000 | 851.99 | 252.33
Март
КР
тр-ры | ТМ-250кВА | 90000 | 15000 | 243.23 | 0
ВЛ | ЛЭП-0,4кВ от ТП-022 | 270774 | 87226
|  | 360774 | 102226 | 243.23 | 0
Тек.р
| ТО-1 согласно графика ППР | 100000 | 7000 | 340 | 48.55
| Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-069/ф.ул.Девонская, 16 | 100000 | 25000 | 155.55 | 77.775
| Диагностика КЛ-6/10кВ, ТП и РП | 150000 |  | 122.15
| Диагностика ВЛ-6/10кВ | 221135 |  | 164.53 | 64.53
| Ремонт КЛ-6/10/0,4кВ | 150000 | 50000 | 24 | 12.3
| Ревизия и наладка РЗА | 100000 |  | 176 | 146
|  | 821135 | 82000 | 982.23 | 349.155
| Итого: | 1181909 | 184226 | 1225.46 | 349.155
Апрель
КР
ВЛ | ЛЭП-0,4кВ от ТП-02 | 272221 | 88486 | 266.23 | 0
Тр-ры | ТМ-400кВА | 130000 | 15000 | 266.23 | 0
|  | 402221 | 103486 | 532.46 | 0
Тек.р
| ТО-1 согласно графика ППР | 120000 | 10000 | 381.5 | 134.9
| ТП-142 монтаж СВН | 150000 | 50000 | 148.7 | 74.35
| Диагностика ВЛ-6/10кВ | 221210 |  | 164.53 | 64.53
| Ремонт КЛ-6/10/0,4кВ | 180000 | 80000 | 150.18
| Ревизия и наладка РЗА | 130000 |  | 116.9 | 4
|  | 801210 | 140000 | 961.81 | 277.78
| Итого: | 1203431 | 243486 | 1494.27 | 277.78
Май
КР
Тр-ры | ТМ-400кВА | 130000 | 25000 | 266.23 | 0
ВЛ | ЛЭП-0,4кВ от ТП-066 | 271859 | 88171 | 266.23 | 0
|  | 401859 | 113171 | 532.46 | 0
Тек.р
| ТО-1 согласно графика ППР | 100000 | 10000 | 225 | 133.3
| Ремонт КЛ-10/6/0,4кВ | 150000 | 50000 | 122 | 61
| ТП-110 монтаж СВН | 130000 | 31990 | 164 | 64
| Диагностика ВЛ-6/10кВ | 255366 |  | 164.53 | 64.53
| Асфальтирование перекопов |  | 350000 | 64 | 64
| Ревизия и наладка РЗА | 100000 |  | 198 | 97.33
|  | 735366 | 441990 | 937.53 | 484.16
| Итого: | 1137225 | 555161 | 937.53 | 484.16
Июнь
КР
Тр-ры | ТМ-1000кВА | 123600 | 30000 | 300.62 | 0
ВЛ | ЛЭП-0,4кВ от ТП-067 | 269140 | 94137 | 266.23 | 0
|  | 392740 | 124137 | 566.85 | 0
Тек.р
| ТО-1 согласно графика ППР | 92700 | 10000 | 301.22 | 48.9
| Ревизия и монтаж ВМ ф.04-34/ф.11-08 | 72000 | 20000 | 164.64 | 82.32
| Ремонт КЛ-6/10/0,4кВ | 82400 | 70000 | 24 | 24
| Диагностика ВЛ-6/10кВ | 319943 |  | 164.53 | 64.53
| Ревизия и наладка РЗА | 154500 |  | 24 | 24
|  | 92700 |  | 268.15 | 57.18
|  | 814243 | 100000 | 946.54 | 300.93
| Итого: | 1206983 | 224137 | 1513.39 | 300.93
Июль
КР
Тр-ры
| ТМ-250кВА | 72000 | 20000 | 243.23 | 0
ВЛ | ЛЭП-0,4кВ от ТП-29 | 268053 | 93192 | 266.23 | 0
|  | 340053 | 113192 | 509.46 | 0
Тек.р
| ТО-1 согласно графика ППР | 90000 | 10000 | 288 | 72
| ТП-193 замена РУ-0,4кВ | 120000 | 30000 | 48 | 24
| Ремонт КЛ-6/10/0,4кВ | 130000 | 100000 | 130.48
| Диагностика ВЛ-6/10кВ | 317318 |  | 164.53 | 64.53
| Ревизия и наладка РЗА | 90000 |  | 32 | 32
|  | 747318 | 140000 | 663.01 | 192.53
| Итого: | 1087371 | 253192 | 1172.47 | 192.53
Август
КР
ВЛ | ЛЭП-0,4кВ от ТП-52 | 254983 | 91266 | 266.23 | 0
Тр-ры | ТМ-1000кВА | 150000 | 30000 | 333.62 | 0
|  | 404983 | 121266 | 599.85 | 0
Тек.р
| ТО-1 согласно графика ППР | 80000 | 6000 | 146.5 | 34.99
| ТП-095 РУ-6кВ монтаж СВН | 70000 | 30000 | 111.4 | 55.7
| Ремонт КЛ-6/10/0,4кВ | 100000 | 110000 | 132 | 32
| Ремонт ком.ап. | 9550 |  | 32 | 32
| Диагностика ВЛ-6/10кВ | 360587 |  | 164.53 | 64.53
| Ревизия и наладка РЗА | 61000 |  | 116 | 55
|  | 681137 | 146000 | 702.43 | 274.22
| Итого: | 1086120 | 267266 | 1302.28 | 274.22
Сентябрь
КР
Тр-ры | ТМ-250кВА | 72000 | 15000 | 243.23 | 0
ВЛ | ЛЭП-0,4кВ от ТП-079 | 270355 | 91617 | 266.23 | 0
КЛ-0,4кВ | Замена КЛ-0,4кВ ТП-135/ф.д.25(1) | 150000 | 60000 | 243.23 | 0
|  | 492355 | 166617 | 752.69 | 0
Тек.р
| ТО-1 согласно графика ППР | 72000 | 5000 | 320 | 155.33
| Ремонт КЛ-6/10/0,4кВ | 72000 | 100000 | 132 | 11.22
| Диагностика ВЛ-6/10кВ | 213955 |  | 164.53 | 64.53
| Ремонт ком.ап. | 20000 |  | 23.4 | 12
| Ревизия и наладка РЗА | 61000 |  | 189.6 | 44
|  | 438955 | 105000 | 829.53 | 287.08
| Итого: | 931310 | 271617 | 1072.76 | 287.08
Октябрь
КР
Тр-ры | Ремонт ТМ-180кВА | 41000 | 11000 | 232.93 | 0
ВЛ | ЛЭП-0,4кВ от ТП-080 | 269263 | 37492 | 266.23 | 0
|  | 310263 | 48492 | 499.16 | 0
Тек.р
| ТО-1 согласно графика ППР | 90000 | 10000 | 328 | 128
| Ремонт КЛ-6/10/0,4кВ | 92000 | 50000 | 14.5 | 260
| Диагностика ВЛ-6/10кВ | 207749 |  | 164.53 | 64.53
| Ремонт ком.ап. | 20000 |  | 12 | 4
| Ревизия и наладка РЗА | 41000 |  | 33.2 | 12
|  | 450749 | 60000 | 552.23 | 468.53
| Итого: | 761012 | 108492 | 1051.39 | 468.53
Ноябрь
Тек.р
| ТО-1 согласно графика ППР | 90000 | 10000 | 385.72 | 144
| Ремонт КЛ-6/10/0,4кВ | 80000 | 40000 | 132 | 16
| Ремонт ком.ап. | 20000 |  | 124 | 12
| Диагностика ВЛ-6/10кВ | 212534 |  | 164.53 | 64.53
| Ревизия и наладка РЗА | 70000 |  | 12 | 4
|  | 472534 | 50000 | 818.25 | 240.53
| Итого: | 472534 | 50000 | 818.25 | 240.53
Декабрь
Тек.р
| ТО-1 согласно графика ППР | 80000 | 5000 | 347.19 | 133.33
| Ремонт КЛ-6/10/0,4кВ | 110000 | 30000 | 132 | 16
| Диагностика ВЛ-6/10кВ | 222770 |  | 164.53 | 64.53
| Ремонт ком.ап. | 15000 |  | 124 | 12
| Ревизия и наладка РЗА | 50000 |  | 124 | 12
|  | 477770 | 35000 | 891.72 | 237.86
| Итого: | 477770 | 35000 | 891.72 | 237.86
| Итого по году: | 9453546 | 2203577 | 13125.33 | 3550.575
Начальник участка ТП и КЛ М.Д.Шаймарданов
Согласовано:
Начальник ПТО Е.Л.Мазоватов
Начальник ПЭО Е.Ф.Хамзина