## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на ОКТЯБРЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Силовые трансформаторы
1 | Кап.ремонт ТМ | 1 шт. | 41000 |  | 15000 |  | 160 |  | 0 | 0
Итого: |  | 1 | 41000 |  | 15000 |  | 160 |  | 0 | 0
Итого капитальный ремонт: |  |  | 41000 |  | 15000 |  | 160 |  | 0 | 0
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | КЛ 0,4кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4 по дефектам | 1 шт | 12000 |  | 3000 |  | 88 |  | 26 | 12
Итого: |  | 3 | 12000 |  | 3000 |  | 88 |  | 26 | 12
2.1 | КЛ 6-10кВ
3 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 65000 |  | 24000 |  | 88 |  | 26 | 12
Итого: |  | 3 | 65000 |  | 24000 |  | 88 |  | 26 | 12
2.3 | Коммутационная аппаратура
1 | Ремонт по дефектам ТП-216 | 1 шт | 130000 |  | 25000 |  | 66 |  | 82 | 0
2 | Ремонт по дефектам ТП-030 | 1 шт | 6000 |  | 4000 |  | 20 |  | 2 | 0
Итого: |  | 1 | 136000 |  | 29000 |  | 86 |  | 84 | 0
2.4 | Силовые трансформаторы
1 | Замена тр-ра ТП-038 | 1 шт | 10000 |  | 0 |  | 22 |  | 4 | 0
1 | Замена тр-ра ТП-023 | 1 шт | 10000 |  | 0 |  | 22 |  | 4 | 0
1 | Замена тр-ра ТП-19 | 1 шт | 10000 |  | 0 |  | 22 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 30000 |  | 0 |  | 66 |  | 12 | 0
Итого текущий ремонт: |  |  | 243000 |  | 56000 |  | 328 |  | 148 | 24
Всего по ремонту: |  |  | 284000 |  | 71000 |  | 488 |  | 148 | 24
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.1. | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-097 | 1 шт | 27000 |  | 250 |  | 22 |  | 8 | 0
2 | ТО-1 РП-1 | 1 шт | 35000 |  | 250 |  | 22 |  | 8 | 0
3 | ТО-1 РП-8 | 1 шт | 15000 |  | 250 |  | 42 |  | 8 | 0
4 | ТО-1 ТП-209 | 1 шт | 12500 |  | 250 |  | 22 |  | 8 | 0
5 | ТО-1 ТП-096 | 1 шт | 36100 |  | 250 |  | 42 |  | 8 | 0
6 | ТО-1 ТП-210 | 1 шт | 22400 |  | 250 |  | 22 |  | 8 | 0
7 | ТО-1 ТП-044 | 1 шт | 18000 |  | 250 |  | 22 |  | 8 | 0
8 | ТО-1 ТП-149 | 1 шт | 15000 |  | 250 |  | 18 |  | 8 | 0
9 | ТО-1 ТП-186 | 1 шт | 16000 |  | 250 |  | 18 |  | 8 | 0
10 | ТО-1 ТП-069 | 1 шт | 18000 |  | 250 |  | 18 |  | 8 | 0
11 | Покос травы вокруг ТП | 1 шт | 18000 |  | 250 |  | 82 |  | 8 | 0
12 | ТО-1 ТП-081 | 1 шт | 32000 |  | 250 |  | 26 |  | 8 | 0
13 | ТО-1 ТП-159 | 1 шт | 33600 |  | 250 |  | 42 |  | 8 | 0
14 | ТО-1 ТП-263 | 1 шт | 18600 |  | 250 |  | 22 |  | 8 | 0
15 | ТО-1 ТП-252 | 1 шт | 14500 |  | 250 |  | 22 |  | 8 | 0
16 | ТО-1 ТП-262 | 1 шт | 14500 |  | 250 |  | 22 |  | 8 | 0
Итого: |  | 11 | 346200 |  | 4000 |  | 464 |  | 128 | 0
4 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-486. Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Северная, д... Подробное месторасположение: ул.Северная, в районе ЗАО Металлист. | шт. | 3000 |  | 500 |  | 8 |  | 2 | 2
2 | ЗП-513. Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 65 | шт. | 20000 |  | 12000 |  | 18 |  | 4 | 2.5
2 | ЗП-500. ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения земельного участка под магазин, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 42 | шт. | 20000 |  | 12000 |  | 18 |  | 4 | 2.5
Итого: |  | 8 | 43000 |  | 24500 |  | 44 |  | 10 | 7
5 | Инвестпрограмма
1 | Замена блоков РЗА в ТП-230,231,232, РП-8/14 (БЗП-01 - 19шт.) | 19 шт. | 1580000 |  | 1220543 |  | 113 |  | 65.33 | 0
2 | 2-й этап 33 мкр. Монтаж КЛ-10кВ (1,100км) | 1,1 км | 892495.63 |  | 584083.69 |  | 216.38 |  | 66.03 | 0
3 | 3-й этап мкр Южный, Юго-Западный (Приозерный) . Монтаж КТП-250кВА | 1 шт | 716482.58 |  | 671948.19 |  | 38.44 |  | 6.22 | 0
4 | 2-й этап 33 мкр. Монтаж КРУН . Монтаж фундамента | 1 шт | 37193.25 |  | 23689 |  | 6.16 |  | 2.78 | 0
5 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж СТП | 1 шт | 311917.9 |  | 246773.79 |  | 71.26 |  | 6.03 | 0
6 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. КТП | КТП | 956624 |  | 899715 |  | 88.66 |  | 18.66 | 0
7 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. КЛ-6кВ (0,37км) | КЛ | 743868 |  | 386964 |  | 247.31 |  | 150.33 | 0
Итого: |  | 19 | 5238581.36 |  | 4033716.67 |  | 781.21 |  | 315.38 | 0
6 | Работы по распоряжению
1 | Работа по распоряжению | ч. |  |  |  |  | 450
2 | Работа со сторонними организациями | ч. |  |  |  |  | 400
Итого: |  | 19 | 0 |  | 0 |  | 850 |  | 0 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 5911781.36 |  | 4133216.67 |  | 2627.21 |  | 601.38 | 31
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в октябре работают всего 22 чел. Из них ИТР -4 чел. Итого: рабочих 18 чел.
Из 18 рабочих 3 чел (Тихонов Элграф, Мухамадеев Обходчик, Антипина - эскизировщик). Итого 15чел.
Итого: 15 чел*175час = 2 625 ч/ч

## ТП доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ТПиКЛ на ИЮНЬ 2024г. На ПОДРЯД
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на ОКТЯБРЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | ТП-010/ф.почта, Детсад. | 662м. | 11980 |  | 2400 |  | 16 |  | 11 | 0
2 | ТП-081/Сад.кольцо, горгаз | 1622м. | 18777 |  | 2400 |  | 16 |  | 11 | 0
3 | ТП-096/Кувыкина, 2,4,6 | 245м. | 11540 |  | 2400 |  | 16 |  | 11 | 0
4 | ТП-201/Кузнечная,1 б | 400м. | 11800 |  | 2400 |  | 16 |  | 11 | 0
5 | ТП-209/жилсектор | 535м. | 12100 |  | 2400 |  | 16 |  | 5.92 | 0
Итого: |  |  | 66197 |  | 12000 |  | 80 |  | 49.92 | 0
2.1 | Работа по жалобам
1 | Мечети, 21 - спилить ветки деревьев | шт. | 12000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | ул.Степная, 15, 19в, 40,42 - спилить ветки деревьев - Администрация | шт. | 12000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | ул.Железнодорожная, 60 (гараж). Спилить клен | шт. | 12000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | Куприянова, 2А - искрят провода при ветре | шт. | 12000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | установка доп.опоры по адресу: СНТ Девон-2, уч.445 (Никифорова А.И.) | шт. | 37000 |  | 29850 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | напротив Северная, 35 подрезать ветки (ф.12-08, пролет оп.45-47) | шт. | 12000 |  | 29850 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | Свободы, 60 - выправить опору | шт. | 37000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | 37мкр, ул.4, д.1 - подрезка дерева | шт. | 9261 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  |  | 143261 |  | 59700 |  | 128 |  | 64 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ (с отключениями)
1 | ТО-2 ф.12-29/к ТП-182,048,143, 173,300,194 | 1870м. | 38312 |  | 2400 |  | 12 |  | 4 | 0
2 | ТО-2 ф.5-2 к ТП-206 | 1000м. | 29570 |  | 2400 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  |  | 67882 |  | 4800 |  | 20 |  | 8 | 0
Итого по текущему ремонту: |  |  | 277340 |  | 76500 |  | 228 |  | 121.92 | 0
ВСЕГО: |  |  | 277340 |  | 76500 |  | 228 |  | 121.92 | 0
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.3 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы и осмотры)
1 | ТП-011/квартал пенсионного фонда | 780м. | 800 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
2 | ТП-29/Магазин, Центральная | 5476м. | 5500 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
3 | ТП-041/Свердлова, Островского | 575м. | 600 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
4 | ТП-055а/Горького | 980м. | 1000 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
5 | ТП-079/Тихая, Джалиля, Космодемьянской | 2965м. | 3000 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
6 | ТП-095/С.Батыра, Крупская | 6436м. | 6500 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
7 | ТП-109а/Песчаная, Крестьянская | 2190м. | 2500 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
8 | ТП-128/Школьная, Питомник | 1625м. | 2000 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
9 | ТП-165/Есенина, Российская | 182м. | 190 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
10 | ТП-182/Клубная | 869м. | 900 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
11 | ТП-195/Партизанская, Тагирова | 4252м. | 4500 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
13 | ТП-216/8 квартал, ф.гараж | 165м. | 200 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
13 | ТП-230/ГК Победа | 100м. | 100 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
14 | ТП-250/Радужный, ТП-250 | 3959м. | 4000 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 31790 |  | 0 |  | 112 |  | 56 | 0
3.4. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.70-13/ГПП оп.1-оп.3 | 110м. | 250 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
2 | ф.70-17/ТП-209,162,163,165,166,164,200 | 3135м. | 3500 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
3 | ф.70-18/РП-10, РП-6, ТП-232 | 1060м. | 1100 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
4 | ф.70-24/РП-6, ТП-232 | 770м. | 850 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
5 | ф.70-34/ТП-240,241,242,243,244 | 699м. | 710 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 6410 |  | 0 |  | 40 |  | 20 | 0
Всего за экспл.мероприятия: |  |  | 38200 |  | 0 |  | 152 |  | 76 | 0
4 | Подрядные работы
1 | Обслуживание УО | 1шт |  |  |  |  | 80 |  | 10 | 0
Итого: |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 10 | 0
6 | Инвестпрограмма
1 | Строительство сетей МКР Южный (ВЛ-6кВ 1,05км, ВЛ-0,4кВ 5,370км) | 1050м 5370м | 6890000 |  | 5611000 |  | 359 |  | 116 | 0
2 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж ВЛИ-0,4кВ | 600м | 873680.23 |  | 629170.18 |  | 161.15 |  | 67.2 | 0
3 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж ВЛЗ-6кВ | 1000м | 1854213.4 |  | 1348109.33 |  | 506.07 |  | 105.72 | 0
4 | 2-й этап реконструкции сетей 33 мкр. ВЛ-6кВ | 1100м | 1733901.06 |  | 498890.39 |  | 477.87 |  | 99.31 | 0
5 | 2-й этап реконструкции сетей 33 мкр. ВЛ-0,4кВ | 1000м | 3983791 |  | 929217 |  | 671.7 |  | 223.94 | 0
6 | 3-й этап мкр Южный, Юго-Западный (Приозерный) . Монтаж ВЛ-6кВ (1,05км), ВЛИ-0,4кВ (5,370км) | 1000м | 502320 |  | 371948.19 |  | 38.44 |  | 6.22 | 0
7 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. ВЛ-6кВ (0,1км,) | ВЛ | 513719 |  | 376161 |  | 88.55 |  | 36.56 | 0
Итого: |  | 1 | 16351624.69 |  | 9764496.09 |  | 2302.78 |  | 654.95 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 16667164.69 |  | 9840996.09 |  | 2762.78 |  | 862.87 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в октябре работают всего 23 чел. Из них ИТР - 4 чел. Итого: рабочих 19 чел.
Из 19 чел ( 1 чел больничный, 2 чел отпуск). Итого: 16 чел.
Итого: 16чел*175час=2800 ч/ч

## ВЛ доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ВЛ на СЕНТЯБРЬ 2024г. На ПОДРЯД
Ъ
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
5 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-817 .Хафизова Эльвира Петровна ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производственного цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка городского округа город Октябрьский РБ на земельном участке кадастровый номер 02:57:010101:112. | ВЛ + учет | 401611 |  | 326346 |  | 67.77 |  | 4 | 0
2 | ЗП-76. Аглиуллина Айгуль Маратовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ударная, з/у № 2/16 | ВЛ + учет | 122168.66 |  | 92728.44 |  | 24.89 |  | 4 | 0
3 | ЗП-83. Самигуллина Марина Владимировна (Индивидуальный предприниматель Самигуллина Марина Владимировна) Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ленина, | ВЛ + учет | 459313.2 |  | 316791.66 |  | 130.04 |  | 4 | 0
4 | ЗП-100 .Латыпова Лилия Альбертовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Радуга", участок № 51 | ВЛ + учет | 102780.94 |  | 75914.05 |  | 19.88 |  | 4 | 0
5 | ЗП-97. Мухаметшин Айдар Маратович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ударная, д. 2/15 | ВЛ + учет | 76192.8 |  | 60074.93 |  | 14.53 |  | 4 | 0
6 | ЗП-107. Ипполитова Янина Анатольевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, ул. Теюба Амиркулиева, земельный участок 50, | ВЛ + учет | 170909.64 |  | 157930.82 |  | 35.33 |  | 11 | 0
7 | ЗП-215. Минияров Айрат Рашитович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Радостная, з/у № 49 | ВЛ + учет | 68054.15 |  | 46475.34 |  | 21.07 |  | 12 | 0
8 | ЗП-280. Бурханов Сергей Сергеевич (ООО "РМБ") ЛЭП-6кВ, КТП-630/6/0,4кВ, КТП-250/6/0,4кВ для электроснабжения грунтосмесительной установки и земснаряда, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 02:57:000000:4157 по адресу: РФ, Республика Башкортостан, городской округ город Октябрьский, тер.Трасса М-5 Урал, 1283-й км, з/у 3в. Строительство воздушной линии 6кВ проводом СИП расчетного сечения от опоры ВЛ-6кВ фид. 28-08 протяженностью 0,02км | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
9 | ЗП-47. Назаров Анатолий Николаевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Горная, в районе дома №61. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
10 | ЗП-165. Шароян Таар Асоевич Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, 62, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
11 | ЗП-175. Минязова Олеся Юнировна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, к/с «Дубки-2», участок 115 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
12 | ЗП-387. Ахунова Фаниля Фаниховна Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, з/у №277 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
13 | ЗП-390. Ханнанов Альберт Рамильевич Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 10 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
14 | ЗП-417. Черкашнев Михаил Алексеевич (Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан) Объект: Устройство светофорного объекта на пешеходном переходе. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Кооперативная, д… | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
15 | ЗП-425. Гильманова Лилия Фагитовна Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.мкр. Южный, д.з/у 167. Строительство воздушной линии 0,4кВ проводом СИП | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
16 | ЗП-429. Морозов Егор Андреевич Объект: Индивидуальный садовый дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: к/с «Башкирия», уч.№19. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
17 | ЗП-430. Калеева Диана Анатольевна Объект: земельный участок для индивидуального жилищного стороительства. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Березовая, д.з-у 17. Подробное месторасположение: мкр. Радужный, ул. Березовая, з-у №17 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
18 | ЗП-431. Евракатова Ирина Геннадиевна Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Янтарная, д.з/у 39. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
19 | ЗП-437. Даянов Фарит Рашитович Объект: индивидуальный жилой дом (в связи с увеличением мощности). Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Матросова, д.66, стр.а | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
20 | ЗП-441. Нигматуллин Руслан Ралифович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Братьев Весниных, участок №49 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
21 | ЗП-446. Зубарева Гузялия Талгатовна Объект: земельный участок для ведения садоводства. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.сдт Девон-2, д.участок 10 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
22 | ЗП-455. Куркина Оксана Таштамбековна Объект: земельный участк. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Социалистическая, д.4 гараж 3 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
23 | ЗП-456. Ягудина Гульнара Афгатовна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, з/у № 28а | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
24 | ЗП-51,52,53. Курбонов Сахобиддин Ахмаджонович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чеверева, з/у 21/4, | ВЛ + учет | 144578 |  | 111056 |  | 32 |  | 4 | 0
25 | ЗП-67. Садыров Нафис Агалямович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок 134, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
26 | ЗП-68. Витренко Сергей Алексеевич Объект: индивидуального садового дома. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.сдт Заря, д.уч. 246 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
27 | ЗП-69.Нуриева Халя Ангамовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 278, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
28 | ЗП-77. Мурзина Наталья Мунировна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», Участок № 144, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
29 | ЗП-87. Миргородская Надежда Николаевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок 52, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
30 | ЗП-89. Ипполитова Юлия Александровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок №612, | ВЛ + учет | 68775.2 |  | 52446 |  | 8 |  | 4 | 0
31 | ЗП-103. Кондратович Лиана Наиловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Матросова, з/у 124а | ВЛ + учет | 54663 |  | 28654 |  | 8 |  | 4 | 0
32 | ЗП-104. Дильмухаметов Ильдар Анварович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Гатиятуллина, д. 56 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
33 | ЗП-108. Литвиненко Евгений Викторович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ "Девон-2", участок № 292, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
34 | ЗП-116 .Субботин Алексей Алексеевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Центральная, д. 78а | ВЛ + учет
35 | ЗП-122. Матвеева Юлия Александровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ударная, земельный участок 2/10, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
36 | ЗП-125. Гильфанов Ильдар Ильясович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Вузовец», участок 50 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
37 | ЗП-130. Лундовская Ольга Александровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 168 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
38 | ЗП-205. Зарубин Артем Витальевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Радуга», участок № 143, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
39 | ЗП-457. Мохначук Андрей Владимирович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чеверева, земельный участок №23/1 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
40 | ЗП-459. Газимов Роман Маратович Земельный участок для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, д.108, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
41 | ЗП-460. Абдуллин Гали Ханифович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Карьерный | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
42 | ЗП-462. Салимгареева Полина Максимовна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул.Янтарная, з/у № 99, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
43 | ЗП-466. Гулбахори Махмадхон Мах Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Вокзальная, 2а | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
44 | ЗП-468. Зарипов Рамиль Ринатович Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.к-с Башкирия, д.уч. 62. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
45 | ЗП-469. Жаринова Ирина Петровна Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.к-с Башкирия, д.уч. 73. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
46 | ЗП-477. Салихов Ирек Тимерханович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Крымская, участок №2, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
47 | ЗП-478. Кузнецов Михаил Николаевич Земельный участок для ведения садоводства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-2», участок № 151 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
48 | ЗП-482. Тагиров Тимур Геннадьевич Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Окружная, з/у 17 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
49 | ЗП-487. Шарифуллин Рамазан Расилевич (ИП Шарифуллин Рамазан Расилевич) Земельный участок с разрешенным использованием - ремонт автомобилей, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Фрунзе, з/у 4/4б | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
50 | ЗП-489. Третьякова Ольга Михайловна Земельный участок под огородничество без права капитального строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд 1-й Горный, з/у № 6а, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
51 | ЗП-493. Сафонова Ольга Афанасьевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Нефтяников, д. 42 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
52 | ЗП-514. Камалетдинов Руслан Ринатович (МБУ "Благоустройство") РЩ уличного освещения в ТП-216, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, городской округ г. Октябрьский, ул. Свердлова | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого по тех.прис: |  | 1 | 2359568.59 |  | 1654227.24 |  | 689.51 |  | 219 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на ОКТЯБРЬ 2024 г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1 | Помещения (кроме ТП)
1 | Ремонт помещений | 1 шт | 143375.75 |  | 55259.58 |  | 80 |  | 0 | 0
итого: |  | 1 | 143375.75 |  | 55259.58 |  | 80 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 143375.75 |  | 55259.58 |  | 80 |  | 0 | 0
2 | Инвест.программа
1 | Монтаж фундамента (2этап реконструкции 33мкр) | 1 шт | 104359.9 |  | 180777.2 |  | 54 |  | 20.76 | 0
итого: |  | 1 | 104359.9 |  | 180777.2 |  | 54 |  | 20.76 | 0
Итого по инвест.программе: |  | 1 | 104359.9 |  | 180777.2 |  | 54 |  | 20.76 | 0
3 | Металлоконструкции
1 | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 96 |  | 0 | 0
4 | Прочие виды работ
1 | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 257735.65 |  | 241036.78 |  | 270 |  | 20.76 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке УНО в октябре работают 2 РАБОЧИХ (сварщик, маляр)
сварщик Гарипов - 96 ч/ч
маляр Гатиятуллина - 175ч/ч
итого: 271 ч/ч