## План ремонтов
Объект | Комплекс | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время/ Аварийная готовность (час.) | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Время включения | Время отключения
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-034 | ТР | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-085 | ТР | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30