## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на МАЙ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Коммутационная аппаратура
1 | Ревизия РЗА ВВ 014а/041 | 1 шт | 35333 |  | 0 |  | 20 |  | 16 | 4
2 | Ревизия РЗА ВВ 014а/044 | 1 шт | 35333 |  | 0 |  | 20 |  | 16 | 4
3 | Ревизия РЗА ВВ 214/ф.701-16 | 1 шт | 35334 |  | 0 |  | 20 |  | 16 | 4
Итого: |  | 1 | 106000 |  | 0 |  | 60 |  | 48 | 12
2.2 | КЛ 6-10кВ
1 | Ремонт КЛ-10кВ ф.РП-14/240 | 1 шт | 150000 |  | 20000 |  | 70 |  | 26 | 12
2 | Ремонт КЛ-6кВ ф.045/094 | 1 шт | 150000 |  | 20000 |  | 70 |  | 26 | 12
3 | Ремонт КЛ-6кВ ф.024/033 | 1 шт | 130000 |  | 75000 |  | 120 |  | 0 | 0
Итого: |  | 3 | 430000 |  | 115000 |  | 260 |  | 52 | 24
2.3 | Силовые трансформаторы
1 | Замена тр-ра в ТП | 1 шт | 15000 |  |  |  | 20 |  | 16 | 1
Итого: |  | 2 | 15000 |  | 0 |  | 20 |  | 16 | 1
2.4 | КЛ 0,4кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-123/дом 17 | 1 шт | 54000 |  | 15000 |  | 100 |  | 80 | 4
Итого: |  | 2 | 54000 |  | 15000 |  | 100 |  | 80 | 4
Итого текущий ремонт: |  |  | 590000 |  | 130000 |  | 420 |  | 180 | 40
Всего по ремонту: |  |  | 590000 |  | 130000 |  | 420 |  | 180 | 40
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.1. | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-05 | 1 шт | 33500 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
2 | ТО-1 ТП-021 | 1 шт | 31400 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
3 | ТО-1 ТП-076 | 1 шт | 35600 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
4 | ТО-1 ТП-080 | 1 шт | 18500 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
5 | ТО-1 ТП-083 | 1 шт | 31780 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
6 | ТО-1 ТП-108 | 1 шт | 17000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
7 | ТО-1 ТП-119 | 1 шт | 15559 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
8 | ТО-1 ТП-127 | 1 шт | 14560 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
9 | ТО-1 ТП-174 | 1 шт | 15100 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
10 | ТО-1 РП-16 | 1 шт | 22405 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
11 | Осмотр тепловизором по графику | 1 шт | 50000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
Итого: |  | 1 | 285404 |  | 0 |  | 264 |  | 132 | 0
4 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-817 .Хафизова Эльвира Петровна ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производ. цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка. Строительство КТП-6/0,4кВ мощностью от 630 до 1000кВА на границе участка заявителя | шт. | 500000 |  | 300000 |  | 16 |  | 16 | 0.45
2 | ЗП-159.Арсланов Марат Хамитович (ООО СЗ «СТРОЙКИРПИЧХОЛДИНГ») Нежилое здание под магазины, общественное питание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Сад.Кольцо, з/у № 20 строение 1. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности в ТП-102, РУ-0,4кВ IIс.ш., яч. № 6, Р-15 | шт. | 20947 |  | 12384 |  | 16 |  | 16 | 0.45
3 | ЗП-160.Арсланов Марат Хамитович (ООО СЗ «СТРОЙКИРПИЧХОЛДИНГ») Нежилое здание под магазины, общественное питание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, земельный участок 20. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности в ТП-102, РУ-0,4кВ Iс.ш., яч. № 3, Р-7. | шт. | 20947 |  | 12384 |  | 16 |  | 16 | 0.45
4 | ЗП-170. Сухарева Дина Равиловна (ООО "БурТехРазвитие") Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения строительной площадки спального корпуса ЦВЛ и Р «Сероводородная лечебница», расположенного по адресу: г. Октябрьский, 28 мкр, территория сероводородной лечебницы. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета эл.энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения в ТП-117, РУ-0,4кВ Iс.ш., ф.12-33, яч.№ 1, руб. № 1. | шт. | 20947 |  | 12384 |  | 16 |  | 16 | 0.45
5 | ЗП-142.Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения строительной площадки-вагона, расположенного по адресу: Октябрьский, ул. Шашина, з/у 30. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения в ТП-332, РУ-0,4кВ Iс.ш., ф.701-03, яч.№3, 3Р, 5АВ (250А). | шт. | 20947 |  | 12384 |  | 16 |  | 16 | 0.45
6 | ЗП-759.Нежилое здание - магазин, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 55, кадастровый номер 02:57:020205:294.Выполнить реконструкцию РУ-0,4кВ ТП-105 с установкой ком. аппарата в яч. № 2 | шт. | 287760 |  | 233300 |  | 54 |  | 54 | 0.45
7 | ЗП-313-2022. Нежилое здание - Диагностический центр, расп.г. Октябрьский, ул. Островского, д. 30. Строительство КЛ-0,4кВ расчетного сечения от ТП-014А (Iс.ш.), яч. № 1, 2Р, 4АВ (ф.04-38) до ВРУ-0,4кВ № 1 проектируемого нежилого здания - диагностического центра, L=0,18км. 10.3.2. Строительство КЛ-0,4кВ расчетного сечения от ТП-014А (IIс.ш.), яч. № 8, 26Р, 30АВ (ф.04-04) до опоры № 18 ВЛИ-0,4кВ фид. "ДУ-2" от ТП-014А, L=0,25км. 10.5. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности трехфазные полукосвенного включения: - по I источнику питания - в проектируемом ВРУ-0,4кВ № 1, ф. 04-38, РУ-0,4кВ яч. № 1, 2Р, 4АВ; - по II источнику питания - на опоре № 18 ВЛИ-0,4кВ фид. "ДУ-2" от ТП-014А. | шт. | 266630 |  | 200000 |  | 215.05 |  | 32.29 | 2.5
8 | ЗП-948.Электроснабжение рекламной конструкции, расположенной по адресу: РБ, г. Октябрьский, 25 микрорайон, на перекрестке с круговым движением. Строительство кабельной линии 0,4кВ методом ГНБ от опоры № 14 (ТП-100 по схеме) до рекламной конструкции предварительной протяженностью 0,06км. | шт. | 184010 |  | 144604 |  | 38.31 |  | 16 | 0.45
9 | ЗП-952. Автогазонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, дом 38/4. Строительство КЛ-6кВ от опоры № 23 ВЛ-6кВ ф.04-39 до проектируемой КТП-6/0,4кВ, 0,05км. 10.6. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности трехфазные косвенного включения на уровне напряжения 1-20кВ (ПКУ-6кВ) фид. 04-39 в РУ-6кВ присоединяемой КТП-6/0,4кВ заявителя. | шт. | 240681 |  | 128336 |  | 91.17 |  | 17 | 0.45
Итого: |  | 1 | 1562869 |  | 1055776 |  | 478.53 |  | 199.29 | 6.1
6 | Инвестпрограмма
1 | 3-й этап. Замена понижающих тр-ров 10(6)/0,4кВ, отработавших нормативный срок службы общей мощностью 0,75МВА. (ТП-052,084,189). | 3 шт. | 1070000 |  | 1000000 |  | 24 |  | 24 | 0
Итого: |  | 1 | 1070000 |  | 1000000 |  | 24 |  | 24 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 3508273 |  | 2185776 |  | 1186.53 |  | 535.29 | 46.1
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в мае работают всего 17 чел. Из них ИТР - 4 чел. Итого: рабочих 13 чел.
Из 13 рабочих 3 чел (Тихонов Элграф, Мухамадеев Обходчик, Антипина - эскизировщик). Итого 10 чел.
Из 10 чел ( Хадимуллин - отпуск, Горелов отпуск 0,5, Файзуллин отпуск 0,5,
Шакиров больничный) - 3 чел=7 чел.
Итого: 7 чел*159час = 1113 ч/ч
Для выполнения плана на май (1187-1113=74ч/ч) не хватает одного чел. В течении 9 раб.дней

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на МАЙ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Воздушные линии 0,4кВ
1 | ТП-128/ф.Школьная (200м) | 200м | 77869 |  | 70385 |  | 100 |  | 66 | 44
Итого: |  | 1 | 77869 |  | 70385 |  | 100 |  | 66 | 44
Итого капитальный ремонт: |  |  | 77869 |  | 70385 |  | 100 |  | 66 | 44
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | ТП-012а/Парк, Чапаева, Сад.кольцо, дет.сад | 5690 м | 34464 |  | 0 |  | 44 |  | 11 | 0
2 | ТП-022/Энгельса, Бакинская | 3025 м | 27732 |  | 0 |  | 32 |  | 11 | 0
3 | ТП-041/Свердлова, Островского | 575 м | 23933 |  | 0 |  | 12 |  | 11 | 0
4 | ТП-130/Целинная | 890 м | 25244 |  | 0 |  | 24 |  | 11 | 0
5 | Тупик Кооперативной - замена сбитой опоры | шт. | 29122.73 |  | 14139.16 |  | 14.73 |  | 5.92 | 0
6 | Въезд на базу АО "ОЭС" ремонт и покраска двух опор уличного освещения | шт. | 29122.73 |  | 14139.16 |  | 14.73 |  | 5.92 | 0
Итого: |  | 12 | 169618.46 |  | 28278.32 |  | 141.46 |  | 55.84 | 0
2.1 | Работа по жалобам - замена и выправка опоры
1 | 1й проезд Нефтяников, 18 - выправка | шт. | 19914.5 |  | 0 |  | 9.92 |  | 4.81 | 0
2 | Кызыл Маяк, 43Б - замена опоры | шт. | 29122.73 |  | 14139.16 |  | 14.73 |  | 5.92 | 0
3 | Дорожников, 51а - выправка опоры | шт. | 19914.5 |  | 0 |  | 9.92 |  | 4.81 | 0
4 | Уральская, 39 - перенос опоры | шт. | 19914.5 |  | 0 |  | 9.92 |  | 4.81 | 0
5 | Космодемьянская, 17а - замена опоры | шт. | 29122.73 |  | 14139.16 |  | 14.73 |  | 5.92 | 0
6 | Сад Девон-2, уч.130 - установка доп.опоры - Кочеткова | шт. | 29122.73 |  | 14139.16 |  | 14.73 |  | 5.92 | 0
7 | Сад Девон-2, уч.396 - установка доп.опоры - Барбие | шт. | 29122.73 |  | 14139.16 |  | 14.73 |  | 5.92 | 0
8 | Матросова, 68/1 - выправка опоры | шт. | 19914.5 |  | 0 |  | 9.92 |  | 4.81 | 0
9 | Южная, 61 - спилить макушки елей | шт. | 10000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
10 | Гоголя, 59 - качество эл/энергии | шт. | 5000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
11 | Южная, 96 - качество эл/энергии | шт. | 5000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
Итого: |  | 12 | 216148.92 |  | 56556.64 |  | 170.6 |  | 66.92 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ (с отключениями)
1 | ТО-2 ВЛ-6кВ ф.01-09/к ТП-52,184 | 390 м | 21336 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 4
2 | ТО-2 ВЛ-6кВ ф.28-03/к ТП-228,187 | 866 м | 28508 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 4
Итого: |  |  | 49844 |  | 0 |  | 48 |  | 16 | 8
Итого по текущему ремонту: |  |  | 435611.38 |  | 84834.96 |  | 360.06 |  | 138.76 | 8
ВСЕГО: |  |  | 513480.38 |  | 155219.96 |  | 460.06 |  | 204.76 | 52
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.3 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы и осмотры)
1 | ТП-06/Социвестбанк | 180 м | 360 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | ТП-022/Энгельса, Бакинская | 3025 м | 6000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | ТП-034/Свердлова, Горького | 1000 м | 2000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | ТП-051/роддом, Энгельса | 3125 м | 6200 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | ТП-073/Автостоянка, Тукаева | 2616 м | 5200 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | ТП-087/Северная 17 | 125 м | 250 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | ТП-104/Джалиля | 412 м | 800 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | ТП-117/Пост Полиции | 120 м | 250 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | ТП-149/Майская, Тургенева, Сосновая | 4422 м | 4500 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | ТП-174/Матросова, Кызыл Тан | 2568 м | 5000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
11 | ТП-189/Буровиков, Достоевского | 2370 м | 6380 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
12 | ТП-206/Михайлова, ферма | 115 м | 330 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
13 | ТП-224/Красноармейская | 1248 м | 2400 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
14 | ТП-240/40 микр | 100 м | 200 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 1 | 39870 |  | 0 |  | 224 |  | 112 | 0
3.4. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.11-19/РП-3, 253, 167 | 871 м | 1800 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | ф.11-40/РП-3, 167,21,089 | 1656 м | 3200 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | ф.11-45/ТП-040, 015 | 220 м | 440 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | ф.11-47/ТП-112, 022 | 230м | 460 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | ф.12-08/ТП-199, 253 | 440 м | 880 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | ф.711-07/ТП-8,9,12,13 | 800м | 1600 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | ф.711-25/ТП-8,9,12 | 9500 м | 17000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 1 | 25380 |  | 0 |  | 112 |  | 56 | 0
Всего за экспл.мероприятия: |  |  | 65250 |  | 0 |  | 336 |  | 168 | 0
4 | Подрядные работы
1 | Обслуживание УО | 1шт |  |  |  |  | 80 |  | 80 | 80
Итого: |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 80 | 80
5 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-729. Галлямов Азат Ильгизович (Общество с ограниченной ответственностью Переработка Пластика Мунира Пласт) Нежилое здание (склады), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. 8 Марта | 1 шт | 129476 |  | 98195 |  | 30.7 |  | 3.87 | 0.45
2 | ЗП-758. Саакян Татевик Мгеровна Нежилое здание (кафе), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, здание № 61/2 | 1 шт | 638447 |  | 531711 |  | 101 |  | 44 | 0
3 | ЗП-775. Кузьмина Людмила Савватиевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 61 | 1 шт | 44585 |  | 30226 |  | 72 |  | 4 | 0
4 | ЗП-805. Якупов Рим Минниянович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 549, | 1 шт | 88726 |  | 64277 |  | 21 |  | 4 | 0
5 | ЗП-810. Ильмурзин Денис Витальевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Вузовец», участок № 43а | 1 шт | 154154 |  | 118190 |  | 35 |  | 4 | 0
6 | ЗП-818. Норматов Сухробчон Мадаминович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Машиностроителей | 1 шт | 66177 |  | 45339 |  | 21 |  | 14 | 0
7 | ЗП-449. Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Акташ», участок №247. Кадастровый номер: 02:57:030802:355 | 1 шт | 72503 |  | 50523 |  | 22.38 |  | 4 | 0
8 | ЗП-487. Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, с/т «Акташ», уч. 293. Кадастровый номер: 02:57:030802:401 | 1 шт | 72503 |  | 50523 |  | 22.38 |  | 4 | 0
9 | ЗП-585. Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ "Гагарина", участок № 56. Кадастровый номер: 02:57:031504:114 | 1 шт | 177453 |  | 128555 |  | 53.38 |  | 4 | 0
10 | ЗП-817 .Хафизова Эльвира Петровна ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производственного цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка городского округа город Октябрьский РБ на земельном участке кадастровый номер 02:57:010101:112. | 1 шт | 100000 |  | 50000 |  | 8 |  | 4 | 0
11 | ЗП-828. Ямалетдинова Лилия Мутыгулловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 395, кадастровый номер 02:57:030305:763 | 1 шт | 70739 |  | 48900 |  | 8 |  | 4 | 0
12 | ЗП-836. Валеев Финат Хасанянович Нежилое здание (магазин), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, д. 9Б, кадастровый номер 02:57:031406:893 (изменение схемы э/снабжения) | 1 шт | 100000 |  | 50000 |  | 8 |  | 4 | 0
13 | ЗП-847. Галеев Ильдар Алямович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сад «Гагарина», рядом с участком №32, кадастровый номер 02:57:031504:78 | 1 шт | 152448 |  | 117148 |  | 33.66 |  | 4 | 0
14 | ЗП-864. Фролова Лилия Андреевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 76, кадастровый номер 02:57:030305:505 | 1 шт | 44585 |  | 30226 |  | 28.08 |  | 4 | 0
15 | ЗП-871. Игнатова Надежда Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», з/у. 78, кадастровый номер 02:57:030305:503 | 1 шт | 88726 |  | 64277 |  | 26.69 |  | 4 | 0
16 | ЗП-874. Даутова Ленара Венировна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Трипольского, д. 102, кадастровый номер 02:57:020710:58 (увеличение мощности) | 1 шт | 88726 |  | 64277 |  | 26.69 |  | 4 | 0
17 | ЗП-807. Иванова Ирина Юрьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок 130 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
18 | ЗП-819. Мугавиев Альберт Рамзилевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у №173, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
19 | ЗП-820. Симакова Валентина Ивановна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, гараж № 13/6, | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
20 | ЗП-822. Гайфуллина Рамзия Закуановна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок № 140, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
21 | ЗП-945. Галиуллин Ильмир Тимерьянович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Островского, з/у. 34/1 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
22 | ЗП-962. Греднев Илья Андреевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, к/с «Нефтяник» | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
23 | ЗП-79, 80, 81. Курбонов Сахобиддин Ахмаджонович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ручеек», | 3 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
24 | ЗП-84. Холисов Хисрав Акпаралиевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 56, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
25 | ЗП.956. Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ручеек» участок № 78. Кадастровый номер: 02:57:050502:170 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
26 | ЗП-564. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, участок № 445. Кадастровый номер: 02:57:051206:364 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
27 | ЗП-801 .Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ «Отдых», участок № 44, кадастровый номер 02:57:040606:88. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
28 | ЗП-802. Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ «Отдых», участок № 45, кадастровый номер 02:57:040606:89 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
29 | ЗП-827. Думцкая Ирина Константиновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ягодка», участок № 115 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
30 | ЗП-834. Кузьмин Александр Михайлович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, тер. СНТ "Нарыш-Тау", кадастровый номер 02:57:050414:308 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
31 | ЗП-835. Салаватова Альфия Сабитовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-1», участок № 118, кадастровый номер 02:57:050403:215 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
32 | ЗП-837. Петров Александр Павлович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-1», участок № 90, кадастровый номер 02:57:050403:88 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
33 | ЗП-848. Мифтахов Руслан Равильевич Нежилое помещение (гараж), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Салават Батыра, д.11, кадастровый номер 02:57:010216:300 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
34 | ЗП-851. Соловьев Сергей Викторович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Аксакова, ГК «Вираж», гараж 12, кадастровый номер 02:57:020301:172 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
35 | ЗП-855. Асоян Гарик Корюнови Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Радуга-2», участок № 73, кадастровый номер 02:57:050405:125 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
36 | ЗП-856. Султанов Ренат Рузилевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Радуга», участок № 119, кадастровый номер 02:57:050405:172 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
37 | ЗП-857. Габдрахманов Ильгам Ильдарович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 382, кадастровый номер 02:57:030305:678 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
38 | ЗП-865. Крайнов Вячеслав Александрович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Лесная, д. 27/1, кадастровый номер 02:57:030601:349 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
39 | ЗП-868. Совалева Елена Геннадьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, к/с «Башкирия», участок № 99, кадастровый номер 02:57:050503:286 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
40 | ЗП-869. Дюбаков Евгений Константинович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, тер.массив гаражей Крупской-1, з/у 32, кадастровый номер 02:57:020806:20 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
41 | ЗП-872. Курбонов Исломиддин Исомиддинович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Крупской, д. 142, кадастровый номер 02:57:050404:160 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
42 | ЗП-875. Савельева Елена Викторовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 403, кадастровый номер 02:57:030305:777 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
43 | ЗП-882. Лукоянова Оксана Геннадьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 239, кадастровый номер 02:57:030305:609 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
44 | ЗП-883. Мухамадеев Ринат Маратович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 178, кадастровый номер 02:57:030305:430 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
45 | ЗП-899. Идиятуллин Радик Зуфарович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, территория СНТ "Незабудка", земельный участок № 269 кадастровый номер 02:57:031502:566 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
46 | ЗП-955. Миназева Гулюза Рустямовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, ул. Курая, участок № 59, кадастровый номер 02:57:051206:323 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
47 | ЗП-958. Одирматов Мухаммад Муъминович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Красная, д. 2, кадастровый номер 02:57:051303:66 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
48 | ЗП-960. Гизатуллина Светлана Газинуровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кольцо Бакинское, дом 7, кадастровый номер 02:57:020713:48, (в связи с увеличением мощности) | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
49 | ЗП-966. Ильницкая Евгения Леонидовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Радостная, участок № 33, кадастровый номер 02:57:020605:1306 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
50 | ЗП-3. Ахметзянова Зульфия Шаукатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Луговая, д. 48, кадастровый номер 02:57:020106:0023 (увеличение мощности) | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
51 | ЗП-9. Шарифуллин Айрат Ринатович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Буровиков, участок № 25, кадастровый номер 02:57:000000:1858 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
52 | ЗП-18. Шамсуллин Артур Рузилевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок №9, кадастровый номер 02:57:050404:361 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
53 | ЗП-114. Сабитов Руслан Ранисович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Ялтинский, кадастровый номер 02:57:020603:483 (увеличение мощности) | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
54 | ЗП-133. Даньярова Рима Зуфаровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Достоевского, з/у 7/1, кадастровый номер 02:57:030904:319 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
55 | ЗП-134. Сунагатуллин Айнур Загитович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 21, кадастровый номер 02:57:051303:90 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
56 | ЗП-145. Немцов Петр Геннадиевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т "Акташ", участок № 2а, кадастровый номер 02:57:030802:71 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
57 | ЗП-146. Рудакова Ксения Константиновна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Достоевского, з/у № 1/1, кадастровый номер 02:57:030904:325 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
58 | ЗП-153. Мухамадеев Владислав Азатович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 69, кадастровый номер 02:57:051303:235 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
59 | ЗП-155. Галиев Радмир Анварович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, к/с «Башкирия», участок №70, кадастровый номер 02:57:050503:258 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
60 | ЗП-156. Симонян Минарик Гагиковна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Крупской, кадастровый номер 02:57:050502:334 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
61 | ЗП-158. Шавалеев Алмаз Марселевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Молочная, з/у № 33, кадастровый номер 02:57:051201:373 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
62 | ЗП-168. Мухаметьянова Венера Ибрагимовна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ГСК №54, гараж №29, кадастровый номер 02:57:031101:2127 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
63 | ЗП-173 .Уланов Николай Владимирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Гатиятуллина, з/у № 67, кадастровый номер 02:57:020916:229 (в связи с увеличением мощности) | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
64 | ЗП-174. Дазе Ольга Леонидовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Красная, з/у №36, кадастровый номер 02:57:051303:125 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
65 | ЗП-178. Мамяшев Артем Халилевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у № 38 Б, кадастровый номер 02:57:050901:590 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
66 | ЗП-190. Самитова Регина Сириновна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, земельный участок № 102в/1, кадастровый номер 02:57:030603:653 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 2925136 |  | 2008243 |  | 717.96 |  | 213.87 | 0.45
6 | Инвестпрограмма
1 | п.Радужный, установка опоры 1шт (16м) | шт. | 29122.73 |  | 14139.16 |  | 14.73 |  | 5.92 | 0
Итого: |  | 1 | 29122.73 |  | 14139.16 |  | 14.73 |  | 5.92 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 3532989.11 |  | 2177602.12 |  | 1608.75 |  | 672.55 | 132.45
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в мае работают всего 18 чел. Из них ИТР - 3 чел. Итого: рабочих 15 чел.
Из 15 рабочих 2 чел (Галимова эскизировщик, Торгашев схемы). Итого 13 чел.
Из 13 чел ( 2 чел больничный, 2 чел отпуск). Итого: 9 чел.
Итого: 9 чел*159час = 1431 ч/ч
Для выполнения плана на май (1608-1431=177ч/ч) не хватает бригады из двух чел в течении 11 раб.дней

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на МАЙ 2024 г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1 | Помещения (кроме ТП)
1.1. | Текущий ремонт помещений | 1 шт | 32717.75 |  | 12061.58 |  | 92 |  | 0 | 0
1.2 | Ремонт ТП/РП
1.2. | Текущий ремонт ТП | 1 шт | 50900.5 |  | 0 |  | 92 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 83618.25 |  | 12061.58 |  | 184 |  | 0 | 0
3 | Металлоконструкции
3.1 | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 253 |  | 0 | 0
4 | Прочие виды работ
4.1 | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 93618.25 |  | 17061.58 |  | 477 |  | 0 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке УНО в мае работают 3 РАБОЧИХ (сварщик, слесарь, маляр)
Итого: 3 рабочих *159ч=477 чел/час