## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на АВГУСТ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Силовые трансформаторы
1.1.1 | Ремонт ТМ-1000кВА | 1 шт | 150000 |  | 86000 |  | 368 |  | 0 | 0
Всего кап.ремонт: |  |  | 150000 |  | 86000 |  | 368 |  | 0 | 0
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-051 | 1 шт | 14126.38 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
2 | ТО-1 ТП-055а | 1 шт | 10558.33 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
3 | ТО-1 ТП-063 | 1 шт | 12547.2 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
4 | ТО-1 ТП-095 | 1 шт | 11535.33 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
5 | ТО-1 ТП-126 | 1 шт | 13587.4 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
6 | ТО-1 ТП-140 | 1 шт | 9568.38 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
7 | ТО-1 ТП-143 | 1 шт | 11048.3 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
8 | ТО-1 ТП-151 | 1 шт | 10555.2 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
9 | ТО-1 ТП-153 | 1 шт | 14888.1 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
10 | ТО-1 ТП-158 | 1 шт | 11689.7 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
11 | ТО-1 ТП-187 | 1 шт | 9943.38 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
12 | ТО-1 ТП-238 | 1 шт | 12444.6 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
13 | ТО-1 РП-2 | 1 шт | 10778.2 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
14 | ТО-1 РП-7 | 1 шт | 14115.3 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
15 | ТО-1 РП-9 | 1 шт | 10557.33 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
15 | ТО-1 РП-12 | 1 шт | 12887.3 |  | 277.76 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
17 | КВМ 12-18/12-16 | 1 шт | 9337.11 |  | 555.94 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
18 | ТП-095 монтаж СВН | 1 шт | 30000 |  | 20000 |  | 51.64 |  | 48.11 | 0
Итого: |  | 1 | 230167.54 |  | 25000.1 |  | 368.01 |  | 252.96 | 0
2.2 | КЛ 0,4 кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4кВ по дефектам | 1 шт | 21655 |  | 20000 |  | 178 |  | 165.18 | 50.22
Итого: |  | 1 | 21655 |  | 20000 |  | 178 |  | 165.18 | 50.22
2.3 | КЛ 6-10 кВ
1 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 22041 |  | 20000 |  | 178 |  | 150.18 | 50.22
Итого: |  | 1 | 22041 |  | 20000 |  | 178 |  | 150.18 | 50.22
2.4 | Ревизия и наладка РЗА
1 | РП-2 | 1 шт | 9337.38 |  | 5000 |  | 24 |  | 7.19 | 0
2 | РП-7 | 1 шт | 9337.38 |  | 5000 |  | 24 |  | 7.19 | 0
3 | РП-9 | 1 шт | 9337.38 |  | 5000 |  | 24 |  | 7.19 | 0
4 | ТП-063 | 1 шт | 9337.38 |  | 5000 |  | 24 |  | 7.19 | 0
5 | ТП-151 | 1 шт | 9337.38 |  | 5000 |  | 24 |  | 7.19 | 0
Итого: |  | 8 | 46686.9 |  | 25000 |  | 96 |  | 28.76 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 320550.44 |  | 90000.1 |  | 820.01 |  | 597.08 | 100.44
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  | 470550.44 |  | 176000.1 |  | 1188.01 |  | 597.08 | 100.44
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в августе работают 10 электромонтеров
Минус 2 электромонтера - отпуск/больничный
Итого: 8 электромонтеров * 184 час = 1472 чел/час

## доп.ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к Плану работ по участку ТПиКЛ на АВГУСТ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
подготовка к ОЗП 2023-2024
1 | Монтаж кольцующего ВМ 04-34/11-08 | 1 шт | 35000 |  | 9352 |  | 88.44 |  | 22.05 | 0
2 | Рассекционирование РУ-6кВ ТП-110 | 1 шт | 35199.2 |  | 15873 |  | 67.88 |  | 12.4 | 0
3 | Перезавод КЛ-6кВ из яч.№4 в яч.№1 РУ-6кВ ТП-039 | 1 шт | 24800.5 |  | 18774.9 |  | 76.9 |  | 13.8 | 0
Итого: |  | 1 | 290167.24 |  | 69000 |  | 512.79 |  | 279.16 | 0
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | Электроснабжение участков под ИЖС по адресу 2-й проезд Кооперативной. Строительство КТП, ТМГ | 1 шт | 1200000 |  | 806510 |  | 1167 |  | 577.19 | 547.3
2 | 2-й этап строительства сетей внутреннего эл.снабж. мкр.Южный, Юго-Западный ГО г.Октябрьский в рамках тех.присоединения (Корректировка СТП-6/04,кВ мощностью 63кВА-1шт) | 1 шт | 372672 |  | 350000 |  | 97 |  | 97.19 | 50.33
3 | Реконструкция сетей электроснабжения проходящих по территории 33 мкр. ГО г.Октябрьский РБ. (2КЛ-10кВ АСБу-3х185 L=1,85км, БКТП-1шт) | 1 шт | 14950000 |  | 9012000 |  | 3120 |  | 2577.19 | 478.3
Итого: |  | 1 | 16522672 |  | 10168510 |  | 4384 |  | 3251.57 | 1075.93
4 | По инвестпрограмме 2023г. Монтаж(замена) в/в т/тока и т/напряжения:
1 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.6 замена т/т 200/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.9 замена т/т 200/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.10 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.2 замена т/т 150/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.1 замена т/т 30/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.3 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | РП-16, РУ-6кВ, яч.16 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | РП-16, РУ-6кВ, яч.1 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
11 | РП-16, РУ-6кВ, яч.2 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
12 | РП-16, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
13 | РП-16, РУ-6кВ, яч.12 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
14 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.5 - замена т/т 10/5 и тн |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
15 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.12 - замена т/т 10/5 и тн |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 1 | 332340 |  | 301500 |  | 240 |  | 120 | 0
5 | Тех.присоединение 2023
1 | АО CВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ Коваль Олег Владимирович. Монтаж ПКУ+Реклоузер+ВЛЗ для электроснабжения базовой станции связи (БС) Октябрьский расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Туймазинский район.. ЗП-378 | 1 шт. | 769690 |  | 554521 |  | 266.94 |  | 266 | 55
2 | Каримов Азат Рустамович Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения бытового вагончика, расположенного по адресу: РБ, городской округ город Октябрьский. Монтаж прибора учета в ТП-614. 28 микрорайон. ЗП-296 |  | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
3 | Якупов Альберт Зульфатович Организация: Филиал "Газпром газораспределение Уфа" в г.Туймазы. ГРПБ № 3, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, 21 микрорайон. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности) в ТП-027, РУ-0,4кВ IIс.ш., яч. № 6, 16Р. ЗП-290 |  | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
4 | Арсланов Марат Хамитович. Административное здание (фитнес-центр), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, Московский проспект, 28. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения в ТП-255, РУ-0,4кВ IIс.ш., яч. № 8, 23Р, 27АВ. ЗП-452 |  | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 789242 |  | 565025 |  | 280.36 |  | 274 | 55
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 17934421.24 |  | 11104035 |  | 5417.15 |  | 3924.73 | 1130.93
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на АВГУСТ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Воздушные линии
1.1.1 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-189 ф.Достоевского | 593 м. | 134930 |  | 76520 |  | 250 |  | 200 | 200
Всего кап.ремонт: |  |  | 134930 |  | 76520 |  | 250 |  | 200 | 200
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы, осмотры)
1 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ, содержащих диспетчерские наименования ВЛ-0,4кВ от ТП-084/ф.Отрадная | 1108м. | 3324 |  | 0 |  | 49.86 |  | 15.9552 | 0
2 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ, содержащих диспетчерские наименования ВЛ-0,4кВ от ТП-186/ф.Верхняя | 160 м. | 1480 |  | 0 |  | 22.2 |  | 7.104 | 0
3 | ТП-010 ф.почта, Дет.сад, Горсвет | 420м. | 11254 |  | 0 |  | 68.81 |  | 54.0192 | 0
4 | ТП-028 Регпалата, Комсомольская, Сбербанк, Ателье Чайка | 690м. | 19874.2 |  | 0 |  | 48.11 |  | 95.3962 | 0
5 | ТП-038/Муллаяна, 2пр.Лазо, Кожзаводская | 370м. | 7400 |  | 0 |  | 41.6 |  | 35.52 | 0
6 | ТП-053/Луначарского | 300м. | 2980 |  | 0 |  | 44.7 |  | 14.304 | 0
7 | ТП-077/Радужная, Ударная, кольцо Радужной | 600м. | 6000 |  | 0 |  | 16 |  | 9.72 | 0
8 | ТП-091/Светофор | 180м. | 1010 |  | 0 |  | 15.15 |  | 4.848 | 0
9 | ТП-107А/Пионерская, 37 микр, ул.1,2,3 | 365м | 8799 |  | 0 |  | 31.99 |  | 12.24 | 0
10 | ТП-126/Киоск, УО | 100м. | 700 |  | 0 |  | 10.5 |  | 3.36 | 0
11 | ТП-163/Машиностроителей, проезд Машиностроителей | 570м. | 110 |  | 0 |  | 1.65 |  | 0.528 | 0
12 | ТП-177/Автомобилистов, 8 марта | 844м. | 9263 |  | 0 |  | 38.95 |  | 14.46 | 0
13 | ТП-192/Котельная, Байбакова | 138м. | 831.6 |  | 0 |  | 12.474 |  | 3.9917 | 0
14 | ТП-210/Кольцо Кызыл .Маяк | 220м. | 11060 |  | 0 |  | 65.9 |  | 53.088 | 0
15 | ТП-227/Матросова, 1 проезд Матросова | 540м. | 4434 |  | 0 |  | 66.51 |  | 21.2832 | 0
16 | ТП-243/40микр, Анпилогова правая левая, Бретьев Весниных правая левая | 360м. | 2390 |  | 0 |  | 35.85 |  | 11.472 | 0
Итого: |  | 12 | 86105.8 |  | 0 |  | 498.194 |  | 334.2302 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - вырубка кустарников , подрезка деревьев, угрожающих падением на ВЛ ВЛ-0,4кВ от ТП-33/ф.Речная, Набережная | 250 м. | 13750 |  | 0 |  | 26.25 |  | 16 | 0
2 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - вырубка кустарников , подрезка деревьев , угрожающих падением на ВЛ ВЛ-0,4кВ от ТП-33/ф.Крестьянская | 500 м. | 26587 |  | 0 |  | 98.81 |  | 24.62 | 0
3 | ТП-051/Роддом, Энгельса | 125м. | 3750 |  | 0 |  | 56.25 |  | 18 | 0
4 | ТП-055а/Горького, Квартал | 980м. | 29400 |  | 0 |  | 141 |  | 141.12 | 0
5 | ТП-095/С.Батыра, роддом, Крупская, Котельная | 150м. | 24000 |  | 0 |  | 60 |  | 115.2 | 0
6 | ТП-126/киоск, УО | 100м. | 3015 |  | 0 |  | 45.225 |  | 14.472 | 0
7 | ТП-140/Цветочная, 4проезд Матросова, Гатиатуллина, Проезд Матросова | 1249м. | 3747 |  | 0 |  | 56.205 |  | 17.9856 | 0
8 | ТП-187/Ветлечебнгица, Крупская, Ломоносова | 300м. | 9000 |  | 0 |  | 35 |  | 43.2 | 0
9 | Вынос ВЛ-0,4кВ ф.ул.Горная, 29а | 30м. | 40250 |  | 14555 |  | 35 |  | 33.56 | 0
Итого: |  | 1 | 113162 |  | 14555 |  | 428.68 |  | 383.5376 | 0
2.3. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.28-01 к ТП-065 | 120м. | 6875 |  | 0 |  | 33.13 |  | 24 | 0
2 | ф.28-03 к ТП-228, 187 | 866м. | 14620 |  | 0 |  | 49.3 |  | 20.18 | 0
4 | ф.28-29 к ТП-250,251,252 | 600м. | 10844 |  | 0 |  | 22.66 |  | 22.05 | 0
5 | ф.29-05 к ТП-29, 128,204,218 | 1300м. | 22870 |  | 0 |  | 43.05 |  | 39.78 | 0
Итого: |  | 1 | 55209 |  | 0 |  | 148.14 |  | 106.01 | 0
2.4. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ. Замена РВО (Испытание,замена) (с отключениями)
1 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - вырубка кустарников , подрезка деревьев, угрожающих падением на ВЛ-6кВ ф.12-08 | 440 м. | 6600 |  | 0 |  | 19 |  | 11.68 | 0
2 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - чистка (обмывка) изоляции, замена загрязненных изоляторов, применение гидрофобных покрытий изоляции на ВЛ-6кВ ф.04-34 оп.1-оп.11 | 300 м. | 4500 |  | 0 |  | 2.1 |  | 11.6 | 0
3 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - антикоррозионная защита стальных опор и металлических деталей ж/б опор, грозозащитных тросов и грозовых элементов опор должна обновлятся по решению владельца ВЛ. ВЛ-6кВ ф.12-29 оп.26 | 1 250м. | 1940 |  | 0 |  | 17.5 |  | 4.1 | 0
4 | ф.11-45 от ТП-040, 015 | 220м. | 27822 |  | 0 |  | 17.33 |  | 5.55 | 0
5 | ф.70-34 от ТП-240 к ТП-241, 242,243,244 | 699м. | 34321 |  | 0 |  | 38.5 |  | 15.86 | 0
Итого: |  | 1 | 62143 |  | 0 |  | 55.83 |  | 21.41 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 316619.8 |  | 14555 |  | 1130.844 |  | 845.1878 | 0
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  | 451549.8 |  | 91075 |  | 1380.844 |  | 1045.1878 | 200
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в августе работают 10 электромонтеров
Минус 2 электромонтера - отпуск/больничный
Итого: 8 электромонтеров * 184 час = 1472 чел/час

## доп.ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к Плану работ по участку ВЛ на АВГУСТ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | Электроснабжение участков под ИЖС по адресу 2-й проезд Кооперативной. | 1 шт | 3371000 |  | 2535526 |  | 1167.26 |  | 950.47 | 44.78
2 | Электроснабжение базовой станции связи (БС) Октябрьский в Туймазинском районе | 1 шт | 2821000 |  | 2000000 |  | 458.22 |  | 360.2 | 112.7
3 | 2-й этап строительства сетей внутреннего эл.снабж. мкр.Южный, Юго-Западный ГО г.Октябрьский в рамках тех.присоединения (Корректировка СТП-6/04,кВ мощностью 63кВА-1шт). ЗП-369,402,691, 265,327 | 1 шт | 4274190 |  | 3800000 |  | 746.62 |  | 500.3 | 699.5
4 | Замена приборов учета эл/энергии потребителей в целях исполнения ФЗ №522 от 27.12.2018г. | 1 шт | 700000 |  | 700000 |  | 126.88 |  | 50.6 | 0
5 | Реконструкция сетей электроснабжения проходящих по территории 33 мкр. ГО г.Октябрьский РБ. (2КЛ-10кВ АСБу-3х185 L=1,85км, БКТП-1шт, ВЛЗ-10кВ СИП3-1х50 L=0,07м, КСО-366-1шт, КСО-298-1шт) | 1 шт | 11512372 |  | 11041180 |  | 120.16 |  | 89.3 | 54.66
6 | ТП-039 ф. Фотосалон Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1475 м. | 468570.73 |  | 2535526 |  | 167.26 |  | 50.47 | 44.78
7 | ТП-035 ф.Ленина, 42. Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1715 м. | 416996.94 |  | 270035.07 |  | 258.22 |  | 60.2 | 12.7
8 | ТП-101 ф.Чкалова Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1220 м. | 490217.94 |  | 326130.93 |  | 246.2 |  | 50.3 | 9.5
9 | ТП-149 ф.Майская Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1795 м. | 332435.47 |  | 219340.93 |  | 126.66 |  | 50.6 | 11.6
10 | ТП-050 Северная 28 Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1165 м. | 480447.19 |  | 473132.25 |  | 120.16 |  | 89.3 | 4.66
11 | ТП-054 ф.Горздрав. Замена голого провода на СИП с увеличением сечени | 2517 м. | 814528.65 |  | 538257.48 |  | 126.66 |  | 199.3 | 24.66
Итого: |  | 1 | 25681758.92 |  | 24439128.66 |  | 3664.3 |  | 2451.04 | 1019.54
4 | Тех.присоединение 2023
1 | Гайнуллин Альберт Маратович. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре ВЛИ-0,4кВ СНТ "Ручеек" от ТП-6/0,4кВ СНТ "Ручеек". ЗП-604 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
2 | Абдуллин Альфред Фаязович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Южная, 14, кв.1, в связи с увеличением мощности. ЗП-690. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
3 | Шайхлисламов Радик Шагитович (Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЭКОТРАНС") Пункт приема вторичного сырья, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, в районе жилого дома по ул. Комсомольская, 20А. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре № 2 ВЛИ-0,4кВ фид. "Берг, ул.Садовое кольцо, 4б" от ТП-085.ЗП-311. | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
4 | Пономарева Татьяна Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, садоводческое товарищество «Незабудка», участок 248. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре ВЛИ-0,4кВ фид. "СНТ Незабудка" от ТП-266 ЗП-320. | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
5 | Вильданова Гузель Фаритовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Центральная, д. 52,Монтаж прибора учета. ЗП-334 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
6 | Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Матросова, участок № 114/1,. Монтаж прибора учета. ЗП-398 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
7 | Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Матросова, участок № 114/2,. Монтаж прибора учета. ЗП-399 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
8 | Темиров Баходир Эркинович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Акташ», участок № 35, Монтаж прибора учета. ЗП-413 | 1 шт | 15979 |  | 9546 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
9 | Глухарев Геннадий Данилович Объект: индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Горная, д.63а. Монтаж прибора учета. ЗП-416 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
10 | АО CВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ Коваль Олег Владимирович. Монтаж ПКУ+Реклоузер+ВЛЗ для электроснабжения базовой станции связи (БС) Октябрьский расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Туймазинский район.. ЗП-378 | 1 шт | 769690 |  | 554521 |  | 266.94 |  | 266 | 55
11 | Грицаев Евгений Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 141, Строительство ВЛИ + прибор учета. ЗП-435 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
12 | Галимханов Наиль Нагимович . Гараж по ул.Герцена, Монтаж прибора учета. ЗП-41 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
13 | Ануфриев Александр Александрович.Монтаж прибора учета на опоре № 6 ВЛИ-0,4кВ фид. "Линия 1" ТП-250 (6АВ) ЗП-450 | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
14 | Зиязетдинов Ильсур Илгизович. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Матросова, дом 112 (увеличение мощности). ПУ опоре № 24 ВЛ-0,4кВ фид. "Матросова" от ТП-062. ЗП-451 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
15 | Мамаджанов Анварджон Анварджон . Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, СНТ "Нарыш-Тау", участок № 50, Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре № 51 ВЛИ-0,4кВ фид. "Мухиной" от ТП-172. ЗП-456 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
16 | Мамаджанов Анварджон Анварджон . Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, СНТ "Нарыш-Тау", участок № 49, Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре № 52 ВЛИ-0,4кВ фид. "Мухиной" от ТП-172. ЗП-457 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
17 | Миннибаева Светлана Асбаховна . Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. 1-й проезд Матросова, рядом д. 10 Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности опоре № 35 ВЛ-0,4кВ фид. "1-й пр.Матросова" от ТП-227. ЗП-459 | 1 шт | 15979 |  | 9546 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
18 | Исламов Вадим Айратович . Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Садовое Кольцо, дом 103а, Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ фид. "пр.ул. Садовое кольцо" от ТП-226. ЗП-481 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
19 | Локошко Александр Павлович . Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ «Незабудка», участок № 235, Установка прибора учета. ЗП-484 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
20 | Вирт Лейсан Римовна. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. кольцо Радужное, дом 36, Установка прибора учета. ЗП-496 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
21 | Юлдошев Турсумамат Турсумамат. Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ "Нарыш-Тау", Установка прибора учета. ЗП-498 | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
22 | Шарафутдинов Ильгиз Ильдарович. Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Восход-1", участок № 64., Установка прибора учета. ЗП-518 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
23 | ИП Мухаметшина Гузель Айратовна. Временное присоединение ЛЭП- 0,4кВ для электроснабжения нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пляж «Ик-Куль». Установка прибора учета. ЗП-528 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
24 | Александрова Лейсан Марселевна. Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, квартал Лесной, участок № 32, Установка прибора учета. ЗП-539 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
25 | Садыков Айдар Римелевич. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Березовая, участок № 39. Установка прибора учета. ЗП-540 | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
26 | Попов Василий Анатольевич. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Суворова, д.18, в связи с увеличением мощности, Установка прибора учета. ЗП-544 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
27 | Андриянов Денис Юрьевич . Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Р.Нигмати, з/у 69а., Установка прибора учета. ЗП-546 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
28 | Брусницин Алексей Васильевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Муромская, з/у 10. Установка прибора учета. ЗП-547 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
29 | Вальтиева Гузель Рафаэлевна. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, 1-й проезд Р.Нигмати, дом 6 (увеличение мощности), Установка прибора учета. ЗП-560 | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
30 | Абдуллин Рамис Назирович. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Российская, д. 62а, Установка прибора учета. ЗП-561 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
31 | Данилова Рамиля Рустамовна.Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Достоевского, 7 б. Установка прибора учета. ЗП-572 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
32 | Ченарева Гузель Расимовна. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, участок № 5, Установка прибора учета. ЗП-573 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
33 | Хаертдинов Ринат Салаватович. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Белоглазова, Установка прибора учета. ЗП-574 | 1 шт | 15032 |  | 9546 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
Итого: |  | 1 | 916626.6 |  | 638324.42 |  | 327.33 |  | 284 | 59.05
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 26598385.52 |  | 25077453.08 |  | 3991.63 |  | 2735.04 | 1078.59
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин