## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС"
___________ И.Г.Тухбатуллин
План работ по участкам за Февраль 2023 г.
№ п\п | План производства | План закупок | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
[5 empty] | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | Текущий ремонт ОС (23.4)
2.1 | Трансформаторные подстанции
2.1.1 | от 27.02.2023 |  | ТО-1 ТП-8,9,10,11,145,146,152,155,213,225 февраль 2023г. | 1 шт | 80000 |  | 5000
Итого: |  |  |  | 1 | 80000 |  | 5000
2.2 | КЛ 0,4 кВ
2.2.1 | от 27.02.2023 |  | Ремонт КЛ-0,4кВ февраль 2023г. | 1 шт | 100000 |  | 60000
Итого: |  |  |  | 1 | 100000 |  | 60000
2.3 | КЛ 6-10 кВ
2.3.1 | от 27.02.2023 |  | Ремонт КЛ-6/10кВ февраль 2023 г. | 1 шт | 100000 |  | 10000
Итого: |  |  |  | 1 | 100000 |  | 10000
2.4 | Ревизия РЗА
2.4.1 | от 27.02.2023 |  | Ревизия и наладка РЗА февраль 2023г. | 1 шт | 90000
Итого: |  |  |  | 1 | 90000
Всего: |  |  |  | 370000 |  |  | 75000
2 | Текущий ремонт ОС (23.4)
2.1 | ВЛ 0,4 кВ
2.1.1 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-09 ф.С.Кольцо,ф.Фиолетова, ф. Девонская118- перетяжка проводов, подрезка деревьев | 1 шт | 47320 |  |  |  | 1
2.1.2 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-017 ф.Губкина,ф.Свердлова, ф.Сбербанк- перетяжка проводов, ревизия зажимов | 1 шт | 50000 |  |  |  | 1
2.1.3 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-04кВ, от ТП-235 ф.Чапаева1/Комсомольская,4- перетяжка проводов, ревизия зажимов, подрезка деревье | 1 шт | 50000 |  |  |  | 1
Итого: |  |  |  | 3 | 147320 |  |  |  | 3
Всего: |  |  |  | 147320 |  |  |  |  | 3
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  |  |  | 147320 |  |  |  | 3
20 | Эксплуатационные мероприятия (20.1)
20.1 | ВЛ 0,4 кВ
20.1.1 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-03 ф.Нуриманова, ф. Интернат, ф. Трипольского -обход осмотр | 1 шт |  |  |  |  | 1
20.1.2 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ , ТП-19 ф. Буровиков, ф. Красноармейская, ф. Достоевского - Обход-осмотр, маркировка опор | 1 шт |  |  |  |  | 1
20.1.3 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-32, ф. Карьерная, ф. Клубная, ф.Репина - Обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.4 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-048, ф. Милящево, ф. Каратова правая ф.Каратова левая - Обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 2
20.1.5 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ,ТП-062 ф. Матросова, ф. Гатиятуллина-обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.6 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ,ТП-084 ф. Фадеева ф. Отрадная-обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.7 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ ,ТП-100 ф. Т/К Элона - Обход осмотр, сверка схем | 1 шт |  |  |  |  | 1
20.1.8 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ , ТП-114 ф. Ст. Разина, ф. Пригородная, ф. Матросова - Обход-осмотр, маркировка опор | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.9 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ ТП-138 ф. Чехова-Обход-осмотр, сверка схем | 1 шт |  |  |  |  | 1
20.1.10 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ , ТП-171 ф. Гатиатуллина, ф. Бахет - Обход осмотр | 1 шт |  |  |  |  | 1
20.1.11 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ,ТП-186 ф. Верхняя, ф. пр. М. Гарева- обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.12 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-202 ф. Тинчурина, ф. Кадырова Обход-осмотр, сверка схем | 1 шт |  |  |  |  | 1
20.1.13 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ , ТП-221 ф. Цветочная- Обход-осмотр | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.14 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-237 ф.Светофор Обход-осмотр, сверка схем | 1 шт |  |  |  |  | 1
Итого: |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15
20.2 | ВЛ 6-10 кВ
20.2.1 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-6кВ,ф.02-06, обход осмотр | 1 м |  |  |  |  | 1
20.2.2 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-6кВ,ф.02-07, обход осмотр | 1 м |  |  |  |  | 1
20.2.3 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-6кВ,ф.02-22, обход осмотр | 1 м |  |  |  |  | 1
20.2.4 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-6кВ,ф.02-23, обход осмотр | 1 м |  |  |  |  | 1
20.2.5 | от 08.02.2023 |  | ВЛ-6кВ,ф.04-05, обход осмотр | 1 м |  |  |  |  | 1
Итого: |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
Всего: | [8 empty] | 20
Итого по форме: |  |  |  | 147320 |  |  |  |  | 23