## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на СЕНТЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Силовые трансформаторы
1 | Ремонт ТМ-250кВА | 1 шт | 222000 |  | 86000 |  | 368 |  | 0 | 0
Всего кап.ремонт: |  |  | 222000 |  | 86000 |  | 368 |  | 0 | 0
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-08 | 1 шт | 12126.38 |  | 2636.39 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
2 | ТО-1 ТП-024 | 1 шт | 10558.33 |  | 2636.39 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
3 | ТО-1 ТП-040 | 1 шт | 10547.2 |  | 2636.39 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
4 | ТО-1 ТП-136 | 1 шт | 11535.33 |  | 2636.39 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
5 | ТО-1 ТП-182 | 1 шт | 10587.4 |  | 2636.39 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
6 | ТО-1 ТП-184 | 1 шт | 14568.38 |  | 2636.39 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
7 | ТО-1 ТП-229 | 1 шт | 12048.3 |  | 2636.39 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
8 | ТО-1 ТП-232 | 1 шт | 10555.2 |  | 2636.39 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
9 | ТО-1 РП-8 | 1 шт | 18115.3 |  | 2636.39 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
10 | ТО-1 РП-10 | 1 шт | 11088.33 |  | 2636.39 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
11 | ТО-1 РП-14 | 1 шт | 12887.3 |  | 2636.39 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
Итого: |  | 1 | 134617.45 |  | 29000.29 |  | 204.71 |  | 132.55 | 0
2.2 | КЛ 0,4 кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4кВ по дефектам | 1 шт | 21655 |  | 20000 |  | 178 |  | 165.18 | 50.22
Итого: |  | 1 | 21655 |  | 20000 |  | 178 |  | 165.18 | 50.22
2.3 | КЛ 6-10 кВ
1 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 22041 |  | 20000 |  | 178 |  | 150.18 | 50.22
Итого: |  | 1 | 22041 |  | 20000 |  | 178 |  | 150.18 | 50.22
2.4 | Ревизия и наладка РЗА
1 | РП-4 | 1 шт | 9337.38 |  | 5000 |  | 36 |  | 7.19 | 0
2 | РП-10 | 1 шт | 9337.38 |  | 5000 |  | 36 |  | 7.19 | 0
3 | РП-14 | 1 шт | 9337.38 |  | 5000 |  | 36 |  | 7.19 | 0
4 | ТП-019 | 1 шт | 9337.38 |  | 5000 |  | 36 |  | 7.19 | 0
5 | ТП-075 | 1 шт | 9337.38 |  | 5000 |  | 36 |  | 7.19 | 0
Итого: |  | 8 | 46686.9 |  | 25000 |  | 144 |  | 28.76 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 225000.35 |  | 94000.29 |  | 704.71 |  | 476.67 | 100.44
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  | 447000.35 |  | 180000.29 |  | 1072.71 |  | 476.67 | 100.44
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в сентябре работают 10 электромонтеров
Минус 2 электромонтера - отпуск/больничный
Итого: 8 электромонтеров * 168 час = 1 344 чел/час

## доп.ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к Плану работ по участку ТПиКЛ на СЕНТЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | подготовка к ОЗП 2023-2024
1 | Монтаж кольцующего ВМ 04-34/11-08 | 1 шт | 35000 |  | 9352 |  | 88.44 |  | 22.05 | 0
2 | Рассекционирование РУ-6кВ ТП-110 | 1 шт | 35199.2 |  | 15873 |  | 67.88 |  | 12.4 | 0
3 | Перезавод КЛ-6кВ из яч.№4 в яч.№1 РУ-6кВ ТП-039 | 1 шт | 24800.5 |  | 18774.9 |  | 76.9 |  | 13.8 | 0
Итого: |  | 1 | 94999.7 |  | 43999.9 |  | 233.22 |  | 48.25 | 0
2 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | Электроснабжение участков под ИЖС по адресу 2-й проезд Кооперативной. Пусконаладочные работы и монтаж контура заземления | 1 шт | 20000 |  | 50000 |  | 267 |  | 77.19 | 57.3
2 | 2-й этап строительства сетей внутреннего эл.снабж. мкр.Южный, Юго-Западный ГО г.Октябрьский в рамках тех.присоединения (Корректировка СТП-6/04,кВ мощностью 63кВА-1шт) | 1 шт | 372672 |  | 350000 |  | 97 |  | 97.19 | 50.33
Итого: |  | 1 | 392672 |  | 400000 |  | 364 |  | 174.38 | 107.63
3 | По инвестпрограмме 2023г. Монтаж(замена) в/в т/тока и т/напряжения:
1 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.6 замена т/т 200/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.9 замена т/т 200/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.10 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.2 замена т/т 150/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.1 замена т/т 30/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.3 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | РП-16, РУ-6кВ, яч.16 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | РП-16, РУ-6кВ, яч.1 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
11 | РП-16, РУ-6кВ, яч.2 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
12 | РП-16, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
13 | РП-16, РУ-6кВ, яч.12 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
14 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.5 - замена т/т 10/5 и тн |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
15 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.12 - замена т/т 10/5 и тн |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 1 | 332340 |  | 301500 |  | 240 |  | 120 | 0
4 | Тех.присоединение 2023
1 | Якупов Альберт Зульфатович Организация: Филиал "Газпром газораспределение Уфа" в г.Туймазы. ГРПБ № 3, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, 21 микрорайон. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности) в ТП-027, РУ-0,4кВ IIс.ш., яч. № 6, 16Р. ЗП-290 |  | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
2 | Хайртдинов Ролан Минуллович (Октябрьский филиал АО "Уфанет") Нежилое помещение (офис), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 2, (увеличение мощности).Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности трехфазный полукосвенного включения в ТП-235, РУ-0,4кВ Iс.ш., яч. № 2, 9АВ; в ТП-235, РУ-0,4кВ IIс.ш., яч. № 5, 21АВ ЗП-596. |  | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
3 | Хасаншин Ильдар Анварович (Общество с ограниченной ответственностью "Окойл") Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения в ТП-265, РУ-0,4кВ яч. № 2, 7Р..ЗП-630. |  | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 829787.7 |  | 750751.9 |  | 843.93 |  | 346.63 | 107.63
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на СЕНТЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Воздушные линии
1 | ЛЭП-0,4кВ от | 400 м. | 276200 |  | 119450 |  | 165 |  | 165 | 165
Всего кап.ремонт: |  |  | 276200 |  | 119450 |  | 165 |  | 165 | 165
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы, осмотры)
3 | ТП-029 ф.Дет.сад, Мастерская по ремонту обуви | 420м. | 11254 |  | 0 |  | 17.33 |  | 14.02 | 0
4 | ТП-039 ф.Фотосалон, магазин | 690м. | 10834.2 |  | 0 |  | 48.11 |  | 17.4 | 0
5 | ТП-054 ф.Горького, Горздрав, Типография | 370м. | 7400 |  | 0 |  | 41.6 |  | 35.52 | 0
6 | ТП-078 ф.Оптово-торговый центр | 300м. | 2980 |  | 0 |  | 44.7 |  | 14.304 | 0
7 | ТП-092 ф.Горького | 600м. | 6000 |  | 0 |  | 16 |  | 9.72 | 0
8 | ТП-108 ф.Отрадная, Овощехранилище | 180м. | 1010 |  | 0 |  | 15.15 |  | 4.848 | 0
9 | ТП-127 ф.Вокзальная, Соль площадка | 365м | 8799 |  | 0 |  | 31.99 |  | 12.24 | 0
10 | ТП-164 ф.Белоглазова, оздоровит.комплекс | 100м. | 8740 |  | 0 |  | 31.1 |  | 21.95 | 0
11 | ТП-181 ф.8 марта | 570м. | 1110 |  | 0 |  | 16.65 |  | 5.328 | 0
12 | ТП-193 ф.Рынок, Теплица, Совхозная, Котельная | 844м. | 9263 |  | 0 |  | 38.95 |  | 14.46 | 0
13 | ТП-212 ф.ул.Октябрьская, Шевченко, О.Кошевого | 138м. | 831.6 |  | 0 |  | 12.474 |  | 3.9917 | 0
14 | ТП-229 ф.ул.ЦентрСпецСтрой | 220м. | 11060 |  | 0 |  | 35.9 |  | 23.09 | 0
15 | ТП-244 ф.40 микр ул.Антипологова, Хаджиярова, Биишевой, Заводская | 540м. | 4434 |  | 0 |  | 28.51 |  | 21.2832 | 0
16 | ТП-249 Туркменево, Сад Девон | 360м. | 2390 |  | 0 |  | 35.85 |  | 11.472 | 0
Итого: |  | 12 | 86105.8 |  | 0 |  | 414.314 |  | 209.6269 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - вырубка кустарников , подрезка деревьев, угрожающих падением на ВЛ ВЛ-0,4кВ от ТП-33/ф.Речная, Набережная | 1 шт | 3750 |  | 0 |  | 26.25 |  | 16 | 0
2 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - вырубка кустарников , подрезка деревьев , угрожающих падением на ВЛ ВЛ-0,4кВ от ТП-33/ф.Крестьянская | 1 шт | 3750 |  | 0 |  | 26.25 |  | 24.62 | 0
3 | Вынос ВЛ-0,4кВ ф.ул.Горная, 29а. (Г-496 от 30.06.2023г.) | 1 шт | 10618 |  | 10000 |  | 75.33 |  | 33.56 | 0
4 | Перераспределение нагрузки с ф.С на ф.В- Школьная, 9 (Ж-59 от 22.05.2023г.) | 1 шт | 10618 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
5 | Качество напряжения Сад.Кольцо, 84/1 (Ж-90 от 14.07.2023г.) | 1 шт | 10618 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
6 | Устранение схлеста проводов при ветре Мальцева, 22 (Ж-98 от 02.08.2023г.) | 1 шт | 10618 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
7 | Качество напряжения Черемуховая, 1Б (Ж-62 от 26.05.2023г.) | 1 шт | 10618 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
8 | Замена опоры 0,4кВ ул.Мирная (Жалоба от 05.10.2022г.) | 1 шт | 10618 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
9 | Спил елей по ул.Северная напротив ООО "Вымпел" (Жалоба от 22.12.2022г.) | 1 шт | 10618 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
10 | ТП-08 ф.Комсомольская, 17,17а,19,19а | 125м. | 3750 |  | 1200 |  | 25.3 |  | 18 | 0
11 | ТП-19 ф.Буровиков, Красноармейская, Достоевского | 980м. | 9400 |  | 1200 |  | 31 |  | 25.12 | 0
12 | ТП-33 ф.Крестьянская, Речная, Песчаная | 150м. | 4000 |  | 1200 |  | 30 |  | 19.2 | 0
13 | ТП-066 ф.Южная, Гафури, Строительная, кольцо Пролетарской | 100м. | 3015 |  | 1200 |  | 35.23 |  | 14.472 | 0
14 | ТП-075 ф.Гараж | 249м. | 3747 |  | 1200 |  | 36.21 |  | 17.9856 | 0
15 | ТП-109а ул.Песчаная, Крестьянская | 300м. | 9000 |  | 1200 |  | 35 |  | 23.2 | 0
16 | ТП-181 ф.8марта | 1249м. | 3747 |  | 1200 |  | 29.88 |  | 17.9856 | 0
17 | ТП-182 ф.Клубная | 300м. | 9000 |  | 1200 |  | 35 |  | 23.2 | 0
Итого: |  |  | 127485 |  | 19600 |  | 595.45 |  | 434.7032 | 0
2.3. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.37-07 к ТП-019 | 120м. | 6875 |  | 0 |  | 33.13 |  | 24 | 0
2 | ф.45-05 к РП-8 | 866м. | 14620 |  | 0 |  | 49.3 |  | 20.18 | 0
4 | ф.45-15 к РП-8, | 600м. | 10844 |  | 0 |  | 22.66 |  | 22.05 | 0
5 | ф.70-11 к РП-10 | 1300м. | 22870 |  | 0 |  | 43.05 |  | 39.78 | 0
Итого: |  | 1 | 55209 |  | 0 |  | 148.14 |  | 106.01 | 0
2.4. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ. Замена РВО (Испытание,замена) (с отключениями)
1 | ф.12-26 от ПС-12 к РП-4, ТП-525 | 440 м. | 6600 |  | 5000 |  | 19 |  | 11.68 | 0
2 | ф.05-11 к ТП-205, 141 | 300 м. | 4500 |  | 4000 |  | 2.1 |  | 11.6 | 0
Итого: |  | 1 | 11100 |  | 9000 |  | 21.1 |  | 23.28 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 279899.8 |  | 28600 |  | 1179.004 |  | 773.6201 | 0
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  | 556099.8 |  | 148050 |  | 1344.004 |  | 938.6201 | 165
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в сентябре работают 10 электромонтеров
Минус 2 электромонтера - отпуск/больничный
Итого: 8 электромонтеров * 168 час = 1 344 чел/час

## доп.ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к Плану работ по участку ВЛ на СЕНТЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | 2-й этап строительства сетей внутреннего эл.снабж. мкр.Южный, Юго-Западный ГО г.Октябрьский в рамках тех.присоединения (Корректировка СТП-6/04,кВ мощностью 63кВА-1шт). ЗП-369,402,691, 265,327 | 1 шт | 4274190 |  | 3800000 |  | 746.62 |  | 500.3 | 699.5
2 | Замена приборов учета эл/энергии потребителей в целях исполнения ФЗ №522 от 27.12.2018г. | 1 шт | 700000 |  | 700000 |  | 126.88 |  | 50.6 | 0
3 | ТП-035 ф.Ленина, 42. Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1715 м. | 416996.94 |  | 270035.07 |  | 258.22 |  | 60.2 | 12.7
4 | ТП-149 ф.Майская Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1795 м. | 332435.47 |  | 219340.93 |  | 126.66 |  | 50.6 | 11.6
5 | ТП-050 Северная 28 Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1165 м. | 480447.19 |  | 473132.25 |  | 120.16 |  | 89.3 | 4.66
6 | ТП-054 ф.Горздрав. Замена голого провода на СИП с увеличением сечени | 2517 м. | 814528.65 |  | 538257.48 |  | 126.66 |  | 199.3 | 24.66
Итого: |  | 1 | 7018598.25 |  | 6000765.73 |  | 1505.2 |  | 950.3 | 753.12
2 | Тех.присоединение 2023
1 | Гайнуллин Альберт Маратович. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре ВЛИ-0,4кВ СНТ "Ручеек" от ТП-6/0,4кВ СНТ "Ручеек". ЗП-604 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
2 | Грицаев Евгений Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 141, Строительство ВЛИ + прибора учета. ЗП-435 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
3 | Садыков Айдар Римелевич. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Березовая, участок № 39. Установка прибора учета. ЗП-540 | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
4 | Попов Василий Анатольевич. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Суворова, д.18, в связи с увеличением мощности, Установка прибора учета. ЗП-544 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
5 | Вальтиева Гузель Рафаэлевна. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, 1-й проезд Р.Нигмати, дом 6 (увеличение мощности), Установка прибора учета. ЗП-560 | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
6 | Ченарева Гузель Расимовна. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, участок № 5, Установка прибора учета. ЗП-573 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
7 | ЗП-42. Галиуллин Анвар Губайдуллович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Целинная, з/у 15. Установка прибора учета | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
8 | ЗП-44. Ибатуллина Алина Раилевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Янтарная, з/у. 51. Установка прибора учета | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
9 | ЗП-52. Курбонов Сахобиддин Ахмаджонович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 2д. Строительство ВЛ-0,4кВ+ прибор учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
10 | ЗП-60. Исмагилов Роберт Валерьевич Садовый дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 368.Строительство ВЛИ-0,4кВ от ранее построенной в рамках исполнения ТУ № 330-2022 от 17.06.2022г ВЛИ-0,4кВ опоры №7 фид. "СНТ Девон-2", 0,5км; 10.5 Перемонтаж сущ. оп. №7 ВЛИ-0,4кВ фид. Девон-2 от ТП-229 с изменением типа опоры на угловую поворотного типа и крепления провода СИП;Установка и допуск в эксплуатацию ПУ | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
11 | ЗП-62. Багаев Раиль Афтахович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Нуриманова, д. 3/1. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре № 40 ВЛИ-0,4кВ фид. "Баня № 3" от ТП-026. | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
12 | ЗП-65. Хазипов Руслан Ремирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, СДТ «Радуга», з/у 45а. Установка прибора учета | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
13 | ЗП-70. Колузаев Евгений Александрович Садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октяб Установка прибора учета | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
14 | ЗП-71. Юсупов Рамиль Рифгатович Садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 466. Установка прибора учета | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
15 | ЗП-578. Шаяпова Гульнур Хачатуровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Владимира Щелкачева, д. 41. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
16 | ЗП-582. Божко Евгений Иванович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чапаева, во дворе ж/д №26, гараж №1, Установка прибора учета | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
17 | ЗП-592. Фонаков Олег Александрович Гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Свердлова, во дворе жилых домов №4 и №6, гараж №6. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
18 | ЗП-593. Греднев Илья Андреевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/С «Нефтяник», участок № 20. Установка прибора учета | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
19 | ЗП-594. Попов Алексей Павлович Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Центрспецстрой. Установка прибора учета | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
20 | ЗП-595. Мухаметянова Альфира Миргасимовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 28. Установка прибора учета | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
21 | ЗП-597. Нафикова Василя Инсафутдиновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СТ «50 лет Октября», в районе участка № 3, Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
22 | ЗП-600. Нигматуллин Марсель Райханович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. М.Джалиля, д. 25. Установка прибора учета | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
23 | ЗП-601. Насибуллина Ильнурия Рависовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Шашина, з/у 25а. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
24 | ЗП-605. Гилязетдинов Руслан Альбертович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо. Установка прибора учета | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
25 | ЗП-606. Фахретдинов Наиль Раилевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Промышленная, дом 39. Установка прибора учета | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
26 | ЗП-615. Салимова Наталия Владимировна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СНТ "Ягодка", участок № 37. Установка прибора учета | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
27 | ЗП-623. Жуковская-Гартман Анастасия Павловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Салавата Батыра, 32а. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
28 | ЗП-625. Аглиуллин Денис Дамирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Янтарная, з/у 129. Установка прибора учета | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
29 | ЗП-626. Сергейчева Зайтуна Нигматьяновна индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г.Октябрьский, ул.Пушкина, территория пивзавода, гараж 9. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
30 | ЗП-627. Хрущев Георгий Вячеславович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ик. Установка прибора учета | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
31 | ЗП-628. Гиниятуллин Айдар Гайсович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т Акташ, участок № 259, Установка прибора учета | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
32 | ЗП-631. Давлетов Ильдар Афтахович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СТ " Акташ", участок №13, 14. Установка прибора учета | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
33 | ЗП-632. Курбонова Омина Гаффоровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Тенистая, д.16. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
34 | ЗП-633. Курбонова Омина Гаффоровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Каратова, з/у 69/1. Установка прибора учета | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
35 | ЗП-634. Курбонова Омина Гаффоровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 2-й проезд Совхозной, д.8. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
36 | ЗП-635. Бахтигареева Олеся Валерьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СДТ Восход-1, участок 9. Установка прибора учета | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
37 | ЗП-639. Шангареева Элина Ильгизаровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ «Нарыш-Тау», уч. 32. Установка прибора учета | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
38 | ЗП-654. Нурисламов Марат Ильдусович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Радищева, земельный участок 12а. Установка прибора учета | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
39 | ЗП-655. Исаев Дмитрий Генадиевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Строительная, дом 39. Установка прибора учета | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
40 | ЗП-656. Плещенский Александр Александрович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Луговая, дом 5. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
41 | ЗП-662. Эшонов Усмонходжа Юсуфович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Горная, д.1в. Установка прибора учета | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
42 | ЗП-666. рсланов Марат Хамитович (ООО СЗ «СТРОЙКИРПИЧХОЛДИНГ») ЛЭП-0,4кВ для временного электроснабжения строительной площадки объекта: Магазины, общественное питание, расположенного по адресу: РБ, г.Октябрьский, ул.Садовое кольцо, земельный участок 20. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
43 | ЗП-668. Галлямутдинов Айдар Альбиртович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Красная, з/у 154. Установка прибора учета | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
44 | ЗП-669. Горбунов Роман Викторович Объект: индивидуальный садовый дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: КС, Нефтяник, уч. 131. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
45 | ЗП-670. Шокуров Виталий Юрьевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 113. Установка прибора учета | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
Итого: |  | 1 | 740127.09 |  | 409714.82 |  | 301.95 |  | 90 | 20.25
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 7758725.34 |  | 6410480.55 |  | 1807.15 |  | 1040.3 | 773.37
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин