## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПЭО | [6 empty] | Главный инженер
| Хамзина Е.Ф. | [7 empty] | Тухбатуллин И.Г.
План работ по участку ТПиКЛ на ИЮЛЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Силовые трансформаторы
1.1.1 | Ремонт ТМ-250кВА | 1 шт | 72000 |  | 50000 |  | 160 |  | 0 | 0
Всего кап.ремонт: |  |  | 72000 |  | 50000 |  | 160 |  | 0 | 0
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-021 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
2 | ТО-1 ТП-025 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
3 | ТО-1 ТП-41 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
4 | ТО-1 ТП-076 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
5 | ТО-1 ТП-089 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
6 | ТО-1 ТП-092 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
7 | ТО-1 ТП-093 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
8 | ТО-1 ТП-118 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
9 | ТО-1 ТП-125 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
10 | ТО-1 ТП-138 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
11 | ТО-1 ТП-191 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
12 | ТО-1 ТП-237 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
13 | ТО-1 ТП-300 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
14 | ТО-1 РП-4 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
15 | ТО-1 РП-5 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
14 | ТО-1 РП-6 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
15 | ТО-1 РП-13 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
16 | ВН 70-24/РП-6 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
17 | ЛВВ 29-05 | 1 шт | 5784.14 |  | 325.41 |  | 16 |  | 6.18 | 0
18 | ТП-193, замена РУ-0,4кВ | 1 шт | 80000 |  | 59817 |  | 48 |  | 6.18 | 0
Итого: |  | 1 | 189898.66 |  | 65999.79 |  | 352 |  | 123.6 | 0
2.2 | КЛ 0,4 кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4кВ по дефектам | 1 шт | 36654 |  | 20000 |  | 178 |  | 165.18 | 50.22
2 | Асфальтирование перекопов | 1 шт |  |  |  |  | 178 |  | 148.11 | 62.17
Итого: |  | 1 | 36654 |  | 20000 |  | 356 |  | 313.29 | 112.39
2.3 | КЛ 6-10 кВ
1 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 36900 |  | 24000 |  | 178 |  | 150.18 | 50.22
2 | Асфальтирование перекопов | 1 шт |  |  |  |  | 178 |  | 108.11 | 62.17
3 | Вынос КЛ-6кВ ф.600/053 из-под ливневой канализации по ул.Луначарского, д.8 - ОЗНА - согласно письма Администрации г.Октябрьского | 1 шт
Итого: |  | 1 | 36900 |  | 24000 |  | 178 |  | 258.29 | 112.39
2.4 | Ревизия и наладка РЗА
1 | РП-1 | 1 шт | 11200 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
2 | РП-5 | 1 шт | 11200 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
3 | ТП-021 | 1 шт | 11200 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
4 | ТП-076 | 1 шт | 11200 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
5 | ТП-123 | 1 шт | 11200 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
Итого: |  | 1 | 56000 |  | 0 |  | 120 |  | 35.95 | 0
2.5. | Трансформаторы - работы по уменьшению % потерь
1 | РП-14(2). Замена ТМ-630кВа на ТМ-160кВА | 1 шт | 25600 |  | 0 |  | 24 |  | 16 | 8
2 | ТП-246(2). Замена ТМ-1000кВа на ТМ-400кВА | 1 шт | 34193 |  | 0 |  | 24 |  | 16 | 8
3 | ТП-245. Замена ТМ-400кВа на ТМ-100кВА | 1 шт | 16561 |  | 0 |  | 24 |  | 16 | 8
4 | ТП-615(2). Замена ТМ-1000кВа на ТМ-400кВА | 1 шт | 34193 |  | 0 |  | 24 |  | 16 | 8
Итого: |  | 1 | 110547 |  | 0 |  | 96 |  | 64 | 32
Всего за текущий ремонт: |  |  | 429999.66 |  | 109999.79 |  | 1102 |  | 795.13 | 256.78
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  | 501999.66 |  | 159999.79 |  | 1262 |  | 795.13 | 256.78
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | Электроснабжение участков под ИЖС по адресу 2-й проезд Кооперативной. Строительство КТП, ТМГ | 1 шт | 1200000 |  | 806510 |  | 1167 |  | 577.19 | 547.3
2 | 2-й этап строительства сетей внутреннего эл.снабж. мкр.Южный, Юго-Западный ГО г.Октябрьский в рамках тех.присоединения (Корректировка СТП-6/04,кВ мощностью 63кВА-1шт) | 1 шт | 372672 |  | 350000 |  | 97 |  | 97.19 | 50.33
3 | Реконструкция сетей электроснабжения проходящих по территории 33 мкр. ГО г.Октябрьский РБ. (2КЛ-10кВ АСБу-3х185 L=1,85км, БКТП-1шт) | 1 шт | 14950000 |  | 9012000 |  | 3120 |  | 2577.19 | 478.3
Итого: |  | 1 | 16522672 |  | 10168510 |  | 4384 |  | 3251.57 | 1075.93
4 | По инвестпрограмме 2023г. Монтаж(замена) в/в т/тока и т/напряжения:
1 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.6 замена т/т 200/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.9 замена т/т 200/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.10 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.2 замена т/т 150/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.1 замена т/т 30/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.3 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | РП-16, РУ-6кВ, яч.16 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | РП-16, РУ-6кВ, яч.1 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
11 | РП-16, РУ-6кВ, яч.2 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
12 | РП-16, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
13 | РП-16, РУ-6кВ, яч.12 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
14 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.5 - замена т/т 10/5 и тн |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
15 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.12 - замена т/т 10/5 и тн |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 1 | 332340 |  | 301500 |  | 240 |  | 120 | 0
5 | Тех.присоединение 2023
1 | АО CВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ Коваль Олег Владимирович. Монтаж ПКУ+Реклоузер+ВЛЗ для электроснабжения базовой станции связи (БС) Октябрьский расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Туймазинский район.. ЗП-378 | 1 шт. | 769690 |  | 554521 |  | 266.94 |  | 266 | 55
2 | Каримов Азат Рустамович Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения бытового вагончика, расположенного по адресу: РБ, городской округ город Октябрьский. Монтаж прибора учета в ТП-614. 28 микрорайон. ЗП-296 |  | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
3 | Попов Павел Алексеевич (Индивидуальный предприниматель Попов Павел Алексеевич) Производственная база, расположенная по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, 5г. реконструкцию РУ-0,4кВ. ТП-116 с заменой т/т. +счетчик. ЗП-257 |  | 9848 |  | 5281 |  | 6.71 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 789314 |  | 565054 |  | 280.36 |  | 274 | 55
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 17813985.66 |  | 10893563.79 |  | 5926.36 |  | 4320.7 | 1387.71
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПЭО | [6 empty] | Главный инженер
| Хамзина Е.Ф. | [7 empty] | Тухбатуллин И.Г.
План работ по участку ВЛ на ИЮЛЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Воздушные линии
1.1.1 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-189 ф.Достоевского | 593 м. | 237570 |  | 154590 |  | 250 |  | 200 | 200
Всего кап.ремонт: |  |  | 237570 |  | 154590 |  | 250 |  | 200 | 200
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы, осмотры)
1 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ, содержащих диспетчерские наименования ВЛ-0,4кВ от ТП-084/ф.Отрадная | 1108м. | 3324 |  | 0 |  | 49.86 |  | 15.9552 | 0
2 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ, содержащих диспетчерские наименования ВЛ-0,4кВ от ТП-186/ф.Верхняя | 160 м. | 1480 |  | 0 |  | 22.2 |  | 7.104 | 0
3 | ТП-09/Сад.кольцо, Фиолетова, Девонская | 1750 м | 11254 |  | 0 |  | 68.81 |  | 54.0192 | 0
4 | ТП-026/ф.Баня №3,ф.Чехова | 1120 м. | 9874.2 |  | 0 |  | 48.11 |  | 47.3962 | 0
5 | ТП-037/ф.р-нБашкирия,ф.Аптека | 490 м. | 980 |  | 0 |  | 14.7 |  | 4.704 | 0
6 | ТП-052/ф.Заитовская, ф.пр.Заитовской | 190 м. | 380 |  | 0 |  | 5.7 |  | 1.824 | 0
7 | ТП-076/ф.Гараж | 1200 м. | 6400 |  | 0 |  | 16 |  | 9.72 | 0
8 | ТП-090/ф.1 пр.Космонавтов | 505 м. | 1010 |  | 0 |  | 15.15 |  | 4.848 | 0
9 | ТП-106/ф.Родниковая,ф.Тургенева | 1400 м. | 8799 |  | 0 |  | 31.99 |  | 12.24 | 0
10 | ТП-119/ф.Железнодорожная. | 350 м. | 700 |  | 0 |  | 10.5 |  | 3.36 | 0
11 | ТП-162/ф.Акмуллы,ф.Машиностроителей,ф.Гаяза Исхаки | 55 м. | 110 |  | 0 |  | 1.65 |  | 0.528 | 0
12 | ТП-176/ф.Кооперативная,ф.Рабочая | 2030 м. | 9263 |  | 0 |  | 38.95 |  | 14.46 | 0
13 | ТП-191/ф.Отрадная,ф.Нарыш-тау, ВЛИ-0,4кВ L=1012м до Котельной АО «ОТЭ» | 396 м. | 831.6 |  | 0 |  | 12.474 |  | 3.9917 | 0
14 | ТП-209/ф.Жилсектор | 330 м. | 660 |  | 0 |  | 9.9 |  | 3.168 | 0
15 | ТП-226/ф.проезд Садовое кольцо | 217 м. | 434 |  | 0 |  | 6.51 |  | 2.0832 | 0
16 | ТП-242/ф.40мкр,ф.М.Каримова-левая,ф.Окружная-левая, ф.Окружная-правая,ф.М.Каримоваправая, ф.Возвышенная-левая,ф.Возвышенная-правая, ф.Линия 7,ф.Линия 8 | 95 м. | 190 |  | 0 |  | 2.85 |  | 0.912 | 0
17 | ТП-Чернов | 318 м. | 636 |  | 0 |  | 9.54 |  | 3.0528 | 0
18 | ТП-548/Шиномонтаж | 240 м. | 480 |  | 0 |  | 7.2 |  | 2.304 | 0
Итого: |  | 12 | 52001.8 |  | 0 |  | 300.034 |  | 168.611 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - вырубка кустарников , подрезка деревьев, угрожающих падением на ВЛ ВЛ-0,4кВ от ТП-33/ф.Речная, Набережная | 250 м. | 13750 |  | 0 |  | 26.25 |  | 16 | 0
2 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - вырубка кустарников , подрезка деревьев , угрожающих падением на ВЛ ВЛ-0,4кВ от ТП-33/ф.Крестьянская | 500 м. | 26587 |  | 0 |  | 98.81 |  | 24.62 | 0
3 | ТП-021/ф.Север-20,ф.Северная-12,ф.Гаражная 6,ф.Гаражная 8 | 980 м. | 2940 |  | 0 |  | 44.1 |  | 14.112 | 0
4 | ТП-025/ф.Кувыкина 3,ф.Ридигир Ю.В. | 60 м. | 180 |  | 0 |  | 2.7 |  | 0.864 | 0
5 | ТП-076/ф.Гараж | 1200 м. | 3600 |  | 0 |  | 54 |  | 17.28 | 0
6 | ТП-092/ф.Горького | 245 м. | 735 |  | 0 |  | 11.025 |  | 3.528 | 0
7 | ТП-118/ф.Кызыл Маяк/кольцоул.Кызыл Маяк, ф.Партизанская,ф.Мечеть | 1000 м. | 3000 |  | 0 |  | 45 |  | 14.4 | 0
8 | ТП-138/ф.Чехова. | 155 м. | 465 |  | 0 |  | 6.975 |  | 2.232 | 0
9 | ТП-191/ф.Отрадная,ф.Нарыш-тау, ВЛИ-0,4кВ L=1012м до Котельной АО «ОТЭ» | 396 м. | 1188 |  | 0 |  | 17.82 |  | 5.7024 | 0
10 | ТП-237/ф.Светофор | 50 м. | 150 |  | 0 |  | 2.25 |  | 0.72 | 0
Итого: |  | 1 | 12258 |  | 0 |  | 183.87 |  | 58.8384 | 0
2.3. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.12-23 / от п/ст 12,ТП- 046, РП-11,ТП-183, ТП-168 | 1310 м. | 6875 |  | 0 |  | 33.13 |  | 24 | 0
2 | ф.12-33 к ТП-525, (L=3410м.) | 3410м. | 14620 |  | 0 |  | 49.3 |  | 20.18 | 0
4 | ф.12-26 к ТП-182,ТП-048,ТП-143,ТП-173,КТП-300, ТП-194 | 2 820 м. | 10844 |  | 0 |  | 22.66 |  | 22.05 | 0
5 | ф.12-34 от п/ст №12 до ТП -32,ТП-106, ТП-81,ТП-168,ТП-148,ТП-189 ТП-238, ТП-19, ТП-133, ТП-188, ТП-185, ТП-225, ТП-196, ТП-052 | 6 165 м. | 22870 |  | 0 |  | 43.05 |  | 39.78 | 0
Итого: |  | 1 | 55209 |  | 0 |  | 148.14 |  | 106.01 | 0
2.4. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ. Замена РВО (Испытание,замена) (с отключениями)
1 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - вырубка кустарников , подрезка деревьев, угрожающих падением на ВЛ-6кВ ф.12-08 | 440 м. | 6600 |  | 0 |  | 19 |  | 11.68 | 0
2 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - чистка (обмывка) изоляции, замена загрязненных изоляторов, применение гидрофобных покрытий изоляции на ВЛ-6кВ ф.04-34 оп.1-оп.11 | 300 м. | 4500 |  | 0 |  | 17.5 |  | 11.6 | 0
3 | Согласно предписания Прокуратуры и Ростехнадзора от - антикоррозионная защита стальных опор и металлических деталей ж/б опор, грозозащитных тросов и грозовых элементов опор должна обновлятся по решению владельца ВЛ. ВЛ-6кВ ф.12-29 оп.26 | 1 250м. | 1940 |  | 0 |  | 4.22 |  | 4.1 | 0
4 | ф.01-12 ТП-217 | 987 м. | 17822 |  | 0 |  | 17.33 |  | 5.55 | 0
5 | ф.04-34 к ТП - 068; 116,087,ТП-257, ТП-070 | 3345 м. | 34555 |  | 0 |  | 38.5 |  | 15.86 | 0
6 | ф.29-05 к ТП-29, ТП-128, ТП-204, ТП-218 | 3172 м. | 32574 |  | 0 |  | 38.61 |  | 15.61 | 0
Итого: |  | 1 | 84951 |  | 0 |  | 94.44 |  | 37.02 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 204419.8 |  | 0 |  | 726.484 |  | 370.4794 | 0
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  | 441989.8 |  | 154590 |  | 976.484 |  | 570.4794 | 200
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | Электроснабжение участков под ИЖС по адресу 2-й проезд Кооперативной. | 1 шт | 3371000 |  | 2535526 |  | 1167.26 |  | 950.47 | 44.78
2 | Электроснабжение базовой станции связи (БС) Октябрьский в Туймазинском районе | 1 шт | 2821000 |  | 2000000 |  | 458.22 |  | 360.2 | 112.7
3 | 2-й этап строительства сетей внутреннего эл.снабж. мкр.Южный, Юго-Западный ГО г.Октябрьский в рамках тех.присоединения (Корректировка СТП-6/04,кВ мощностью 63кВА-1шт). ЗП-369,402,691, 265,327 | 1 шт | 4274190 |  | 3800000 |  | 746.62 |  | 500.3 | 699.5
4 | Замена приборов учета эл/энергии потребителей в целях исполнения ФЗ №522 от 27.12.2018г. | 1 шт | 700000 |  | 700000 |  | 126.88 |  | 50.6 | 0
5 | Реконструкция сетей электроснабжения проходящих по территории 33 мкр. ГО г.Октябрьский РБ. (2КЛ-10кВ АСБу-3х185 L=1,85км, БКТП-1шт, ВЛЗ-10кВ СИП3-1х50 L=0,07м, КСО-366-1шт, КСО-298-1шт) | 1 шт | 11512372 |  | 11041180 |  | 120.16 |  | 89.3 | 54.66
6 | ТП-039 ф. Фотосалон Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1475 м. | 468570.73 |  | 2535526 |  | 167.26 |  | 50.47 | 44.78
7 | ТП-035 ф.Ленина, 42. Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1715 м. | 416996.94 |  | 270035.07 |  | 258.22 |  | 60.2 | 12.7
8 | ТП-101 ф.Чкалова Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1220 м. | 490217.94 |  | 326130.93 |  | 246.2 |  | 50.3 | 9.5
9 | ТП-149 ф.Майская Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1795 м. | 332435.47 |  | 219340.93 |  | 126.66 |  | 50.6 | 11.6
10 | ТП-050 Северная 28 Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1165 м. | 480447.19 |  | 473132.25 |  | 120.16 |  | 89.3 | 4.66
11 | ТП-054 ф.Горздрав. Замена голого провода на СИП с увеличением сечени | 2517 м. | 814528.65 |  | 538257.48 |  | 126.66 |  | 199.3 | 24.66
Итого: |  | 1 | 25681758.92 |  | 24439128.66 |  | 3664.3 |  | 2451.04 | 1019.54
4 | Тех.присоединение 2023
1 | Гайнуллин Альберт Маратович. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре ВЛИ-0,4кВ СНТ "Ручеек" от ТП-6/0,4кВ СНТ "Ручеек". ЗП-604 | 1 шт | 9848 |  | 5252 |  | 6.12 |  | 4 | 0
2 | Абдуллин Альфред Фаязович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Южная, 14, кв.1, в связи с увеличением мощности. ЗП-690. | 1 шт | 9848 |  | 5252 |  | 6.12 |  | 4 | 0
3 | Гараева Айсылу Маратовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул. Р.Нигмати, д.45, Строительство ВЛ от опоры №49 ВЛИ-0,4кВ фид. "Р.Нигмати" от ТП-52 до проектируемой опоры, предварительной протяженностью 0,03(км)+счетчик .ЗП-20 | 1 шт | 235245 |  | 186961 |  | 53.46 |  | 12.11 | 8.56
4 | Попов Павел Алексеевич (Индивидуальный предприниматель Попов Павел Алексеевич) Производственная база, расположенная по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, 5г. реконструкцию РУ-0,4кВ. ТП-116 с заменой т/т. +счетчик. ЗП-257 | 1 шт | 199346 |  | 132844 |  | 43.51 |  | 48 | 14.55
5 | Уланов Николай Владимирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Победы,.монтаж прибора учета ТП-175. ЗП-301. | 1 шт | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
6 | Шайхлисламов Радик Шагитович (Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЭКОТРАНС") Пункт приема вторичного сырья, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, в районе жилого дома по ул. Комсомольская, 20А. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре № 2 ВЛИ-0,4кВ фид. "Берг, ул.Садовое кольцо, 4б" от ТП-085.ЗП-311. | 1 шт | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
7 | Пономарева Татьяна Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, садоводческое товарищество «Незабудка», участок 248. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре ВЛИ-0,4кВ фид. "СНТ Незабудка" от ТП-266 ЗП-320. | 1 шт | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
8 | Гареев Динар Фирданасович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд 5-й Достоевского, з/у 7. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре № 11 ВЛИ-0,4кВ фид. "Достоевской 4-й проезд" от ТП-189. ЗП-331 | 1 шт | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
9 | Гареев Динар Фирданасович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд 5-й Достоевского, з/у 7а. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности на опоре № 11 ВЛИ-0,4кВ фид. "Достоевской 4-й проезд" от ТП-189. ЗП-332 | 1 шт | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
10 | Вильданова Гузель Фаритовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Центральная, д. 52,Монтаж прибора учета. ЗП-334 | 1 шт | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
11 | Стоматина Алина Наилевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Чеверева, д. 10, монтаж прибора учета. ЗП-335 | 1 шт | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
12 | Букаткина Валентина Николаевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон", участок 219, монтаж прибора учета ЗП-373 | 1 шт | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
13 | Исламов Вадим Айратович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Бакинская, д.3, в связи с увеличением мощности, монтаж прибора учета. ЗП-383 | 1 шт | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
14 | Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Матросова, участок № 114/1,. Монтаж прибора учета. ЗП-398 | 1 шт | 9848 |  | 5281 |  | 6.71 |  | 4 | 0
15 | Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Матросова, участок № 114/2,. Монтаж прибора учета. ЗП-399 | 1 шт | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
16 | Темиров Баходир Эркинович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Акташ», участок № 35, Монтаж прибора учета. ЗП-413 | 1 шт | 9848 |  | 5281 |  | 6.71 |  | 4 | 0
17 | Глухарев Геннадий Данилович Объект: индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Горная, д.63а. Монтаж прибора учета. ЗП-416 | 1 шт | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
18 | АО CВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ Коваль Олег Владимирович. Монтаж ПКУ+Реклоузер+ВЛЗ для электроснабжения базовой станции связи (БС) Октябрьский расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Туймазинский район.. ЗП-378 | 1 шт | 769690 |  | 554521 |  | 266.94 |  | 266 | 55
19 | Сокольников Андрей Юрьевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, СДТ «Радуга», участок 180,. Монтаж прибора учета. ЗП-437 | 1 шт | 9776 |  | 5252 |  | 6.71 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 1360985 |  | 958416 |  | 470.09 |  | 390.11 | 78.11
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 27484733.72 |  | 25552134.66 |  | 5110.874 |  | 3411.6294 | 1297.65
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин