## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на ДЕКАБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-018 | 1 шт | 28126.38 |  | 5000 |  | 32 |  | 12.05 | 0
Итого: |  | 1 | 28126.38 |  | 5000 |  | 32 |  | 12.05 | 0
2.2 | КЛ 0,4 кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4кВ по дефектам | 1 шт | 56973 |  | 15000 |  | 112 |  | 65.18 | 50.22
Итого: |  | 1 | 56973 |  | 15000 |  | 112 |  | 65.18 | 50.22
2.3 | КЛ 6-10 кВ
1 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 66005 |  | 15000 |  | 112 |  | 50.28 | 50.22
Итого: |  | 1 | 66005 |  | 15000 |  | 112 |  | 50.28 | 50.22
2.4 | Ревизия и наладка РЗА
1 | ТП-018 | 1 шт | 19578 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
2 | ТП-235 | 1 шт | 19578 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
Итого: |  | 8 | 39156 |  | 0 |  | 48 |  | 14.38 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 190260.38 |  | 35000 |  | 304 |  | 141.89 | 100.44
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | ТП-234, монтаж ячеек КСО. в/в испытание | шт. | 600000 |  | 500000 |  | 237 |  | 55 | 33
Итого: |  | 1 | 600000 |  | 500000 |  | 237 |  | 55 | 33
4 | По инвестпрограмме 2023г. Монтаж(замена) в/в т/тока и т/напряжения:
1 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.2 замена т/т 150/5 | шт. | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н | шт. | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.1 замена т/т 30/5 | шт. | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.3 замена т/н | шт. | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.5 - замена т/т 10/5 и тн | шт. | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.12 - замена т/т 10/5 и тн | шт. | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 1 | 132936 |  | 120600 |  | 96 |  | 48 | 0
5 | Тех.присоединение 2023
1 | ЗП-429. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/4 | шт. | 45231.99 |  | 9503.34 |  | 45.33 |  | 22 | 0.45
2 | ЗП-430. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/3а | шт. | 36023.24 |  | 9503.24 |  | 47.69 |  | 22 | 0.45
3 | ЗП-431. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/3 | шт. | 45231.99 |  | 9503.34 |  | 45.33 |  | 22 | 0.45
4 | ЗП-499. Сафиуллина Дина Хамитовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная | шт. | 36023.24 |  | 9503.24 |  | 47.69 |  | 22 | 0.45
5 | ЗП-826. Купавых Андрей Борисович (ООО "Теплоэнерго") ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергетического центра № 2, расположенного в 33 микрорайоне | шт. | 36023.24 |  | 9503.24 |  | 47.69 |  | 22 | 0.45
Итого: |  | 1 | 198533.7 |  | 47516.4 |  | 233.73 |  | 110 | 2.25
6 | Работы по распоряжению
1 | Эл.монтер-обходчик | шт. |  |  |  |  | 167 |  | 167 | 0
2 | Эл.монтер по эскизированию трасс КЛ | шт. |  |  |  |  | 167
Итого: |  | 1 |  |  |  |  | 334 |  | 167 | 0
7 | Подрядные работы
1 | Испытание СИЗ | шт. |  |  |  |  | 167
2 | Платные услуги | шт. |  |  |  |  | 167 |  | 167
Итого: |  | 1 | 0 |  |  |  | 334 |  | 167 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 1121730.08 |  | 703116.4 |  | 1538.73 |  | 688.89 | 135.69
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в декабре работают 7 электромонтеров+2 практиканта
Итого: 9 чел*168час = 1 512 ч/ч

## доп.ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к Плану работ по участку ТПиКЛ на ОКТЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на ДЕКАБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы, осмотры)
1 | ТП-014а/Островского, ДУ | 1050м. | 21537 |  | 0 |  | 43.074 |  | 43.074 | 0
2 | ТП-031/Нефтяников | 440м. | 8800 |  | 0 |  | 17.6 |  | 17.6 | 0
3 | ТП-044/ДОСААФ | 200м. | 4000 |  | 0 |  | 8 |  | 8 | 0
4 | ТП-060/ф.Чапаева, 32 | 270м. | 5400 |  | 0 |  | 10.8 |  | 10.8 | 0
5 | ТП-081/сад.кольцо | 960м. | 11200 |  | 0 |  | 22.4 |  | 22.4 | 0
6 | ТП-097/торговые тчоки | 245м. | 4900 |  | 0 |  | 9.8 |  | 9.8 | 0
7 | ТП-111/Аксакова | 590м. | 1180 |  | 0 |  | 2.36 |  | 2.36 | 0
8 | ТП-130/Целинная | 300м. | 6000 |  | 0 |  | 12 |  | 12 | 0
9 | ТП-168/Клубная | 90м. | 1800 |  | 0 |  | 3.6 |  | 3.6 | 0
10 | ТП-184/Нигмати, Лесная | 1530м. | 3060 |  | 0 |  | 6.12 |  | 6.12 | 0
11 | ТП-198/Объездная, Степная | 300м. | 6000 |  | 0 |  | 12 |  | 12 | 0
12 | ТП-219/8 марта | 180м. | 3600 |  | 0 |  | 7.2 |  | 7.2 | 0
13 | ТП-233/Богатая, королькова, Молодежная | 500м. | 8893 |  | 0 |  | 17.786 |  | 17.786 | 0
14 | ТП-501/Сосновая | 500м. | 8893 |  | 0 |  | 17.786 |  | 17.786 | 0
Итого: |  | 12 | 86370 |  | 0 |  | 172.74 |  | 172.74 | 0
2.2. | Работа по жалобам
1 | Спил елей около Вымпел по ул.Северная, 25/9 | 1 шт |  |  |  |  | 8 |  | 3.56 | 0
2 | Спил деревьев ул.Ст.Разина, 102 | 1 шт |  |  |  |  | 8 |  | 3.56 | 0
3 | Спил дерева по ул.Сад.кольцо, 243 | 1 шт |  |  |  |  | 8 |  | 3.56 | 0
4 | Выправка опоры по ул.1й проезд Нефтяников, 18 | 1 шт |  |  |  |  | 8 |  | 3.56 | 0
5 | Спил дерева по ул.Октябрьская, 49 | 1 шт |  |  |  |  | 8 |  | 3.56 | 0
6 | Спил веток дерева Марата, 9 | 1 шт |  |  |  |  | 8 |  | 3.56 | 0
7 | Замена опоры Гатиатуллина, 79а | 1 шт | 25000 |  | 0 |  | 8 |  | 3.56 | 0
8 | Замена опоры Кызыл маяк, 43Б | 1 шт | 25000 |  | 0 |  | 8 |  | 3.56 | 0
9 | Установка пармы Красноармейская, 101 | 1 шт |  |  |  |  | 8 |  | 3.56 | 0
Итого: |  |  | 50000 |  | 0 |  | 64 |  | 28.48 | 0
2.3. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.742-02/ к ТП-016 | 190 | 12800 |  | 0 |  | 38.4 |  | 19.2 | 0
2 | ф.05-11/к ТП-205, 141 | 96 | 11440 |  | 0 |  | 34.32 |  | 17.16 | 0
4 | ф.5-2/ к ТП-206 | 950 | 20250 |  | 0 |  | 60.75 |  | 30.375 | 0
Итого: |  | 1 | 44490 |  | 0 |  | 133.47 |  | 66.735 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | ТП-085/Берг, Сад.кольцо | 980м. | 9400 |  | 0 |  | 31 |  | 25.12 | 0
Итого: |  |  | 9400 |  | 0 |  | 31 |  | 25.12 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 190260 |  | 0 |  | 401.21 |  | 293.075 | 0
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | ТП-035 ф.Ленина, 42. Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 659 м | 416996.94 |  | 270035.07 |  | 158.22 |  | 60.2 | 12.7
2 | Установка базовой станции в пос.Московке | 1 шт. | 208129 |  | 168129 |  | 40 |  | 22.1 | 0
3 | Строительство ВЛЗ-6кВ ф.12-18 от оп.104 до ТП-257. 2-й проезд Кооперативной | шт. | 3297618.76 |  | 2535526.45 |  | 197.06 |  | 55 | 33
Итого: |  | 1 | 3922744.7 |  | 2973690.52 |  | 395.28 |  | 137.3 | 45.7
4 | Тех.присоединение 2023
1 | ЗП-131. Гиздатов Рамиль Фанисович нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Северная, д.19/40. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
2 | ЗП-179. Ремпель Айгуль Филусевна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 29 микрорайон, в районе существующего кооператива №55, гараж №16 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
3 | ЗП-185. Халилов Александр Фаридович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у №175, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
4 | ЗП-215. Галиуллина Зайтуна Маснавиевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, с/т «Акташ», уч. 203 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
5 | Грицаев Евгений Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 141, Строительство ВЛИ + прибора учета. ЗП-435 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
6 | ЗП-245. Мустафаева Айгуль ВелиКызы Нежилое помещение (автосервис), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория ГСК ПРЦ ЭО, 80 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
7 | ЗП-246. Маторина Лейсан Ринатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, мкр. Приозерный, ул. Виктора Зотова, земельный участок 37 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
8 | ЗП-248. Шарифуллина Гульнара Фаритовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Объездная, з/у 1Е | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
9 | ЗП-782. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46в/2, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
10 | ЗП-783. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46 в/3 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
11 | ЗП-784. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46 в/1 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
12 | ЗП-798. Канипов Руслан Маратович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 1-й проезд Совхозный, 10, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
13 | ЗП-816. Ситникова Ольга Владимировна Нежилое помещение, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 28 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
14 | ЗП-235. Шарифуллин Ринат Фаритович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Марины Цветаевой, уч. 7 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
15 | ЗП-243. Аллалыев Илья Рамильевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/Т «Акташ», участок №98 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
16 | ЗП-244. Андреев Сергей Степанович Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, зд.1/12 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
17 | ЗП-162. Еникеев Ринат Радикович Магазин, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Рабочая, 38, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
18 | ЗП-179. Ремпель Айгуль Филусевна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 29 микрорайон, в районе существующего кооператива №55, гараж №16, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
19 | ЗП-185. Халилов Александр Фаридович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у №175 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
20 | ЗП-215. Галиуллина Зайтуна Маснавиевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, с/т «Акташ», уч. 203 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
21 | ЗП-232. Махмутова Залифа Яхиевна Нежилое здание под производственную деятельность, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, в районе Дома мебели «Европласт» | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
22 | ЗП-235. Шарифуллин Ринат Фаритович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Марины Цветаевой, уч. 7, | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
23 | ЗП-243. Аллалыев Илья Рамильевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/Т «Акташ», участок №98, к | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
24 | ЗП-244. Андреев Сергей Степанович Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, зд.1/12 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
25 | ЗП-245. Мустафаева Айгуль ВелиКызы Нежилое помещение (автосервис), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория ГСК ПРЦ ЭО, 80, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
26 | ЗП-246. Маторина Лейсан Ринатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, мкр. Приозерный, ул. Виктора Зотова, земельный участок 37, | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
27 | ЗП-248. Шарифуллина Гульнара Фаритовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Объездная, з/у 1Е | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
28 | ЗП-782. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46в/2 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
29 | ЗП-783. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46 в/3, | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
30 | ЗП-784. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46 в/1 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
31 | ЗП-798. Канипов Руслан Маратович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 1-й проезд Совхозный, 10 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
32 | ЗП-816. Ситникова Ольга Владимировна Нежилое помещение, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 28 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
33 | ЗП-256. Тамышев Артем Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 007 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
34 | ЗП-258. Ахмадеев Анвар Мансурович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 214, | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
35 | ЗП-259. Ахмаджонова Бибисалима Мирахматовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Тургенева, з/у 58/1, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
36 | ЗП-260. Курбонов Сахобиддин Ахмаджонович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Радостный, з/у 25, | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
37 | ЗП-265. Гапасюк Ирина Анатольевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 180, | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
38 | ЗП-268. Аргинбаев Руслан Фаритович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СДТ "Радуга", участок 30 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
39 | ЗП-269. Гизатуллин Гумар Насыбуллинович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 541, | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
40 | ЗП-275. Босов Юрий Анатольевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ «Девон-2», з/у 260 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
41 | ЗП-281. Хасанова Светлана Рамилевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Извилистая, земельный участок 71, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
42 | ЗП-283. Слепушкина Татьяна Андреевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СТ «Акташ», земельный участок № 230, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
43 | ЗП-284. Купцова Валентина Ивановна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 371 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
44 | ЗП-285. Аргинбаев Руслан Фаритович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ягодка», участок 60 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
45 | ЗП-289. Алексеева Варвара Евстафьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 199 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
46 | ЗП-295. Пашкова Динара Ринатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Трипольского, д. 1 стр.Б, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
47 | ЗП-303. Четырин Сергей Владимирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Березовая | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
48 | ЗП-305. Ганеева Лариса Салаватовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 335 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
49 | ЗП-309. Галиева Флура Закиевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 471 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
50 | ЗП-315. Фахртдинов Равиль Ямгутдинович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г.Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 470 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
51 | ЗП-316. Мещанова Валентина Григорьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г.Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 645 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
52 | ЗП-318. Кочетков Григорий Викторович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 344 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
53 | ЗП-328. Гильфанова Сирина Каррамовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 555 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
54 | ЗП-336. Хисамутдинова Лузия Лукмановна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Девон-2», з/у № 386 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
55 | ЗП-337. Сабитов Рафиль Мухамбетович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 206 "Б" | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
56 | ЗП-338. Платонов Леонид Георгиевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 167 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
57 | ЗП-339. Мусагитова Нурия Мидарисовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 33, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
58 | ЗП-340. Фаррахова Татьяна Александровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ «Девон-2», участок 408 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
59 | ЗП-341. Гордеева Прасковья Николаевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 336. | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
60 | ЗП-342. Санникова Наталья Анатольевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 497, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
61 | ЗП-346. Алексеев Александр Анатольевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Нефтяник», участок № 161 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
62 | ЗП-347. Застольнова Татьяна Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 306 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
63 | ЗП-348. Клеттер Валерий Андреевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г.Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 402 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
64 | ЗП-349. Берсенев Юрий Михайлович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 312. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
65 | ЗП-350. Назарова Ирина Анатольевна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 626 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
66 | ЗП-351. Харисова Гульнара Мунавировна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 311. | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
67 | ЗП-367. Буранова Любовь Николаевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, садоводческое товарищество «Девон-2», участок №550 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
68 | ЗП-368. Осипов Владимир Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, садоводческое товарищество «Девон-2», участок № 563 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
69 | ЗП-369. Никитин Анатолий Георгиевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 32 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
70 | ЗП-370. Савчук Галина Трифоновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 169 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
71 | ЗП-372. Федоров Валерий Владимирович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 11, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
72 | ЗП-374. Латыпов Рустэм Махмутович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Сливовая, земельный участок 14 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
73 | ЗП-375. Михайлова Мария Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 574 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
74 | ЗП-376. Валиахметова Рамила Шакуровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 39, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
75 | ЗП-377. Валиахметова Эльвира Радиковна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок №60 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
76 | ЗП-378. Салаватова Наиля Нильевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г.Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 51 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
77 | ЗП-380. Гайнутдинова Альфия Афляховна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 65 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
78 | ЗП-381. Копылова Зоя Валентиновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 348 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
79 | ЗП-385. Насырова Рамзия Нурлыгаяновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок №017 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
80 | ЗП-387. Камалетдинов Рамиль Мугалимович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 637. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
81 | ЗП-388. Валиахметов Динар Радикович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 122, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
82 | ЗП-389. Белова Зульфия Айратовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Девон-2», участок 47 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
83 | ЗП-390. Казаков Алексей Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 166, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
84 | ЗП-391. Бирюк Андрей Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 126 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
85 | ЗП-392. Сулейманова Мария Ишбердиновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 124 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
86 | ЗП-393. Базанова Наталия Владимировна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 529 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
87 | ЗП-395. Петров Михаил Васильевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Девон-2», участок 4, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
88 | ЗП-396. Ощепков Павел Александрович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 431, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
89 | ЗП-397. Педаш Татьяна Витальевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 145, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
90 | ЗП-403. Корнеева Любовь Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 164, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
91 | ЗП-404. Карасева Галина Дмитриевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 687 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
92 | ЗП-405. Бабанов Сергей Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 294, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
93 | ЗП-407. Маннанова Нурия Раиловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 343, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
94 | ЗП-408. Мамаева Евгения Яковлевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 28, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
95 | ЗП-409. Симонова Ирина Алексеевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 26, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
96 | ЗП-410. Макарова Мария Алексеевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Девон-2», участок 12, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
97 | ЗП-411. Файзурова Винера Гайнельгилимовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 691, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
98 | ЗП-412. Васильев Юрий Алексеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Акташ», участок №249 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
99 | ЗП-415. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/7, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
100 | ЗП-417. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/14 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
101 | ЗП-418. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/13 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
102 | ЗП-419. Хисамов Зуфар Бадгитдинович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 71 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
103 | ЗП-420. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/12, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
104 | ЗП-421. Ситдиков Ильшат Фаварисович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 202 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
105 | ЗП-422. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/11 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
106 | ЗП-423. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/10 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
107 | ЗП-424. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/9 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
108 | ЗП-425. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/5 б | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
109 | ЗП-426. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/5а | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
110 | ЗП-427. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/5 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
111 | ЗП-428. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/4а, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
112 | ЗП-429. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/4 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
113 | ЗП-430. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/3а, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
114 | ЗП-431. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/3, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
115 | ЗП-432. Пашпекина Татьяна Николаевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 304 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
116 | ЗП-433. Баев Владимир Александрович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 36 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
117 | ЗП-434. Зайнагулов Рафис Фахразович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 20, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
118 | ЗП-435. Грицаев Евгений Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 141, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
119 | ЗП-436. Шалганова Вера Андреевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 341, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
120 | ЗП-438. Таганлиева Руфина Рустамовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Извилистая, з/у 67 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
121 | ЗП-439. Суркаев Руслан Розенович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 320, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
122 | зП-440. Прокудина Раисия Степановна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ «Девон-2», участок 457 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
123 | ЗП-441. Миннегалимов Ильдар Фаритович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 546 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
124 | ЗП-442. Асадуллина Ксения Алексеевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 3 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
125 | ЗП-344. Яфасов Темур Ринатович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 372 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
126 | ЗП-445. Тухватуллина Рая Фуатовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 579, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
127 | ЗП-448. Лапшина Татьяна Вячеславовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 34 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
128 | ЗП-453. Говорухина Мария Александровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 35, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
129 | ЗП-469. Николаев Алексей Анатольевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 25, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
130 | ЗП-499. Сафиуллина Дина Хамитовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
131 | ЗП-815. Садовников Алексей Владимирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Гафури, д. 30, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
132 | ЗП-821. Коврова Альбина Магсумовна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория массив гаражей Цюрупы-28, участок № 20 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
133 | ЗП-826. Латыпов Олег Рифгатович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 56, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
134 | ЗП-830. Галимова Фина Ханифовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Мира, д. 17, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
135 | ЗП-833. Бадамшин Вадим Ильдарович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Б.Канкаева,19а, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
136 | ЗП-838. Герасимова Надежда Николаевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Радостный, з/у 2 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
137 | ЗП-839. Даутова Наиля Явдатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. М.Худякова, д. 12 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
138 | ЗП-840. Идиатуллин Альфред Ахмадисламович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Аксакова, в районе вневедомственной охраны при ОВО ГОВД, гараж 44, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
139 | ЗП-858. Букаткин Леонид Владимирович Объект: индивидуальный жилой дом (увеличение мощности). Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Чкалова, д.45 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
140 | ЗП-859. Пастернак Эльмира Флюровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Гоголя, дом 51 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
141 | ЗП-866. Баладурин Андрей Андреевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Бакинской, д. 10 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
142 | ЗП-880. Кургузов Максим Константинович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Южная, д. 91 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
143 | ЗП-884. Сайдалов Сафархужа Махамадиевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дубки-1», участок № 104 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
144 | ЗП-888. Даутова Лилия Кашифовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. И. Худякова, з.у. 16, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
145 | ЗП-895. Пальчинский Алексей Евгеньевич (Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан) Устройство светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Кооперативная – ул. 8 Марта | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
146 | ЗП-896. Пальчинский Алексей Евгеньевич (Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан) Устройство светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Островского – ул. Куйбышева | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
Итого: |  | 1 | 2573266.85 |  | 1388322.88 |  | 1051.34 |  | 292 | 65.7
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 6686271.55 |  | 4362013.4 |  | 1847.83 |  | 722.375 | 111.4
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в декабре работают 8 электромонтеров+3 практиканта
Итого: 11 чел*168 час = 1 848ч/ч

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на ДЕКАБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1. | Помещения (кроме ТП)
1 | Текущий ремонт спорт зала | 1 шт | 32718 |  | 6825 |  | 92.16 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 32718 |  | 6825 |  | 92.16 |  | 0 | 0
2 | Металлоконструкции
2.1. | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 372 |  | 0 | 0
3 | Прочие виды работ
3.1. | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 42718 |  | 11825 |  | 504.16 |  | 0 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке уно в декабре работают 3 РАБОЧИХ (сварщик, слесарь, маляр)
Итого: 3 рабочих *168ч=504 чел/час