## план
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПТО | [6 empty] | Главный инженер
| Мазоватов Е.Л. | [7 empty] | Тухбатуллин И.Г.
Начальник ПЭО
Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на Май 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Силовые трансформаторы
1.1.1 | Ремонт ТМ-400кВА | 1 шт | 130000 |  | 100000 |  | 320 |  | 0 | 0
Всего кап.ремонт: |  |  | 130000 |  | 100000 |  | 320 |  | 0 | 0
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-04 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
2 | ТО-1 ТП-05 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
3 | ТО-1 ТП-011 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
4 | ТО-1 ТП-012а | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
5 | ТО-1 ТП-022 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
6 | ТО-1 ТП-028 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
7 | ТО-1 ТП-030 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
8 | ТО-1 ТП-061 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
9 | ТО-1 ТП-094 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
10 | ТО-1 ТП-099 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
11 | ТО-1 ТП-130 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
12 | ТО-1 ТП-173 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
13 | ТО-1 ТП-222 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
14 | ТО-1 ТП-246 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
15 | ТО-1 РП-3 | 1 шт | 7065.2 |  | 1200 |  | 16 |  | 6.18 | 0
Итого: |  | 1 | 105978 |  | 18000 |  | 240 |  | 92.7 | 0
2.2 | КЛ 0,4 кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4кВ по дефектам | 1 шт | 120000 |  | 50000 |  | 178 |  | 165.18 | 50.22
2 | Асфальтирование перекопов | 1 шт |  |  |  |  | 178 |  | 148.11 | 62.17
Итого: |  | 1 | 120000 |  | 50000 |  | 356 |  | 313.29 | 112.39
2.3 | КЛ 6-10 кВ
1 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 120000 |  | 51000 |  | 178 |  | 150.18 | 50.22
2 | Асфальтирование перекопов | 1 шт |  |  |  |  | 178 |  | 108.11 | 62.17
Итого: |  | 1 | 120000 |  | 51000 |  | 356 |  | 258.29 | 112.39
2.4 | Ревизия и наладка РЗА
1 | РП-3 | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
2 | РП-4 | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
3 | РП-11, 10кВ | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
4 | РП-11, 6кВ | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
5 | РП-13 | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
6 | ТП-063 | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
7 | ТП-130 | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
Итого: |  | 1 | 134022 |  | 0 |  | 168 |  | 50.33 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 480000 |  | 119000 |  | 1120 |  | 714.61 | 224.78
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  | 610000 |  | 219000 |  | 1440 |  | 714.61 | 224.78
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | Электроснабжение ТЦ «Добрино» по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д.32/4, кадастровый номер 02:57:020403:271 (РП-6кВ-1шт, Строительство КЛ-6кВ ААБ-3х120 L-0,8км) | 1 шт | 1485000 |  | 1214528 |  | 541 |  | 577.19 | 478.33
2 | Электроснабжение имущества СНТ «Незабудка» (монтаж ТП с ТМГ) | 1 шт | 445000 |  | 1573281 |  | 857 |  | 667.19 | 548.6
3 | Электроснабжение участков под ИЖС по адресу 2-й проезд Кооперативной. Строительство КТП, ТМГ | 1 шт | 3371000 |  | 2535526 |  | 1167 |  | 577.19 | 547.3
4 | 2-й этап строительства сетей внутреннего эл.снабж. мкр.Южный, Юго-Западный ГО г.Октябрьский в рамках тех.присоединения (Корректировка СТП-6/04,кВ мощностью 63кВА-1шт) | 1 шт | 372672 |  | 350000 |  | 97 |  | 97.19 | 50.33
5 | Реконструкция сетей электроснабжения проходящих по территории 33 мкр. ГО г.Октябрьский РБ. (2КЛ-10кВ АСБу-3х185 L=1,85км, БКТП-1шт) | 1 шт | 14950000 |  | 9012000 |  | 3120 |  | 2577.19 | 478.3
Итого: |  | 1 | 20623672 |  | 14685335 |  | 5782 |  | 4495.95 | 2102.86
4 | Тех.присоединение 2023
1 | Гиззатуллин Рустем Расимович нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, дом 11 строение 12. ЗП-468 от 01.08.2022г. КЛ-0,4кВ ТП-116 - выход на опору № 1, 20м. | 20м. | 769690 |  | 554521 |  | 266.94 |  | 266 | 55
2 | (ИП Хамидуллин Идьдус Фатхуллович) Нежилое помещение под производственную базу, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, 96. ЗП-518 от 01.09.2022г. КЛ-0,4кВ ТП-026- выход на опору. Монтаж ком.аппарата. | 1 шт | 13373 |  | 10413 |  | 3.7 |  | 3.7 | 2.11
Итого: |  | 1 | 783063 |  | 564934 |  | 270.64 |  | 269.7 | 57.11
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 22016735 |  | 15469269 |  | 7492.64 |  | 5480.26 | 2384.75
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Воздушные линии
1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ ТП-066 май ф 04-39, 11-17 ,замена АС , замена РВО | 1 шт | 254360 |  | 155220 |  | 450.23 |  | 200 | 200
Всего кап.ремонт: |  |  | 254360 |  | 155220 |  | 450.23 |  | 200 | 200
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы, осмотры)
1 | ТП-051/ф.Род.дом,ф.Энгельса | 830м | 1676.6 |  | 0 |  | 4.9 |  | 3.984 | 0
2 | ТП-073/ф.Автостоянка,ф.Тукаева | 720м | 1454.4 |  | 0 |  | 11.6 |  | 3.456 | 0
3 | ТП-087/ф.Северная,17 | 125м | 252.5 |  | 0 |  | 3.75 |  | 0.6 | 0
4 | ТП-104/ф.М.Джалиля | 412м | 832.24 |  | 0 |  | 12.36 |  | 1.9776 | 0
5 | ТП-117/ф.Автостоянка | 120м | 242.4 |  | 0 |  | 3.6 |  | 0.576 | 0
6 | ТП-149/ф.Майская,ф.Тургенева, ф.Сосновая | 1400м | 2828 |  | 0 |  | 12 |  | 6.72 | 0
7 | ТП-174/ф.Матросова,ф.Кызыл-Тан | 1536м | 3102.72 |  | 0 |  | 16.3 |  | 7.3728 | 0
8 | ТП-189 ф.Буровиков, ф.Достоевского, ф.пр.Достоевского, ф.4пр.Достоевского | 1580м | 3191.6 |  | 0 |  | 7.4 |  | 7.584 | 0
9 | ТП-206/ф.Михайлова,ф.Ферма | 100м | 202 |  | 0 |  | 3 |  | 0.48 | 0
10 | ТП-224/ф.Красноармейская, ф.Красноармейская,1 | 380м | 767.6 |  | 0 |  | 11.4 |  | 1.824 | 0
11 | ТП-240/ф.40мкр,ф.Гайнанова-левая, ф.Гайнанова-правая, ф.Лазурная,ф.Анпилагова | 686м | 1385.72 |  | 0 |  | 20.58 |  | 3.2928 | 0
Итого: |  | 1 | 15935.78 |  | 0 |  | 106.89 |  | 37.8672 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | ТП-011/ф.Квартал Пенсионного фонда | 4327м | 25800 |  | 0 |  | 129.81 |  | 20.7696 | 0
2 | ТП-028/ф.рег.Палата, ф.Комсомольская,ф.Сбербанк,ф.Ателье Чайка | 870м | 8700 |  | 0 |  | 26.1 |  | 4.176 | 0
3 | ТП-130/Целинная | 870м | 8700 |  | 0 |  | 26.1 |  | 4.18 | 0
4 | ТП-173/ф.Чеверева, Тупик Чеверева | 1006м | 24552 |  | 0 |  | 30.18 |  | 4.8288 | 0
5 | ТП-222/С.Кудаш, С.Разина | 38м | 570 |  | 0 |  | 1.14 |  | 0.1824 | 0
Итого: |  | 1 | 68322 |  | 0 |  | 213.33 |  | 34.1368 | 0
2.3. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.11-19. РП-3, ТП-253, ТП-167 | 871м | 1837.81 |  | 0 |  | 6.13 |  | 4.1808 | 0
2 | ф.11-40. РП-3, ТП-167,21,089 | 1656м | 3494.16 |  | 0 |  | 9.68 |  | 7.9488 | 0
3 | ф.11-45. ТП-040,015 | 220м | 464.2 |  | 0 |  | 6.6 |  | 1.056 | 0
4 | ф.11-47. ТП-112,022 | 230м | 485.3 |  | 0 |  | 6.9 |  | 1.104 | 0
5 | ф.12-08. ТП-199,253 | 440м | 928.4 |  | 0 |  | 3.2 |  | 2.112 | 0
6 | ф.711-07. ТП-8,9,12,13 | 800м | 1688 |  | 0 |  | 4.11 |  | 3.84 | 0
7 | ф.711-25. ТП-8,9,12 | 800м | 3544.8 |  | 0 |  | 4.11 |  | 3.84 | 0
Итого: |  | 1 | 12442.67 |  | 0 |  | 40.73 |  | 24.0816 | 0
2.4. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ. Замена РВО (Испытание,замена) (с отключениями)
1 | ф.04-06/ТП-122 | 200м | 13000 |  | 0 |  | 16 |  | 4.96 | 0
2 | ф.11-17/от ПС-11 до ТП-036, к ТП-078, ТП-098 | 1900м | 28500 |  | 0 |  | 157 |  | 9.12 | 0
3 | ф.70-17/к ТП-209.162,163, 165,166,164,200 | 6184м | 30920 |  | 0 |  | 185.52 |  | 29.6832 | 0
Итого: |  | 1 | 72420 |  | 0 |  | 358.52 |  | 43.7632 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 169120.45 |  | 0 |  | 719.47 |  | 139.8488 | 0
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  | 423480.45 |  | 155220 |  | 1169.7 |  | 339.8488 | 200
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | Электроснабжение имущества СНТ «Незабудка» (монтаж ТП с ТМГ) | 1 шт | 445000 |  | 1573281 |  | 857.37 |  | 658.33 | 68.73
2 | Электроснабжение участков под ИЖС по адресу 2-й проезд Кооперативной. | 1 шт | 3371000 |  | 2535526 |  | 1167.26 |  | 950.47 | 44.78
3 | Электроснабжение базовой станции связи (БС) Октябрьский в Туймазинском районе | 1 шт | 2821000 |  | 2000000 |  | 458.22 |  | 360.2 | 112.7
4 | 2-й этап строительства сетей внутреннего эл.снабж. мкр.Южный, Юго-Западный ГО г.Октябрьский в рамках тех.присоединения (Корректировка СТП-6/04,кВ мощностью 63кВА-1шт). ЗП-369,402,691 | 1 шт | 4274190 |  | 3800000 |  | 746.62 |  | 1500.3 | 699.5
5 | Замена приборов учета эл/энергии потребителей в целях исполнения ФЗ №522 от 27.12.2018г. | 1 шт | 9400000 |  | 9400000 |  | 1126.66 |  | 500.6 | 0
6 | Реконструкция сетей электроснабжения проходящих по территории 33 мкр. ГО г.Октябрьский РБ. (2КЛ-10кВ АСБу-3х185 L=1,85км, БКТП-1шт, ВЛЗ-10кВ СИП3-1х50 L=0,07м, КСО-366-1шт, КСО-298-1шт) | 1 шт | 420000 |  | 9012000 |  | 3120.16 |  | 1489.3 | 54.66
Итого: |  | 1 | 20731190 |  | 28320807 |  | 7476.29 |  | 5459.2 | 980.37
4 | Тех.присоединение 2023
1 | Мухаметзянов Азат Минифанилович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ручеек», участок 5. ЗП-492 от 30.06.2022г. | 1 шт | 159937.67 |  | 117228.12 |  | 55.88 |  | 12.3 | 0
2 | Шафиков Ильгиз Фаилевич индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, пр. Радостный, уч. 26. ЗП-509 от 23.08.2022 | 1 шт | 150969 |  | 117201.25 |  | 44.13 |  | 54.2 | 0
3 | Маргарян Сейран Симакович индивидуальный дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сдт «Заря», уч. 186. ЗП-489 от 10.08.2022 | 1 шт | 26746.74 |  | 20826.57 |  | 7.51 |  | 15.21 | 0
4 | Ахмаджонова Сафияхон Хайриллоевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Рассветная, рядом с з/у 29. ЗП-540 от 26.09.2022 | 1 шт | 323816 |  | 225588 |  | 89.25 |  | 15.14 | 0
5 | Биктимиров Ильдар Ринатович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Целинная, в районе ж/д № 15 и № 17. ЗП-539 от 16.09.2022 | 1 шт | 24075.94 |  | 18121.97 |  | 6.2 |  | 15.45 | 0
6 | Мударисов Наиль Нурлыгаянович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сдт «Девон», участок № 223. ЗП-585 от 17.10.2022г | 1 шт | 80232 |  | 56770 |  | 30.52 |  | 28.4 | 0
7 | Захарова Лейсан Валерьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сдт «Девон», участок № 222. ЗП-586 от 17.10.2022г. (согласно ЗП-585) | 1 шт | 24075.94 |  | 18121.97 |  | 9.2 |  | 5.3 | 0
8 | Нагуманов Марат Мирсатович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Шукшина, з/у. 1. ЗП-588 от 19.10.2022 | 1 шт | 184141.98 |  | 122960.49 |  | 112.7 |  | 47.66 | 12.12
9 | Бекчанов Уморбек Курбонбоевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, территория СНТ «Восход-1», уч. 54, кадастровый номер 02:57:050403:556. ЗП-605 от 31.10.2022 | 1 шт | 31721 |  | 24419 |  | 7.51 |  | 7.19 | 0
10 | Матвеев Эдуард Камилевич садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/с «Нефтяник, уч. 29, кадастровый номер 02:57:020602:186. ЗП-610 от 07.11.2022г | 1 шт | 87573.23 |  | 52115.82 |  | 38.37 |  | 12.3 | 0
11 | Сираева Айгуль Рамилевна Садовый дом расположенный по адресу: г.Октябрьский, СДТ "Ягодка", уч. 72, кадастровый номер 02:57:050407:88. ЗП-611 от 07.11.2022 | 1 шт | 151460.61 |  | 111077.18 |  | 40.65 |  | 20.33 | 0
12 | Шерстобитова Алена Олеговна Садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ягодка», уч.87, кадастровый номер 02:57:050407:103. ЗП-613 от 07.11.2022 | 1 шт | 33633.56 |  | 26331.6 |  | 7.51 |  | 8.9 | 0
13 | Столяр Александр Владимирович Садовый дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, СДТ «Девон», уч. 220, кадастровый номер 02:57:030703:387. ЗП-617 от 14.11.2022 | 1 шт | 33633.56 |  | 26311.6 |  | 7.51 |  | 4.8 | 0
14 | Маркина Надежда Владимировна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сдт «Дружба-2», кадастровый номер 02:57:050404:356. ЗП-646 от 24.11.2022 | 1 шт | 29194.35 |  | 21892.39 |  | 7.51 |  | 6.8 | 0
Итого: |  | 1 | 1341211.58 |  | 958965.96 |  | 464.45 |  | 253.98 | 12.12
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 22495882.03 |  | 29434992.96 |  | 9110.44 |  | 6053.0288 | 1192.49
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов