## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС"
___________ И.Г.Тухбатуллин
План работ по участкам за Январь 2023 г.
№ п\п | План производства | План закупок | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
[5 empty] | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | Текущий ремонт ОС (23.4)
2.1 | ВЛ 0,4 кВ
2.1.1 | от 24.01.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ,ТП-09 ф. С. кольцо, заменна ввода оп. 24 | 1 м | 6000
2.1.2 | от 24.01.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ,ТП-114 ф. С.Разина, заменна неизолированного провода на СИП оп. 56-58 | 1 м | 25000
2.1.3 | от 24.01.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф.Жукова демонтаж СИП оп. 60-61 | 1 м | 13000
2.1.4 | от 24.01.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ,ТП-21 ф. 9 Января, заменна неизолированного провода на СИП оп. 45-48 | 1 м | 35000
Итого: |  |  |  | 4 | 79000
2.2 | ВЛ 6-10 кВ
2.2.1 | от 24.01.2023 |  | ВЛ-6кВ ф. 11-08- оп.30-50 Верховой осмотр, поиск места повреждения, ревизия зажимов, подрезка деревь | 1 м | 40000
2.2.2 | от 24.01.2023 |  | ВЛЗ-10кВ на ТП-215 ф. 701-16, перенос подкоса оп. 1 | 1 м | 23000
Итого: |  |  |  | 2 | 63000
Всего: |  |  |  | 142000
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  |  |  | 142000
4 | Затраты по демонтажу собственного имущества(91.2)
4.1 | ВЛ 0,4 кВ
4.1.1 | от 24.01.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ РП-2 ф. Елка- демонтаж опор от оп.1 до оп. 6 ,демонтаж проводов СИП 3х50+1х54,6+1х16-125 | 1 м | 30000 |  |  |  | 1
4.1.2 | от 24.01.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-192 демонтаж неизолированного провода А-35-100 м (9 кг) от ТП -192 до оп.1 | 1 м | 6000 |  |  |  | 1
4.1.3 | от 24.01.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ РП-2 ф. к. Девон,Светофор от РП-2 до оп.5 демонтаж опор, провода А-35, СИП | 1 м | 10000 |  |  |  | 1
Итого: |  |  |  | 3 | 46000 |  |  |  | 3
Всего: |  |  |  |  | 46000 |  |  |  | 3
2 | Текущий ремонт ОС (23.4)
2.1 | Трансформаторные подстанции
2.1.1 | от 25.01.2023 |  | ТО-1 ТП-7, 127,161,162,262 январь 2023 | 1 шт | 70000 |  | 5000
Итого: |  |  |  | 1 | 70000 |  | 5000
2.2 | КЛ 0,4 кВ
2.2.1 | от 25.01.2023 |  | Ремонт КЛ-0,4кВ январь 2023г. | 1 шт | 60000 |  | 60000
Итого: |  |  |  | 1 | 60000 |  | 60000
2.3 | КЛ 6-10 кВ
2.3.1 | от 25.01.2023 |  | Ремонт КЛ-6/10кВ январь 2023 | 1 шт | 70000 |  | 85000
Итого: |  |  |  | 1 | 70000 |  | 85000
2.4 | Ревизия РЗА
2.4.1 | от 25.01.2023 |  | Ревизия и наладка РЗА январь 2023 | 1 шт | 70000