## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на АПРЕЛЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Силовые трансформаторы
1 | Ремонт ТМ в резерве | 1 шт | 130000 |  | 75000 |  | 159 |  | 16 | 4
Итого капитальный ремонт: |  |  | 130000 |  | 75000 |  | 159 |  | 16 | 4
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Коммутационная аппаратура
1 | Ремонт Руб. и АВ по дефектам | 1 шт | 6000 |  | 5000 |  | 20 |  | 16 | 4
Итого: |  | 1 | 6000 |  | 5000 |  | 20 |  | 16 | 4
2.2 | КЛ 6-10
1 | Ремонт КЛ-6кВ по дефекту | 1 шт | 230000 |  | 20000 |  | 200 |  | 176 | 12
2 | Ремонт КЛ-6кВ по дефекту | 1 шт | 230000 |  | 20000 |  | 200 |  | 176 | 12
Итого: |  | 2 | 460000 |  | 40000 |  | 400 |  | 352 | 24
2.3 | Силовые трансформаторы
1 | Замена тр-ра в ТП по дефекту | 1 шт | 15000 |  |  |  | 20 |  | 16 | 1
2 | Устранение течи масла по дефекту | 1 шт | 15000 |  |  |  | 20 |  | 16 | 1
Итого: |  | 2 | 30000 |  | 0 |  | 40 |  | 32 | 2
2.4 | КЛ 0,4кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4кВ по дефектам на март 2024 | 1 шт | 64000 |  | 15000 |  | 100 |  | 80 | 4
Итого: |  | 2 | 64000 |  | 15000 |  | 100 |  | 80 | 4
Итого текущий ремонт: |  |  | 530000 |  | 60000 |  | 520 |  | 448 | 32
Всего по ремонту: |  |  | 660000 |  | 135000 |  | 679 |  | 464 | 36
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.1. | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-104 | 1 шт | 19559 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
2 | ТО-1 ТП-110 | 1 шт | 33544 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
3 | ТО-1 ТП-148 | 1 шт | 32560 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
4 | ТО-1 ТП-7 | 1 шт | 27000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
5 | ТО-1 ТП-152 | 1 шт | 34666 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
6 | ТО1 ТП-155 | 1 шт | 32832 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
7 | ТО-1 ТП-21 | 1 шт | 19559 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
8 | ТО-1 ТП-027 | 1 шт | 29117 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
9 | ТО-1 ТП-056 | 1 шт | 18405 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
10 | ТО-1 ТП-057 | 1 шт | 19554 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
15 | Осмотр тепловизором по графику | 1 шт | 52000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
Итого: |  | 1 | 318796 |  | 0 |  | 264 |  | 132 | 0
4 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-34.Гардт Наталия Владиславовна. ЭП-0,4кВ для электроснабжения общего имущества ОНСТ «Нефтяник». Монтаж 2АВ в РУ-0,4кВ ТП-212 | шт. | 20000 |  | 15000 |  | 16 |  | 16 | 0.45
2 | ЗП-35.ООО СЗ «СтройХолдинг». Арсланов Марат Хамитович. Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для строительной площадки многоэтажного жилого дома: РБ, г. Октябрьский, ул. Шашина, д. 32. Установка и допуск ПУ трехфазный полукосвенного включения в РУ-0,4кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ | шт. | 20000 |  | 15000 |  | 16 |  | 16 | 0.45
3 | ЗП-37.Гильманов Салават Марсильевич. 2КЛ-0,4кВ нежилого здания, г. Октябрьский, ул. Гоголя, зд. 31, корпус 1, 3-12. Установка и допуск ПУ и мощности трехфазный полукосвенного включения по I источнику питания - в ТП-076, I c.ш., ф. 11-37, РУ-0,4кВ яч. № 3, 7Р; по II источнику питания - ТП-076, II c.ш., ф. 04-28, РУ-0,4кВ яч. № 8, 18Р | шт. | 20000 |  | 15000 |  | 16 |  | 16 | 0.45
Итого: |  | 1 | 60000 |  | 45000 |  | 48 |  | 48 | 1.35
5 | Работы по распоряжению
1 | Эл.монтер-обходчик | шт. |  |  |  |  | 159 |  | 159 | 0
2 | Работа в Эграф | шт. |  |  |  |  | 159
3 | Эл.монтер по эскизированию трасс КЛ | шт. |  |  |  |  | 159
Итого: |  | 1 |  |  |  |  | 477 |  | 159 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 1108796 |  | 210000 |  | 1579 |  | 771 | 40
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в апреле работают 10 электромонтеров
Итого: 10 чел*159час = 1 590 ч/ч

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на АПРЕЛЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Воздушные линии 0,4кВ
1 | ТП-012А/ф.Тубдиспансер (200м.) | 200 м | 273840 |  | 102450 |  | 20 |  | 16 | 4
Итого: |  | 1 | 273840 |  | 102450 |  | 20 |  | 16 | 4
Итого капитальный ремонт: |  |  | 273840 |  | 102450 |  | 20 |  | 16 | 4
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | ТП-21/Уральская | 1080м | 13770 |  | 0 |  | 40 |  | 8 | 0
2 | ТП-056/Свердлова | 470м | 11225 |  | 0 |  | 44 |  | 12 | 0
3 | ТП-086/Осипенко | 1330м | 12145 |  | 0 |  | 40 |  | 11 | 0
4 | ТП-108/Отрадная | 1013м | 11442 |  | 0 |  | 40 |  | 12 | 0
5 | ТП-114/Ст.Разина, Пригородная, Матросова | 3000 м | 24900 |  | 0 |  | 40 |  | 12 | 0
6 | ТП-119/Железнодорожная | 350 м | 7860 |  | 0 |  | 46 |  | 12 | 0
7 | ТП-127/Вокзальная | 990 м | 14900 |  | 0 |  | 40 |  | 12 | 0
8 | ТП-174/Матросова, Кызыл Тан | 2568 м | 18260 |  | 0 |  | 46 |  | 12 | 0
Итого: |  | 12 | 114502 |  | 0 |  | 336 |  | 91 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ (с отключениями)
1 | ТО-2 ВЛ-6кВ ф.12-16/к ТП-077,147 | 15 м | 6248 |  | 0 |  | 88 |  | 48 | 48
2 | ТО-2 ВЛ-6кВ ф.701-16/к ТП-214,234 | 2965 м | 24498 |  | 0 |  | 54 |  | 44 | 24
Итого: |  |  | 30746 |  | 0 |  | 142 |  | 92 | 72
Итого по текущему ремонту: |  |  | 145248 |  | 0 |  | 478 |  | 183 | 72
ВСЕГО: |  |  | 419088 |  | 102450 |  | 498 |  | 199 | 76
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.3 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы и осмотры)
1 | ТП-08/ф.Комсомольская | 455м | 2500 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
2 | ТП-021/ф.Северная | 980 м | 2700 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
3 | ТП-033/ф.Лермонтова | 92 м | 500 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
4 | ТП-050/ф.Девонская | 80м | 500 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
5 | ТП-067/ф.Гоголя, Мира | 1275 м | 3500 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
6 | ТП-086/Осипенко | 1330м | 1260 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
7 | ТП-102/ф.уралсиб Списать??? | 75 м | 1470 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
8 | ТП-116/ф.Оранжерея, Сигнал | 250 м | 740 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
9 | ТП-141/Дачная | 215 м | 2577 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
10 | ТП-173/Чеверева, Тупик Чеверева | 1000 м | 1488 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
11 | ТП-205/Алебастровая, Дачная | 2125 м | 4000 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
12 | ТП-223/Санаторий Толпар | 194 м | 580 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
13 | ТП-239/Линия, 1,2,3 | 1735м | 1430 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
14 | РП-2/Елка | 500 м | 1700 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 24945 |  | 0 |  | 112 |  | 56 | 0
3.4. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.04-36/к ТП-018, РП-8 | 5630 м | 5550 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
2 | ф.04-39/к ТП-047, 125 | 1910 м | 2500 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
3 | ф.05-11/к ТП-205 | 470 м | 1540 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
4 | ф.11-08/к ТП-127,119 | 20 м | 600 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
5 | ф.11-17/к ТП-036, 078, 098 | 1900 м | 2000 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 12190 |  | 0 |  | 40 |  | 20 | 0
Всего за экспл.мероприятия: |  |  | 37135 |  | 0 |  | 152 |  | 76 | 0
4 | Подрядные работы
1 | Обслуживание УО | 1шт |  |  |  |  | 80 |  | 80 | 80
Итого: |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 80 | 80
5 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-55. Манусенко Александр Викторович. Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/с «Дубки-2», участок № 2. Кадастровый номер: 02:57:050508:265 ВЛ+счетчик | 1 шт | 200000 |  | 150000 |  | 80 |  | 50 | 0.45
2 | ЗП-729. Галлямов Азат Ильгизович (Общество с ограниченной ответственностью Переработка Пластика Мунира Пласт) Нежилое здание (склады), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. 8 Марта | 1 шт | 129476 |  | 98195 |  | 30.7 |  | 3.87 | 0.45
3 | ЗП-731. Хусаинова Валентина Геннадиевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Железнодорожная, 37, | 1 шт | 107589 |  | 79383 |  | 27 |  | 2 | 0.45
4 | ЗП-745. Курбонова Омина Гаффоровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд 2-й Совхозный, кадастровый номер 02:57:050901:631 | 1 шт | 109388 |  | 80732 |  | 29 |  | 4 | 0
5 | ЗП-741. Каюмова Галина Анваровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2» участок № 37, кадастровый номер 02:57:030305:463 | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
6 | ЗП-742. Шарифуллина Гульназ Айратовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Муллаяна | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
7 | ЗП-743. Назмидинов Асадулло Усмоналиевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Буровиков, участок № 37в, | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
8 | ЗП-744. Назмидинов Убайдуллох Усмоналиевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Буровиков, участок № 37б | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
9 | ЗП-751. Хакимова Флюза Фаритовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2» участок 572 | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
10 | ЗП-752. Сазанов Александр Иванович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Девон-2», участок № 40, | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
11 | ЗП-758. Саакян Татевик Мгеровна Нежилое здание (кафе), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, здание № 61/2 | 1 шт | 638447 |  | 531711 |  | 101 |  | 44 | 0
12 | ЗП-759. Куликов Павел Иванович Нежилое здание - магазин, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 55, | 1 шт | 287760 |  | 23330 |  | 88 |  | 14 | 0
13 | ЗП-763. Кузьмин Александр Михайлович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ "Нарыш-Тау | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
14 | ЗП-764. Хазеева Алина Александровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Объездная, рядом с домом № 1ж | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
15 | ЗП-765,766,767,768,769,770,771. Курбонова Омина Гаффоровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд 2-й Совхозный | 7 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
16 | ЗП-775. Кузьмина Людмила Савватиевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 61 | 1 шт | 44585 |  | 30226 |  | 72 |  | 4 | 0
17 | ЗП-796. Артемьев Виктор Александрович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СТ «Девон-2», участок №15 | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
18 | ЗП-799. Амирханова Гузалия Накиевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 40 микрорайон, ул. №8, уч. №117 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
19 | ЗП-803. Акобян Гарник Гвидонович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-1», участок 231 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
20 | ЗП-804. Григорьев Филип Геннадьевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2» | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
21 | ЗП-805. Якупов Рим Минниянович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 549, | 1 шт | 88726 |  | 64277 |  | 21 |  | 4 | 0
22 | ЗП-806. Ежов Андрей Евгеньевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ "Вузовец", участок № 66, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
23 | ЗП-807. Иванова Ирина Юрьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок 130 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
24 | ЗП-810. Ильмурзин Денис Витальевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Вузовец», участок № 43а | 1 шт | 154154 |  | 118190 |  | 35 |  | 4 | 0
25 | ЗП-811. Аглеева Гульнара Мухамедфатыховна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Вузовец», участок № 56, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
26 | ЗП-813. Соколов Юрий Анатольевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Вузовец», участок № 55 | 1 шт | 66177 |  | 45339 |  | 21 |  | 14 | 0
27 | ЗП-818. Норматов Сухробчон Мадаминович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Машиностроителей | 1 шт | 66177 |  | 45339 |  | 21 |  | 14 | 0
28 | ЗП-819. Мугавиев Альберт Рамзилевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у №173, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
29 | ЗП-820. Симакова Валентина Ивановна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, гараж № 13/6, | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
30 | ЗП-822. Гайфуллина Рамзия Закуановна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок № 140, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
31 | ЗП-825. Дадожонова Махбуба Махбуба Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Заря», участок № 243, | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
32 | ЗП-906. Богатырева Юлия Васильевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Красная, дом №62 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
33 | ЗП-907. Казанцева Ольга Генадиевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Центральная, д. 91 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
34 | ЗП-910. Мухаметянова Альфира Миргасимовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сад «Ак-Таш», | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
35 | ЗП-933. Галимов Радик Ханифович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, участок № 53 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
36 | ЗП-937. Шавалиев Рустам Байтимерович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Буровиков, дом 79 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
37 | ЗП-939. Медведев Павел Юрьевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Матросова, участок №116 | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
38 | ЗП-944. Якимов Марат Владиславович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Южная, д. 70 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
39 | ЗП-945. Галиуллин Ильмир Тимерьянович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Островского, з/у. 34/1 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
40 | ЗП-962. Греднев Илья Андреевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, к/с «Нефтяник» | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
41 | ЗП-49. Камалова Карина Ильшатовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Вузовец» | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
42 | ЗП-50. Марданшин Руслан Рустэмович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Вузовец» | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
43 | ЗП-59. Бычков Павел Александрович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд 1-й Совхозный, з/у 9 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
44 | ЗП-60. Валеев Рустам Захирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
45 | ЗП-61. Валеев Рустам Захирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
46 | ЗП-62. Валеев Рустам Захирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
47 | ЗП-66. Рыбаков Валерий Николаевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Изумрудная, з/у 18 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
48 | ЗП-79, 80, 81. Курбонов Сахобиддин Ахмаджонович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ручеек», | 3 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
49 | ЗП-84. Холисов Хисрав Акпаралиевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 56, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
50 | ЗП-94. Нафиков Илдус Римович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Братская, д. 41, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
51 | ЗП-96. Вагапова Алия Рамилевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Бакинский, 8 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
52 | ЗП-101. Закиров Ильдар Раилович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Российская, з/у 1в | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
53 | ЗП-106. Баймурзина Назиля Мугамбаровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Алебастровая, 7. | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
54 | ЗП-110. Илюшина Анастасия Петровна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул. Губкина во дворе жилого дома №6 | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
55 | ЗП-126. Калимуллин Радик Маратович (Государственное унитарное предприятие "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан&quo) Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения строительной площадки, расположенной по адресу: г. Октябрьский Республики Башкортостан пр. Ленина, з/у 82 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
56 | ЗП-142. Арсланов Марат Хамитович (ООО СЗ «СТРОЙКИРПИЧХОЛДИНГ») Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения строительной площадки-вагона, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Шашина, з/у 30 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
57 | ЗП-143. Арсланов Марат Хамитович (ООО "Строительное управление 1") Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения строительной площадки-вагона, расположенной по адресу:г.Октябрьский, ул. Шашина, з/у 26, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 2580243 |  | 1634846 |  | 893.7 |  | 341.87 | 1.35
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 3036466 |  | 1737296 |  | 1543.7 |  | 616.87 | 77.35
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в апреле работают 10 электромонтеров
Итого: 10 чел*159 час = 1 539 ч/ч

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на МАРТ 2024 г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1 | Помещения (кроме ТП)
1.1. | Текущий ремонт помещений | 1 шт | 78301.75 |  | 60000 |  | 92 |  | 0 | 0
1.2 | Ремонт ТП/РП
1.2. | Текущий ремонт ТП | 1 шт | 48268.75 |  | 33780.58 |  | 92 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 126570.5 |  | 93780.58 |  | 184 |  | 0 | 0
3 | Металлоконструкции
3.1 | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 253 |  | 0 | 0
4 | Прочие виды работ
4.1 | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 136570.5 |  | 98780.58 |  | 477 |  | 0 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке УНО в марте работают 3 РАБОЧИХ (сварщик, слесарь, маляр)
Итого: 3 рабочих *159ч=477 чел/час