Заместителю директора - главному инженеру

ПО «ОЭС»

ООО «Башкирэнерго»

Ситдикову А.Ф.

Годовой график ремонтов ЛЭП  и  электрооборудования

10-6кВ  прилегающих к сети  ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» на июль 2022год.

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.11-04 | РП-4(2) производство ТО-1 | 02.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 2 | Ф.11-13 | РП-2(1) производство ТО-1 | 04.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 3 | Ф.70-13 | РП-11(1) производство ТО-1 | 11.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 4 | Ф.70-52 | РП-11(2) производство ТО-1 | 12.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 5 | Ф.11-36 | ТП-589(1) производство ТО-1 | 18.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 6 | Ф.11-37 | ТП-589(2) производство ТО-1 | 19.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 7 | Ф.04-07 | ТП-076(3) производство ТО-1 | 22.07.22 | с 9-00 по 17-00 |
| 8 | Ф.12-23 | ВЛ-6кВ производство ТО-2 | 27.07.22 | с 9-00 по 12-30 |

Главный инженер  АО «ОЭС»                                    И.Г.Тухбатуллин

Исп.ОДС  Фаррахов Д.К.

т./факс (34767) 4-68-18