## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на Январь 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Трансформаторные подстанции
1 | ТО1 ТП-7 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 48 |  | 12 | 0
2 | ТО-1 ТП-113 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 48 |  | 12 | 0
3 | ТО-1 ТП-147 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 48 |  | 12 | 0
4 | ТО-1 ТП-148 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 48 |  | 12 | 0
5 | ТО-1 ТП-400 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 48 |  | 12 | 0
Итого: |  | 1 | 80000 |  | 0 |  | 240 |  | 60 | 0
2.2 | КЛ 6-10, 0,4 кВ
1 | Ремонт КЛ-6-10, 0,4кВ по дефектам | 1 шт | 80000 |  | 30000 |  | 160 |  | 65.18 | 50.22
Итого: |  | 1 | 80000 |  | 30000 |  | 160 |  | 65.18 | 50.22
2.4 | Ревизия и наладка РЗА
1 | ТП-055А | 1 шт | 35000 |  | 0 |  | 36 |  | 8 | 0
2 | ТП-235 | 1 шт | 35000 |  | 0 |  | 36 |  | 8 | 0
Итого: |  | 8 | 70000 |  | 0 |  | 72 |  | 16 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 230000 |  | 30000 |  | 472 |  | 141.18 | 50.22
5 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-922.ООО СЗ СУ2 СК Ролстрой. Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения передвижных строительных механизмов на объекте: Строительство жилого дома № 0108 в 38 микрорайоне, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, 88 | шт. | 45231.99 |  | 9503.34 |  | 45.33 |  | 22 | 0.45
Итого: |  | 1 | 45231.99 |  | 9503.34 |  | 45.33 |  | 22 | 0.45
6 | Работы по распоряжению
1 | Эл.монтер-обходчик | шт. |  |  |  |  | 136 |  | 167 | 0
2 | Работа в Эграф | шт. |  |  |  |  | 136 |  | 167 | 0
3 | Эл.монтер по эскизированию трасс КЛ | шт. |  |  |  |  | 136
4 | Работа в трансф.цеху | шт. |  |  |  |  | 160
Итого: |  | 1 |  |  |  |  | 568 |  | 334 | 0
7 | Подрядные работы
1 | Испытание СИЗ | шт. |  |  |  |  | 136
Итого: |  | 1 | 0 |  |  |  | 136 |  | 0 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 275231.99 |  | 39503.34 |  | 1221.33 |  | 497.18 | 50.67
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в январе работают 7 электромонтеров+2 практиканта
Итого: 9 чел*136час = 1 224 ч/ч

## доп.ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к Плану работ по участку ТПиКЛ на ОКТЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на Январь 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы, осмотры)
1 | ТП-02/ф.Зеленая, Кооперативная, Чекмарева | 750м | 1500 |  | 0 |  | 33 |  | 3 | 0
2 | ТП-017/Губкина, Свердлова, Сбербанк | 1080м | 2160 |  | 0 |  | 44.32 |  | 4.32 | 0
3 | ТП-032/Дет.сад, пр.Ленина | 450м. | 900 |  | 0 |  | 11.8 |  | 1.8 | 0
4 | ТП-046/Репина четная, Репина нечетная | 700м | 1400 |  | 0 |  | 22.8 |  | 2.8 | 0
5 | ТП-061/Герцена | 900м | 1800 |  | 0 |  | 33.6 |  | 3.6 | 0
6 | ТП-082/Степная | 750м | 1500 |  | 0 |  | 33 |  | 13 | 0
7 | ТП-098/жд станция, Северная | 1260м | 2520 |  | 0 |  | 25.04 |  | 5.04 | 0
8 | ТП-112/Октябрьская, Трипольского | 157м | 314 |  | 0 |  | 0.628 |  | 0.628 | 0
9 | ТП-133/Горная, Красноармейская | 700м | 1400 |  | 0 |  | 22.66 |  | 2.6 | 0
10 | ТП-170/ф.Марата, Нарыш-тау | 1575м | 3150 |  | 0 |  | 16.3 |  | 6.3 | 0
11 | ТП-185/Кадочникова, Мальцеваъ | 165м | 330 |  | 0 |  | 16.33 |  | 6.33 | 0
12 | ТП-201/Кузнечная. | 15м | 30 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.06 | 0
13 | ТП-220/Ик, Пригородная, Ватан | 1000м | 2000 |  | 0 |  | 14.22 |  | 4.22 | 0
14 | ТП-235/Чапаева, Комсомольская | 1000м | 2000 |  | 0 |  | 4 |  | 4 | 0
Итого: |  | 12 | 21004 |  | 0 |  | 277.758 |  | 57.698 | 0
2.2. | Работа по жалобам
1 | Северная, 25/9 около ООО Вымпел разрослась ель. Требуется подрезка. | 1 шт | 8078.6 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
2 | Ст.Разина, 102- спилить дерево | 1 шт | 8078.6 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
3 | спилить ветки дерева по ул.Сад.кольцо, 241-243 | 1 шт | 8078.6 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
4 | 1й проезд Нефтяников, 18 - опора наклонена в сторону дома | 1 шт | 3927 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
5 | Марата, 9 - спилить ветки дерева | 1 шт | 8078.6 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
6 | Кызыл маяк, 43Б- замена опоры. Опора рушится | 1 шт | 3927 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
7 | Дорожников, 51а -выправка опоры | 1 шт | 3927 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
8 | Уральская, 39 - перенести опору подальше от забора. Расстояние от забора 45см. | 1 шт | 3927 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
9 | Мечети, 21 - спилить ветки дерева | 1 шт | 8078.6 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
10 | Космодемьянс-кая, 17А - опора в аварийном состоянии | 1 шт | 3927 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
11 | Ударная, 2/6 -скачки напряжения | 1 шт | 3927 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
12 | Достоевского, 27Б -скачки напряжения | 1 шт | 3927 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
13 | Хлебная, 11а - качество напряжения | 1 шт | 3927 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
14 | Сад Девон-2, уч.470 -замена АВ16А на АВ25А | 1 шт | 3927 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
15 | тупик Ст.Разина, 4- качество напряжения | 1 шт | 3927 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
Итого: |  |  | 79663 |  | 0 |  | 240 |  | 240 | 0
2.3. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.01-02/к ТП-254 | 120 | 2923 |  | 0 |  | 48.7 |  | 24.35 | 0
2 | ф.01-08/к ТП-176, ТП-185 | 866 | 12990 |  | 0 |  | 38.97 |  | 19.485 | 0
4 | ф.01-09/к ТП-52,184. РЛНД 52/01-09 | 600 | 9000 |  | 0 |  | 47 |  | 23.5 | 0
5 | ф.01-10/к ТП-02, 224, 570 | 970 | 14550 |  | 0 |  | 43.65 |  | 21.825 | 0
6 | ф.01-12/к ТП-217 | 1000 | 15000 |  | 0 |  | 45 |  | 22.5 | 0
Итого: |  | 1 | 54463 |  | 0 |  | 223.32 |  | 111.66 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 155130 |  | 0 |  | 741.078 |  | 409.358 | 0
3 | Подрядные работы
1 | Обслуживание УО | 1шт |  |  |  |  | 104 |  | 104 | 104
2 | Демонтаж новогодних иллюминаций | 1 шт. |  |  |  |  | 530 |  | 200 | 200
Итого: |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 634 |  | 304 | 304
4 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-316. Мещанова Валентина Григорьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г.Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 645 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
2 | ЗП-381. Копылова Зоя Валентиновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2, участок 348 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
3 | ЗП-385. Насырова Рамзия Нурлыгаяновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок №017 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
4 | ЗП-404. Карасева Галина Дмитриевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 687 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
5 | ЗП-412. Васильев Юрий Алексеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Акташ», участок №249 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
6 | ЗП-417. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/14 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
7 | ЗП-418. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/13 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
8 | ЗП-420. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/12, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
9 | ЗП-422. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/11 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
10 | ЗП-423. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/10 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
11 | ЗП-424. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/9 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
12 | ЗП-425. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/5 б | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
13 | ЗП-426. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/5а | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
14 | ЗП-427. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/5 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
15 | ЗП-428. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/4а, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
16 | ЗП-429. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/4 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
17 | ЗП-430. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/3а, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
18 | ЗП-431. Абдуллин Рамис Назирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.4/3, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
19 | ЗП-499. Сафиуллина Дина Хамитовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
20 | ЗП-386. Гергерт Людмила Васильевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 613, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
21 | ЗП-449. Васильев Евгений Алексеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Акташ», участок №247 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
22 | ЗП-487. Масленникова Анастасия Сергеевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, с/т «Акташ», уч. 293, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
23 | ЗП-488. Альмакаева Роза Бикбаевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ «Девон-2»,участок № 520, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
24 | ЗП-491. Тимофеева Дарья Юрьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 004, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
25 | ЗП-503,504,505,506,507,508, 509,510,511,512,513,514,515,516. Салихов Ирек Тимерханович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Радостная. | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
26 | ЗП-517. Камалова Карина Ильшатовна Садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г.Октябрьский, СНТ "Радуга", участок № 111, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
27 | ЗП-520. Фаизов Ринат Ильфатович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Хайрутдинова, дом № 12, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
28 | ЗП-535. Васильев Олег Иванович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 012 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
29 | ЗП-541. Кочетова Наталья Германовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 1, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
30 | ЗП-542. Зеляев Борис Бариевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/с "Нефтяник", участок № 51, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
31 | ЗП-551. Сергеева Ия-- Рифгатовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 399, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
32 | ЗП-554. Амирханова Надежда Евгеньевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Р.Нигмати, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
33 | ЗП-556. Шагитов Артур Рамилович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Совхозная, участок № 46а, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
34 | ЗП-559. Ишаев Вадим Раилович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 46, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
35 | ЗП-562. Козлова Римма Фанилевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, микрорайон "Южный", участок № 20, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
36 | ЗП-566. Гимранов Риф Минехаирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Трудовая, 23а, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
37 | ЗП-568. Галиуллина Эльвира Маратовна (ООО СК «МОЙ ДОМ») Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Дачная, з/у № 5, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
38 | ЗП-570. Барбие Владимир Андреевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 396, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
39 | ЗП-571. Подгрушная Светлана Николаевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Девон-2», участок № 424 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
40 | ЗП-585. Хамидуллина Альфира Закирьяновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ "Гагарина", участок № 56, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
41 | ЗП-867. Ялилова Светлана Евгеньевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Красная, участок №48, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.71 |  | 2 | 0.45
Итого: |  | 1 | 713440.89 |  | 389920.1 |  | 111.11 |  | 82 | 18.45
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 868570.89 |  | 389920.1 |  | 1486.188 |  | 795.358 | 322.45
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в январе работают 8 электромонтеров+3 практиканта
Итого: 11 чел*136 час = 1 496 ч/ч

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на Январь 2024 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1. | Помещения (кроме ТП)
1 | Текущий ремонт спорт зала | 1 шт | 150012.75 |  | 71290 |  | 92 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 150012.75 |  | 71290 |  | 92 |  | 0 | 0
2 | Металлоконструкции
2.1. | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 276 |  | 0 | 0
3 | Прочие виды работ
3.1. | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 160012.75 |  | 76290 |  | 408 |  | 0 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке уно в январе работают 3 РАБОЧИХ (сварщик, слесарь, маляр)
Итого: 3 рабочих *136ч=408 чел/час