## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС"
___________ И.Г.Тухбатуллин
План работ по участкам за Апрель 2023 г.
№ п\п | План производства | План закупок | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
[5 empty] | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Капитальный ремонт ОС (23.5)
1.1 | Силовые трансформаторы
1.1.1 | от 26.04.2023 |  | ТМ-250кВА зав.№752140 в резерве | 1 шт | 110000 |  | 72840 |  | 30
1.1.2 | от 26.04.2023 |  | ТМ-400кВА зав.№48468 в резерве. | 1 шт | 124000 |  | 73000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 2 | 234000 |  | 145840 |  | 60
Всего: |  |  |  | 234000 |  |  | 145840 |  | 60
2 | Текущий ремонт ОС (23.4)
2.1 | Ревизия РЗА
2.1.1 | от 26.04.2023 |  | Ревизия и наладка ВВ 070/ф.04-34 2с.ш. яч.11 | 1 шт | 20000 |  |  |  | 30
2.1.2 | от 26.04.2023 |  | Ревизия и наладка ВВ 070/ф.11-39 1с.ш. яч.1 | 1 шт | 20000 |  |  |  | 30
2.1.3 | от 26.04.2023 |  | Ревизия и наладка ВВ 070/01 1с.ш. яч.2 | 1 шт | 20000 |  |  |  | 30
2.1.4 | от 26.04.2023 |  | Ревизия и наладка ВВ 208/076(1) 1с.ш. яч.2 | 1 шт | 20000 |  |  |  | 30
2.1.5 | от 26.04.2023 |  | Ревизия и наладка ВВ 208/076(2) 2с.ш. яч.7 | 1 шт | 20000 |  |  |  | 30
2.1.6 | от 26.04.2023 |  | Ревизия и наладка ВВ 208/Т-2 2с.ш. яч.6 | 1 шт | 20000 |  |  |  | 30
2.1.7 | от 26.04.2023 |  | Ревизия и наладка ВВ 208/Т-1 1с.ш. яч.3 | 1 шт | 20000 |  |  |  | 30
2.1.8 | от 26.04.2023 |  | Ревизия и наладка ВВ 070/508 2с.ш. яч.10. | 1 шт | 20000 |  |  |  | 30
Итого: |  |  |  | 8 | 160000 |  |  |  | 240
2.2 | Трансформаторные подстанции
2.2.1 | от 26.04.2023 |  | ТО-1 ТП-074. Ревизия коммутационной аппаратуры. | 1 шт | 21000 |  | 800 |  | 30
2.2.2 | от 26.04.2023 |  | ТО-1 ТП-022. Ревизия коммутационной аппаратуры. | 1 шт | 21000 |  | 200 |  | 30
2.2.3 | от 26.04.2023 |  | ТО-1 ТП-10. Ревизия коммутационной аппаратуры. | 1 шт | 15000 |  | 200 |  | 30
2.2.4 | от 26.04.2023 |  | ТО-1 ТП-11. Ревизия коммутационной аппаратуры. | 1 шт | 15000 |  | 200 |  | 30
2.2.5 | от 26.04.2023 |  | ТО-1 ТП-073. Ревизия коммутационной аппаратуры. | 1 шт | 22000 |  | 250 |  | 30
2.2.6 | от 26.04.2023 |  | ТО-1 ТП-137 1 и 2с.ш. Ревизия коммутационной аппаратуры. | 1 шт | 26000 |  | 250 |  | 30
2.2.7 | от 26.04.2023 |  | ТО-1 ТП-029. Ревизия коммутационной аппаратуры. | 1 шт | 34000 |  | 250 |  | 30
2.2.8 | от 26.04.2023 |  | ТО-1 ТП-049. Ревизия коммутационной аппаратуры. | 1 шт | 16000 |  | 150 |  | 30
2.2.9 | от 26.04.2023 |  | ТО-1 ТП-190. Ревизия коммутационной аппаратуры. | 1 шт | 15000 |  | 180 |  | 30
2.2.10 | от 26.04.2023 |  | ТО-1 ТП-131 1 и 2с.ш. Ревизия коммутационной аппаратуры. | 1 шт | 32000 |  | 260 |  | 30
2.2.11 | от 26.04.2023 |  | ТО-1 ТП-240 1 и 2 с.ш. Ревизия коммутационной аппаратуры. | 1 шт | 30000 |  | 220 |  | 30
2.2.12 | от 26.04.2023 |  | ТО-1 ТП-134 1 и 2с.ш. Ревизия коммутационной аппаратуры.. | 1 шт | 33000 |  | 200 |  | 30
Итого: |  |  |  | 12 | 280000 |  | 3160 |  | 360
2.3 | КЛ 0,4 кВ
2.3.1 | от 26.04.2023 |  | Ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-126 до ВРУ ж.д.22/2 под.2. | 1 шт | 36000 |  | 6000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 36000 |  | 6000 |  | 30
Всего: |  |  |  | 476000 |  |  | 9160 |  | 630
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  |  |  | 710000 |  | 155000 |  | 690
5 | Строительство ОС по техприсоединению (08.9)
5.1 | КЛ 0,4 кВ
5.1.1 | от 28.04.2023 |  | ГизатуллинРР дог.№605 от03.08.2022 КЛ-0,4кВ ТП-116 вых.на.оп - Неж.здание ул.Северная,11/12 (ЗП-468) | 1 шт | 100000 |  | 55000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 100000 |  | 55000 |  | 30
Всего: |  |  |  | 100000 |  |  | 55000 |  | 30
15 | Приборы учета по техприсоединению(08.12)
15.1 | ПУ
15.1.1 | от 28.04.2023 |  | Эл.счетчик234МеркурийТП082А 18АВулПартизанская ЗП40от20.02.23дог96от21.02.23 ОГСК | 1 шт | 34000 |  | 16000 |  | 30
15.1.2 | от 28.04.2023 |  | Эл.счетчик234МеркурийТП237 5АВулНасырова,з/у22 ЗП5от17.01.23дог24от19.01.23 Суханова Н.И. | 1 шт | 24000 |  | 15000 |  | 30
15.1.3 | от 28.04.2023 |  | Эл.сч234МеркурийТП214 4АВУО33мкр ЗП543от19.09.22дог706от21.09.22АдминистрацияГОгОктябрьскийРБ | 1 шт | 13000 |  | 12000 |  | 30
15.1.4 | от 28.04.2023 |  | Эл.сч234МеркурийТП574улСеверная з/у25/13 ЗП670от12.12.22дог884от14.12.22 Кашапова Л.Ф. | 1 шт | 15000 |  | 12000 |  | 30
15.1.5 | от 28.04.2023 |  | Эл.сч234МеркурийТП574улСеверная25корп13 ЗП654от30.11.22дог892от16.12.22 Шафигуллин Э.Р. | 1 шт | 12000 |  | 11000 |  | 30
15.1.6 | от 28.04.2023 |  | Эл.сч204МеркурийТП157 3АВМоск.проспект17А ЗП568от07.10.22дог765от21.10.22 ООО РАДАСТ | 1 шт | 11000 |  | 8000 |  | 30
15.1.7 | от 28.04.2023 |  | Эл.счетчик234МеркурийРП6 1РулКортунова12а ЗП618от14.11.22дог815от15.11.22 ПТФ Байкал-Сервис | 1 шт | 12000 |  | 11000 |  | 30
15.1.8 | от 28.04.2023 |  | Эл.сч234МеркурийТП092 26РулОстровского6/44 ЗП51от13.03.23дог116от15.03.23 ООО ГорРынок | 1 шт | 19000 |  | 12000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 8 | 140000 |  | 97000 |  | 240
Всего: |  |  |  | 140000 |  |  | 97000 |  | 240
Итого по форме: |  |  |  | 950000 |  |  | 307000 |  | 960
20.2.4 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-6кВ ф. 04-34 - обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.2.5 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-6кВ ф. 04-35 - обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
Итого: |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
1 | Капитальный ремонт ОС (23.5)
1.1 | Силовые трансформаторы
1.1.1 | от 26.01.2023 |  | Ремонт ТМ-250кВА март 2023г. | 1 шт | 70000 |  | 15000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 70000 |  | 15000 |  | 30
Всего: |  |  |  |  | 70000 |  | 15000 |  | 30
2 | Текущий ремонт ОС (23.4)
2.1 | Трансформаторные подстанции
2.1.1 | от 26.01.2023 |  | ТО-1 ТП-032,071,072,079,110,121,132,134,135,142,216 март 2023г. | 1 шт | 90000 |  | 10000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 90000 |  | 10000 |  | 30
2.2 | КЛ 0,4 кВ
2.2.1 | от 26.01.2023 |  | Ремонт КЛ-0,4кВ март 2023г. | 1 шт | 120000 |  | 30000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 120000 |  | 30000 |  | 30
2.3 | КЛ 6-10 кВ
2.3.1 | от 26.01.2023 |  | Ремонт КЛ-6/10кВ март 2023г. | 1 шт | 150000 |  | 35000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 150000 |  | 35000 |  | 30
2.4 | Ревизия РЗА
2.4.1 | от 26.01.2023 |  | Ревизия и наладка РЗА март 2023г. | 1 шт | 90000 |  |  |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |  | 30
2.5 | Коммутационная аппаратура
2.5.1 | от 26.01.2023 |  | Ремонт коммутационной аппаратуры март 2023г. | 1 шт | 25000 |  |  |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 25000 |  |  |  | 30
Всего: |  |  |  | 475000 |  |  | 75000 |  | 150
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  |  |  | 545000 |  | 90000 |  | 180
5 | Строительство ОС по техприсоединению (08.9)
5.1 | КЛ 0,4 кВ
5.1.1 | от 27.02.2023 |  | ЗП-18от25.01.23 дог46от26.01.23 ГРПБ № 3 21мкр Филиал "Газпром газораспределение Уфа" в г.Туймазы | 1 шт | 50000 |  | 27500 |  | 30
5.1.2 | от 27.02.2023 |  | ЗП-25от31.01.23 дог55от01.02.23 34 мкр., д.4Б ИП Торгашов А.В. | 1 шт | 32000 |  | 15000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 2 | 82000 |  | 42500 |  | 60
Всего: |  |  |  |  | 82000 |  | 42500 |  | 60
Итого по форме: |  |  |  | 627000 |  |  | 132500 |  | 240
2 | Текущий ремонт ОС (23.4)
2.1 | ВЛ 0,4 кВ
2.1.1 | от 27.04.2023 |  | ВЛ-0,4кВ ТП-014А подрезка деревьев | 1 м | 5500 |  |  |  | 1
2.1.2 | от 27.04.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-29 ф.Центральная, четная, ф.Центральная нечетная, ф. Магазин, перетяжка проводов оп. 33 | 1 м | 22500 |  |  |  | 1
2.1.3 | от 27.04.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-049 ф.Кооперативная нечетная, ф. Кооперативная ф. Рабочая перетяжка проводов оп. 17,18, | 1 м | 28500 |  |  |  | 1
2.1.4 | от 27.04.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-062 фГатиятуллина, ф. Матросова перетяжка проводов оп. 43,44,45,,35,36,37, 35-34,39-40, | 1 м | 24690 |  |  |  | 1
2.1.5 | от 27.04.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-170 фПректируемая,ф. Марата, ф. Нарыш Тау перетяжка проводов в портале, ревизия зажимов | 1 м | 13500 |  |  |  | 1
2.1.6 | от 27.04.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.Канкаева, ф. Мухиной верховой осмотр, протяжка контактов | 1 м | 16000 |  |  |  | 1
2.1.7 | от 27.04.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-190 ф.Транспортная, ф Профсоюзная, ф. Свободы, ф.Дружбы, перетяжка проводов оп.17-18, о | 1 м | 33000 |  |  |  | 1
2.1.8 | от 27.04.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-048 ф. Каратова правая замена оп. 36 | 1 м | 16500 |  |  |  | 1
2.1.9 | от 27.04.2023 |  | ВЛ-0,4кВ ТП-33 подрезка деревьев Р-1,Р-3 | 1 м | 16100 |  |  |  | 1
Итого: |  |  |  | 9 | 176290 |  |  |  | 9
2.2 | ВЛ 6-10 кВ
2.2.1 | от 27.04.2023 |  | ВЛ-6кВ ф. 711-25 подрезка деревьев оп. 59-62 | 1 м | 8500 |  |  |  | 1
2.2.2 | от 27.04.2023 |  | ВЛ-10кВ ф.70-17 Ревизия РЛНД70-17 165 оп. 96, РЛНД 70-17 165 оп. 113 | 1 м | 13900 |  |  |  | 1
Итого: |  |  |  | 2 | 22400 |  |  |  | 2
Всего: |  |  |  | 198690 |  |  |  |  | 11
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  |  |  | 198690 |  |  |  | 11
5 | Строительство ОС по техприсоединению (08.9)
5.1 | 6) от 0 до 150 кВт (по ставке С1)
5.1.1 | от 14.04.2023 |  | ИП Хамидуллин ИФ дог №670 от 06.09.2022г ВЛ-0,4кВ от ТП-026 - Неж.пом ул.Сад.кол.,96(ЗП-518) | 1 м | 13373.37 |  | 10413.29 |  | 1
Итого: |  |  |  | 1 | 13373.37 |  | 10413.29 |  | 1
Всего: |  |  |  |  | 13373.37 |  | 10413.29 |  | 1
7 | Модернизация по техприсоединению собств.ОС(08.10)
7.1 | 2) до 15 кВт (по ставке С1)
7.1.1 | от 28.04.2023 |  | Сарычев АА ВЛИ-0,4кВотТП-264ф.Радуга, ул№2-СДТ Радуга,уч.71 (дог№615от09.08.22;ЗП-478) | 1 м | 112228.61 |  | 83018.46 |  | 1
7.1.2 | от 28.04.2023 |  | ГарифуллинаЛФ дог.№444от20.06.2022;ЗП-309 ВЛИ-0,4кВТП-187 ф.Ломоносова,УО-СДТ Радуга, уч174 | 1 м | 569345 |  | 449948 |  | 1
Итого: |  |  |  | 2 | 681573.61 |  | 532966.46 |  | 2
7.2 | 6) от 0 до 150 кВт (по ставке С1)
7.2.1 | от 28.04.2023 |  | Столяр А.В. дог№547 от 19.07.2022 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-264 СДТ Радуга,уч.27 (ЗП-415) | 1 м | 238965.71 |  | 178333.79 |  | 1
7.2.2 | от 12.04.2023 |  | Даутова НЯ дог.№713 от 21.09.2022 ВЛИ-0,4кВотТП-175ф.Каримова-ИЖД по ул.Худякова,14а (ЗП-548) | 1 м | 138444.07 |  | 98652.67 |  | 1
Итого: |  |  |  | 2 | 377409.78 |  | 276986.46 |  | 2
7.3 | 1) до 15 кВт (550,1000,3000 руб.)
7.3.1 | от 28.04.2023 |  | Манукян АБ дог357от22.04.22 ВЛИ-0,4кВотТП-264ф.Радуга,ул2-СДТ Радуга,уч.144 (ЗП-193) | 1 м | 644556 |  | 552251 |  | 1
7.3.2 | от 14.04.2023 |  | Туженкова СН д№753 от 17.10.22 ВЛИ-0,4кВотТП-220ф.Пригородная-ИЖД ул.Пригородная, (ЗП-579) | 1 м | 130237.87 |  | 94962.13 |  | 1
Итого: |  |  |  | 2 | 774793.87 |  | 647213.13 |  | 2
Всего: |  |  |  | 1833777.26 |  |  | 1457166.05 |  | 6
Итого по форме: |  |  |  | 2045840.63 |  |  | 1467579.34 |  | 18