## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на Февраль 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-8 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 40 |  | 12 | 0
2 | ТО-1 ТП-9 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 40 |  | 12 | 0
3 | ТО-1 ТП-10 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 40 |  | 12 | 0
4 | ТО-1 ТП-11. | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 40 |  | 12 | 0
5 | ТО-1 ТП-145 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 40 |  | 12 | 0
6 | ТО1 ТП-146 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 40 |  | 12 | 0
7 | ТО-1 ТП-152 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 40 |  | 12 | 0
8 | ТО-1 ТП-155 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 40 |  | 12 | 0
9 | ТО-1 ТП-245 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 40 |  | 12 | 0
Итого: |  | 1 | 144000 |  | 0 |  | 160 |  | 48
2.2 | КЛ 6-10, 0,4 кВ
1 | Ремонт КЛ-6-10, 0,4кВ по дефектам | 1 шт | 80000 |  | 40000 |  | 179 |  | 65.18 | 50.22
Итого: |  | 1 | 80000 |  | 40000 |  | 179 |  | 65.18 | 50.22
2.4 | Ревизия и наладка РЗА
1 | ВМ 017/06 | 1 шт | 29200 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
2 | ВВ 208/076(1) | 1 шт | 29200 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
3 | ВВ 208/076(2) | 1 шт | 29200 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
4 | ВВ 208/Т-1 | 1 шт | 29200 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
5 | ВВ 208/Т-2 | 1 шт | 29200 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
Итого: |  | 5 | 146000 |  | 0 |  | 240 |  | 40 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 370000 |  | 40000 |  | 579 |  | 153.18 | 50.22
5 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-922.ООО СЗ СУ2 СК Ролстрой. Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения передвижных строительных механизмов на объекте: Строительство жилого дома № 0108 в 38 микрорайоне, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, 88. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности полукосвенного включения на 4АВ в РУ-0,4кВ Iс.ш., яч. №1, 2Р ТП-247 | шт. | 18293.28 |  | 10974.82 |  | 16 |  | 16 | 0.45
2 | ЗП-953.Хисматуллин Радик Хизбуллович (ООО СЗ СУ2 СК Ролстрой) ЛЭП-0,4кВ для присоединения передвижных строительных механизмов на объекте: Строительство жилого дома в квартале № 14 в 38 микрорайоне, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Рахимьяна Насырова, д.11. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности полукосвенного включения на 15АВ в РУ-0,4кВ, ТП-618. | шт. | 18293.28 |  | 10974.82 |  | 16 |  | 16 | 0.45
3 | ЗП-954. Рейнгард Олег Викторович Нежилое помещение, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Губкина, д.27. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности в ТП-017, РУ-0,4кВ, яч. №1, 3Р ТП-017 | шт. | 18293.28 |  | 10974.82 |  | 16 |  | 16 | 0.45
4 | ЗП-637.Аскарова Гузель Маратовна (ООО "СЗ Инвестстрой") Электроснабжение наружных сетей внутридомового (уличного) электроосвещения жилого дома по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина в 38 микр. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности в проектируемом шкафу управления УО проектируемой БКТП-10/0,4кВ Iс.ш | шт. | 18293.28 |  | 10974.82 |  | 16 |  | 16 | 0.45
Итого: |  | 1 | 18293.28 |  | 10974.82 |  | 16 |  | 16 | 0.45
6 | Работы по распоряжению
1 | Эл.монтер-обходчик | шт. |  |  |  |  | 159 |  | 167 | 0
2 | Работа в Эграф | шт. |  |  |  |  | 159 |  | 167 | 0
3 | Эл.монтер по эскизированию трасс КЛ | шт. |  |  |  |  | 159
4 | Работа в трансф.цеху | шт. |  |  |  |  | 318
Итого: |  | 1 |  |  |  |  | 795 |  | 334 | 0
7 | Подрядные работы
1 | Испытание СИЗ | шт. |  |  |  |  | 159
Итого: |  | 1 | 0 |  |  |  | 159 |  | 0 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 388293.28 |  | 50974.82 |  | 1549 |  | 503.18 | 50.67
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в феврале работают 10 электромонтеров
Итого: 10 чел*159час = 1 590 ч/ч

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на Февраль 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы, осмотры)
1 | ТП-03/ф. Нуриманова, Интернат №2, Трипольского | 750м | 1500 |  | 0 |  | 33 |  | 3 | 0
2 | ТП-19/Буровиков, Красноармейская | 1080м | 2160 |  | 0 |  | 44.32 |  | 4.32 | 0
3 | ТП-32/Карьерная, Клубная, Репина | 450м. | 900 |  | 0 |  | 11.8 |  | 1.8 | 0
4 | ТП-048/Малышева | 700м | 1400 |  | 0 |  | 22.8 |  | 2.8 | 0
5 | ТП-062/Матросова, Гатиятуллина | 900м | 1800 |  | 0 |  | 33.6 |  | 3.6 | 0
6 | ТП-084/Фадеева, Отрадная | 750м | 1500 |  | 0 |  | 33 |  | 13 | 0
7 | ТП-100/т.к. Элона | 1260м | 2520 |  | 0 |  | 25.04 |  | 5.04 | 0
8 | ТП-114/С.Разина, Пригородная, Матросова | 157м | 314 |  | 0 |  | 0.628 |  | 0.628 | 0
9 | ТП-138/Чехова | 700м | 1400 |  | 0 |  | 22.66 |  | 2.6 | 0
10 | ТП-171/Гатиятуллина, Бахет | 1575м | 3150 |  | 0 |  | 16.3 |  | 6.3 | 0
11 | ТП-186/Верхняя, пр.М.Гареева | 165м | 330 |  | 0 |  | 16.33 |  | 6.33 | 0
12 | ТП-202/Тинчурина, Кадырова | 15м | 30 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.06 | 0
13 | ТП-221/Цветочная | 100м | 2000 |  | 0 |  | 14.22 |  | 4.22 | 0
14 | ТП-237/Светофор | 100м | 2000 |  | 0 |  | 4 |  | 4 | 0
Итого: |  | 12 | 21004 |  | 0 |  | 277.758 |  | 57.698 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | ТП-09/Сад.Кольцо, Фиолетова, Девонская 118 | м. | 1200 |  | 0 |  | 36.33 |  | 6.33 | 0
2 | ТП-152/Светофор | м. | 1200 |  | 0 |  | 36.33 |  | 6.33 | 0
Итого: |  |  | 2400 |  | 0 |  | 72.66 |  | 12.66 | 0
2.2. | Работа по жалобам
1 | Северная, 25/9 около ООО Вымпел разрослась ель. Требуется подрезка. | 1 шт | 5079 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
2 | Ст.Разина, 102- спилить дерево | 1 шт | 5079 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
3 | спилить ветки дерева по ул.Сад.кольцо, 241-243 | 1 шт | 5079 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
4 | 1й проезд Нефтяников, 18 - опора наклонена в сторону дома | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
5 | Марата, 9 - спилить ветки дерева | 1 шт | 5079 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
6 | Кызыл маяк, 43Б- замена опоры. Опора рушится | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
7 | Дорожников, 51а -выправка опоры | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
8 | Уральская, 39 - перенести опору подальше от забора. Расстояние от забора 45см. | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
9 | Мечети, 21 - спилить ветки дерева | 1 шт | 8078.6 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
10 | Космодемьянская, 17А - опора в аварийном состоянии | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
11 | Ударная, 2/6 -скачки напряжения | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
12 | Достоевского, 27Б -скачки напряжения | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
13 | Хлебная, 11а - качество напряжения | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
14 | Сад Девон-2, уч.470 -замена АВ16А на АВ25А | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
15 | ТП-114/ тупик Ст.Разина, 4- качество напряжения | 1 шт | 3715 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
Итого: |  |  | 67452.6 |  | 0 |  | 600 |  | 240 | 0
2.3. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.02-06/к ТП-210, ТП-118 | 120 | 2923 |  | 0 |  | 48.7 |  | 24.35 | 0
2 | ф.02-07/к ТП-601, ТП-229 | 866 | 12990 |  | 0 |  | 38.97 |  | 19.485 | 0
4 | ф.02-22/ к СТП-197 | 600 | 9000 |  | 0 |  | 47 |  | 23.5 | 0
5 | ф.02-23/к .ТП-210, 198, 082а, 038, 195, 169, 213 | 970 | 14550 |  | 0 |  | 43.65 |  | 21.825 | 0
6 | ф.04-05/ к ТП-201,05,220,114,227,062,084 | 1000 | 17000 |  | 0 |  | 51 |  | 25.5 | 0
Итого: |  | 1 | 56463 |  | 0 |  | 229.32 |  | 114.66 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 147319.6 |  | 0 |  | 1179.738 |  | 425.018 | 0
3 | Подрядные работы
1 | Обслуживание УО | 1шт |  |  |  |  | 104 |  | 104 | 104
Итого: |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 104 |  | 104 | 104
4 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-404. Карасева Галина Дмитриевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 687 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
2 | ЗП-412. Васильев Юрий Алексеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Акташ», участок №249 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
3 | ЗП-487. Масленникова Анастасия Сергеевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, с/т «Акташ», уч. 293, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
4 | ЗП-517. Камалова Карина Ильшатовна Садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г.Октябрьский, СНТ "Радуга", участок № 111, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
5 | ЗП-542. Зеляев Борис Бариевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/с "Нефтяник", участок № 51, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
6 | ЗП-562. Козлова Римма Фанилевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, микрорайон "Южный", участок № 20, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
7 | ЗП-585. Хамидуллина Альфира Закирьяновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ "Гагарина", участок № 56, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
8 | ЗП-867. Ялилова Светлана Евгеньевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Красная, участок №48, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
9 | ЗП-586. Хазеев Флюр Халяфутдинович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ягодка», участок № 20, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
10 | ЗП-589. Харисова Резеда Асгатовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Девон-2», участок № 317, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
11 | ЗП-624. Галеев Денис Маратович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Верхняя. | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
12 | ЗП-638. Шеин Данил Игоревич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СДТ Восход-1, участок 63. | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
13 | ЗП-641, 642, 643, 644, 645,646,647,648, 649,650,651. Курбонов Сахобиддин Ахмаджонович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Радостный, з/у 23/3. | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 25.71 |  | 22 | 4.5
14 | ЗП-652. Сатымова Алина Рафисовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Лебединая, участок № 33 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
15 | ЗП-50. Шагуров Радий Викторович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Красная, участок № 156, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 8.71 |  | 2 | 0.45
Итого: |  | 1 | 254346.2 |  | 142643.36 |  | 147.65 |  | 50 | 10.8
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 401665.8 |  | 142643.36 |  | 1431.388 |  | 579.018 | 114.8
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в феврале работают 9 электромонтеров
Итого: 9 чел*159 час = 1 431 ч/ч

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на Февраль 2024 г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1 | Помещения (кроме ТП)
1.1. | Текущий ремонт спорт зала | 1 шт | 48268.5 |  | 30000 |  | 92 |  | 0 | 0
1.2 | Ремонт ТП/РП
1.2. | Текущий ремонт ТП | 1 шт | 150012.75 |  | 74600.58 |  | 92 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 198281.25 |  | 104600.58 |  | 184 |  | 0 | 0
3 | Металлоконструкции
3.1 | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 253 |  | 0 | 0
4 | Прочие виды работ
4.1 | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 208281.25 |  | 109600.58 |  | 477 |  | 0 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке УНО в феврале работают 3 РАБОЧИХ (сварщик, слесарь, маляр)
Итого: 3 рабочих *159ч=477 чел/час