## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на ОКТЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Силовые трансформаторы
1 | Ремонт ТМ-180кВА | 1 шт | 41000 |  | 20000 |  | 368 |  | 0 | 0
Всего кап.ремонт: |  |  | 41000 |  | 20000 |  | 368 |  | 0 | 0
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-016 | 1 шт | 12126.38 |  | 2625 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
2 | ТО-1 ТП-060 | 1 шт | 10558.33 |  | 2625 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
3 | ТО-1 ТП-087 | 1 шт | 10547.2 |  | 2625 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
4 | ТО-1 ТП-101 | 1 шт | 11535.33 |  | 2625 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
5 | ТО-1 ТП-154 | 1 шт | 10587.4 |  | 2625 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
6 | ТО-1 ТП-188 | 1 шт | 14568.38 |  | 2625 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
7 | ТО-1 ТП-201 | 1 шт | 12048.3 |  | 2625 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
8 | ТО-1 РП-15 | 1 шт | 10555.2 |  | 2625 |  | 18.61 |  | 12.05 | 0
Итого: |  | 1 | 92526.52 |  | 21000 |  | 148.88 |  | 96.4 | 0
2.2 | КЛ 0,4 кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4кВ по дефектам | 1 шт | 21655 |  | 15000 |  | 68 |  | 65.18 | 50.22
Итого: |  | 1 | 21655 |  | 15000 |  | 68 |  | 65.18 | 50.22
2.3 | КЛ 6-10 кВ
1 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 25282 |  | 15000 |  | 68 |  | 50.28 | 50.22
Итого: |  | 1 | 25282 |  | 15000 |  | 68 |  | 50.28 | 50.22
2.4 | Ревизия и наладка РЗА
1 | РП-14 | 1 шт | 34512 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
2 | ТП-055а | 1 шт | 34512 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
3 | ТП-142 | 1 шт | 34512 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
Итого: |  | 8 | 103536 |  | 0 |  | 72 |  | 21.57 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 242999.52 |  | 51000 |  | 356.88 |  | 233.43 | 100.44
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  | 283999.52 |  | 71000 |  | 724.88 |  | 233.43 | 100.44
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | Электроснабжение участков под ИЖС по адресу 2-й проезд Кооперативной. Пусконаладочные работы и монтаж контура заземления | 1 шт | 20000 |  | 50000 |  | 267 |  | 77.19 | 57.3
2 | 2-й этап строительства сетей внутреннего эл.снабж. мкр.Южный, Юго-Западный ГО г.Октябрьский в рамках тех.присоединения (Корректировка СТП-6/04,кВ мощностью 63кВА-1шт) | 1 шт | 372672 |  | 350000 |  | 97 |  | 97.19 | 50.33
Итого: |  | 1 | 392672 |  | 400000 |  | 364 |  | 174.38 | 107.63
4 | По инвестпрограмме 2023г. Монтаж(замена) в/в т/тока и т/напряжения:
1 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.6 замена т/т 200/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.9 замена т/т 200/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.10 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.2 замена т/т 150/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.1 замена т/т 30/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.3 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | РП-16, РУ-6кВ, яч.16 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | РП-16, РУ-6кВ, яч.1 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
11 | РП-16, РУ-6кВ, яч.2 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
12 | РП-16, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
13 | РП-16, РУ-6кВ, яч.12 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
14 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.5 - замена т/т 10/5 и тн |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
15 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.12 - замена т/т 10/5 и тн |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 1 | 332340 |  | 301500 |  | 240 |  | 120 | 0
5 | Тех.присоединение 2023
1 | ЗП-186 от 03.05.2023г. Макович . Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Свободы, з/у 2К. Подключение СИП в ТП-088. |  | 4777 |  | 156.33 |  | 6.71 |  | 0.71 | 0
Итого: |  | 1 | 4777 |  | 156.33 |  | 6.71 |  | 0.71 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 1013788.52 |  | 772656.33 |  | 1335.59 |  | 528.52 | 208.07
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в октябре работают 10 электромонтеров
Минус 2 электромонтера - отпуск/больничный
Итого: 8 электромонтеров * 167 час = 1 336 чел/час

## доп.ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к Плану работ по участку ТПиКЛ на ОКТЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на ОКТЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Воздушные линии
1 | Замена опоры 0,4кВ ул.Мирная (Жалоба от 05.10.2022г.) | 1 шт | 71020 |  | 30260 |  | 35.36 |  | 33.56 | 0
2 | Вынос ВЛ-0,4кВ ф.ул.Горная, 29а. (Г-496 от 30.06.2023г.) | 1 шт | 71020 |  | 30260 |  | 35.33 |  | 33.56 | 0
Всего кап.ремонт: |  |  | 142040 |  | 60520 |  | 70.69 |  | 67.12 | 0
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы, осмотры)
1 | ТП-011/ф.Квартал Пенсионного фонда | 750м | 1500 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0
2 | ТП-29/ф.Магазин, Центральная | 1080м | 2160 |  | 0 |  | 4.32 |  | 4.32 | 0
3 | ТП-041/Свердлова, Островского | 450м. | 900 |  | 0 |  | 1.8 |  | 1.8 | 0
4 | ТП-055а/Горького | 700м | 1400 |  | 0 |  | 2.8 |  | 2.8 | 0
5 | ТП-079/Тихая, Джалиля | 900м | 1800 |  | 0 |  | 3.6 |  | 3.6 | 0
6 | ТП-109а/Песчаная, Крестьянская | 750м | 1500 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0
7 | ТП-128/Школьная, Питомник | 1260м | 2520 |  | 0 |  | 5.04 |  | 5.04 | 0
8 | ТП-165/Есенина, Российская | 157м | 314 |  | 0 |  | 0.628 |  | 0.628 | 0
9 | ТП-182/Клубная | 700м | 1400 |  | 0 |  | 2.8 |  | 2.8 | 0
10 | ТП-195/Партизанская, Школа №6, Тагирова | 1575м | 3150 |  | 0 |  | 6.3 |  | 6.3 | 0
11 | ТП-216/8квартал, гараж | 165м | 330 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0.66 | 0
12 | ТП-230/ГК Победа | 15м | 30 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.06 | 0
13 | ТП-250/пос.Радужный, Линия 1,2,3,4,5 | 1000м | 2000 |  | 0 |  | 4 |  | 4 | 0
Итого: |  | 12 | 19004 |  | 0 |  | 38.008 |  | 38.008 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | Качество напряжения и спил веток дерева Чапаева, дом 6 | 1 шт | 2500 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
2 | Спил веток дерева Нефтяников, 26 | 1 шт | 2500 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
3 | Спил веток дерева Ст.Разина, 102 | 1 шт | 2500 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
4 | Спил веток дерева Чапаева, 66 | 1 шт | 5326.66 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
5 | Выправка опоры по ул.кольцо С.Батыра, дом 8 | 1 шт | 8500 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
6 | Качество напряжения Черемуховая, 1Б (Ж-62 от 26.05.2023г.) | 1 шт | 5326.66 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
7 | Спил елей по ул.Северная напротив ООО "Вымпел" (Жалоба от 22.12.2022г.) | 1 шт | 10618 |  | 0 |  | 35 |  | 33.56 | 0
8 | ТП-060/Чапаева, 32 | 170 | 510 |  | 0 |  | 20.4 |  | 10.2 | 0
9 | ТП-087/Северная, 17 | 125 | 375 |  | 0 |  | 15 |  | 7.5 | 0
10 | ТП-101/Чкалова | 1011 | 3033 |  | 0 |  | 81.33 |  | 40.665 | 0
11 | ТП-188/проезд Куприянова | 144 | 432 |  | 0 |  | 17.28 |  | 8.64 | 0
12 | ТП-196/Гагарина, Нифантова | 1530 | 4590 |  | 0 |  | 83.06 |  | 41.53 | 0
13 | ТП-201/Кузнечная, 1б | 400 | 1200 |  | 0 |  | 48 |  | 24 | 0
Итого: |  |  | 47411.32 |  | 0 |  | 510.07 |  | 367.455 | 0
2.3. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.70-13/ГПП (котельная 15) от оп.1 до оп.3 | 120 | 1800 |  | 0 |  | 5.4 |  | 2.7 | 0
2 | ф.70-17/к ТП-209, 162,163,165,166,164,200 | 866 | 12990 |  | 0 |  | 38.97 |  | 19.485 | 0
4 | ф.70-18/к РП-10, РП-6, ТП-232 | 600 | 9000 |  | 0 |  | 27 |  | 13.5 | 0
5 | ф.70-24/к РП-10, ТП-232 | 970 | 14550 |  | 0 |  | 43.65 |  | 21.825 | 0
6 | ф.70-34/ от ТП-240, 241,242,243,244 | 1000 | 15000 |  | 0 |  | 45 |  | 22.5 | 0
Итого: |  | 1 | 53340 |  | 0 |  | 160.02 |  | 80.01 | 0
2.4. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ. Замена РВО (Испытание,замена) (с отключениями)
1 | ф.02-22/ к СТП-197 | 440 | 6600 |  | 5000 |  | 19.8 |  | 11.68 | 0
2 | ф.04-39/ к ТП-047, 125 | 300 | 4500 |  | 4000 |  | 13.5 |  | 11.6 | 0
3 | ф.45-15/ к РП-8 | 300 | 4500 |  | 4000 |  | 13.5 |  | 11.6 | 0
Итого: |  | 1 | 15600 |  | 13000 |  | 46.8 |  | 34.88 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 135355.32 |  | 13000 |  | 754.898 |  | 520.353 | 0
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  | 277395.32 |  | 73520 |  | 825.588 |  | 587.473 | 0
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | Замена приборов учета эл/энергии потребителей в целях исполнения ФЗ №522 от 27.12.2018г. | 34 шт. | 156000 |  | 129000 |  | 96 |  | 22.1 | 0
2 | ТП-035 ф.Ленина, 42. Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 659 м | 416996.94 |  | 270035.07 |  | 158.22 |  | 60.2 | 12.7
3 | ТП-149 ф.Майская Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 410 м | 332435.47 |  | 219340.93 |  | 126.66 |  | 50.6 | 11.6
4 | Установка базовой станции в пос.Московке | 1 шт. | 208129 |  | 168129 |  | 130 |  | 22.1 | 0
Итого: |  | 1 | 1113561.41 |  | 786505 |  | 510.88 |  | 155 | 24.3
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 1390956.73 |  | 860025 |  | 1336.468 |  | 742.473 | 24.3
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в окттябре работают 10 электромонтеров
Минус 2 электромонтера - отпуск/больничный
Итого: 8 электромонтеров * 167 час = 1 336 чел/час

## доп.ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к Плану работ по участку ВЛ на ОКТЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Тех.присоединение 2023
1 | Грицаев Евгений Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 141, Строительство ВЛИ + прибора учета. ЗП-435 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
2 | ЗП-65. Хазипов Руслан Ремирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, СДТ «Радуга», з/у 45а. Установка прибора учета | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
3 | ЗП-606. Фахретдинов Наиль Раилевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Промышленная, дом 39. Установка прибора учета | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
4 | ЗП-615. Салимова Наталия Владимировна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СНТ "Ягодка", участок № 37. Установка прибора учета | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
5 | ЗП-627. Хрущев Георгий Вячеславович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ик. Установка прибора учета | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
6 | ЗП-632. Курбонова Омина Гаффоровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Тенистая, д.16. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
7 | ЗП-633. Курбонова Омина Гаффоровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Каратова, з/у 69/1. Установка прибора учета | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
8 | ЗП-634. Курбонова Омина Гаффоровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 2-й проезд Совхозной, д.8. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
9 | ЗП-654. Нурисламов Марат Ильдусович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Радищева, земельный участок 12а. Установка прибора учета | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
10 | ЗП-655. Исаев Дмитрий Генадиевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Строительная, дом 39. Установка прибора учета | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
11 | ЗП-662. Эшонов Усмонходжа Юсуфович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Горная, д.1в. Установка прибора учета | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
12 | ЗП-668. Галлямутдинов Айдар Альбиртович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Красная, з/у 154. Установка прибора учета | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
13 | ЗП-669. Горбунов Роман Викторович Объект: индивидуальный садовый дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: КС, Нефтяник, уч. 131. Установка прибора учета | 1 шт | 15032.92 |  | 7963 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
14 | ЗП-76. Кондратюк Екатерина Ивановна Строительство воздушной линии 0,4кВ проводом СИП расчетного сечения от опоры № 37 ВЛИ-0,4кВ фид. "Богатая, Муромская" от ТП-233 (10АВ), предварительной протяженностью 0,04км. | 1 шт | 20000 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
15 | ЗП-81. Котдусова Айзаря Мударисовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, кольцо Лесопарковое, уч. 16. Прибор учета | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
16 | ЗП-85. Филимонова Антонина Николаевна Садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ «Девон-2, уч.494 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
17 | ЗП-86. Булатов Ленар Альмирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Маляшева, з/у 14а, | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
18 | ЗП-87. Семенова Ольга Александровна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 622 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
19 | ЗП-88. Семенова Ольга Александровна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 622а | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
20 | ЗП-89. Семенов Алексей Дмитриевич индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 443. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
21 | ЗП-91. Шакирова Наталья Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 548 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
22 | ЗП-92. Ануфреев Анатолий Петрович Объект: индивидуальный садовый дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: сдт Девон-2, уч.545, | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
23 | ЗП-94. Рейфшнейдер Яков Викторович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 602. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
24 | ЗП-95. Маркелова Валентина Владимировна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 568. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
25 | ЗП-96. Сорокина Валентина Ивановна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 620. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
26 | ЗП-97. Сорокин Владимир Сергеевич индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 287. | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
27 | ЗП-98. Лыков Сергей Николаевич индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 290. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
28 | ЗП-101. Бояркин Александр Владимирович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 611. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
29 | ЗП-102. Валеев Рустам Захирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, пр. Радостный , уч. 1, | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
30 | ЗП-104. Шакирова Светлана Гавриловна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт "Дружба-2", участок 71. | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
31 | ЗП-105. Ситдикова Клара Канзыловна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 581. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
32 | ЗП-106. Белоусов Сергей Сергеевич индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 601. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
33 | ЗП-107. Мухаметянова Альфира Миргасимовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Тенистая, д.18 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
34 | ЗП-108. Камалов Илшат Вильевич индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 544. | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
35 | ЗП-110. Торгашова Олеся Сергеевна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 487а. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
36 | ЗП-111. Фахртдинов Тагир Габделахатович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Девон-2», уч. 506 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
37 | ЗП-112. Фахртдинов Равиль Ямгутдинович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 604 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
38 | ЗП-114. Галимова Рузалия Шамилевна индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, з/у №122. | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
39 | ЗП-116. Миронова Елена Александровна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 149 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
40 | ЗП-117. Саетгареева Зульфия Асгатовна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 370. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
41 | ЗП-118. Гареев Алик Марсович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 554. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
42 | ЗП-125. Александрова Людмила Ивановна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 286. | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
43 | ЗП-126. Семенова Надежда Михайловна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», рядом с участком №618. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
44 | ЗП-128. Гайбадуллин Айнур Альфирович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Девон-2», уч. 607. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
45 | ЗП-131. Гиздатов Рамиль Фанисович нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Северная, д.19/40. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
46 | ЗП-137. Саубанов Марат Сагидуллович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 643. | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
47 | ЗП-140. Халтобина Светлана Валентиновна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 289. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
48 | ЗП-142. Салихова Гатия Якуповна индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Жукова, з/у 2Б. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
49 | ЗП-144. Топорова Лариса Тарасовна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 487. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
50 | ЗП-145. Галиев Зульфар Сангатович Объект: индивидуальный садовый дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: С/т «Акташ», уч. 71, | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
51 | ЗП-148. Сафиуллина Дина Хамитовна индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Радостная, уч. 95. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
52 | ЗП-153. Салихов Ирек Тимерханович Объект: индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Радостная, д.31. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
53 | ЗП-677. Жукова Диана Анатольевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Партизанская, | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
54 | ЗП-678. Гирфанова Минзиля Минниахметовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-2», участок 138 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
55 | ЗП-679. Гирфанова Минзиля Минниахметовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-2», участок 137 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
56 | ЗП-685. Кущ Сергей Николаеви Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/С «Нефтяник», участок № 180. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
57 | ЗП-686. Журавлев Сергей Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СНТ "Ягодка", участок № 107. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
58 | ЗП-687. Коновалов Сергей Евгеньевич индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г.Октябрьский, ГК №54, гараж 39 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
59 | ЗП-695. Дюбакова Ольга Витальевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/С "Восточный", участок №65 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
60 | ЗП-698. Пшенцова Эльмира Фатиховна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Восход-1", участок 187 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
61 | ЗП-699. Зинатуллин Тимур Рифкатович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Комсомольская, | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
62 | ЗП-700. Курбонов Сахобиддин Ахмаджонович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Заводская, д. 9 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
63 | ЗП-701. Мрясова Раисия Александровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Карьерной, дом 2а, | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
64 | ЗП-705. Гибадуллина Динара Азатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, севернее трассы М5, участок №180, (мкр. Радужный, ул. Березовая, з/у № 81), | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
65 | ЗП-706. Михайлова Венера Геннадиевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ударная, дом 18а, к | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
66 | ЗП-716. Хабибуллина Мария Павловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Южная, дом 65, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
67 | ЗП-717. Миннигалеев Альберт Шамилевич (ООО "Октябрьскхиммаш") ЛЭП-0,4кВ для временного электроснабжения строительных механизмов объекта: Нежилого здания под амбулаторно-поликлиническую деятельность, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Куйбышева, д. 10, | 1 шт | 15777.38 |  | 9524 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
68 | ЗП-721. Гизатуллина Татьяна Александровна ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Губкина, дом 21 | 1 шт | 15283 |  | 9030 |  | 7.15 |  | 2 | 0.45
69 | ЗП-723. Ялилова Алина Зинуровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 2-й проезд Отрадной, дом 5, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
70 | ЗП-724. Сайфуллина Адэлина Эдуардовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Школьная | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
71 | ЗП-725. Мамаева Лариса Назифовна Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения передвижных строительных механизмов в целях строительства объекта: Здание спортшколы ФК «Девон», расположенных по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Шашина, 18, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
72 | ЗП-727. Минязов Зуфар Зиямгиевич Нежилое помещение, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Свердлова, д.61, пом. 8, | 1 шт | 15777.38 |  | 9524 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
73 | ЗП-732. Фазульянов Артур Фанурович Нежилое помещение, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Рахимьяна Насырова, д.1, кв. 24 | 1 шт | 15283 |  | 9030 |  | 7.15 |  | 2 | 0.45
74 | ЗП-734. Гарифуллин Тимур Азатович Нежилое здание (магазин), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, дом 56, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
Итого: |  | 1 | 1256259.16 |  | 704903.68 |  | 504.7 |  | 148 | 33.3
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на ОКТЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1. | Помещения (кроме ТП)
1 | Текущий ремонт спорт зала | 1 шт | 143376 |  | 55260 |  | 92.16 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 143376 |  | 55260 |  | 92.16 |  | 0 | 0
2 | Металлоконструкции
2.1. | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 45000 |  | 25000 |  | 369 |  |  | 0
3 | Прочие виды работ
3.1. | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 188376 |  | 80260 |  | 501.16 |  | 0 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке уно в октябре работают 3 РАБОЧИХ (сварщик, слесарь, маляр)
Итого: 3 рабочих *167ч=501 чел/час