## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на АВГУСТ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Коммутационная аппаратура
1 | ТП-095 монтаж СВН, СРВ (ОЗП) | 1 шт. | 150000 |  | 60000 |  | 40 |  | 33 | 22
Итого: |  | 1 | 150000 |  | 60000 |  | 40 |  | 33 | 22
Итого капитальный ремонт: |  |  | 150000 |  | 60000 |  | 40 |  | 33 | 22
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | КЛ 6-10кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4 ТП-077/Радужная | 1 шт | 65420 |  | 24996 |  | 88 |  | 26 | 12
2 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 77500 |  | 24996 |  | 88 |  | 26 | 12
3 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 84283 |  | 24996 |  | 88 |  | 26 | 12
Итого: |  | 3 | 227203 |  | 74988 |  | 264 |  | 78 | 36
2.2 | Трансформаторные подстанции
1 | Вынос ТП-209 | 1 шт | 15347 |  | 0 |  | 40 |  | 20 | 4
Итого: |  | 1 | 15347 |  | 0 |  | 40 |  | 20 | 4
2.3 | Коммутационная аппаратура
1 | Ремонт по дефектам | 1 шт | 35000 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 35000 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
2.4 | Силовые трансформаторы
1 | Замена тр-ра в ТП-012А, тр-2 | 1 шт | 18000 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
2 | Ремонт по дефектам | 1 шт | 35000 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 53000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
Итого текущий ремонт: |  |  | 330550 |  | 74988 |  | 340 |  | 110 | 40
Всего по ремонту: |  |  | 480550 |  | 134988 |  | 380 |  | 143 | 62
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.1. | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-063 | 1 шт | 38752 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
2 | ТО-1 РП-11 | 1 шт | 27218 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
3 | ТО-1 РП-12 | 1 шт | 39978 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
4 | ТО-1 ТП-012а, 2с.ш. | 1 шт | 36856 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
5 | ТО-1 095, 1с.ш. | 1 шт | 35801 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
6 | ТО-1 ТП-158 | 1 шт | 31759 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
13 | Осмотр тепловизором по графику | 1 шт | 50000 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
Итого: |  | 11 | 260364 |  | 0 |  | 288 |  | 48 | 0
4 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-817. Хафизова Эльвира Петровна. ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производ. цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка. Строительство КТП-6/0,4кВ | шт. | 374978 |  | 322470 |  | на подряд |  | 0 | 0
2 | ЗП-313-2022. Нежилое здание - Диагностический центр, расп.г. Октябрьский, ул. Островского, д. 30. 2КЛ-0,4кВ от ТП-014А. + учет | шт. | 266630 |  | 212601 |  | 215.05 |  | 32.29 | 2.5
3 | ЗП-345. Галимуллин Марсель Минуллович Временное присоединение ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения вагона-домика, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, з/у 66, | шт. | 374978 |  | 322470 |  | на подряд |  | 0 | 0
4 | ЗП-280-2023. Бурханов Сергей Сергеевич (ООО "РМБ") ЛЭП-6кВ, КТП-630/6/0,4кВ, КТП-250/6/0,4кВ для электроснабжения грунтосмесительной установки и земснаряда, расп.,РБ, г.Октябрьский, тер.Трасса М-5 Урал, 1283-й км, з/у 3в. |  | 422778 |  | 377441 |  | 147.88 |  | 24.56 | 19.6
Итого: |  | 8 | 1439364 |  | 1234982 |  | 362.93 |  | 56.85 | 22.1
5 | Инвестпрограмма
1 | Замена блоков РЗА в ТП-230,231,232, РП-8/14 (БЗП-01 - 19шт.) | 19 шт. | 1580000 |  | 1220543 |  | 113 |  | 65.33 | 0
2 | 2-й этап 33 мкр. Монтаж КЛ-10кВ (1,100км) | 1,1 км | 892495.63 |  | 584083.69 |  | 216.38 |  | 66.03 | 0
3 | 3-й этап мкр Южный, Юго-Западный (Приозерный) . Монтаж КТП-250кВА | 1 шт | 716482.58 |  | 671948.19 |  | 38.44 |  | 6.22 | 0
4 | 2-й этап 33 мкр. Монтаж КРУН . Монтаж фундамента | 1 шт | 37193.25 |  | 23689 |  | 6.16 |  | 2.78 | 0
5 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж СТП | 1 шт | 311917.9 |  | 246773.79 |  | 71.26 |  | 6.03 | 0
6 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. КТП | КТП | 956624 |  | 899715 |  | 88.66 |  | 18.66 | 0
7 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. КЛ-6кВ (0,37км) | КЛ | 743868 |  | 386964 |  | 247.31 |  | 150.33 | 0
Итого: |  | 19 | 5238581.36 |  | 4033716.67 |  | 781.21 |  | 315.38 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 7418859.36 |  | 5403686.67 |  | 1812.14 |  | 563.23 | 84.1
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в августе работают всего 19 чел. Из них ИТР -4 чел. Итого: рабочих 15 чел.
Из 15 рабочих 3 чел (Тихонов Элграф, Мухамадеев Обходчик, Антипина - эскизировщик). Итого 12чел.
Из 12 чел ( в отпуске 2 чел, больничный 1 чел)
Итого: 9 чел*176час = 1584 ч/ч
Для выполнения плана на август (1812-1584=228ч/ч) не хватает 4 чел в течении 7 рабочих дней

## ТП доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ТПиКЛ на ИЮНЬ 2024г. На ПОДРЯД
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на АВГУСТ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Воздушные линии 0,4кВ
1 | ТП-189/ф.Достоевского | 200м | 234930 |  | 156520 |  | 100 |  | 66 | 44
Итого: |  | 1 | 234930 |  | 156520 |  | 100 |  | 66 | 44
Итого капитальный ремонт: |  |  | 234930 |  | 156520 |  | 100 |  | 66 | 44
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | ТП-039/ф.Фотосалон, Магазин | 1483м. | 11800 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
2 | ТП-051/тупик Сад.кольцо, Энгельса | 3125м. | 29780 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
3 | ТП-082/ф.степная | 665м. | 11120 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
4 | ТП-095/С.Батыра, Крупской, Котельная | 6436м. | 21154 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
5 | ТП-238/проезд Куприянова | 300м. | 17588 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
6 | демонтаж голого провода А-35 ТП-039ф.Фотосалон | м | 21465 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
Итого: |  | 11 | 112907 |  | 0 |  | 96 |  | 55.84 | 0
2.1 | Работа по жалобам
1 | 21 микр, между домами 7-8 спилить ветки деревьев (жалоба с 2022г.) | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | Мечети, 21 - спилить ветки деревьев | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | ул.Степная, 15, 19в, 40,42 - спилить ветки деревьев - Администрация | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | Клубная, 1Д - спилить ветки деревьев | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | Степная, дом 2 - спилить ветки деревьев - повторно | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | Нуриманова, 29/1- спилить ветки деревьев | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | Горького, 14 - спилить сухие ветки между домом и гаражами | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | ул.Железнодороджная, 60 (гараж). Спилить клен | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | Куприянова, 2А - искрят провода при ветре | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | ул.Центрспецстрой, дом 3 - установка ПАРМЫ | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 5 | 100000 |  | 0 |  | 160 |  | 80 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ (с отключениями)
1 | ТО-2 ф.02-06/к ТП-210,118 | 200 м. | 18312 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
2 | ТО-2 ф.04-35/к ТП-116 | 20 м | 4570 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
3 | ТО-2 ф.37-07/ к ТП-019 | 7370м | 34211 |  | 0 |  | 48 |  | 4 | 0
Итого: |  |  | 57093 |  | 0 |  | 68 |  | 12 | 0
Итого по текущему ремонту: |  |  | 270000 |  | 0 |  | 324 |  | 147.84 | 0
ВСЕГО: |  |  | 504930 |  | 156520 |  | 424 |  | 213.84 | 44
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.3 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы и осмотры)
1 | ТП-010 ф.почта, Дет.сад, Горсвет | 420м. | 11254 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
2 | ТП-028 Регпалата, Комсомольская, Сбербанк, Ателье Чайка | 690м. | 19874.2 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
3 | ТП-038/Муллаяна, 2пр.Лазо, Кожзаводская | 370м. | 7400 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
4 | ТП-053/Луначарского | 300м. | 2980 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
5 | ТП-077/Радужная, Ударная, кольцо Радужной | 600м. | 6000 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
6 | ТП-091/Светофор | 180м. | 1010 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
7 | ТП-107А/Пионерская, 37 микр, ул.1,2,3 | 365м | 8799 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
8 | ТП-126/Киоск, УО | 100м. | 700 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
9 | ТП-163/Машиностроителей, проезд Машиностроителей | 570м. | 110 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
10 | ТП-177/Автомобилистов, 8 марта | 844м. | 9263 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
11 | ТП-192/Котельная, Байбакова | 138м. | 831.6 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
12 | ТП-210/Кольцо Кызыл .Маяк | 220м. | 11060 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
8 | ТП-227/Матросова, 1 проезд Матросова | 540м. | 4434 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
9 | ТП-243/40микр, Анпилогова правая левая, Братьев Весниных правая левая | 360м. | 2390 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 86105.8 |  | 0 |  | 112 |  | 56 | 0
3.4. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.28-01 к ТП-065 | 120м. | 6875 |  | 0 |  | 8 |  | 24 | 0
2 | ф.28-03 к ТП-228, 187 | 866м. | 14620 |  | 0 |  | 8 |  | 20.18 | 0
3 | ф.28-29 к ТП-250,251,252 | 600м. | 10844 |  | 0 |  | 8 |  | 22.05 | 0
4 | ф.29-05 к ТП-29, 128,204,218 | 1300м. | 22870 |  | 0 |  | 8 |  | 39.78 | 0
Итого: |  | 1 | 55209 |  | 0 |  | 32 |  | 106.01 | 0
Всего за экспл.мероприятия: |  |  | 141314.8 |  | 0 |  | 144 |  | 162.01 | 0
4 | Подрядные работы
1 | Обслуживание УО | 1шт |  |  |  |  | 80 |  | 10 | 0
Итого: |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 10 | 0
6 | Инвестпрограмма
1 | Строительство сетей МКР Южный (ВЛ-6кВ 1,05км, ВЛ-0,4кВ 5,370км) | 1050м 5370м | 6890000 |  | 5611000 |  | 359 |  | 116 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-062 ф.Матросова. Замена неизолированных проводов на СИП, 2,100км | 2100м | 1492950 |  | 1166269 |  | 85.19 |  | 24.3 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-062 ф.Фадеева. Замена неизолированных проводов на СИП, 2,065км | 2065м | 1170706 |  | 878231 |  | 86 |  | 24 | 0
4 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж ВЛИ-0,4кВ | 600м | 873680.23 |  | 629170.18 |  | 161.15 |  | 67.2 | 0
5 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж ВЛЗ-6кВ | 1000м | 1854213.4 |  | 1348109.33 |  | 506.07 |  | 105.72 | 0
6 | 2-й этап реконструкции сетей 33 мкр. ВЛ-6кВ | 1100м | 1733901.06 |  | 498890.39 |  | 477.87 |  | 99.31 | 0
7 | 2-й этап реконструкции сетей 33 мкр. ВЛ-0,4кВ | 1000м | 3983791 |  | 929217 |  | 671.7 |  | 223.94 | 0
8 | 3-й этап мкр Южный, Юго-Западный (Приозерный) . Монтаж ВЛ-6кВ (1,05км), ВЛИ-0,4кВ (5,370км) | 1000м | 502320 |  | 371948.19 |  | 38.44 |  | 6.22 | 0
9 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. ВЛ-6кВ (0,1км,) | ВЛ | 513719 |  | 376161 |  | 88.55 |  | 36.56 | 0
Итого: |  | 1 | 19015280.69 |  | 11808996.09 |  | 2473.97 |  | 703.25 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 19661525.49 |  | 11965516.09 |  | 3121.97 |  | 1089.1 | 44
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в августе работают всего 18 чел. Из них ИТР - 3 чел. Итого: рабочих 15 чел.
Из 15 рабочих 2 чел (Галимова эскизировщик, Торгашев схемы). Итого 13 чел.
Из 13 чел ( 2 чел больничный, 2 чел отпуск). Итого: 9 чел.
Итого: 9чел*176час=1584 ч/ч
Для выполнения плана на август (3122-1584=1538ч/ч) не хватает 9 чел в течении 21 рабочих дней

## ВЛ доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ВЛ на АВГУСТ 2024г. На ПОДРЯД
Ъ
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
5 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-817 .Хафизова Эльвира Петровна ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производственного цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка городского округа город Октябрьский РБ на земельном участке кадастровый номер 02:57:010101:112. | ВЛ + учет | 401611 |  | 326346 |  | 67.77 |  | 4 | 0
2 | ЗП-946. Джурабоев Олимджон Аслиддинович Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д.65. Строительство ВЛ, КТП, монтаж учета | ВЛ + учет, | 723693 |  | 577854 |  | 139 |  | 44 | 0
3 | ЗП-6. Ильясова Эльвира Ахмаровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ "Чистые пруды", з/у 161, Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП расчетного сечения от опоры № 8 до проектируемой опоры ВЛИ-0,4кВ фид. "Жилсектор линия 1" ТП-209, в том числе в границах и землям общего пользования СНТ "Гагарина", 0,3(км).+ монтаж учета | ВЛ + учет | 570353 |  | 454158 |  | 102.21 |  | 33.16 | 0
4 | ЗП-963. Прахт Евгений Ярославович Инд.садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Заря», участок 176. Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП расчетного сечения от опоры № 54 ВЛИ-0,4кВ фид. "ТП-232/ул. 11, ул. 12, ул.14" от ТП-232 (3АВ), 0,08км.+монтаж учета | ВЛ + учет | 78835 |  | 51226 |  | 22.05 |  | 15.9 | 0
5 | ЗП-114. Сабитов Руслан Ранисович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Ялтинский, кадастровый номер 02:57:020603:483 (увеличение мощности) | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
6 | ЗП-344. Малахов Евгений Александрович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон 32-й, участок № 64, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
7 | ЗП-345. Галимуллин Марсель Минуллович Временное присоединение ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения вагона-домика, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, з/у 66, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
8 | ЗП-349. Шаймарданова Гузель Хусаиновна Объект: индивидуальный садовый дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.сдт Восход-1, д.участок 66. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
9 | ЗП-280. Бурханов Сергей Сергеевич (ООО "РМБ") ЛЭП-6кВ, КТП-630/6/0,4кВ, КТП-250/6/0,4кВ для электроснабжения грунтосмесительной установки и земснаряда, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 02:57:000000:4157 по адресу: РФ, Республика Башкортостан, городской округ город Октябрьский, тер.Трасса М-5 Урал, 1283-й км, з/у 3в. Строительство воздушной линии 6кВ проводом СИП расчетного сечения от опоры ВЛ-6кВ фид. 28-08 протяженностью 0,02км | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
10 | ЗП-123. Назмидинов Усмонали Шамсидинович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Горная | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
11 | ЗП-334.Галимуллин Марсель Минуллович Временное присоединение камеры видеонаблюдения, расположенной на опоре уличного освещения по проспекту Ленина в районе АЗС Лукойл городского округа город Октябрьский РБ | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
12 | ЗП-640. Хусаинова Альбина Ильясовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, участок № 411. | ВЛ+учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
13 | ЗП-653. Шаймарданова Маргарита Амировна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, участок № 178 | вл+учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
14 | ЗП-39. Чиняк Валентина Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 673 | ВЛ+учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
15 | ЗП-47. Назаров Анатолий Николаевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Горная, в районе дома №61. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
16 | ЗП-118. Уланов Николай Владимирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, тупик Ст. Разина, з/у 10 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
17 | ЗП-165. Шароян Таар Асоевич Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, 62, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
18 | ЗП-175. Минязова Олеся Юнировна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, к/с «Дубки-2», участок 115 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
19 | ЗП-193. Даутова Наиля Явдатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Михаила Худякова, з/у № 3 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
20 | ЗП-206. Сокольников Андрей Юрьевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, СДТ «Радуга», участок 180 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
21 | ЗП-338. Мухаммад Азиз Азгарович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Красная з/у №138 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
22 | ЗП-359. Новичков Дмитрий Владимирович Объект: индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Березовая, д.з-у 87. Подробное месторасположение: мкр. Радужный, ул. Березовая, з-у № 87. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
23 | ЗП-361. Шафикова Айгуль Равиловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Красная, з/у №168 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
24 | ЗП-362. Шафикова Айгуль Равиловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Красная, з/у №170 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
25 | ЗП-363. Муллагалеев Руслан Винерович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чернышевского, д. 18 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
26 | ЗП-372. Худайберганов Худайберган Максудович Объект: индивидуальный садовый дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.сдт Восход-1, д.уч. 52. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
27 | ЗП-380. Аминов Марат Мударисович Земельный участок, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Салават-Батыра, з/у №34 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
28 | ЗП-386. Халилова Айна Тагировна (Индивидуальный предприниматель Халилова Айна Тагировна) Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, д.9 в, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
29 | ЗП-387. Ахунова Фаниля Фаниховна Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, з/у №277 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
30 | ЗП-388. Сексяев Александр Владимирович Гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон 25-й, возле газовой заправочной станции, гараж 7, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
31 | ЗП-389. Юлдошев Анас Миралиевич Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Рабочая, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
32 | ЗП-390. Ханнанов Альберт Рамильевич Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 10 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
33 | ЗП-392. Надырова Гузальия Ниловна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г.Октябрьский, ул. Худякова, зем.участок 7, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
34 | ЗП-393. Давлетова Лиана Фановна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Тургенева, земельный участок 29б | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
35 | ЗП-395. Гундерцев Артем Сергеевич Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Бакинский | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
36 | ЗП-402. Шадрин Максим Вячеславович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Октябрьский, г. Октябрьский, ул. Радостная, з/у 53, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
37 | ЗП-403. Гиззатуллин Ильнур Расимович Земельный участок с разрешенным использованием под ведение садоводства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Ягодка", участок № 78, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
38 | ЗП-404. Шайгуманов Камиль Анасович Объект: нежилое помещение. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Осипенко, д.78. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
39 | ЗП-406. Саттаров Альберт Табрикович Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.К-с Восточный, д.участок 15 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
40 | ЗП-407. Юсупов Ренат Мунирович Объект: Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Совхозная, д.зем.участок 4, стр.2 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
41 | ЗП-408. Николаева Лариса Валентиновна Объект: индивидуальный гараж. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Свердлова, д.квартал 54, гаража 1. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
42 | ЗП-410. Валиахметова Светлана Камилевна Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.к.с Нефтяник, д.уч.104 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
43 | ЗП-411. Мухаметшина Зиля Сагитовна Объект: индивидуальный гараж. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.пр.Ленина, д... Подробное месторасположение: пр.Ленина, в районе дома №61 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
44 | ЗП-414. Зайнетдинова Елизавета Николаевна Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Пионерская, д.2а | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
45 | ЗП-415. Иликбаева Светлана Фаиловна Объект: Индивидуальный гараж. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Ленина, д.40. Подробное месторасположение: тер. Массив гаражей Ленина, 40, здание 1. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
46 | ЗП-417. Черкашнев Михаил Алексеевич (Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан) Объект: Устройство светофорного объекта на пешеходном переходе. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Кооперативная, д… | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
47 | ЗП-420. Шафигуллин Расул Нафисович Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.сдт Радуга, д.уч. 142 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
48 | ЗП-425. Гильманова Лилия Фагитовна Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.мкр. Южный, д.з/у 167. Строительство воздушной линии 0,4кВ проводом СИП | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
49 | ЗП-295. Кузнецов Виктор Анатольевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, д. 18, кадастровый номер 02:57:050301:573 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
50 | ЗП-658.Шаймарданова Маргарита Амировна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, участок № 178. Строительство воздушной линии 0,4кВ проводом СИП | вл+учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
51 | ЗП-37. Гильманов Салават Марсильевич КЛ-0,4кВ для электроснабжения нежилого здания, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Гоголя, зд. 31, корпус 1, 3-12 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
52 | ЗП-39. Чиняк Валентина Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 673, | вл+учет | 166875 |  | 119330 |  | 36 |  | 4 | 0
53 | ЗП-377. Иванова Любовь Петровна Объект: Индивидуальный садовый дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: Садоводческое товарищество «Дружба-2», уч.21 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
54 | ЗП-429. Морозов Егор Андреевич Объект: Индивидуальный садовый дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: к/с «Башкирия», уч.№19. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
55 | ЗП-430. Калеева Диана Анатольевна Объект: земельный участок для индивидуального жилищного стороительства. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Березовая, д.з-у 17. Подробное месторасположение: мкр. Радужный, ул. Березовая, з-у №17 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
56 | ЗП-431. Евракатова Ирина Геннадиевна Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Янтарная, д.з/у 39. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
57 | ЗП-435. Маряхин Валерий Леонидович Объект: индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Центрспецстрой, д.3, стр.1 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
58 | ЗП-436. Власихин Михаил Александрович Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Алебастровая, д.з/у 5. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
59 | ЗП-437. Даянов Фарит Рашитович Объект: индивидуальный жилой дом (в связи с увеличением мощности). Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Матросова, д.66, стр.а | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
60 | ЗП-441. Нигматуллин Руслан Ралифович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Братьев Весниных, участок №49 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
61 | ЗП-445. Бакеев Руслан Рафаилович Земельный участок для ведения садоводства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ "Нефтяник", участок № 72, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
62 | ЗП-446. Зубарева Гузялия Талгатовна Объект: земельный участок для ведения садоводства. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.сдт Девон-2, д.участок 10 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
63 | ЗП-455. Куркина Оксана Таштамбековна Объект: земельный участк. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Социалистическая, д.4 гараж 3 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
64 | ЗП-456. Ягудина Гульнара Афгатовна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, з/у № 28а | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого по тех.прис: |  | 1 | 2935045 |  | 2084104 |  | 839.03 |  | 337.06 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на АВГУСТ 2024 г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1 | Помещения (кроме ТП)
1 | Стояночные боксы (фасад, кровля, внутрянка) | 1 шт | 50000 |  | 25000 |  | 120 |  | 0 | 0
2 | Корпус №2 (система отопления) | 1 шт | 50000 |  | 25000 |  | 32 |  | 0 | 0
итого:: |  | 1 | 100000 |  | 50000 |  | 152 |  | 0 | 0
1.2 | Ремонт ТП/РП
1 | Покраска ТП-077 | 1 шт | 6201.18 |  | 1510.9 |  | 16 |  | 0 | 0
2 | Покраска ТП-034 | 1 шт | 6201.19 |  | 1510.9 |  | 16 |  | 0 | 0
3 | Покраска ТП-083 | 1 шт | 6201.19 |  | 1510.89 |  | 16 |  | 0 | 0
4 | Покраска РП-10 | 1 шт | 6201.19 |  | 1510.89 |  | 16 |  | 0 | 0
Итого: |  | 1 | 24804.75 |  | 6043.58 |  | 64 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 124804.75 |  | 56043.58 |  | 216 |  | 0 | 0
3 | Металлоконструкции
1 | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 80 |  | 0 | 0
4 | Прочие виды работ
1 | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 16 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 134804.75 |  | 61043.58 |  | 312 |  | 0 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке УНО в августе работают 3 РАБОЧИХ (сварщик, сварщик, маляр)
сварщик Гарипов - 176ч/ч
слесарь Галеев - 16ч/ч
маляр Гатиятуллина - 120ч/ч
итого: 312ч/ч