## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на МАРТ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Силовые трансформаторы
1.1. | Ремонт ТМ-400кВА | 1 шт | 90000 |  | 70000 |  | 320 |  | 0 | 0
Всего кап.ремонт: |  |  | 90000 |  | 70000 |  | 320 |  | 0 | 0
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-09 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
2 | ТО-1 ТП-12 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
3 | ТО-1 ТП-071 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
4 | ТО-1 ТП-072 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
5 | ТО-1 ТП-080 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
6 | ТО1 ТП-104 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
7 | ТО-1 ТП-110 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
8 | ТО-1 ТП-121 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
9 | ТО-1 ТП-216 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
10 | ТО1 ТП-217 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
11 | ТО-1 ТП-218 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
12 | ТО-1 ТП-614 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
13 | ТО-1 РП-16 | 1 шт | 16000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
Итого: |  | 1 | 208000 |  | 0 |  | 312 |  | 156 | 0
2.2 | КЛ 6-10, 0,4 кВ
1 | Ремонт КЛ-6-10, 0,4кВ по дефектам | 1 шт | 61000 |  | 20000 |  | 52 |  | 65.18 | 50.22
Итого: |  | 1 | 61000 |  | 20000 |  | 52 |  | 65.18 | 50.22
2.4 | Ревизия и наладка РЗА
1 | ВМ РП-7/11-47 | 1 шт | 29200 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
2 | ВВ РП-14/70-21 | 1 шт | 29200 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
3 | ВМ 074/073 | 1 шт | 29200 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
4 | ВВ 230/161 (1) и (2) | 1 шт | 29200 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
5 | ВВ 231/157 (1) и (2) | 1 шт | 29200 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
Итого: |  | 5 | 146000 |  | 0 |  | 240 |  | 40 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 415000 |  | 20000 |  | 604 |  | 261.18 | 50.22
Всего за текущий и капит. ремонт: |  |  | 505000 |  | 90000 |  | 924 |  | 261.18 | 50.22
5 | Тех.присоединение 2024
2 | ЗП-953.Хисматуллин Радик Хизбуллович (ООО СЗ СУ2 СК Ролстрой) ЛЭП-0,4кВ для присоединения передвижных строительных механизмов на объекте: Строительство жилого дома в квартале № 14 в 38 микрорайоне, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Рахимьяна Насырова, д.11. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности полукосвенного включения на 15АВ в РУ-0,4кВ, ТП-618. | шт. | 18293.28 |  | 10974.82 |  | 16 |  | 16 | 0.45
3 | ЗП-954. Рейнгард Олег Викторович Нежилое помещение, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Губкина, д.27. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности в ТП-017, РУ-0,4кВ, яч. №1, 3Р ТП-017 | шт. | 18293.28 |  | 10974.82 |  | 16 |  | 16 | 0.45
Итого: |  | 1 | 36586.56 |  | 21949.64 |  | 32 |  | 32 | 0.9
6 | Работы по распоряжению
1 | Эл.монтер-обходчик | шт. |  |  |  |  | 159 |  | 159 | 0
2 | Работа в Эграф | шт. |  |  |  |  | 159 |  | 159 | 0
3 | Эл.монтер по эскизированию трасс КЛ | шт. |  |  |  |  | 159
4 | Работа в трансф.цеху | шт. |  |  |  |  | 318
Итого: |  | 1 |  |  |  |  | 795 |  | 318 | 0
7 | Подрядные работы
1 | Испытание СИЗ | шт. |  |  |  |  | 159
Итого: |  | 1 | 0 |  |  |  | 159 |  | 0 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 451586.56 |  | 41949.64 |  | 1590 |  | 611.18 | 51.12
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в марте работают 10 электромонтеров
Итого: 10 чел*159час = 1 590 ч/ч

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на МАРТ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы, осмотры)
1 | ТП-04/ф.Трипольского | 750м | 1500 |  | 0 |  | 33 |  | 3 | 0
2 | ТП-21/ф.Уральская | 1080м | 2160 |  | 0 |  | 44.32 |  | 4.32 | 0
3 | ТП-33/Крестьянская | 450м. | 900 |  | 0 |  | 11.8 |  | 1.8 | 0
4 | ТП-049/Рабочая, Кооперативная | 700м | 1400 |  | 0 |  | 22.8 |  | 2.8 | 0
5 | ТП-066/Южная, Гафури | 900м | 1800 |  | 0 |  | 33.6 |  | 3.6 | 0
6 | ТП-085/Берг, Сад.кольцо | 750м | 1500 |  | 0 |  | 33 |  | 13 | 0
7 | ТП-101/Чкалова | 1260м | 2520 |  | 0 |  | 25.04 |  | 5.04 | 0
8 | ТП-115/Остан.комлпекс | 157м | 314 |  | 0 |  | 0.628 |  | 0.628 | 0
9 | ТП-140/Цветочная, 4пр.Матросова | 700м | 1400 |  | 0 |  | 22.66 |  | 2.6 | 0
10 | ТП-172/Мухина, Канкаева | 1575м | 3150 |  | 0 |  | 16.3 |  | 6.3 | 0
11 | ТП-187/Ветлечебница, Крупская | 165м | 330 |  | 0 |  | 16.33 |  | 6.33 | 0
12 | ТП-204/Лесопарковая | 15м | 30 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.06 | 0
13 | ТП-222/С.Кудаш, С.Разина | 100м | 2000 |  | 0 |  | 14.22 |  | 4.22 | 0
14 | ТП-238/проезд Куприянова | 100м | 2000 |  | 0 |  | 4 |  | 4 | 0
15 | ТП-625/Кирова, Родищева | 100м | 2000 |  | 0 |  | 4 |  | 4 | 0
Итого: |  | 12 | 23004 |  | 0 |  | 281.758 |  | 61.698 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | ТП-078/Оптовоторговый центр | 150м. | 1200 |  | 0 |  | 36.33 |  | 6.33 | 0
2 | ТП-080/Кузнечная, СПС | 110м. | 1200 |  | 0 |  | 36.33 |  | 6.33 | 0
3 | ТП-104/Джалиля | 250м. | 2400 |  | 0 |  | 36.33 |  | 6.33 | 0
4 | ТП-110/Юпитер, Ариадна | 100м. | 1200 |  | 0 |  | 36.33 |  | 6.33 | 0
5 | ТП-216/8 квартал, гаражи | 200м. | 2000 |  | 0 |  | 36.33 |  | 6.33 | 0
6 | ТП-218/ф.1,2,3 | 100м. | 1200 |  | 0 |  | 36.33 |  | 6.33 | 0
Итого: |  |  | 9200 |  | 0 |  | 217.98 |  | 37.98 | 0
2.2. | Работа по жалобам
1 | Северная, 25/9 около ООО Вымпел разрослась ель. Требуется подрезка. | 1 шт | 15079 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
2 | Ст.Разина, 102- спилить дерево | 1 шт | 15079 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
3 | спилить ветки дерева по ул.Сад.кольцо, 241-243 | 1 шт | 15079 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
4 | 1й проезд Нефтяников, 18 - опора наклонена в сторону дома | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
5 | Марата, 9 - спилить ветки дерева | 1 шт | 15079 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
6 | Кызыл маяк, 43Б- замена опоры. Опора рушится | 1 шт | 8927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
7 | Дорожников, 51а -выправка опоры | 1 шт | 8927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
8 | Уральская, 39 - перенести опору подальше от забора. Расстояние от забора 45см. | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
9 | Мечети, 21 - спилить ветки дерева | 1 шт | 8078.6 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
10 | Космодемьянская, 17А - опора в аварийном состоянии | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
11 | Сад Девон-2, уч.470 -замена АВ16А на АВ25А | 1 шт | 3927 |  |  |  | 40 |  | 16 | 0
Итого: |  |  | 101956.6 |  | 0 |  | 440 |  | 176 | 0
2.3. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.04-06/к Тп-122 | 120 | 2923 |  | 0 |  | 48.7 |  | 24.35 | 0
2 | ф.04-07/к ТП-012А | 866 | 12990 |  | 0 |  | 38.97 |  | 19.485 | 0
4 | ф.04-11/к ТП-33, 109а | 600 | 19000 |  | 0 |  | 47 |  | 23.5 | 0
5 | ф.04-34/к ТП-068,116 | 970 | 14550 |  | 0 |  | 43.65 |  | 21.825 | 0
6 | ф.04-35/к ТП-116 | 1000 | 17000 |  | 0 |  | 51 |  | 25.5 | 0
Итого: |  | 1 | 66463 |  | 0 |  | 229.32 |  | 114.66 | 0
2.3. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ (с отключением)
1 | ф.02-23/к ТП-210,198 | 120 | 12922 |  | 0 |  | 18.7 |  | 9.35 | 0
2 | ф.11-07/к ТП-127 | 866 | 24769 |  | 0 |  | 24.31 |  | 12.155 | 0
4 | ф.70-11/к РП-10 | 600 | 22145 |  | 0 |  | 27 |  | 13.5 | 0
Итого: |  | 1 | 59836 |  | 0 |  | 70.01 |  | 35.005 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 260459.6 |  | 0 |  | 1239.068 |  | 425.343 | 0
3 | Подрядные работы
1 | Обслуживание УО | 1шт |  |  |  |  | 80 |  | 80 | 80
Итого: |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 80 | 80
4 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-542. Зеляев Борис Бариевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/с "Нефтяник", участок № 51, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
2 | ЗП-585. Хамидуллина Альфира Закирьяновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ "Гагарина", участок № 56, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
3 | ЗП-950. Шагуров Радий Викторович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Красная, участок № 156, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
4 | ЗП-55. Талипов Руслан Дамирович Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, д.1/1 В, кадастровый номер 02:57:030502:161. | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
5 | ЗП-667. Валиев Камиль Ибрагимович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Молочная, з/у 28. Кадастровый номер: 02:57:051201:339 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
6 | ЗП-672. Зиязетдинова Альфия Фаткуловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок № 360 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.77 |  | 22 | 4.5
7 | ЗП-697. Разумов Валерий Иванович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ "Дубки-2", участок №14. | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
8 | ЗП-715. Хабибуллина Мария Павловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Радостная, участок № 43 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
9 | ЗП-719. Лукманова Рима Хазинуровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Р.Нигмати, 36а. | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
10 | ЗП-722. Мустафин Радик Айратович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ "Девон-2", участок № 315, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.77 |  | 22 | 4.5
11 | ЗП-729. Галлямов Азат Ильгизович (Общество с ограниченной ответственностью Переработка Пластика Мунира Пласт) Нежилое здание (склады), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. 8 Марта | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
12 | ЗП-731. Хусаинова Валентина Геннадиевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Железнодорожная, 37, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
13 | ЗП-737. Мазанова Раиса Дмитриевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 302, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
14 | ЗП-747. Серягина Светлана Кимовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Вузовец», участок № 65, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.77 |  | 22 | 4.5
15 | ЗП-748. Каюмов Дамир Айдарович Нежилое помещение - кафе бар "Mojo", расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Островского, д.41 номер на этаже 1 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
16 | ЗП-891. Уланов Николай Владимирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Гатиятуллина, участок № 56А, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
17 | ЗП-892. Уланов Николай Владимирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Андрияшина, земельный участок № 3, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
18 | ЗП-893. Уланов Николай Владимирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Андрияшина, земельный участок № 3А, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.77 |  | 22 | 4.5
19 | ЗП-903. Хабибрахманова Зиля Сибагатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Березовая, з/у № 13, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
20 | ЗП-13. Салихов Ирек Тимерханович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. М. Худякова, участок № 5 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
21 | ЗП-15. Салихова Альбина Ахсановна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. М. Худякова, участок № 2, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
22 | ЗП-20. Абдрахманов Денис Маратович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Салавата Батыра, земельный участок 36, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.77 |  | 22 | 4.5
23 | ЗП-21. Загидуллина Эльвира Назимовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Муллаяна, д. 44, помещение 3, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
24 | ЗП-23. Галифанов Денис Раисович Объект: Нежилое здание - гараж. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Северная, д.11/2 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
25 | ЗП-27. Павлов Борис Анатольевич Объект: Индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Березовая, д.з-у 109. Подробное месторасположение: мкр. Радужный, ул. Березовая, з.у. № 109. | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.77 |  | 22 | 4.5
26 | ЗП-29. Савичев Анатолий Иванович Объект: индивидуальный гараж. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Герцена, д.бокс 7 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
27 | ЗП-31. Асоян Мгер Вемирович Объект: индивидуального жилого дома. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.СДТ Вузовец, д.уч. 70. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
28 | ЗП-32. Халяпов Риваль Рафгатович Объект: индивидуальный жилой дом (в связи с увеличением мощности). Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Халтурина, д.4. | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 2.77 |  | 22 | 4.5
29 | ЗП-33. Логинов Сергей Александрович Объект: индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Березовая, д.з-у 56. Подробное месторасположение: мкр. Радужный, ул. Березовая, з.у. № 56. | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
30 | ЗП-36. Руденко Лариса Юрьевна (Акционерное общество "Тандер") Нежилое помещение – магазин «Магнит», расположенное по адресу: РБ г. Октябрьский, ул. Р. Насырова, дом 8. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
31 | зП-40. Хайртдинов Ролан Минуллович (Октябрьский филиал АО "Уфанет") Шкаф ДРС Уфанет, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 28 микрорайон, дом 17 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
32 | ЗП-41. Тимирбаев Ильдус Ильгизарович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, Тихая, дом 12, кадастровый номер 02:57:021004:48 (увеличение мощности) | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
33 | ЗП-42. Наумов Константин Григорьевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Фрунзе, дом 12, кадастровый номер 02:57:020103:11 (увеличение мощности) | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
34 | ЗП-43. Куприянова Наталья Ивановна -МФЦ Часть нежилого помещения № 1 в отдельно стоящем одноэтажном нежилом кирпичном здании гаража, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Советская, д. 4. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
35 | ЗП-45. Галимуллин Марсель Минуллович Временное присоединение ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения строительных механизмов строящегося магазина, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, з/у 66, кадастровый номер 02:57:020501:2097 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 2.77 |  | 2 | 0.45
Итого: |  | 1 | 614407.78 |  | 332882.76 |  | 96.95 |  | 210 | 44.1
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 874867.38 |  | 332882.76 |  | 1416.018 |  | 715.343 | 124.1
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в марте работают 9 электромонтеров
Итого: 9 чел*159 час = 1 431 ч/ч

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на МАРТ 2024 г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1 | Помещения (кроме ТП)
1.1. | Текущий ремонт помещений | 1 шт | 78301.75 |  | 60000 |  | 92 |  | 0 | 0
1.2 | Ремонт ТП/РП
1.2. | Текущий ремонт ТП | 1 шт | 48268.75 |  | 33780.58 |  | 92 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 126570.5 |  | 93780.58 |  | 184 |  | 0 | 0
3 | Металлоконструкции
3.1 | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 253 |  | 0 | 0
4 | Прочие виды работ
4.1 | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 136570.5 |  | 98780.58 |  | 477 |  | 0 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке УНО в марте работают 3 РАБОЧИХ (сварщик, слесарь, маляр)
Итого: 3 рабочих *159ч=477 чел/час