## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на ИЮНЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Коммутационная аппаратура
1 | ТП-095 монтаж СВН, СРВ (ОЗП) | 1 шт. | 61800 |  | 40000 |  | 50 |  | 33 | 22
2 | ТП-061 монтаж СВН, СРВ (ОЗП) | 1 шт. | 61800 |  | 40000 |  | 50 |  | 33 | 22
Итого: |  | 1 | 123600 |  | 80000 |  | 100 |  | 66 | 44
Итого капитальный ремонт: |  |  | 123600 |  | 80000 |  | 100 |  | 66 | 44
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Коммутационная аппаратура
1 | Ревизия РЗА ВВ РП-3/ф.11-40 | 1 шт | 25995 |  | 0 |  | 24 |  | 16 | 4
2 | Ревизия РЗА ВМ РП-3/РЛК 11-40/ф.12-29 | 1 шт | 25995 |  | 0 |  | 24 |  | 16 | 4
3 | Ревизия РЗА ВМ РП-3/ф.11-19 | 1 шт | 25995 |  | 0 |  | 24 |  | 16 | 4
3 | Ревизия РЗА ВМ РП-3/ф.11-17 | 1 шт | 25995 |  | 0 |  | 24 |  | 16 | 4
Итого: |  | 3 | 103980 |  | 0 |  | 96 |  | 48 | 16
2.2 | КЛ 6-10кВ
1 | Ремонт КЛ-6кВ от ТП-092 до ТП-125 | 1 шт | 150000 |  | 20000 |  | 100 |  | 26 | 12
Итого: |  | 3 | 150000 |  | 20000 |  | 100 |  | 26 | 12
2.4 | КЛ 0,4кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-024 сцена | 1 шт | 110000 |  | 15000 |  | 100 |  | 80 | 4
2 | Ремонт КЛ-0,4кВ ТП-123/дом 17 | 1 шт | 110000 |  | 15000 |  | 100 |  | 80 | 4
Итого: |  | 1 | 220000 |  | 30000 |  | 200 |  | 160 | 8
2.5 | Трансформаторные подстанции
1 | Вынос ТП-209 | 1 шт | 20120 |  | 0 |  | 40 |  | 80 | 4
Итого: |  | 1 | 20120 |  | 0 |  | 40 |  | 80 | 4
Итого текущий ремонт: |  |  | 494100 |  | 50000 |  | 396 |  | 234 | 40
Всего по ремонту: |  |  | 617700 |  | 130000 |  | 496 |  | 300 | 84
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.1. | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-05 | 1 шт | 33500 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
2 | ТО-1 ТП-038 | 1 шт | 12400 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
3 | ТО-1 ТП-041 | 1 шт | 15600 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
4 | ТО-1 ТП-046 | 1 шт | 14500 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
5 | ТО-1 ТП-047 | 1 шт | 11780 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
6 | ТО-1 ТП-048 | 1 шт | 27000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
7 | ТО-1 ТП-054 | 1 шт | 15559 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
8 | ТО-1 ТП-064 | 1 шт | 14560 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
9 | ТО-1 ТП-114 | 1 шт | 15100 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
10 | ТО-1 ТП-133 | 1 шт | 17000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
11 | ТО-1 ТП-239 | 1 шт | 15559 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
12 | ТО-1 ТП-400 | 1 шт | 14560 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
13 | ТО-1 РП-3 | 1 шт | 32405 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
14 | Осмотр тепловизором по графику | 1 шт | 50000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
Итого: |  | 11 | 289523 |  | 0 |  | 336 |  | 168 | 0
4 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-817, ЗП-885 .Хафизова Эльвира Петровна. ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производ. цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка. Строительство КТП-6/0,4кВ | шт. | 500000 |  | 300000 |  | на подряд
2 | ЗП-313-2022. Нежилое здание - Диагностический центр, расп.г. Октябрьский, ул. Островского, д. 30. 2КЛ-0,4кВ от ТП-014А. + учет | шт. | 266630 |  | 200000 |  | 215.05 |  | 32.29 | 2.5
3 | ЗП-210. Мустафин Ильнур Минихабирович Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ пр.Ленина, 48. Выполнить реконструкцию РУ-0,4кВ ТП-236 с установкой ком.аппарата на 2с.ш. ф.70-24 + учет | шт. | 184010 |  | 144604 |  | 8 |  | 8 | 0.45
4 | ЗП-218. Магдиев Ильхом Ёкубович (ООО "МКМ-Гост") Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ пр. Ленина, з/у 82 | шт. | 240681 |  | 128336 |  | 8 |  | 8 | 0.45
Итого: |  | 8 | 1191321 |  | 772940 |  | 231.05 |  | 48.29 | 3.4
5 | Инвестпрограмма
1 | Замена блоков РЗА в ТП-230,231,232, РП-8/14 (БЗП-01 - 19шт.) | 19 шт. | 1580000 |  | 1200000 |  | 100 |  | 24 | 0
Итого: |  | 19 | 1580000 |  | 1200000 |  | 100 |  | 24 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 3678544 |  | 2102940 |  | 1163.05 |  | 540.29 | 87.4
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в июне работают всего 15 чел. Из них ИТР - 4 чел. Итого: рабочих 11 чел.
Из 11 рабочих 3 чел (Тихонов Элграф, Мухамадеев Обходчик, Антипина - эскизировщик). Итого 8 чел.
Из 8 чел ( в отпуске 1 чел, больничный 1 чел)
Итого: 6 чел*143час = 858 ч/ч
Для выполнения плана на июнь (1163-858=305ч/ч) не хватает 2 чел в течении 19 рабочих дней

## ТП доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ТПиКЛ на ИЮНЬ 2024г. На ПОДРЯД
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на ИЮНЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Воздушные линии 0,4кВ
1 | ТП-128/ф.Школьная | 200м | 293380 |  | 189450 |  | 100 |  | 66 | 44
Итого: |  | 1 | 293380 |  | 189450 |  | 100 |  | 66 | 44
Итого капитальный ремонт: |  |  | 293380 |  | 189450 |  | 100 |  | 66 | 44
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | ТП-026/Баня-3, Чехова | 5690 м | 17800 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
2 | ТП-031/ф.Нефтяников, Тепл.пункт, кольцо Пугачева | 3025 м | 14500 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
3 | ТП-037/ф.Башкирия, ф.Аптека | 575 м | 11460 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
4 | ТП-044/ДОСААФ, ф.Больница | 890 м | 12403 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
5 | ТП-067/Гоголя, Мира, Чапаева, Дом престарелых | 6425м | 18744 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
6 | ТП-077/Радужная, Ударная | 1000м | 11890 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
7 | ТП-112/Октябрьская, Трипольского | 890 м | 12002 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
8 | ТП-115/Ост.комплекс | 6984м. | 19655 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
9 | ТП-176/Кооперативная, Рабочая | 2030м | 12630 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
10 | ТП-193/Сохвхозная, Котельная | 2500м | 13560 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
11 | ТП-209 вынос ВЛ-0,4кВ | 100 м | 15000 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
Итого: |  | 11 | 159644 |  | 0 |  | 176 |  | 90.52 | 0
2.1 | Работа по жалобам - замена и выправка опоры
1 | Южная, 61 - спилить макушки елей | шт. | 5000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
2 | Мечети, 21 - спилить ветки деревьев | шт. | 5000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
3 | ул.Степная, 15, 19в, 40,42 - спилить ветки деревьев | шт. | 5000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
4 | Гоголя, 59 - качество эл/энергии | шт. | 4500 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
5 | Южная, 96 - качество эл/энергии | шт. | 4500 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
6 | Сад Девон-2, уч.27 - установка доп.опоры | шт. | 4500 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
Итого: |  | 5 | 28500 |  | 0 |  | 144 |  | 48 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ (с отключениями)
1 | ТО-2 ВЛ-6кВ ф.04-07/к ТП-108,140,192,172,193,147,221,175, 171,170,223 | 5600м | 20276 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 4
2 | ТО-2 ВЛ-6кВ ф.11-19/РП-3, ТП-253, 167 | 1468м | 18508 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 4
3 | ТО-2 ВЛ-10кВ ф.70-18 РП-10, РП-6, ТП-232 | 1060м | 17902 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 4
Итого: |  |  | 56686 |  | 0 |  | 72 |  | 24 | 12
Итого по текущему ремонту: |  |  | 244830 |  | 0 |  | 392 |  | 162.52 | 12
ВСЕГО: |  |  | 538210 |  | 189450 |  | 492 |  | 228.52 | 56
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.3 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы и осмотры)
1 | ТП-52/ф.Р.Нигмати,ф.Кооперативная нечетная | 3369 м | 6000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | ТП-075/ф.Гараж | 75 м. | 150 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | ТП-089/ф.Свобода,ф.Котельная, ф.Муллакамыш | 6547 м | 7522 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | ТП-105/ф.Аксакова-Пирогова, ф.Кувыкина, .Уралсиб, ф.Справочная ГАИ ф.Абдулин сервис, ф.УРАЛСИБ | 2722 м | 3501 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | ТП-118/ф.Кызыл Маяк/кольцо, ул.Кызыл Маяк, ул.Партизанская, ф.Мечеть | 6484 м | 7000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | ТП-152/ф.Светофор | 100 м | 250 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | ТП-175/ф.Жукова,ф.Каримова | 5062 м | 8000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | ТП-190/ф.Дружба, ф.Профсоюзная, ф.Транспортная, ВЛИ-0,4кВ Автомойка ИП «Бикмухаметов Р.В.») | 4752 м | 9500 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | ТП-207/ф.ИП Юнусов | 580 м | 1200 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | ТП-225/ф.Андрияшина, ф.Дегтяря, ф.Спортивная | 3816 м | 5200 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
11 | ТП-241/ф.40мкр,ф.В.Ионова; Н.Разгоняева-левая, ф.Кривошеева-лева,ф.Н.Разгоняева-правая | 500 м | 750 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
12 | РП-10/ф.Светофор | 100 м | 220 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 1 | 49293 |  | 0 |  | 192 |  | 96 | 0
3.4. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.12-09/ к ТП-519 (100м) РЛНД 519/12-09 | 100 м | 1800 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | ф.12-16/ТП-077,ТП-147 | 1250 м | 3200 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | ф.12-18/к СТП-181, ТП-049, ТП-177, ТП-188, ТП-202 | 3092 м | 4500 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | ф.12-21/к ТП -149,ТП- 249, ТП-219, ТП-237 | 2724 м | 5420 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 1 | 14920 |  | 0 |  | 64 |  | 32 | 0
Всего за экспл.мероприятия: |  |  | 64213 |  | 0 |  | 256 |  | 128 | 0
4 | Подрядные работы
1 | Обслуживание УО | 1шт |  |  |  |  | 80 |  | 80 | 80
Итого: |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 80 | 80
6 | Инвестпрограмма
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-114. Замена неизолированнвх проводов на СИП, 1,170км | 500 м | 452658 |  | 426120 |  | 130 |  | 51 | 12
2 | Строительство сетей МКР Южный (ВЛ-6кВ 1,05км, ВЛ-0,4кВ 5,370км) | 1050м 5370м | 6890000 |  | 5611000 |  | 359 |  | 116 | 0
Итого: |  | 1 | 7342658 |  | 6037120 |  | 489 |  | 167 | 12
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 7945081 |  | 6226570 |  | 1317 |  | 603.52 | 148
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в июне работают всего 18 чел. Из них ИТР - 3 чел. Итого: рабочих 15 чел.
Из 15 рабочих 2 чел (Галимова эскизировщик, Торгашев схемы). Итого 13 чел.
Из 13 чел ( 2 чел больничный, 2 чел отпуск). Итого: 9 чел.
Итого: 9чел*143час=1287ч/ч
Для выполнения плана на июнь (2757-1287=1470ч/ч) не хватает 9 чел в течении 21 рабочих дней

## ВЛ доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ВЛ на ИЮНЬ 2024г. На ПОДРЯД
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
5 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-817 .Хафизова Эльвира Петровна ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производственного цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка городского округа город Октябрьский РБ на земельном участке кадастровый номер 02:57:010101:112. | ВЛ + учет | 401611 |  | 326346 |  | 67.77 |  | 4 | 0
2 | ЗП-55. Манусенко Александр Викторович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/с «Дубки-2», участок № 2, | ВЛ + учет | 124136 |  | 112410 |  | 38 |  | 4 | 0
3 | ЗП-905.Габдрахимова Диана Римовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Березовая, з/у 155, | ВЛ + учет | 94752.41 |  | 72193.66 |  | 67.77 |  | 4 | 0
4 | ЗП-911. Духарева Татьяна Васильевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 248 | ВЛ + учет | 135295.4 |  | 105325.95 |  | 26.51 |  | 4 | 0
5 | ЗП-912. Хрущева Марина Геннадиевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Радостная, з/у 47 | ВЛ + учет | 85940 |  | 63086 |  | 22 |  | 8 | 0
6 | ЗП-914. Юлдошев Турсумамат Турсумамат Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Дегтяря, з/у 1/1 | ВЛ + учет | 85940 |  | 63086 |  | 22 |  | 8 | 0
7 | ЗП-930. Мухаметянова Альфира Миргасимовна Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, за территорией базы «Ежик», | ВЛ + учет | 151729.29 |  | 108909.6 |  | 39.01 |  | 4 | 0
8 | ЗП-927, 928. Валеев Рустам Захирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Степана Разина, | ВЛ + учет | 188533 |  | 153247 |  | 67.77 |  | 4 | 0
9 | ЗП-935. Шангареева Залина Замиковна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2, уч. 43, | ВЛ + учет | 240205.7 |  | 186117.97 |  | 49.44 |  | 4 | 0
10 | ЗП-936. Мухаметгареев Рамис Мунавирович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок № 48 | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
11 | ЗП-941. Салихова Гатия Якуповна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Крымская, участок № 6 | ВЛ + учет | 277223.5 |  | 216322.43 |  | 54.35 |  | 4 | 0
12 | ЗП-942. Лапшина Ольга Николаевна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория ГСК "Сантехник", гараж 2, | ВЛ + учет | 166875 |  | 119330 |  | 36 |  | 4 | 0
13 | ЗП-943. Павлова Венера Рашитовна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 42, гараж 4 | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
14 | ЗП-946. Джурабоев Олимджон Аслиддинович Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д.65 | ВЛ + учет, КТП | 723693 |  | 577854 |  | 139 |  | 44 | 0
15 | ЗП-947. Ялышев Ринат Камилевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-1», участок 188, | ВЛ + учет | 114181 |  | 84682 |  | 28 |  | 11 | 0
16 | ЗП-949. Рапаев Дмитрий Раисович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-1», участок № 186 | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
17 | ЗП-952. Антипин Александр Сергеевич (Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТУНА") Автогазонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, дом 38/4, | ВЛ + учет | 240681.6 |  | 128336.25 |  | 91.17 |  | 4 | 0
18 | ЗП-564. Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, участок № 445. Кадастровый номер: 02:57:051206:364 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
19 | ЗП-801 .Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ «Отдых», участок № 44, кадастровый номер 02:57:040606:88. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
20 | ЗП-802. Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ «Отдых», участок № 45, кадастровый номер 02:57:040606:89 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
21 | ЗП-827. Думцкая Ирина Константиновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ягодка», участок № 115 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
22 | ЗП-835. Салаватова Альфия Сабитовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-1», участок № 118 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
23 | ЗП-848. Мифтахов Руслан Равильевич Нежилое помещение (гараж), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Салават Батыра, д.11 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
24 | ЗП-865. Крайнов Вячеслав Александрович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Лесная, д. 27/1 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
25 | ЗП-868. Совалева Елена Геннадьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, к/с «Башкирия», участок № 99 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
26 | ЗП-875. Савельева Елена Викторовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 403 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
27 | ЗП-899. Идиятуллин Радик Зуфарович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, территория СНТ "Незабудка", земельный участок № 269 кадастровый номер 02:57:031502:566 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
28 | ЗП-3. Ахметзянова Зульфия Шаукатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Луговая, д. 48, кадастровый номер 02:57:020106:0023 (увеличение мощности) | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
29 | ЗП-18. Шамсуллин Артур Рузилевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок №9, кадастровый номер 02:57:050404:361 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
30 | ЗП-114. Сабитов Руслан Ранисович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Ялтинский, кадастровый номер 02:57:020603:483 (увеличение мощности) | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
31 | ЗП-153. Мухамадеев Владислав Азатович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 69, кадастровый номер 02:57:051303:235 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
32 | ЗП-155. Галиев Радмир Анварович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, к/с «Башкирия», участок №70, кадастровый номер 02:57:050503:258 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
33 | ЗП-156. Симонян Минарик Гагиковна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Крупской, кадастровый номер 02:57:050502:334 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
34 | ЗП-158. Шавалеев Алмаз Марселевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Молочная, з/у № 33, кадастровый номер 02:57:051201:373 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
35 | ЗП-174. Дазе Ольга Леонидовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Красная, з/у №36, кадастровый номер 02:57:051303:125 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
36 | ЗП-178. Мамяшев Артем Халилевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у № 38 Б, кадастровый номер 02:57:050901:590 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
37 | ЗП-190. Самитова Регина Сириновна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, земельный участок № 102в/1, кадастровый номер 02:57:030603:653 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
38 | ЗП-177. Павлов Павел Владимирович Индивидуальный садовый дом, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, к/с «Нефтяник», участок № 33, кадастровый номер 02:57:020602:189 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
39 | ЗП-196. Фахрутдинова Алина Айратовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Лесная, дом 32, кадастровый номер 02:57:030601:70 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
40 | ЗП-920. Нургалиева Гульнара Фаритовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2» участок 194 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
41 | ЗП-923. Проскурякова Наталья Павловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 533, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
42 | ЗП-931. Сафонова Людмила Владимировна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2» участок № 197, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
43 | ЗП-932. Мухтаруллин Рустам Мурсалимович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-1», участок 223, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
44 | ЗП-46. Фролов Владислав Вильевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ "Девон", участок № 215, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
45 | ЗП-48. Камалова Карина Ильшатовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-1», участок 126, | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
46 | ЗП-195 Дашкин Алексей Михайлович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кутузова, д. 17, | 1 шт | 10630 |  | 4786 |  | 8 |  | 4 | 0
47 | ЗП-202. Галиуллин Алмаз Рафаэлевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Мечети, д. 9, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
48 | ЗП-203. Постнов Виктор Анатольевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, ул. Горнолыжная, з/у №7, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
49 | ЗП-207. Андреев Борис Вячеславович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Красная, з/у №43, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
50 | ЗП-216. Григорьева Ольга Владимировна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Виктора Зотова, земельный участок №14, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
51 | ЗП-221. Ахмадеев Азамат Уралович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Богатая, дом 13, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
52 | ЗП-222. Даутова Лилия Кашифовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Михаила Худякова, земельный участок № 7 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
53 | ЗП-224. Варламов Павел Сергеевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд ул. Уфимской, около дома №1, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
54 | ЗП-225. Сокольников Алексей Игоревич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, садоводческое товарищество «Радуга», | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
55 | ЗП-238. Закиров Азат Фанилович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Репина | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
56 | ЗП-243. Симонян Тархан Гришаевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Салавата Батыра, д. 38 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
57 | ЗП-245. Абликсанова Рушания Асгатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Мечети, д. 34 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
58 | ЗП-248. Мухаметзянова Гульназ Ирековна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чекмарева, рядом с домом 1а, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
59 | ЗП-249. Саргсян Аревик Гарушовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Бакинская, з/у № 8/5 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
60 | ЗП-251. Недоверков Илья Владимирович Индивидуальный садовый участок, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Девон-2», уч. №59 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
61 | ЗП-256. Гафарова Римма Анваровна нежилое помещение, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Клинова, дом 9, помещение № 375 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого по тех.прис: |  | 1 | 3809946.9 |  | 2750268.86 |  | 1124.79 |  | 299 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на ИЮНЬ 2024 г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1 | Помещения (кроме ТП)
1 | Ремонт системы отопления в корпусе №2 (установка 1-го насоса) | 1 шт | 5000 |  | 0 |  | 16 |  | 0 | 0
2 | ⁠ремонт системы отопления в стояночных боксах (установка 2-х насосов) | 1 шт | 5000 |  | 0 |  | 16 |  | 0 | 0
3 | Ремонт кровли на гаражах автотраспорта АО "ОЭС" | 1 шт | 22717.75 |  | 12061.58 |  | 16 |  | 0 | 0
1.2 | Ремонт ТП/РП
1 | Ремонт кровли на ТП-070 | 1 шт | 30900.5 |  | 12061.58 |  | 32 |  | 0 | 0
2 | Покраска/побелка ТП-015 | 1 шт | 10000 |  | 6030.79 |  | 32 |  | 0 | 0
3 | Монтаж фундамента ТП-209 | 1 шт | 10000 |  | 6030.79 |  | 32 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 83618.25 |  | 36184.74 |  | 144 |  | 0 | 0
3 | Металлоконструкции
1 | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 70 |  | 0 | 0
4 | Прочие виды работ
1 | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 93618.25 |  | 41184.74 |  | 254 |  | 0 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке УНО в июне работают 3 РАБОЧИХ (сварщик, сварщик, маляр)
сварщик Гарипов - 71ч/ч
слесарь Галеев - 40ч/ч
маляр Гатиятуллина - 143ч/ч
итого: 71+40+143=254ч/ч