## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на НОЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-160 | 1 шт | 28126.38 |  | 2625 |  | 32 |  | 12.05 | 0
2 | ТО-1 ТП-178 | 1 шт | 26558.33 |  | 2625 |  | 32 |  | 12.05 | 0
3 | ТО-1 ТП-179 | 1 шт | 26547.2 |  | 2625 |  | 32 |  | 12.05 | 0
4 | ТО-1 ТП-231 | 1 шт | 27535.33 |  | 2625 |  | 32 |  | 12.05 | 0
Итого: |  | 1 | 108767.24 |  | 10500 |  | 128 |  | 48.2 | 0
2.2 | КЛ 0,4 кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4кВ по дефектам | 1 шт | 21485 |  | 19750 |  | 80 |  | 65.18 | 50.22
Итого: |  | 1 | 21485 |  | 19750 |  | 80 |  | 65.18 | 50.22
2.3 | КЛ 6-10 кВ
1 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 25282 |  | 19750 |  | 80 |  | 50.28 | 50.22
Итого: |  | 1 | 25282 |  | 19750 |  | 80 |  | 50.28 | 50.22
2.4 | Ревизия и наладка РЗА
1 | РП-8 | 1 шт | 34822 |  | 0 |  | 48 |  | 7.19 | 0
2 | ТП-15 | 1 шт | 34822 |  | 0 |  | 48 |  | 7.19 | 0
3 | ТП-016 | 1 шт | 34822 |  | 0 |  | 48 |  | 7.19 | 0
Итого: |  | 8 | 104466 |  | 0 |  | 144 |  | 21.57 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 260000.24 |  | 50000 |  | 432 |  | 185.23 | 100.44
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | ТП-234, монтаж ячеек КСО. в/в испытание | шт. | 600000 |  | 500000 |  | 237 |  | 55 | 33
Итого: |  | 1 | 600000 |  | 500000 |  | 237 |  | 55 | 33
4 | По инвестпрограмме 2023г. Монтаж(замена) в/в т/тока и т/напряжения:
1 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.6 замена т/т 200/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.9 замена т/т 200/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.10 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.2 замена т/т 150/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.1 замена т/т 30/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.3 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | РП-16, РУ-6кВ, яч.16 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | РП-16, РУ-6кВ, яч.1 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
11 | РП-16, РУ-6кВ, яч.2 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
12 | РП-16, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
13 | РП-16, РУ-6кВ, яч.12 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
14 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.5 - замена т/т 10/5 и тн |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
15 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.12 - замена т/т 10/5 и тн |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 1 | 332340 |  | 301500 |  | 240 |  | 120 | 0
5 | Тех.присоединение 2023
1 | ЗП-772. Таминдаров Рафаэль Ягафарович (Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление-133") Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения сторожевого вагончика строительной площадки, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, 32А мкр., проспект Московский 8/1, |  | 45231.99 |  | 9503.34 |  | 45.33 |  | 22 | 0.45
2 | ЗП-791. Геворгян Армен Гнелович (Общество с ограниченной ответственностью «РегионТорг») ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения квартального уличного освещения. Подробное месторасположение: г. Октябрьский, ул. Осипенко, в район садового участка №7 в СНТ «50 лет Октября», СНТ «Дубки-2» и СНТ «Дубки-1» до ул. Молодежная, |  | 36023.24 |  | 9503.24 |  | 47.69 |  | 22 | 0.45
Итого: |  | 1 | 81255.23 |  | 19006.58 |  | 93.02 |  | 44 | 0.9
6 | Работы по распоряжению
1 | Эл.монтер-обходчик | [5 empty] | 167 |  | 167 | 0
2 | Эл.монтер по эскизированию трасс КЛ | [5 empty] | 167
Итого: |  | 1 |  |  |  |  | 334 |  | 167 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 1273595.47 |  | 870506.58 |  | 1336.02 |  | 571.23 | 134.34
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в ноябре работают 10 электромонтеров
Минус 2 электромонтера - отпуск/больничный
Итого: 8 электромонтеров * 167 час = 1 336 чел/час

## доп.ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к Плану работ по участку ТПиКЛ на ОКТЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на НОЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы, осмотры)
1 | ТП-012А/Парк, Чапаева, Сад.кольцо д.162, дет.сад | 1050м. | 22100 |  | 0 |  | 44.2 |  | 44.2 | 0
2 | ТП-030/фрунзе 1, 3 | 440м. | 8800 |  | 0 |  | 17.6 |  | 17.6 | 0
3 | ТП-042/Стройка, Шиномонтаж, Кортунова | 200м. | 4000 |  | 0 |  | 8 |  | 8 | 0
4 | ТП-056/Свердлова | 270м. | 5400 |  | 0 |  | 10.8 |  | 10.8 | 0
5 | ТП-080/Кузнечная, СПС | 960м. | 11200 |  | 0 |  | 22.4 |  | 22.4 | 0
6 | ТП-096/Кувыкина, 2,4,6 | 245м. | 4900 |  | 0 |  | 9.8 |  | 9.8 | 0
7 | ТП-129/Халтурина, Нуриманова | 590м. | 1180 |  | 0 |  | 2.36 |  | 2.36 | 0
8 | ТП-166/Белоглазова | 300м. | 6000 |  | 0 |  | 12 |  | 12 | 0
9 | ТП-183/Каратова, Чеверева | 90м. | 1800 |  | 0 |  | 3.6 |  | 3.6 | 0
10 | ТП-196/Гагарина, Нифантова | 1530м. | 3060 |  | 0 |  | 6.12 |  | 6.12 | 0
11 | ТП-218/ф.1,2,3 | 300м. | 6000 |  | 0 |  | 12 |  | 12 | 0
12 | ТП-232/32 микр | 180м. | 3600 |  | 0 |  | 7.2 |  | 7.2 | 0
13 | ТП-300/ проезд 9 января | 500м. | 8893 |  | 0 |  | 17.786 |  | 17.786 | 0
Итого: |  | 12 | 86933 |  | 0 |  | 173.866 |  | 173.866 | 0
2.2. | Работа по жалобам
1 | Выправка опоры по ул.кольцо С.Батыра, дом 8 | 1 шт | 9027 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
2 | Качество напряжения Черемуховая, 1Б (Ж-62 от 26.05.2023г.) | 1 шт |  |  | 0 |  | 8 |  | 3.56 | 0
3 | ул.1-й проез Нигмати, дом6 - качество эл.энергии | 1 шт |  |  | 0 |  | 8 |  | 3.56 | 0
4 | Горная, 29а -вынос опоры | 1 шт | 1200 |  | 0 |  | 8 |  | 3.56 | 0
5 | Девон-2, уч.319 - замена АВ 16А на 25А | 1 шт | 1200 |  | 0 |  | 8 |  | 3.56 | 0
6 | Девон-2, уч.487 - замена АВ 16А на 25А | 1 шт | 1200 |  | 0 |  | 8 |  | 3.56 | 0
7 | Девон-2, уч.466 - замена АВ 16А на 25А | 1 шт | 1200 |  | 0 |  | 8 |  | 3.56 | 0
8 | Школьная, дом 9 - качество эл.энергии | 1 шт |  |  | 0 |  | 8 |  | 3.56 | 0
Итого: |  |  | 13827 |  | 0 |  | 80 |  | 36.92 | 0
2.3. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.70-41/от ГПП до ТП-106 | 190 | 12800 |  | 0 |  | 38.4 |  | 19.2 | 0
2 | ф.70-46/к ТП-543, 557, 527, 536, 207 | 96 | 11440 |  | 0 |  | 34.32 |  | 17.16 | 0
4 | ф.70-54/ к РП-9, ТП-191 | 950 | 20250 |  | 0 |  | 60.75 |  | 30.375 | 0
5 | ф.701-16/ о ТП-234, ТП-214,ф.701-03/от ТП-234 | 3000 | 45000 |  | 0 |  | 92 |  | 46 | 0
Итого: |  | 1 | 89490 |  | 0 |  | 225.47 |  | 112.735 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 190250 |  | 0 |  | 479.336 |  | 323.521 | 0
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | Замена приборов учета эл/энергии потребителей в целях исполнения ФЗ №522 от 27.12.2018г. | 34 шт. | 156000 |  | 129000 |  | 196 |  | 22.1 | 0
2 | ТП-035 ф.Ленина, 42. Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 659 м | 416996.94 |  | 270035.07 |  | 158.22 |  | 60.2 | 12.7
3 | Установка базовой станции в пос.Московке | 1 шт. | 208129 |  | 168129 |  | 40 |  | 22.1 | 0
4 | Строительство ВЛЗ-6кВ ф.12-18 от оп.104 до ТП-257. 2-й проезд Кооперативной | шт. | 3297618.76 |  | 2535526.45 |  | 197.06 |  | 55 | 33
Итого: |  | 1 | 4078744.7 |  | 3102690.52 |  | 591.28 |  | 159.4 | 45.7
4 | Тех.присоединение 2023
1 | ЗП-131. Гиздатов Рамиль Фанисович нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Северная, д.19/40. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
2 | ЗП-153. Салихов Ирек Тимерханович Объект: индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Радостная, д.31. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
3 | ЗП-678. Гирфанова Минзиля Минниахметовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-2», участок 138 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
4 | ЗП-679. Гирфанова Минзиля Минниахметовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-2», участок 137 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
5 | ЗП-685. Кущ Сергей Николаеви Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/С «Нефтяник», участок № 180. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
6 | ЗП-686. Журавлев Сергей Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СНТ "Ягодка", участок № 107. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
7 | ЗП-695. Дюбакова Ольга Витальевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/С "Восточный", участок №65 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
8 | ЗП-698. Пшенцова Эльмира Фатиховна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Восход-1", участок 187 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
9 | ЗП-699. Зинатуллин Тимур Рифкатович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Комсомольская, | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
10 | ЗП-705. Гибадуллина Динара Азатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, севернее трассы М5, участок №180, (мкр. Радужный, ул. Березовая, з/у № 81), | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
11 | ЗП-716. Хабибуллина Мария Павловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Южная, дом 65, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
12 | ЗП-723. Ялилова Алина Зинуровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 2-й проезд Отрадной, дом 5, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
13 | ЗП-725. Мамаева Лариса Назифовна Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения передвижных строительных механизмов в целях строительства объекта: Здание спортшколы ФК «Девон», расположенных по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Шашина, 18, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
14 | ЗП-57. Халирахманова Рамзия Шамратовна Садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Радуга», уч. 90, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
15 | ЗП-115. Хайруллин Азат Ильшатович Объект: индивидуальный гараж. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Центрспецстрой, д.46. | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
16 | ЗП-161. Казиханова Зиля Фоатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Хайрутдинова, д. 18 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
17 | ЗП-162. Еникеев Ринат Радикович Магазин, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Рабочая, 38, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
18 | ЗП-163. Чернова Екатерина Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 634 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
19 | ЗП-168. Иванчин Виктор Сергеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 196а | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
20 | ЗП-170. Саяхов Ильдар Шамилевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ягодка», участок 76 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
21 | ЗП-172. Николаева Евдокия Александровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория Садоводческого товарищества «Девон-2», уч. 030 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
22 | ЗП-174. Назмидинова Джамила Мухидиновна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ударная, з/у 36, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
23 | ЗП-175. Юнусов Марсель Фагимович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Радуга», участок №36, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
24 | ЗП-176. Яркеев Руслан Амирзянович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Р.Нигмати, з/у 80а | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
25 | ЗП-177. Авинов Юрий Алексеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 606 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
26 | ЗП-179. Ремпель Айгуль Филусевна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 29 микрорайон, в районе существующего кооператива №55, гараж №16 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
27 | ЗП-185. Халилов Александр Фаридович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у №175, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
28 | ЗП-199. Галлямова Люция Равилевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, 4-й проезд Матросова, 10Б/1 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
29 | ЗП-200. Ишмуратов Марсель Миниярович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, 429 (в связи с увеличением мощности) | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
30 | ЗП-206. Хуснутдинов Ильдар Хамзович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, севернее трассы М5, уч. 56 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
31 | ЗП-207. Высоцкий Алексей Михайлович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. М.Гареева, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
32 | ЗП-209. Салихов Ирек Тимерханович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Радостная, уч. 15 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
33 | ЗП-215. Галиуллина Зайтуна Маснавиевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, с/т «Акташ», уч. 203 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
34 | ЗП-219. Каримов Руслан Рамилевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 147 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
35 | ЗП-221. Шайхлисламова Алия Рустамовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Репина, дом 71 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
36 | ЗП-223. Фаритов Равиль Григорьевич Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Пушкина на территории бывшего пивзавода, гараж № 10 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
37 | ЗП-225. Леонов Владимир Юрьевич Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д.18, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
Итого: |  | 1 | 634114.52 |  | 352040.38 |  | 268.43 |  | 74 | 16.65
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 4903109.22 |  | 3454730.9 |  | 1339.046 |  | 556.921 | 62.35
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в ноябре работают 10 электромонтеров
Минус 2 электромонтера - отпуск/больничный
Итого: 8 электромонтеров * 167 час = 1 336 чел/час

## доп.ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к Плану работ по участку ВЛ на НОЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Тех.присоединение 2023
1 | Грицаев Евгений Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 141, Строительство ВЛИ + прибора учета. ЗП-435 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
2 | ЗП-95. Маркелова Валентина Владимировна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 568. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
3 | ЗП-98. Лыков Сергей Николаевич индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 290. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
4 | ЗП-101. Бояркин Александр Владимирович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 611. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
5 | ЗП-105. Ситдикова Клара Канзыловна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 581. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
6 | ЗП-110. Торгашова Олеся Сергеевна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 487а. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
7 | ЗП-111. Фахртдинов Тагир Габделахатович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Девон-2», уч. 506 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
8 | ЗП-112. Фахртдинов Равиль Ямгутдинович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 604 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
9 | ЗП-117. Саетгареева Зульфия Асгатовна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 370. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
10 | ЗП-118. Гареев Алик Марсович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 554. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
11 | ЗП-126. Семенова Надежда Михайловна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», рядом с участком №618. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
12 | ЗП-128. Гайбадуллин Айнур Альфирович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Девон-2», уч. 607. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
13 | ЗП-137. Саубанов Марат Сагидуллович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 643. | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
14 | ЗП-144. Топорова Лариса Тарасовна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 487. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
15 | ЗП-163. Чернова Екатерина Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 634 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
16 | ЗП-168. Иванчин Виктор Сергеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 196а | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
17 | ЗП-177. Авинов Юрий Алексеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 606 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
18 | ЗП-192. Федорков Владимир Петрович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 273 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
19 | ЗП-193. Каримов Азат Галимьянович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 704, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
20 | ЗП-195. Миннуллин Махасим Исламович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 570, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
21 | ЗП-196. Борисова Ирина Анатольевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, тер. СНТ "Девон-2", рядом с участком 597 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
22 | ЗП-198. Романова Полина Олеговна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 682, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
23 | ЗП-205. Рубанова Ирина Георгиевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 161, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
24 | ЗП-208. Лобачев Сергей Владимирович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 603 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
25 | ЗП-211. Альмухаметов Рустем Сулейманович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 508 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
26 | ЗП-213. Гизатуллина Гульнара Рауфовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Девон-2», з/у 15а | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
27 | ЗП-218. Яловега Валентина Афанасьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 517 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
28 | ЗП-239. Макаров Алексей Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 250, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
29 | ЗП-240. Ковалева Елена Фаддеевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 257, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
30 | ЗП-242. Бобенко Венера Альтафтдиновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 509, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
31 | ЗП-247. Бражникова Марина Степановна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 501 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
32 | ЗП-250. Хафизов Руслан Зуфарович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 514, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
33 | ЗП-163. Чернова Екатерина Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 634 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
34 | ЗП-168. Иванчин Виктор Сергеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 196а | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
35 | ЗП-172. Николаева Евдокия Александровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория Садоводческого товарищества «Девон-2», уч. 030 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
36 | ЗП-177. Авинов Юрий Алексеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 606 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
37 | ЗП-245. Мустафаева Айгуль ВелиКызы Нежилое помещение (автосервис), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория ГСК ПРЦ ЭО, 80 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
38 | ЗП-246. Маторина Лейсан Ринатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, мкр. Приозерный, ул. Виктора Зотова, земельный участок 37 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
39 | ЗП-248. Шарифуллина Гульнара Фаритовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Объездная, з/у 1Е | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
40 | ЗП-754. Хакимов Артур Фанулевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Березовая, участок № 21, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
41 | ЗП-755. Идиятуллин Линар Рефмирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Гагарина, д. 16, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
42 | ЗП-756. Мухаметдинов Ринат Рафикович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Нуриманова, д. 34 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
43 | ЗП-757. Мамаджонов Шарифжон Комилжонович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Красная, участок № 76 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
44 | ЗП-760. Юлдошев Турсумамат Турсумамат Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Дегтяря, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
45 | ЗП-779. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46г/3 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
46 | ЗП-780. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46г/1 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
47 | ЗП-781. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46г/3, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
48 | ЗП-782. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46в/2, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
49 | ЗП-783. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46 в/3 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
50 | ЗП-784. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46 в/1 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
51 | ЗП-785. Фатхутдинов Камиль Альфредович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 2-й проезд Березовый, з/у 9, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
52 | ЗП-787. Галлямова Рашида Садыковна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Заводская, д. 15 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
53 | ЗП-797. Решетова Зугра Загировна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Н.Байбакова, дом 6 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
54 | ЗП-798. Канипов Руслан Маратович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 1-й проезд Совхозный, 10, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
55 | ЗП-800. Бекчанов Уморбек Курбонбоевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-1», участок 76 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
56 | ЗП-809. Бартенев Михаил Калинович Индивидуальный гараж № 1/1, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Салават Батыра, во дворе детской школы юных натуралистов | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
57 | ЗП-816. Ситникова Ольга Владимировна Нежилое помещение, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 28 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
58 | ЗП-232. Махмутова Залифа Яхиевна Нежилое здание под производственную деятельность, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, в районе Дома мебели «Европласт» | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
59 | ЗП-234. Назаров Дмитрий Анатольевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Красноармейская, дом 3, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
60 | ЗП-235. Шарифуллин Ринат Фаритович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Марины Цветаевой, уч. 7 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
61 | ЗП-243. Аллалыев Илья Рамильевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/Т «Акташ», участок №98 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
62 | ЗП-244. Андреев Сергей Степанович Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, зд.1/12 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
Итого: |  | 1 | 1059547.99 |  | 589364.68 |  | 452.42 |  | 124 | 27.9
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на НОЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1. | Помещения (кроме ТП)
1 | Текущий ремонт спорт зала | 1 шт | 143376 |  | 55260 |  | 92.16 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 143376 |  | 55260 |  | 92.16 |  | 0 | 0
2 | Металлоконструкции
2.1. | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 369 |  | 0 | 0
3 | Прочие виды работ
3.1. | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 153376 |  | 60260 |  | 501.16 |  | 0 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке уно в ноябре работают 3 РАБОЧИХ (сварщик, слесарь, маляр)
Итого: 3 рабочих *167ч=501 чел/час

## с девоном
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к Плану работ по участку ВЛ на НОЯБРЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
2 | Тех.присоединение 2023
1 | Грицаев Евгений Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 141, Строительство ВЛИ + прибора учета. ЗП-435 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
2 | ЗП-95. Маркелова Валентина Владимировна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 568. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
3 | ЗП-98. Лыков Сергей Николаевич индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 290. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
4 | ЗП-101. Бояркин Александр Владимирович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 611. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
5 | ЗП-105. Ситдикова Клара Канзыловна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 581. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
6 | ЗП-110. Торгашова Олеся Сергеевна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 487а. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
7 | ЗП-111. Фахртдинов Тагир Габделахатович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Девон-2», уч. 506 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
8 | ЗП-112. Фахртдинов Равиль Ямгутдинович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 604 | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
9 | ЗП-117. Саетгареева Зульфия Асгатовна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 370. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
10 | ЗП-118. Гареев Алик Марсович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 554. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
11 | ЗП-126. Семенова Надежда Михайловна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», рядом с участком №618. | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
12 | ЗП-128. Гайбадуллин Айнур Альфирович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/т «Девон-2», уч. 607. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
13 | ЗП-131. Гиздатов Рамиль Фанисович нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул.Северная, д.19/40. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
14 | ЗП-137. Саубанов Марат Сагидуллович индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 643. | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
15 | ЗП-144. Топорова Лариса Тарасовна индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 487. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
16 | ЗП-153. Салихов Ирек Тимерханович Объект: индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Радостная, д.31. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
17 | ЗП-678. Гирфанова Минзиля Минниахметовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-2», участок 138 | 1 шт | 16628.53 |  | 10152 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
18 | ЗП-679. Гирфанова Минзиля Минниахметовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-2», участок 137 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
19 | ЗП-685. Кущ Сергей Николаеви Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/С «Нефтяник», участок № 180. | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
20 | ЗП-686. Журавлев Сергей Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: г.Октябрьский, СНТ "Ягодка", участок № 107. | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
21 | ЗП-695. Дюбакова Ольга Витальевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/С "Восточный", участок №65 | 1 шт | 15760.23 |  | 9283.96 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
22 | ЗП-698. Пшенцова Эльмира Фатиховна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Восход-1", участок 187 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
23 | ЗП-699. Зинатуллин Тимур Рифкатович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Комсомольская, | 1 шт | 16023.24 |  | 9503.24 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
24 | ЗП-705. Гибадуллина Динара Азатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, севернее трассы М5, участок №180, (мкр. Радужный, ул. Березовая, з/у № 81), | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
25 | ЗП-716. Хабибуллина Мария Павловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Южная, дом 65, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
26 | ЗП-723. Ялилова Алина Зинуровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 2-й проезд Отрадной, дом 5, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
27 | ЗП-725. Мамаева Лариса Назифовна Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения передвижных строительных механизмов в целях строительства объекта: Здание спортшколы ФК «Девон», расположенных по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Шашина, 18, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
28 | ЗП-57. Халирахманова Рамзия Шамратовна Садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Радуга», уч. 90, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
29 | ЗП-115. Хайруллин Азат Ильшатович Объект: индивидуальный гараж. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Центрспецстрой, д.46. | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
30 | ЗП-161. Казиханова Зиля Фоатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Хайрутдинова, д. 18 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
31 | ЗП-162. Еникеев Ринат Радикович Магазин, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Рабочая, 38, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
32 | ЗП-163. Чернова Екатерина Михайловна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 634 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
33 | ЗП-168. Иванчин Виктор Сергеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 196а | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
34 | ЗП-170. Саяхов Ильдар Шамилевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ягодка», участок 76 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
35 | ЗП-172. Николаева Евдокия Александровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория Садоводческого товарищества «Девон-2», уч. 030 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
36 | ЗП-174. Назмидинова Джамила Мухидиновна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ударная, з/у 36, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
37 | ЗП-175. Юнусов Марсель Фагимович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Радуга», участок №36, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
38 | ЗП-176. Яркеев Руслан Амирзянович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Р.Нигмати, з/у 80а | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
39 | ЗП-177. Авинов Юрий Алексеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сдт «Девон-2», участок 606 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
40 | ЗП-179. Ремпель Айгуль Филусевна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 29 микрорайон, в районе существующего кооператива №55, гараж №16 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
41 | ЗП-185. Халилов Александр Фаридович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у №175, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
42 | ЗП-192. Федорков Владимир Петрович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 273 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
43 | ЗП-193. Каримов Азат Галимьянович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 704, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
44 | ЗП-195. Миннуллин Махасим Исламович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Девон-2", участок 570, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
45 | ЗП-196. Борисова Ирина Анатольевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, тер. СНТ "Девон-2", рядом с участком 597 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
46 | ЗП-198. Романова Полина Олеговна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 682, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
47 | ЗП-199. Галлямова Люция Равилевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, 4-й проезд Матросова, 10Б/1 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
48 | ЗП-200. Ишмуратов Марсель Миниярович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, 429 (в связи с увеличением мощности) | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
49 | ЗП-205. Рубанова Ирина Георгиевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 161, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
50 | ЗП-206. Хуснутдинов Ильдар Хамзович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, севернее трассы М5, уч. 56 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
51 | ЗП-207. Высоцкий Алексей Михайлович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. М.Гареева, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
52 | ЗП-208. Лобачев Сергей Владимирович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 603 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
53 | ЗП-209. Салихов Ирек Тимерханович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Радостная, уч. 15 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
54 | ЗП-211. Альмухаметов Рустем Сулейманович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 508 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
55 | ЗП-213. Гизатуллина Гульнара Рауфовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория СНТ «Девон-2», з/у 15а | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
56 | ЗП-215. Галиуллина Зайтуна Маснавиевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, с/т «Акташ», уч. 203 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
57 | ЗП-218. Яловега Валентина Афанасьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 517 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
58 | ЗП-219. Каримов Руслан Рамилевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 147 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
59 | ЗП-221. Шайхлисламова Алия Рустамовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Репина, дом 71 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
60 | ЗП-223. Фаритов Равиль Григорьевич Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Пушкина на территории бывшего пивзавода, гараж № 10 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
61 | ЗП-225. Леонов Владимир Юрьевич Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д.18, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
62 | ЗП-232. Махмутова Залифа Яхиевна Нежилое здание под производственную деятельность, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, в районе Дома мебели «Европласт» | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
63 | ЗП-234. Назаров Дмитрий Анатольевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Красноармейская, дом 3, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
64 | ЗП-235. Шарифуллин Ринат Фаритович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Марины Цветаевой, уч. 7 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
65 | ЗП-239. Макаров Алексей Николаевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 250, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
66 | ЗП-240. Ковалева Елена Фаддеевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 257, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
67 | ЗП-242. Бобенко Венера Альтафтдиновна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 509, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
68 | ЗП-243. Аллалыев Илья Рамильевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, С/Т «Акташ», участок №98 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
69 | ЗП-244. Андреев Сергей Степанович Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, зд.1/12 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
70 | ЗП-245. Мустафаева Айгуль ВелиКызы Нежилое помещение (автосервис), расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория ГСК ПРЦ ЭО, 80 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
71 | ЗП-246. Маторина Лейсан Ринатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, мкр. Приозерный, ул. Виктора Зотова, земельный участок 37 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
72 | ЗП-247. Бражникова Марина Степановна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 501 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
73 | ЗП-248. Шарифуллина Гульнара Фаритовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Объездная, з/у 1Е | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
74 | ЗП-250. Хафизов Руслан Зуфарович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», уч. 514, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
75 | ЗП-754. Хакимов Артур Фанулевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Березовая, участок № 21, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
76 | ЗП-755. Идиятуллин Линар Рефмирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Гагарина, д. 16, | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
77 | ЗП-756. Мухаметдинов Ринат Рафикович Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Нуриманова, д. 34 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
78 | ЗП-757. Мамаджонов Шарифжон Комилжонович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Красная, участок № 76 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
79 | ЗП-760. Юлдошев Турсумамат Турсумамат Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Дегтяря, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
80 | ЗП-779. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46г/3 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
81 | ЗП-780. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46г/1 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
82 | ЗП-781. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46г/3, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
83 | ЗП-782. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46в/2, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
84 | ЗП-783. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46 в/3 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
85 | ЗП-784. Юлдошев Мухаммад Давронович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Совхозная, з/у 46 в/1 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
86 | ЗП-785. Фатхутдинов Камиль Альфредович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 2-й проезд Березовый, з/у 9, | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
87 | ЗП-787. Галлямова Рашида Садыковна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Заводская, д. 15 | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
88 | ЗП-797. Решетова Зугра Загировна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Н.Байбакова, дом 6 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
89 | ЗП-798. Канипов Руслан Маратович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 1-й проезд Совхозный, 10, | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
90 | ЗП-800. Бекчанов Уморбек Курбонбоевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-1», участок 76 | 1 шт | 15816 |  | 9562 |  | 8.11 |  | 2 | 0.45
91 | ЗП-809. Бартенев Михаил Калинович Индивидуальный гараж № 1/1, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Салават Батыра, во дворе детской школы юных натуралистов | 1 шт | 15746.28 |  | 9493 |  | 7.55 |  | 2 | 0.45
92 | ЗП-816. Ситникова Ольга Владимировна Нежилое помещение, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 28 | 1 шт | 20231.99 |  | 9503.34 |  | 6.71 |  | 2 | 0.45
Итого: |  | 1 | 1574467.13 |  | 874933.38 |  | 669.68 |  | 184 | 41.4
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин