## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПЭО | [6 empty] | Главный инженер
| Хамзина Е.Ф. | [7 empty] | Тухбатуллин И.Г.
План работ по участку ТПиКЛ на ИЮНЬ 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Силовые трансформаторы
1.1.1 | Ремонт ТМ-1000кВА | 1 шт | 123600 |  | 86090 |  | 320 |  | 0 | 0
Всего кап.ремонт: |  |  | 123600 |  | 86090 |  | 320 |  | 0 | 0
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-03 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
2 | ТО-1 ТП-031 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
3 | ТО-1 ТП-035 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
4 | ТО-1 ТП-43 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
5 | ТО-1 ТП-067 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
6 | ТО-1 ТП-111 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
7 | ТО-1 ТП-115 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
8 | ТО-1 ТП-123 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
9 | ТО-1 ТП-124 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
10 | ТО-1 ТП-144 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
11 | ТО-1 ТП-169 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
12 | ТО-1 ТП-176 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
13 | ТО-1 ТП-193 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
14 | ТО-1 ТП-202 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
15 | ТО-1 РП-1 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
14 | ТО-1 РП-11 | 1 шт | 5784.14 |  | 234 |  | 16 |  | 6.18 | 0
Итого: |  | 1 | 86762.1 |  | 3510 |  | 240 |  | 92.7 | 0
2.2 | КЛ 0,4 кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4кВ по дефектам | 1 шт | 77250 |  | 20000 |  | 178 |  | 165.18 | 50.22
2 | Асфальтирование перекопов | 1 шт |  |  |  |  | 178 |  | 148.11 | 62.17
Итого: |  | 1 | 77250 |  | 20000 |  | 356 |  | 313.29 | 112.39
2.3 | КЛ 6-10 кВ
1 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 56900 |  | 14000 |  | 178 |  | 150.18 | 50.22
2 | Асфальтирование перекопов | 1 шт |  |  |  |  | 178 |  | 108.11 | 62.17
Итого: |  | 1 | 56900 |  | 14000 |  | 356 |  | 258.29 | 112.39
2.4 | Ревизия и наладка РЗА
1 | ВМ 04-07/28-03 | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
2 | РП-4 | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
3 | РП-7 | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
4 | ТП-012А | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
5 | ТП-061 | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
6 | ТП-130 | 1 шт | 19146 |  | 0 |  | 24 |  | 7.19 | 0
Итого: |  | 1 | 114876 |  | 0 |  | 144 |  | 43.14 | 0
2.5. | Трансформаторы - работы по уменьшению % потерь
1 | РП-14(2). Замена ТМ-630кВа на ТМ-160кВА | 1 шт | 35600 |  | 0 |  | 24 |  | 16 | 8
2 | ТП-246(2). Замена ТМ-1000кВа на ТМ-400кВА | 1 шт | 44193 |  | 0 |  | 24 |  | 16 | 8
3 | ТП-245. Замена ТМ-400кВа на ТМ-100кВА | 1 шт | 34561 |  | 0 |  | 24 |  | 16 | 8
4 | ТП-615(2). Замена ТМ-1000кВа на ТМ-400кВА | 1 шт | 44193 |  | 0 |  | 24 |  | 16 | 8
Итого: |  | 1 | 158547 |  | 0 |  | 96 |  | 64 | 32
Всего за текущий ремонт: |  |  | 494335.1 |  | 37510 |  | 1192 |  | 771.42 | 256.78
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  | 617935.1 |  | 123600 |  | 1512 |  | 771.42 | 256.78
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | Электроснабжение ТЦ «Добрино» по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д.32/4, кадастровый номер 02:57:020403:271 (РП-6кВ-1шт, Строительство КЛ-6кВ ААБ-3х120 L-0,8км) | 1 шт | 1485000 |  | 1214528 |  | 541 |  | 577.19 | 478.33
2 | Электроснабжение участков под ИЖС по адресу 2-й проезд Кооперативной. Строительство КТП, ТМГ | 1 шт | 3371000 |  | 2535526 |  | 1167 |  | 577.19 | 547.3
3 | 2-й этап строительства сетей внутреннего эл.снабж. мкр.Южный, Юго-Западный ГО г.Октябрьский в рамках тех.присоединения (Корректировка СТП-6/04,кВ мощностью 63кВА-1шт) | 1 шт | 372672 |  | 350000 |  | 97 |  | 97.19 | 50.33
4 | Реконструкция сетей электроснабжения проходящих по территории 33 мкр. ГО г.Октябрьский РБ. (2КЛ-10кВ АСБу-3х185 L=1,85км, БКТП-1шт) | 1 шт | 14950000 |  | 9012000 |  | 3120 |  | 2577.19 | 478.3
Итого: |  | 1 | 20178672 |  | 13112054 |  | 4925 |  | 3828.76 | 1554.26
4 | По инвестпрограмме 2023г. Монтаж(замена) в/в т/тока и т/напряжения:
1 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.6 замена т/т 200/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.9 замена т/т 200/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | РП/ТП-011, РУ-6кВ, яч.10 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.2 замена т/т 150/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | ТП-559, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.1 замена т/т 30/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | ТП-506, РУ-6кВ, яч.3 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | РП-16, РУ-6кВ, яч.16 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | РП-16, РУ-6кВ, яч.1 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
11 | РП-16, РУ-6кВ, яч.2 установка т/т 50/5 |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
12 | РП-16, РУ-6кВ, яч.5 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
13 | РП-16, РУ-6кВ, яч.12 замена т/н |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
14 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.5 - замена т/т 10/5 и тн |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
15 | ЦРП-2 "ОЗНПО" (организация учета на границе для ТП-169), РУ-6кВ, яч.12 - замена т/т 10/5 и тн |  | 22156 |  | 20100 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 1 | 332340 |  | 301500 |  | 240 |  | 120 | 0
5 | Тех.присоединение 2023
1 | АО CВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ Коваль Олег Владимирович. Монтаж КТП-6/0,4кВ для электроснабжения базовой станции связи (БС) Октябрьский расположенной по адресу: Республика Башкортостан, Туймазинский район. Монтаж ПКУ+Реклоузер. ЗП-378 | 1 шт. | 769690 |  | 554521 |  | 266.94 |  | 266 | 55
2 | Хафизова Эльвира Петровна.ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производственного цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка . Замена тр-ра. ЗП-21 | 1 шт | 213373 |  | 210413 |  | 3.7 |  | 3.7 | 2.11
3 | ООО СЗ «СТРОЙКИРПИЧХОЛДИНГ» Арсланов Марат Хамитович. ЛЭП-10кВ, 2БКТП-10/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Шашина, 34, ЗП-31 | 1 шт | 2113373 |  | 1910413 |  | 3.7 |  | 3.7 | 2.11
Итого: |  | 1 | 3096436 |  | 2675347 |  | 274.34 |  | 273.4 | 59.22
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 23893043.1 |  | 15911001 |  | 6711.34 |  | 4873.58 | 1870.26
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПЭО | [6 empty] | Главный инженер
| Хамзина Е.Ф. | [7 empty] | Тухбатуллин И.Г.
План работ по участку ВЛ на Июнь 2023 г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Воздушные линии
1.1.1 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-189 ф.Достоевского | 593 м. | 273380 |  | 155220 |  | 250 |  | 200 | 200
Всего кап.ремонт: |  |  | 273380 |  | 155220 |  | 250 |  | 200 | 200
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы, осмотры)
1 | ТП-52/ф.Р.Нигмати,ф.Кооперативная нечет | 1715 м. | 3447.15 |  | 0 |  | 51.45 |  | 16.5463 | 0
2 | ТП-075/ф.Гараж | 75 м. | 158.25 |  | 0 |  | 2.25 |  | 0.7596 | 0
3 | ТП-089/ф.Свобода,ф.Котельная,ф.Муллакамыш | 1472 м. | 3105.92 |  | 0 |  | 44.16 |  | 14.9084 | 0
4 | ТП-105/ф.Аксакова-Пирогова, ф.Кувыкина, .Уралсиб, ф.Справочная ГАИ ф.Абдулин сервис, ф.УРАЛСИБ | 2 692 м. | 5410.92 |  | 0 |  | 80.76 |  | 25.9724 | 0
5 | ТП-118/ф.Кызыл Маяк/кольцоул.Кызыл Маяк, ф.Партизанская,ф.Мечеть | 1000 м. | 2110 |  | 0 |  | 30 |  | 10.128 | 0
6 | ТП-152/ф.Светофор | 100 м | 210 |  | 0 |  | 3 |  | 1.008 | 0
7 | ТП-175/ф.Жукова,ф.Каримова | 900 м. | 1899 |  | 0 |  | 27 |  | 9.1152 | 0
8 | ТП-190/ф.Дружба, ф.Профсоюзная, ф.Транспортная, ВЛИ-0,4кВ Автомойка ИП «Бикмухаметов Р.В.») | 400 м. | 804 |  | 0 |  | 1.2 |  | 3.8592 | 0
9 | ТП-207/ф.ИП Юнусов | 100 м. | 211 |  | 0 |  | 3 |  | 1.0128 | 0
10 | ТП-225/ф.Андрияшина, ф.Дегтяря,ф.Спортивная | 500 м. | 1055 |  | 0 |  | 15 |  | 5.064 | 0
11 | ТП-241/ф.40мкр,ф.В.Ионова;Н.Разгоняева-левая, ф.Кривошеева-лева,ф.Н.Разгоняева-правая | 350 м. | 603 |  | 0 |  | 0.9 |  | 2.8944 | 0
12 | РП-10/ф.Светофор | 100 м | 211.1 |  | 0 |  | 3 |  | 1.0133 | 0
Итого: |  | 12 | 19225.34 |  | 0 |  | 261.72 |  | 92.2816 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | ТП-067/ф.Гоголя,ф.Мира,УО,ф.Чапаева,ф.Котельная, ф.Дом престар | 1400 м. | 15800 |  | 0 |  | 129.81 |  | 20.7696 | 0
2 | ТП-111/ф.Аксакова | 170 м. | 5700 |  | 0 |  | 26.1 |  | 4.176 | 0
3 | ТП-176/ф.Кооперативная,ф.Рабочая | 780 м. | 8700 |  | 0 |  | 26.1 |  | 4.18 | 0
4 | ТП-193/ф.Рынок,ф.Теплица,ф.Совхозная,ф.Котельная | 120 м. | 6000 |  | 0 |  | 30.18 |  | 4.8288 | 0
5 | ТП-202/ф.Тинчурина,ф.Кадырова | 1485 м. | 16000 |  | 0 |  | 1.14 |  | 0.1824 | 0
6 | Перетяжка контактов Кольцо Пролетарская, дом 6 | 30 м. | 700 |  | 0 |  | 26.1 |  | 4.18 | 0
7 | замена опоры ВЛ-0,4кВ по ул.Мирная, дом 22 (жалоба от 03.10.2022г.) | 1 шт. | 24552 |  | 0 |  | 30.18 |  | 4.8288 | 0
Итого: |  | 1 | 77452 |  | 0 |  | 269.61 |  | 43.1456 | 0
2.3. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.12-09/ к ТП-519 (100м) РЛНД 519/12-09 | 100 м. | 2111 |  | 0 |  | 3 |  | 10.1328 | 0
2 | ф.12-16/ТП-077,ТП-147 | 40 м. | 844 |  | 0 |  | 1.2 |  | 4.0512 | 0
3 | ф.12-18/к СТП-181, ТП-049, ТП-177, ТП-188, ТП-202 | 70 м. | 2030 |  | 0 |  | 2.1 |  | 9.744 | 0
4 | ф.12-21/к ТП -149,ТП- 249, ТП-219, ТП-237 | 2444 м. | 5156.8 |  | 0 |  | 73.32 |  | 24.7526 | 0
Итого: |  | 1 | 10141.8 |  | 0 |  | 79.62 |  | 48.6806 | 0
2.4. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ. Замена РВО (Испытание,замена) (с отключениями)
1 | ф.12-21/к ТП -149,ТП- 249, ТП-219, ТП-237 | 2444 м. | 28500 |  | 0 |  | 48 |  | 4.96 | 0
2 | ф.711-07/от п/ст 711 Якшеево до ТП-8, ТП-9, ТП-13, ТП-12, | 159 м. | 11160 |  | 0 |  | 24 |  | 9.12 | 0
3 | Перенос опоры ВЛ-6кВ ф.04-07 ТП-193 по жалобе ул.Совхозная, 18 | 25 м. | 50000 |  | 4230 |  | 48 |  | 9.12 | 0
Итого: |  | 1 | 89660 |  | 4230 |  | 120 |  | 23.2 | 0
Всего за текущий ремонт: |  |  | 196479.14 |  | 4230 |  | 730.95 |  | 207.3079 | 0
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  | 469859.14 |  | 159450 |  | 980.95 |  | 407.3079 | 200
3 | Инвестиционная программа на 2023г
1 | Электроснабжение участков под ИЖС по адресу 2-й проезд Кооперативной. | 1 шт | 3371000 |  | 2535526 |  | 1167.26 |  | 950.47 | 44.78
2 | Электроснабжение базовой станции связи (БС) Октябрьский в Туймазинском районе | 1 шт | 2821000 |  | 2000000 |  | 458.22 |  | 360.2 | 112.7
3 | 2-й этап строительства сетей внутреннего эл.снабж. мкр.Южный, Юго-Западный ГО г.Октябрьский в рамках тех.присоединения (Корректировка СТП-6/04,кВ мощностью 63кВА-1шт). ЗП-369,402,691 | 1 шт | 4274190 |  | 3800000 |  | 746.62 |  | 1500.3 | 699.5
4 | Замена приборов учета эл/энергии потребителей в целях исполнения ФЗ №522 от 27.12.2018г. | 1 шт | 9400000 |  | 9400000 |  | 1126.66 |  | 500.6 | 0
5 | Реконструкция сетей электроснабжения проходящих по территории 33 мкр. ГО г.Октябрьский РБ. (2КЛ-10кВ АСБу-3х185 L=1,85км, БКТП-1шт, ВЛЗ-10кВ СИП3-1х50 L=0,07м, КСО-366-1шт, КСО-298-1шт) | 1 шт | 420000 |  | 9012000 |  | 3120.16 |  | 1489.3 | 54.66
6 | ТП-039 ф. Фотосалон Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1475 м. | 468570.73 |  | 2535526 |  | 1167.26 |  | 950.47 | 44.78
7 | ТП-035 ф.Ленина, 42. Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1715 м. | 416996.94 |  | 270035.07 |  | 458.22 |  | 360.2 | 112.7
8 | ТП-101 ф.Чкалова Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1220 м. | 490217.94 |  | 326130.93 |  | 746.62 |  | 1500.3 | 699.5
9 | ТП-149 ф.Майская Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1795 м. | 332435.47 |  | 219340.93 |  | 1126.66 |  | 500.6 | 0
10 | ТП-050 Северная 28 Замена голого провода на СИП с увеличением сечения | 1165 м. | 480447.19 |  | 473132.25 |  | 3120.16 |  | 1489.3 | 54.66
11 | ТП-054 ф.Горздрав. Замена голого провода на СИП с увеличением сечени | 2517 м. | 814528.65 |  | 538257.48 |  | 3120.16 |  | 1489.3 | 54.66
Итого: |  | 1 | 3003196.92 |  | 4362422.66 |  | 9739.08 |  | 6290.17 | 966.3
4 | Тех.присоединение 2023
1 | Мухаметзянов Азат Минифанилович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Ручеек», участок 5. ЗП-492 от 30.06.2022г. | 1 шт | 159937.67 |  | 117228.12 |  | 55.88 |  | 12.3 | 0
2 | Мударисов Наиль Нурлыгаянович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сдт «Девон», участок № 223. ЗП-585 от 17.10.2022г | 1 шт | 80232 |  | 56770 |  | 30.52 |  | 28.4 | 0
3 | Захарова Лейсан Валерьевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сдт «Девон», участок № 222. ЗП-586 от 17.10.2022г. (согласно ЗП-585) | 1 шт | 24075.94 |  | 18121.97 |  | 9.2 |  | 5.3 | 0
4 | Матвеев Эдуард Камилевич садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/с «Нефтяник, уч. 29, кадастровый номер 02:57:020602:186. ЗП-610 от 07.11.2022г | 1 шт | 87573.23 |  | 52115.82 |  | 38.37 |  | 12.3 | 0
5 | Столяр Александр Владимирович Садовый дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, СДТ «Девон», уч. 220, кадастровый номер 02:57:030703:387. ЗП-617 от 14.11.2022 | 1 шт | 33633.56 |  | 26311.6 |  | 7.51 |  | 4.8 | 0
6 | Маркина Надежда Владимировна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, сдт «Дружба-2», кадастровый номер 02:57:050404:356. ЗП-646 от 24.11.2022 | 1 шт | 29194.35 |  | 21892.39 |  | 7.51 |  | 6.8 | 0
7 | Попова Ольга Ивановна. индивидуальный садовый дом, расположенного по адресу: г. Октябрьский, СНТ «Незабудка», уч, 236. Монтаж ВЛ-10кВ проводом СИП от опоры № 17 ВЛ-10кВ фид. 70-17 протяженностью 0,8км. Монтаж ЛР на отпаечной опоре ВЛЗ-10кВ. Монтаж СТП СТП-63кВА. Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП от проектируемой СТП-10/0,4кВ проектируемого фидера по 0,4кВ "СНТ Незабудка" до границ участка заявителя. ЗП-359 | 1 шт | 445000 |  | 1573281 |  | 857.37 |  | 658.33 | 68.73
Итого: |  | 1 | 859646.75 |  | 1865720.9 |  | 1006.36 |  | 728.23 | 68.73
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 4332702.81 |  | 6387593.56 |  | 11726.39 |  | 7425.7079 | 1235.03
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин