## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на ИЮЛЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Коммутационная аппаратура
1 | ТП-095 монтаж СВН, СРВ (ОЗП) | 1 шт. | 72000 |  | 60000 |  | 40 |  | 33 | 22
Итого: |  | 1 | 72000 |  | 60000 |  | 40 |  | 33 | 22
Итого капитальный ремонт: |  |  | 72000 |  | 60000 |  | 40 |  | 33 | 22
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | КЛ 6-10кВ
1 | Ремонт КЛ-6кВ ф.11-47 | 1 шт | 103367 |  | 24996 |  | 88 |  | 26 | 12
2 | Ремонт КЛ-10кВ ф.159/160 | 1 шт | 106302.36 |  | 26044.2 |  | 64 |  | 26 | 12
3 | Ремонт КЛ-10кВ ф.158/159 | 1 шт | 100540 |  | 35420 |  | 96 |  | 26 | 12
4 | Ремонт КЛ-6кВ ф.095/066 | 1 шт | 104444 |  | 33540 |  | 88 |  | 26 | 12
Итого: |  | 3 | 414653.36 |  | 120000.2 |  | 336 |  | 104 | 48
2.2 | Трансформаторные подстанции
1 | Вынос ТП-209 | 1 шт | 15347 |  | 0 |  | 40 |  | 20 | 4
Итого: |  | 1 | 15347 |  | 0 |  | 40 |  | 20 | 4
Итого текущий ремонт: |  |  | 430000.36 |  | 120000.2 |  | 376 |  | 124 | 52
Всего по ремонту: |  |  | 502000.36 |  | 180000.2 |  | 416 |  | 157 | 74
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.1. | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-05 | 1 шт | 33500 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
2 | ТО-1 ТП-041 | 1 шт | 15600 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
3 | ТО-1 ТП-046 | 1 шт | 14500 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
4 | ТО-1 ТП-047 | 1 шт | 11780 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
5 | ТО-1 ТП-048 | 1 шт | 27000 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
6 | ТО-1 ТП-054 | 1 шт | 15559 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
7 | ТО-1 ТП-064 | 1 шт | 14560 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
8 | ТО-1 ТП-114 | 1 шт | 15100 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
9 | ТО-1 ТП-133 | 1 шт | 17000 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
10 | ТО-1 ТП-239 | 1 шт | 15559 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
11 | ТО-1 ТП-400 | 1 шт | 14560 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
12 | ТО-1 РП-3 | 1 шт | 32405 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
13 | Осмотр тепловизором по графику | 1 шт | 50000 |  | 0 |  | 24 |  | 12 | 0
Итого: |  | 11 | 277123 |  | 0 |  | 384 |  | 72 | 0
4 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-817. Хафизова Эльвира Петровна. ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производ. цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка. Строительство КТП-6/0,4кВ | шт. | 374978 |  | 322470 |  | на подряд |  | 0 | 0
2 | ЗП-313-2022. Нежилое здание - Диагностический центр, расп.г. Октябрьский, ул. Островского, д. 30. 2КЛ-0,4кВ от ТП-014А. + учет | шт. | 266630 |  | 212601 |  | 215.05 |  | 32.29 | 2.5
3 | ЗП-218. Магдиев Ильхом Ёкубович (ООО "МКМ-Гост") Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ пр. Ленина, з/у 82 | шт. | 240681 |  | 128336 |  | 8 |  | 8 | 0.45
4 | ЗП-948-2023. ЛЭП-0,4кВ для эл.снаб. рекламной конструкции, расп. 25 мкр, на перекрестке с круговым движением. Строительство КЛ-0,4кВ методом ГНБ от опоры № 14 (ТП-100 по схеме) до рекламной конструкции 0,06км. | шт. | 267190.56 |  | 29815.68 |  | 95.56 |  | 41.13 | 0
5 | ЗП-307.Арсланов Марат Хамитович (ООО СУ-1") Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для эл.снаб.строительной площадки - вагона, расп.ул. Островского, з/у 125. Установка и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности) в ТП-039, РУ-0,4кВ IIс.ш., ф.04-06 на 16АВ, яч. № 5 | шт. | 33684 |  | 18820 |  | 16 |  | 8.5 | 0
Итого: |  | 8 | 1183163.56 |  | 712042.68 |  | 334.61 |  | 89.92 | 2.95
5 | Инвестпрограмма
1 | Замена блоков РЗА в ТП-230,231,232, РП-8/14 (БЗП-01 - 19шт.) | 19 шт. | 1580000 |  | 1220543 |  | 113 |  | 65.33 | 0
2 | 2-й этап 33 мкр. Монтаж КЛ-10кВ (1,100км) | 1,1 км | 892495.63 |  | 584083.69 |  | 216.38 |  | 66.03 | 0
3 | 3-й этап мкр Южный, Юго-Западный (Приозерный) . Монтаж КТП-250кВА | 1 шт | 716482.58 |  | 671948.19 |  | 38.44 |  | 6.22 | 0
4 | 2-й этап 33 мкр. Монтаж КРУН . Монтаж фундамента | 1 шт | 37193.25 |  | 23689 |  | 6.16 |  | 2.78 | 0
5 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж СТП | 1 шт | 311917.9 |  | 246773.79 |  | 71.26 |  | 6.03 | 0
Итого: |  | 19 | 3538089.36 |  | 2747037.67 |  | 445.24 |  | 146.39 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 5500376.28 |  | 3639080.55 |  | 1579.85 |  | 465.31 | 76.95
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в июле работают всего 15 чел. Из них ИТР - 4 чел. Итого: рабочих 11 чел.
Из 11 рабочих 3 чел (Тихонов Элграф, Мухамадеев Обходчик, Антипина - эскизировщик). Итого 8 чел.
Из 8 чел ( в отпуске 2 чел, больничный 1 чел)
Итого: 5 чел*184час = 920 ч/ч
Для выполнения плана на июнь (1580-920=660ч/ч) не хватает 4 чел в течении 20 рабочих дней

## ТП доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ТПиКЛ на ИЮНЬ 2024г. На ПОДРЯД
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на ИЮЛЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Воздушные линии 0,4кВ
1 | ТП-189/ф.Достоевского | 200м | 257570 |  | 164590 |  | 100 |  | 66 | 44
Итого: |  | 1 | 257570 |  | 164590 |  | 100 |  | 66 | 44
Итого капитальный ремонт: |  |  | 257570 |  | 164590 |  | 100 |  | 66 | 44
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | ТП-06/Социнвестбанк | 180 м | 11800 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
2 | ТП-021/Северная, 20 | 980 м | 19780 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
3 | ТП-025/Кувыкина | 60 м | 11120 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
4 | ТП-076/Гараж | 75 м | 11154 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
5 | ТП-089/Свободы, Муллакамыш | 6547 м | 17588 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
6 | ТП-097/торговые точки, уО | 735 м | 19651 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
7 | ТП-191/Отрадная, Нарыш тау | 846 м | 21560 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
8 | ТП-192/Котельная, Байбакова | 1000 м | 21465 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
9 | демонтаж голого провода А-35 ТП-039ф.Фотосалон | м | 21465 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
Итого: |  | 11 | 155583 |  | 0 |  | 144 |  | 78.68 | 0
2.1 | Работа по жалобам
1 | 21 микр, между домами 7-8 спилить ветки деревьев (жалоба с 2022г.) | шт. | 10000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
2 | Мечети, 21 - спилить ветки деревьев | шт. | 15000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
3 | ул.Степная, 15, 19в, 40,42 - спилить ветки деревьев - Администрация | шт. | 10000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
4 | Клубная, 1Д - спилить ветки деревьев | шт. | 15000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
5 | Степная, дом 2 - спилить ветки деревьев - повторно | шт. | 15000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
6 | Нуриманова, 29/1- спилить ветки деревьев | шт. | 15000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
7 | Раздольная, дом 3 - поставить парму | шт. | 15000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
8 | Корчагина. Сад Девон-2, уч.27 - установить доп.опору - жалоба | шт. | 15000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
9 | Южная, 58 - замена голого провда от опоры ввод в дом | шт. | 15000 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
Итого: |  | 5 | 125000 |  | 0 |  | 216 |  | 72 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ (с отключениями)
1 | ТО-2 ф.12-23/ТП-046, РП-11, ТП-183, 168 | 131 м | 11312 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 4
2 | ТО-2 ф.711-25/ТП-8,9,12 | 9500 м | 24570 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 4
Итого: |  |  | 35882 |  | 0 |  | 48 |  | 16 | 8
Итого по текущему ремонту: |  |  | 316465 |  | 0 |  | 408 |  | 166.68 | 8
ВСЕГО: |  |  | 574035 |  | 164590 |  | 508 |  | 232.68 | 52
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.3 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы и осмотры)
1 | ТП-09/Сад.кольцо, Фиолетова, Девонская | 1750 м | 3500 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | ТП-026/ф.Баня №3,ф.Чехова | 1120 м. | 2240 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | ТП-037/ф.р-нБашкирия,ф.Аптека | 490 м. | 1033 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | ТП-052/ф.Заитовская, ф.пр.Заитовской | 190 м. | 400.9 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | ТП-076/ф.Гараж | 1200 м. | 2532 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | ТП-090/ф.1 пр.Космонавтов | 505 м. | 1065 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | ТП-106/ф.Родниковая,ф.Тургенева | 1400 м. | 2814 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | ТП-119/ф.Железнодорожная. | 350 м. | 738 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | ТП-162/ф.Акмуллы,ф.Машиностроителей,ф.Гаяза Исхаки | 55 м. | 116 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | ТП-176/ф.Кооперативная,ф.Рабочая | 2030 м. | 4283 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
11 | ТП-191/ф.Отрадная,ф.Нарыш-тау, ВЛИ-0,4кВ L=1012м до Котельной АО «ОТЭ» | 396 м. | 835 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
12 | ТП-209/ф.Жилсектор | 330 м. | 693 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | ТП-226/ф.проезд Садовое кольцо | 217 м. | 457 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | ТП-242/ф.40мкр,ф.М.Каримова-левая,ф.Окружная-левая, ф.Окружная-правая,ф.М.Каримова правая, ф.Возвышенная-левая,ф.Возвышенная-правая, ф.Линия 7,ф.Линия 8 | 95 м. | 200 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | ТП-Чернов | 318 м. | 671 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
11 | ТП-548/Шиномонтаж | 240 м. | 506 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 1 | 22083.9 |  | 0 |  | 256 |  | 128 | 0
3.4. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.12-23/ТП-046, РП-11, ТП-183, ТП-168 | 131 м | 276 |  | 0 |  | 16 |  | 4 | 0
2 | ф.12-33/ТП-525 | 80 м | 168 |  | 0 |  | 16 |  | 4 | 0
3 | ф.12-26/РП-4, ТП-525 | 80 м | 168 |  | 0 |  | 16 |  | 4 | 0
4 | ф.12-29/ТП-182, 048, 143, 173, 300, 194 | 1870 м | 3882 |  | 0 |  | 16 |  | 4 | 0
5 | ф.12-34/ТП-32,106,81,168,148,189,238,19,133,188 | 6165 м | 13008.15 |  | 0 |  | 16 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 17502.15 |  | 0 |  | 80 |  | 20 | 0
Всего за экспл.мероприятия: |  |  | 39586.05 |  | 0 |  | 336 |  | 148 | 0
4 | Подрядные работы
1 | Обслуживание УО | 1шт |  |  |  |  | 80 |  | 80 | 80
Итого: |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 80 | 80
6 | Инвестпрограмма
1 | Строительство сетей МКР Южный (ВЛ-6кВ 1,05км, ВЛ-0,4кВ 5,370км) | 1050м 5370м | 6890000 |  | 5611000 |  | 359 |  | 116 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-062 ф.Матросова. Замена неизолированных проводов на СИП, 2,100км | 2100м | 1492950 |  | 1166269 |  | 85.19 |  | 24.3 | 0
3 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж ВЛИ-0,4кВ | 600м | 873680.23 |  | 629170.18 |  | 161.15 |  | 67.2 | 0
4 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж ВЛЗ-6кВ | 1000м | 1854213.4 |  | 1348109.33 |  | 506.07 |  | 105.72 | 0
5 | 2-й этап реконструкции сетей 33 мкр. ВЛ-6кВ | 1100м | 1733901.06 |  | 498890.39 |  | 477.87 |  | 99.31 | 0
6 | 2-й этап реконструкции сетей 33 мкр. ВЛ-0,4кВ | 1000м | 3983791 |  | 929217 |  | 671.7 |  | 223.94 | 0
Итого: |  | 1 | 16828535.69 |  | 10182655.9 |  | 2260.98 |  | 636.47 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 17442156.74 |  | 10347245.9 |  | 3184.98 |  | 1097.15 | 132
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в июле работают всего 18 чел. Из них ИТР - 3 чел. Итого: рабочих 15 чел.
Из 15 рабочих 2 чел (Галимова эскизировщик, Торгашев схемы). Итого 13 чел.
Из 13 чел ( 2 чел больничный, 2 чел отпуск). Итого: 9 чел.
Итого: 9чел*187час=1683 ч/ч
Для выполнения плана на июль (3073-1683=1390ч/ч) не хватает 9 чел в течении 19 рабочих дней

## ВЛ доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ВЛ на ИЮЛЬ 2024г. На ПОДРЯД
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
5 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-817 .Хафизова Эльвира Петровна ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производственного цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка городского округа город Октябрьский РБ на земельном участке кадастровый номер 02:57:010101:112. | ВЛ + учет | 401611 |  | 326346 |  | 67.77 |  | 4 | 0
2 | ЗП-55. Манусенко Александр Викторович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, К/с «Дубки-2», участок № 2, | ВЛ + учет | 124136 |  | 112410 |  | 38 |  | 4 | 0
3 | ЗП-905.Габдрахимова Диана Римовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: г. Октябрьский, ул. Березовая, з/у 155, | ВЛ + учет | 94752.41 |  | 72193.66 |  | 67.77 |  | 4 | 0
4 | ЗП-911. Духарева Татьяна Васильевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок № 248 | ВЛ + учет | 135295.4 |  | 105325.95 |  | 26.51 |  | 4 | 0
5 | ЗП-935. Шангареева Залина Замиковна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2, уч. 43, | ВЛ + учет | 240205.7 |  | 186117.97 |  | 49.44 |  | 4 | 0
6 | ЗП-946. Джурабоев Олимджон Аслиддинович Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д.65. Строительство ВЛ, КТП, монтаж учета | ВЛ + учет, КТП | 723693 |  | 577854 |  | 139 |  | 44 | 0
7 | ЗП-942. Лапшина Ольга Николаевна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, территория ГСК "Сантехник", гараж 2. Строительство ВЛ, монтаж учета | ВЛ + учет | 166875 |  | 119330 |  | 36 |  | 4 | 0
8 | ЗП-952. Антипин Александр Сергеевич (ООО "ФОРТУНА") Автогазонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), г. Октябрьский, ул. Северная, дом 38/4, | ВЛ + учет | 240681.6 |  | 128336.25 |  | 91.17 |  | 4 | 0
9 | ЗП-6. Ильясова Эльвира Ахмаровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ "Чистые пруды", з/у 161, Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП расчетного сечения от опоры № 8 до проектируемой опоры ВЛИ-0,4кВ фид. "Жилсектор линия 1" ТП-209, в том числе в границах и землям общего пользования СНТ "Гагарина", 0,3(км).+ монтаж учета | ВЛ + учет | 570353 |  | 454158 |  | 102.21 |  | 33.16 | 0
10 | ЗП-564. Абдуллина Гузель Разифовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, участок № 445. Строительство воздушной линии 0,4кВ + монтаж учета | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
11 | ЗП-948. Файзуллин Ильшат Марсович ЛЭП-0,4кВ для эл.снаб.рекламной конструкции, расп.25 мкр, на перекрестке с круговым движением. Строительство и ВЛИ-0,4кВ от ТП-115, РУ-0,4кВ Iс.ш., яч.1, руб.№ 1 проводом СИП не менее 50кв.мм | ВЛ + учет | 263111 |  | 127490.24 |  | 95.56 |  | 41.13 | 0
12 | ЗП-963. Прахт Евгений Ярославович Инд.садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Заря», участок 176. Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП расчетного сечения от опоры № 54 ВЛИ-0,4кВ фид. "ТП-232/ул. 11, ул. 12, ул.14" от ТП-232 (3АВ), 0,08км.+монтаж учета | ВЛ + учет | 78835 |  | 51226 |  | 22.05 |  | 15.9 | 0
13 | ЗП-965. Хайрисламов Рамиль Роянович Индивидуальный гараж, расп.г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д.42, ГСК «Сантехник», гараж № 64, Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП расчетного сечения от опоры № 5 ВЛ-0,4кВ фид. "Кувыкина", 0,09км. Строительство переключательного пункта - РЩ-0,4кВ уличного исполнения с отходящими АВ на проектируемой опоре.+ монтаж учета | ВЛ + учет | 124640 |  | 89449 |  | 29.35 |  | 11.67 | 0
14 | ЗП-936. Мухаметгареев Рамис Мунавирович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок № 48. монтаж учета | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
15 | ЗП-943. Павлова Венера Рашитовна Индивидуальный гараж, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 42, гараж 4, монтаж учета | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
16 | ЗП-114. Сабитов Руслан Ранисович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Ялтинский, кадастровый номер 02:57:020603:483 (увеличение мощности) | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
17 | ЗП-46. Фролов Владислав Вильевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ "Девон", участок № 215, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
18 | ЗП-221. Ахмадеев Азамат Уралович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Богатая, дом 13, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
19 | ЗП-222. Даутова Лилия Кашифовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Михаила Худякова, земельный участок № 7, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
20 | ЗП-245. Абликсанова Рушания Асгатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Мечети, д. 34, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
21 | ЗП-1. Садыков Ринат Фагимович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СТ «Девон-2», участок 175, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
22 | ЗП-2. Троицкий Денис Алексеевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СТ «Девон-2», участок 203, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
23 | ЗП-10. Гимакаева Резида Минисламовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 101. Монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
24 | ЗП-11. Галявов Юрий Васильевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 209. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
25 | ЗП-16. Данилова Майя Филипповна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 86, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
26 | ЗП-17. Никифорова Александра Ивановна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 445,. Монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
27 | ЗП-65. Закирянова Ильмира Музагитовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дубки 1» , участок № 12. монтаж учета. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
28 | ЗП-91. Пащенко Анатолий Васильевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. З.Космодемьянской, д. 67, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
29 | ЗП-95. Нуриева Залия Айратовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, з/у 89,. Монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
30 | ЗП-119. Уланов Николай Владимирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, тупик Ст. Разина, з/у 8, кадастровый номер 02:57:021016:414. Монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
31 | ЗП-120. Уланов Николай Владимирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Степана Разина, з/у 108а. Монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
32 | ЗП-121. Уланов Николай Владимирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Степана Разина, з/у 108. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
33 | ЗП-123. Назмидинов Усмонали Шамсидинович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Горная,. Монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
34 | ЗП-124. Шайхутдинов Рустем Фанилевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, 2-й проезд Нигмати, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
35 | ЗП-141. арукшин Ильдар Альмирович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Приозерный, ул. Молочная, з/у 41. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
36 | ЗП-245. Абликсанова Рушания Асгатовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Мечети, д. 34 кадастровый номер 02:57:030204:27. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
37 | ЗП-248. Мухаметзянова Гульназ Ирековна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чекмарева, рядом с домом 1а, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
38 | ЗП-267. Радочинская Ксения Николаевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Шевченко, дом 32. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
39 | ЗП-273. Габидуллин Ильвер Рашитович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, участок № 41. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
40 | ЗП-279. Хасаншина Лейсан Флоридовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Красная, з/у № 46. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
41 | ЗП-294. Канюков Дмитрий Павлович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Красная, з/у № 93. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
42 | ЗП-301. Юлдошев Турсумамат Турсумамат Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд 4-й Достоевского, з/у №7,. Монтаэ учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
43 | ЗП-302. Юлдошев Турсумамат Турсумамат Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кадырова, з/у № 31а. Монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
44 | ЗП-303. Юлдошев Турсумамат Турсумамат Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Буровиков, д. 56А. Монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
45 | ЗП-306. Савельев Владимир Александрович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Красноармейская, в районе дома №4. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
46 | ЗП-318. Фархутдинов Зуфар РИКАНИСОВИЧ Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд 2-й Р.Нигмати. Монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
47 | ЗП-321. Борисова Лейсана Римовна Объект: индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Клубная, д.з.у.14. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
48 | ЗП-322. Исмагилов Тагир Тимерьянович Объект: Индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: ул. Клубная, з.у. 14/1. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
49 | ЗП-324. Гареев Динар Фирданасович Объект: Индивидуального жилого дома. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: ул. Клубная, з/у. 14/2. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
50 | ЗП-325. Гареев Динар Фирданасович Объект: Индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: ул. Клубная, з/у. 14/3. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
51 | ЗП-326. Панарин Андрей Владимирович Объект: индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Клубная, д.з-у 14, стр.4. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
52 | ЗП-327. Загидуллин Руслан Ирекович Объект: Индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: ул. Клубная, з/у. 14/5. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
53 | ЗП-328. Шурыгин Александр Владимирович Объект: Индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: ул. Клубная, з/у. 12/1. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
54 | ЗП-329. Ханбикова Элиза Фануровна Объект: Индивидуальный жилой дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: ул. Клубная, з/у. 12/1. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
55 | ЗП-337. Григорьева Клара Евдокимовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кызыл-Тан, з/у № 13. монтаэж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
56 | ЗП-344. Малахов Евгений Александрович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон 32-й, участок № 64, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
57 | ЗП-345. Галимуллин Марсель Минуллович Временное присоединение ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения вагона-домика, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, з/у 66, монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
58 | ЗП-349. Шаймарданова Гузель Хусаиновна Объект: индивидуальный садовый дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.сдт Восход-1, д.участок 66. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
59 | ЗП-356. Сухарева Дина Равиловна (ООО "БурТехРазвитие") Временное присоединение ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения строительной площадки плавательного бассейна, расположенного по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Шашина, з/у 20. монтаж учета | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого по тех.прис: |  | 1 | 3955763.11 |  | 2792507.07 |  | 1140.83 |  | 361.86 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на ИЮЛЬ 2024 г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1 | Помещения (кроме ТП)
1 | Ремонт системы отопления в корпусе №2 (установка 1-го насоса) | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 16 |  | 0 | 0
2 | ⁠ремонт системы отопления в стояночных боксах (установка 2-х насосов) | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 16 |  | 0 | 0
3 | Ремонт кровли на гаражах автотраспорта АО "ОЭС" | 1 шт | 50217.75 |  | 42061 |  | 16 |  | 0 | 0
итого:: |  | 1 | 70217.75 |  | 52061 |  | 48 |  | 0 | 0
1.2 | Ремонт ТП/РП
1 | Ремонт кровли на ТП-070 | 1 шт | 50900 |  | 42061.58 |  | 32 |  | 0 | 0
2 | Покраска/побелка ТП-015 | 1 шт | 23464 |  | 5971.21 |  | 32 |  | 0 | 0
3 | Монтаж фундамента ТП-209 | 1 шт | 37000 |  | 13030.79 |  | 16 |  | 0 | 0
Итого: |  | 1 | 111364 |  | 61063.58 |  | 96 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 181581.75 |  | 113124.58 |  | 144 |  | 0 | 0
3 | Металлоконструкции
1 | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 70 |  | 0 | 0
4 | Прочие виды работ
1 | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0
5 | Инвестпрограмма
4 | 2-й этап 33 мкр. Монтаж КРУН . Монтаж фундамента | 1 шт | 37193.25 |  | 23689 |  | 16.16 |  | 0 | 0
Итого: |  | 19 | 37193.25 |  | 23689 |  | 16.16 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 228775 |  | 141813.58 |  | 320.16 |  | 0 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке УНО в июле работают 3 РАБОЧИХ (сварщик, сварщик, маляр)
сварщик Гарипов - 56ч/ч
слесарь Галеев - 184ч/ч
маляр Гатиятуллина - 80ч/ч
итого: 320ч/ч