## План ремонтов
Объект | Комплекс | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время/ Аварийная готовность (час.) | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Время включения | Время отключения
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-03 | ТР | 02.06.2025 | 02.06.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-031 | ТР | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-035 | ТР | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-43 | ТР | 09.06.2025 | 09.06.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-058 | ТР | 10.06.2025 | 10.06.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-112 | ТР | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-115 | ТР | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-193 | ТР | 18.06.2025 | 18.06.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-211 | ТР | 19.06.2025 | 19.06.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 12:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | ТП-255 | ТР | 23.06.2025 | 23.06.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30
АО "ОЭС" | ТП 6/0,4кВ | РП-11 | ТР | 24.06.2025 | 24.06.2025 | 4 ч/1ч | ТО ТП 6/0,4 кВ. | с отключением | 08:30 | 17:30