## ТП
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ТПиКЛ на СЕНТЯБРЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Силовые трансформаторы
1 | Кап.ремонт ТМ | 1 шт. | 222000 |  | 108000 |  | 40 |  | 33 | 22
Итого: |  | 1 | 222000 |  | 108000 |  | 40 |  | 33 | 22
Итого капитальный ремонт: |  |  | 222000 |  | 108000 |  | 40 |  | 33 | 22
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | КЛ 6-10кВ
1 | Ремонт КЛ-0,4 по дефектам | 1 шт | 55000 |  | 24000 |  | 88 |  | 26 | 12
2 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 52000 |  | 24000 |  | 88 |  | 26 | 12
3 | Ремонт КЛ-6/10кВ по дефектам | 1 шт | 65000 |  | 24000 |  | 88 |  | 26 | 12
Итого: |  | 3 | 172000 |  | 72000 |  | 264 |  | 78 | 36
2.3 | Коммутационная аппаратура
1 | Ремонт по дефектам | 1 шт | 35000 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 35000 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
2.4 | Силовые трансформаторы
1 | Замена тр-ра по дефектам | 1 шт | 18000 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 18000 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
Итого текущий ремонт: |  |  | 225000 |  | 72000 |  | 288 |  | 86 | 36
Всего по ремонту: |  |  | 447000 |  | 180000 |  | 328 |  | 119 | 58
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.1. | Трансформаторные подстанции
1 | ТО-1 ТП-012а, 2с.ш. | 1 шт | 36856 |  | 0 |  | 48 |  | 4 | 0
2 | ТО-1 ТП-050 | 1 шт | 27218 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
3 | ТО-1 ТП-053 | 1 шт | 39978 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
4 | ТО-1 ТП-075 | 1 шт | 36856 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
5 | ТО-1 ТП-090 | 1 шт | 35801 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
6 | ТО-1 ТП-091 | 1 шт | 31759 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
7 | ТО-1 ТП-107 | 1 шт | 27218 |  | 0 |  | 48 |  | 4 | 0
8 | ТО-1 ТП-107а | 1 шт | 39978 |  | 0 |  | 48 |  | 4 | 0
9 | ТО-1 ТП-129 | 1 шт | 36856 |  | 0 |  | 24 |  | 8 | 0
10 | ТО-1 ТП-166 | 1 шт | 35801 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
11 | ТО-1 ТП-168 | 1 шт | 31759 |  | 0 |  | 48 |  | 4 | 0
12 | ТО-1 ТП-260 | 1 шт | 39978 |  | 0 |  | 48 |  | 4 | 0
13 | ТО-1 ТП-270 | 1 шт | 36856 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
14 | ТО-1 РП-8 | 1 шт | 35801 |  | 0 |  | 24 |  | 4 | 0
15 | ТО-1 РП-10 | 1 шт | 31759 |  | 0 |  | 48 |  | 8 | 0
16 | Осмотр тепловизором по графику | 1 шт | 50000 |  | 0 |  | 84 |  | 8 | 0
17 | Покос травы по графику | 1 шт | 50000 |  | 0 |  | 200 |  | 8 | 0
Итого: |  | 11 | 624474 |  | 0 |  | 860 |  | 96 | 0
4 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-817. Хафизова Эльвира Петровна. ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производ. цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка. Строительство КТП-6/0,4кВ | шт. | 374978 |  | 322470 |  | на подряд |  | 0 | 0
2 | ЗП-313-2022. Нежилое здание - Диагностический центр, расп.г. Октябрьский, ул. Островского, д. 30. 2КЛ-0,4кВ от ТП-014А. + учет | шт. | 266630 |  | 212601 |  | 215.05 |  | 32.29 | 2.5
Итого: |  | 8 | 641608 |  | 535071 |  | 215.05 |  | 32.29 | 2.5
5 | Инвестпрограмма
1 | Замена блоков РЗА в ТП-230,231,232, РП-8/14 (БЗП-01 - 19шт.) | 19 шт. | 1580000 |  | 1220543 |  | 113 |  | 65.33 | 0
2 | 2-й этап 33 мкр. Монтаж КЛ-10кВ (1,100км) | 1,1 км | 892495.63 |  | 584083.69 |  | 216.38 |  | 66.03 | 0
3 | 3-й этап мкр Южный, Юго-Западный (Приозерный) . Монтаж КТП-250кВА | 1 шт | 716482.58 |  | 671948.19 |  | 38.44 |  | 6.22 | 0
4 | 2-й этап 33 мкр. Монтаж КРУН . Монтаж фундамента | 1 шт | 37193.25 |  | 23689 |  | 6.16 |  | 2.78 | 0
5 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж СТП | 1 шт | 311917.9 |  | 246773.79 |  | 71.26 |  | 6.03 | 0
6 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. КТП | КТП | 956624 |  | 899715 |  | 88.66 |  | 18.66 | 0
7 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. КЛ-6кВ (0,37км) | КЛ | 743868 |  | 386964 |  | 247.31 |  | 150.33 | 0
Итого: |  | 19 | 5238581.36 |  | 4033716.67 |  | 781.21 |  | 315.38 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 6951663.36 |  | 4748787.67 |  | 2184.26 |  | 562.67 | 60.5
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов
На участке ТПиКЛ в сентябре работают всего 22 чел. Из них ИТР -4 чел. Итого: рабочих 18 чел.
Из 18 рабочих 3 чел (Тихонов Элграф, Мухамадеев Обходчик, Антипина - эскизировщик). Итого 15чел.
Из 15 чел ( в отпуске 2 чел)
Итого: 13 чел*168час = 2184 ч/ч

## ТП доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ТПиКЛ на ИЮНЬ 2024г. На ПОДРЯД
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормо-часы по плану работ | часы по наряд- допускам | машино- часы | меха- низмо- часы
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ТПиКЛ |  | М.Д.Шаймарданов

## ВЛ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку ВЛ на СЕНТЯБРЬ 2024г.
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Капитальный ремонт ОС
1.1 | Воздушные линии 0,4кВ
1 | ТП-189/ф.Достоевского | 200м | 296020 |  | 148050 |  | 100 |  | 66 | 44
Итого: |  | 1 | 260080 |  | 148050 |  | 100 |  | 66 | 44
Итого капитальный ремонт: |  |  | 260080 |  | 148050 |  | 100 |  | 66 | 44
2 | Текущий ремонт ОС
2.1 | ТО-2 Воздушные линии 0,4кВ (с отключениями)
1 | ТП-050/ф.Девонская | 850м. | 11800 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
2 | ТП-053/Луначарского | 1340м. | 29780 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
3 | ТП-075/Гараж | 75м. | 11120 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
4 | ТП-090/1й проезд Космонавтов | 505м. | 11154 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
5 | ТП-091/Светофор | 180м. | 5588 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
6 | ТП-107А/Пионерская, 37 микр, ул.1,2,3 | 5365м. | 21465 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
7 | ТП-129/Халтурина, Нуриманова | 1538м. | 11800 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
8 | ТП-166/Белоглазова | 100м. | 8104 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
9 | ТП-168/Клубная, Магазин | 3200м. | 11120 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
10 | ТП-184/Нигмати, Лесная | 2742м. | 21154 |  | 0 |  | 16 |  | 11 | 0
11 | ТП-219/8марта | 500м. | 6588 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
12 | РП-10/светофор | 472м. | 3465 |  | 0 |  | 16 |  | 5.92 | 0
Итого: |  | 11 | 153138 |  | 0 |  | 192 |  | 111.68 | 0
2.1 | Работа по жалобам
1 | 21 микр, между домами 7-8 спилить ветки деревьев (жалоба с 2022г.) | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
2 | Мечети, 21 - спилить ветки деревьев | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
3 | ул.Степная, 15, 19в, 40,42 - спилить ветки деревьев - Администрация | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
4 | Клубная, 1Д - спилить ветки деревьев | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
5 | Степная, дом 2 - спилить ветки деревьев - повторно | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
6 | Нуриманова, 29/1- спилить ветки деревьев | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
7 | Горького, 14 - спилить сухие ветки между домом и гаражами | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
8 | ул.Железнодорожная, 60 (гараж). Спилить клен | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
9 | Куприянова, 2А - искрят провода при ветре | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
10 | установка доп.опоры по адресу: СНТ Девон-2, уч.445 (Никифорова А.И.) | шт. | 10000 |  | 0 |  | 16 |  | 8 | 0
Итого: |  | 5 | 100000 |  | 0 |  | 160 |  | 80 | 0
2.2. | ТО-2 Воздушные линии 6/10кВ (с отключениями)
1 | ТО-2 ф.11-47/к ТП-112, ТП-022 | 230м. | 18312 |  | 0 |  | 12 |  | 4 | 0
2 | ТО-2 ф.70-41 от ГПП до ТП-106 | 600м. | 24570 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  |  | 42882 |  | 0 |  | 20 |  | 8 | 0
Итого по текущему ремонту: |  |  | 296020 |  | 0 |  | 372 |  | 199.68 | 0
ВСЕГО: |  |  | 556100 |  | 148050 |  | 472 |  | 265.68 | 44
3 | Эксплуатационные мероприятия
3.3 | ТО-1 Воздушные линии 0,4кВ (обходы и осмотры)
1 | ТП-029 ф.Дет.сад, Мастерская по ремонту обуви | 420м. | 11254 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
2 | ТП-039 ф.Фотосалон, магазин | 690м. | 10834.2 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
3 | ТП-054 ф.Горького, Горздрав, Типография | 370м. | 7400 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
4 | ТП-078 ф.Оптово-торговый центр | 300м. | 2980 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
5 | ТП-092 ф.Горького | 600м. | 6000 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
6 | ТП-108 ф.Отрадная, Овощехранилище | 180м. | 1010 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
7 | ТП-127 ф.Вокзальная, Соль площадка | 365м | 8799 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
8 | ТП-164 ф.Белоглазова, оздоровит.комплекс | 100м. | 8740 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
9 | ТП-181 ф.8 марта | 570м. | 1110 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
10 | ТП-193 ф.Рынок, Теплица, Совхозная, Котельная | 844м. | 9263 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
11 | ТП-212 ф.ул.Октябрьская, Шевченко, О.Кошевого | 138м. | 831.6 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
13 | ТП-229 ф.ул.ЦентрСпецСтрой | 220м. | 11060 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
13 | ТП-244 ф.40 микр ул.Антипологова, Хаджиярова, Биишевой, Заводская | 540м. | 4434 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
14 | ТП-249 Туркменево, Сад Девон | 360м. | 2390 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого: |  | 1 | 86105.8 |  | 0 |  | 112 |  | 56 | 0
3.4. | ТО-1 Воздушные линии 6/10кВ (обходы и осмотры)
1 | ф.37-07 к ТП-019 | 120м. | 6875 |  | 0 |  | 8 |  | 24 | 0
2 | ф.45-05 к РП-8 | 866м. | 14620 |  | 0 |  | 8 |  | 20.18 | 0
3 | ф.45-15 к РП-8, | 600м. | 10844 |  | 0 |  | 8 |  | 22.05 | 0
4 | ф.70-11 к РП-10 | 1300м. | 22870 |  | 0 |  | 8 |  | 39.78 | 0
Итого: |  | 1 | 55209 |  | 0 |  | 32 |  | 106.01 | 0
Всего за экспл.мероприятия: |  |  | 141314.8 |  | 0 |  | 144 |  | 162.01 | 0
4 | Подрядные работы
1 | Обслуживание УО | 1шт |  |  |  |  | 80 |  | 10 | 0
Итого: |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 10 | 0
6 | Инвестпрограмма
1 | Строительство сетей МКР Южный (ВЛ-6кВ 1,05км, ВЛ-0,4кВ 5,370км) | 1050м 5370м | 6890000 |  | 5611000 |  | 359 |  | 116 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-084 ф.Фадеева. Замена неизолированных проводов на СИП, 2,065км | 2065м | 1170706 |  | 878231 |  | 86 |  | 24 | 0
3 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж ВЛИ-0,4кВ | 600м | 873680.23 |  | 629170.18 |  | 161.15 |  | 67.2 | 0
4 | СНТ Ик-2 и СНТ Отдых. Монтаж ВЛЗ-6кВ | 1000м | 1854213.4 |  | 1348109.33 |  | 506.07 |  | 105.72 | 0
5 | 2-й этап реконструкции сетей 33 мкр. ВЛ-6кВ | 1100м | 1733901.06 |  | 498890.39 |  | 477.87 |  | 99.31 | 0
6 | 2-й этап реконструкции сетей 33 мкр. ВЛ-0,4кВ | 1000м | 3983791 |  | 929217 |  | 671.7 |  | 223.94 | 0
7 | 3-й этап мкр Южный, Юго-Западный (Приозерный) . Монтаж ВЛ-6кВ (1,05км), ВЛИ-0,4кВ (5,370км) | 1000м | 502320 |  | 371948.19 |  | 38.44 |  | 6.22 | 0
8 | Эл.снабжение произв.цеха, г.Октябрьский, ул.Северная, д.66. ВЛ-6кВ (0,1км,) | ВЛ | 513719 |  | 376161 |  | 88.55 |  | 36.56 | 0
Итого: |  | 1 | 17522330.69 |  | 10642727.09 |  | 2388.78 |  | 678.95 | 0
ИТОГО ПО ФОРМЕ: |  |  | 18219745.49 |  | 10790777.09 |  | 3084.78 |  | 1116.64 | 44
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин
На участке ВЛ в сентябре работают всего 23 чел. Из них ИТР - 3 чел. Итого: рабочих 20 чел.
Из 20 рабочих 2 чел (Галимова эскизировщик, Торгашев схемы). Итого 18 чел.
Из 18 чел ( 1 чел больничный, 2 чел отпуск). Итого: 15 чел.
Итого: 15чел*168час=2520 ч/ч
Для выполнения плана на сентябрь (3085-2520=565ч/ч) не хватает 3 чел в течении 21 рабочих дней

## ВЛ доп
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
Дополнение к план работ по участку ВЛ на СЕНТЯБРЬ 2024г. На ПОДРЯД
Ъ
№ п\п | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
5 | Тех.присоединение 2024
1 | ЗП-817 .Хафизова Эльвира Петровна ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения производственного цеха по ул. Д.Михайлова, 1/1 пос. Московка городского округа город Октябрьский РБ на земельном участке кадастровый номер 02:57:010101:112. | ВЛ + учет | 401611 |  | 326346 |  | 67.77 |  | 4 | 0
2 | ЗП-76. Аглиуллина Айгуль Маратовна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ударная, з/у № 2/16 | ВЛ + учет | 122168.66 |  | 92728.44 |  | 24.89 |  | 4 | 0
3 | ЗП-83. Самигуллина Марина Владимировна (Индивидуальный предприниматель Самигуллина Марина Владимировна) Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ленина, | ВЛ + учет | 459313.2 |  | 316791.66 |  | 130.04 |  | 4 | 0
4 | ЗП-100 .Латыпова Лилия Альбертовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ "Радуга", участок № 51 | ВЛ + учет | 102780.94 |  | 75914.05 |  | 19.88 |  | 4 | 0
5 | ЗП-97. Мухаметшин Айдар Маратович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ударная, д. 2/15 | ВЛ + учет | 76192.8 |  | 60074.93 |  | 14.53 |  | 4 | 0
6 | ЗП-107. Ипполитова Янина Анатольевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, ул. Теюба Амиркулиева, земельный участок 50, | ВЛ + учет | 170909.64 |  | 157930.82 |  | 35.33 |  | 11 | 0
7 | ЗП-215. Минияров Айрат Рашитович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Радостная, з/у № 49 | ВЛ + учет | 68054.15 |  | 46475.34 |  | 21.07 |  | 12 | 0
8 | ЗП-280. Бурханов Сергей Сергеевич (ООО "РМБ") ЛЭП-6кВ, КТП-630/6/0,4кВ, КТП-250/6/0,4кВ для электроснабжения грунтосмесительной установки и земснаряда, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 02:57:000000:4157 по адресу: РФ, Республика Башкортостан, городской округ город Октябрьский, тер.Трасса М-5 Урал, 1283-й км, з/у 3в. Строительство воздушной линии 6кВ проводом СИП расчетного сечения от опоры ВЛ-6кВ фид. 28-08 протяженностью 0,02км | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
9 | ЗП-47. Назаров Анатолий Николаевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Горная, в районе дома №61. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
10 | ЗП-165. Шароян Таар Асоевич Нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, проспект Ленина, 62, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
11 | ЗП-175. Минязова Олеся Юнировна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, к/с «Дубки-2», участок 115 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
12 | ЗП-387. Ахунова Фаниля Фаниховна Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Южный, з/у №277 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
13 | ЗП-390. Ханнанов Альберт Рамильевич Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул. Янтарная, з/у № 10 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
14 | ЗП-417. Черкашнев Михаил Алексеевич (Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан) Объект: Устройство светофорного объекта на пешеходном переходе. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Кооперативная, д… | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
15 | ЗП-425. Гильманова Лилия Фагитовна Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.мкр. Южный, д.з/у 167. Строительство воздушной линии 0,4кВ проводом СИП | учет | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
16 | ЗП-429. Морозов Егор Андреевич Объект: Индивидуальный садовый дом. Расположен по адресу: г.Октябрьский. Подробное месторасположение: к/с «Башкирия», уч.№19. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
17 | ЗП-430. Калеева Диана Анатольевна Объект: земельный участок для индивидуального жилищного стороительства. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Березовая, д.з-у 17. Подробное месторасположение: мкр. Радужный, ул. Березовая, з-у №17 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
18 | ЗП-431. Евракатова Ирина Геннадиевна Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Янтарная, д.з/у 39. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
19 | ЗП-437. Даянов Фарит Рашитович Объект: индивидуальный жилой дом (в связи с увеличением мощности). Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Матросова, д.66, стр.а | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
20 | ЗП-441. Нигматуллин Руслан Ралифович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Братьев Весниных, участок №49 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
21 | ЗП-446. Зубарева Гузялия Талгатовна Объект: земельный участок для ведения садоводства. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.сдт Девон-2, д.участок 10 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
22 | ЗП-455. Куркина Оксана Таштамбековна Объект: земельный участк. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.Социалистическая, д.4 гараж 3 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
23 | ЗП-456. Ягудина Гульнара Афгатовна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, з/у № 28а | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
24 | ЗП-51,52,53. Курбонов Сахобиддин Ахмаджонович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чеверева, з/у 21/4, | ВЛ + учет | 144578 |  | 111056 |  | 32 |  | 4 | 0
25 | ЗП-67. Садыров Нафис Агалямович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок 134, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
26 | ЗП-68. Витренко Сергей Алексеевич Объект: индивидуального садового дома. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.сдт Заря, д.уч. 246 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
27 | ЗП-69.Нуриева Халя Ангамовна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 278, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
28 | ЗП-77. Мурзина Наталья Мунировна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», Участок № 144, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
29 | ЗП-87. Миргородская Надежда Николаевна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Дружба-2», участок 52, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
30 | ЗП-89. Ипполитова Юлия Александровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок №612, | ВЛ + учет | 68775.2 |  | 52446 |  | 8 |  | 4 | 0
31 | ЗП-103. Кондратович Лиана Наиловна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Матросова, з/у 124а | ВЛ + учет | 54663 |  | 28654 |  | 8 |  | 4 | 0
32 | ЗП-104. Дильмухаметов Ильдар Анварович Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Гатиятуллина, д. 56 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
33 | ЗП-108. Литвиненко Евгений Викторович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СНТ "Девон-2", участок № 292, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
34 | ЗП-116 .Субботин Алексей Алексеевич Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Центральная, д. 78а | ВЛ + учет
35 | ЗП-122. Матвеева Юлия Александровна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Ударная, земельный участок 2/10, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
36 | ЗП-125. Гильфанов Ильдар Ильясович Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Вузовец», участок 50 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
37 | ЗП-130. Лундовская Ольга Александровна Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Девон-2», участок 168 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
38 | ЗП-205. Зарубин Артем Витальевич Индивидуальный садовый дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Радуга», участок № 143, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
39 | ЗП-457. Мохначук Андрей Владимирович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Чеверева, земельный участок №23/1 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
40 | ЗП-459. Газимов Роман Маратович Земельный участок для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, д.108, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
41 | ЗП-460. Абдуллин Гали Ханифович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд Карьерный | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
42 | ЗП-462. Салимгареева Полина Максимовна Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, микрорайон Радужный, ул.Янтарная, з/у № 99, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
43 | ЗП-466. Гулбахори Махмадхон Мах Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Вокзальная, 2а | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
44 | ЗП-468. Зарипов Рамиль Ринатович Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.к-с Башкирия, д.уч. 62. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
45 | ЗП-469. Жаринова Ирина Петровна Объект: Земельный участок. Расположен по адресу: г.Октябрьский, ул.к-с Башкирия, д.уч. 73. | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
46 | ЗП-477. Салихов Ирек Тимерханович Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Крымская, участок №2, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
47 | ЗП-478. Кузнецов Михаил Николаевич Земельный участок для ведения садоводства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, СДТ «Восход-2», участок № 151 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
48 | ЗП-482. Тагиров Тимур Геннадьевич Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Окружная, з/у 17 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
49 | ЗП-487. Шарифуллин Рамазан Расилевич (ИП Шарифуллин Рамазан Расилевич) Земельный участок с разрешенным использованием - ремонт автомобилей, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Фрунзе, з/у 4/4б | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
50 | ЗП-489. Третьякова Ольга Михайловна Земельный участок под огородничество без права капитального строительства, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, проезд 1-й Горный, з/у № 6а, | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
51 | ЗП-493. Сафонова Ольга Афанасьевна Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Нефтяников, д. 42 | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
52 | ЗП-514. Камалетдинов Руслан Ринатович (МБУ "Благоустройство") РЩ уличного освещения в ТП-216, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, городской округ г. Октябрьский, ул. Свердлова | 1 шт | 16842 |  | 9410 |  | 8 |  | 4 | 0
Итого по тех.прис: |  | 1 | 2359568.59 |  | 1654227.24 |  | 689.51 |  | 219 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Начальник ВЛ |  | Р.Т.Марданшин

## УНО
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС" | [6 empty] | Генеральный директор АО "ОЭС"
| _______________И.Г.Тухбатуллин | [7 empty] | Р.М.Гайсин
Начальник ПЭО
_______________Хамзина Е.Ф.
План работ по участку УНО на СЕНТЯБРЬ 2024 г.
№ п\п | Наименование работ | Количест-во | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
|  |  | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | Текущий ремонт ОС
1.1 | Помещения (кроме ТП)
1 | Ремонт отопления | 1 шт | 32717.75 |  | 8624.58 |  | 120 |  | 0 | 0
итого: |  | 1 | 32717.75 |  | 8624.58 |  | 120 |  | 0 | 0
Итого по текущему ремонту: |  | 1 | 32717.75 |  | 8624.58 |  | 120 |  | 0 | 0
2 | Инвест.программа
1 | Монтаж фундамента (2этап реконструкции 33мкр) | 1 шт | 104359.9 |  | 180777.2 |  | 54 |  | 20.76 | 0
итого: |  | 1 | 104359.9 |  | 180777.2 |  | 54 |  | 20.76 | 0
Итого по инвест.программе: |  | 1 | 104359.9 |  | 180777.2 |  | 54 |  | 20.76 | 0
3 | Металлоконструкции
1 | Изготовление металлоконструкций для участков | 1 шт | 10000 |  | 5000 |  | 130 |  | 0 | 0
4 | Прочие виды работ
1 | Работы по распоряжению | 1 шт |  |  |  |  | 176 |  | 0 | 0
Всего по форме: |  |  | 147077.65 |  | 194401.78 |  | 480 |  | 20.76 | 0
Составил:
Начальник ПТО |  |  | Е.Л.Мазоватов
| Мастер УНО |  | Р.Г.Набиуллин
На участке УНО в сентябре работают 3 РАБОЧИХ (сварщик, слесарь, маляр)
сварщик Гарипов - 144ч/ч
слесарь Галеев - 168ч/ч
маляр Гатиятуллина - 168ч/ч
итого: 480ч/ч